## Parametros (hidden)
Estado | SubEstado | Nombre | Descripción
1. Por Planificar | 1. Análisis | Incidencias | Atención de incidentes
2. Pre analisis | 2. Diseño | Proyectos/Requerimientos | Atención de proyectos/requerimientos
3. En curso | 3. Desarrollo | Consultas | Atenciónde consultas de otras areas
4. Detenido | 4. Pruebas | Consultas internas | Atencion de consutas del area de proyectos
5. En Producción | 5. Despliegue
6. Transferido | 6. Postproducción
7. Cancelado | 7. Cancelado
-

## Hoja2 (hidden)
Etiquetas de fila
Emma Barrios
Automatización de los procesos usando RPA (Robotic Process Automation)
Interfaces replicacion datos - Aulas Virtuales Semipresencial
Integración del registro notas (Aula Virtual a Banner) Aula Virtual 3.5+ 2M -
Jaime Sobrados
Portal del Estudiante Sistema de tramites para el estudiante - posgrado
Sistema Selección Docente Posgrado
Sistema Academico Integrado - Banner Posgrado Fase 2
Reportes Power BI(Matricula Sede/filial)
Jose Barrios
Sistema Integrador de centros -PENDIENTE
Narda Ybañez
Implementacion U-Retention
Repositorio Institucional IC
Sistema de Titulacion
Programacion Academica - Blended IC
Sistema de Practicas Preprofesionales IC (para el Modulo 3 - 5to y 6to semestre)
Portal del Estudiante - Automatización de Trámites -Fase 2
Oswaldo Sifuentes
Inscripcion de Admision Fase 1
Caja Didactica - M3 Monitoreo en Aula
Caja Didactica - M4 Capacitacion Docente
Caja Didactica -M2 Evaluacion Docente
Optimización de Admisión
U-Booking - Implementacion
Matricula 2020
Portal Docente
Empleabilidad 1.5 - (Simplicity - Modulo practicas pre profesionales) Fase 2
Matricula 2020-20 (¿Carrito de compras?)
Actividades Extarurriculares - Cumplimiento/Actualizacion de Datos Mejoras en el sistema de Vida Universitaria
Implementacion de U-Improve(Gestion de planes de estudiio y compentencias)
Portal del Estudiante - Automatización de Trámites Portal del Estudiante 2.0 -2M
Oswaldo Sifuentes/Tomas Tapia
Programacion Horarios de examenes finales
Rafael Garcia
Gestion de cuentas AD
Rossio Barrios
Hubspec
Tania Zuñiga
BI - Integración de Datos (Indicadores estratégicos
Teresa Godoy
Consulta de Proveedores
Gestion sistema Ambiental
Sistema de encuestas de satisfaccion
MySalu - Carga Masiva trabajadores
Pagos Visa IC
Tomas Tapia
Automatizacion de Centro de Costos
Headcount
(en blanco)
Office 365
Upgrade del Bibliotecario Virtual -PENDIENTE
Total general

## Resumen (hidden)
Etiquetas de fila | Cuenta de Nombre del Proyecto
PROYECTO | 57
AREA | 38
3. En curso | 6
5. Detenido | 2
Proyecto Optimización Proceso de Matricula - Mostrar NRC's ofertados y horarios | 1
Mejoras Descuentos IC | 1
6. Terminado | 26
2. Pre analisis | 2
1. Por Planificar | 1
7. Cancelado | 1
Pruebas de Stress - Vista SZVPROY | 1
AREA | 19
3. En curso | 7
5. Detenido | 1
Rediseño de WF de Multimodal | 1
6. Terminado | 10
2. Pre analisis | 1
REQUERIMIENTO | 6
AREA | 5
6. Terminado | 2
2. Pre analisis | 1
7. Cancelado | 2
Proceso de Régimen Disciplinario | 1
Plan curricular con teams y sharepoint | 1
AREA | 1
6. Terminado | 1
Total general | 63

## Resumen Planificación (hidden)
Etiquetas de fila | Horas | Suma de JULIO
Alex | 47 | 240
Angela | 47 | 176
Anthony | 47 | 235
Asael | 47 | 226.5
Cinthya | 47 | 159
Claudia | 47 | 181
Cris | 47 | 240
Enrique | 47 | 218
Gladys | 30 | 180
Gustavo | 47 | 231
Henry | 47 | 48
Himbher | 47 | 215
Jackeline | 47 | 226
Jean P. | 30 | 105.5
Jean R. | 30 | 117
Kelmelt | 47 | 132
Lizbeth | 47 | 225.5
Lucas | 47 | 240
Miriam | 47 | 219
Moshe | 47 | 240
Sandy | 30 | 150
Victor | 47 | 193
Total general |  | 4197.5

## Pase a Produccion_22_20 (hidden)
Estado | Tipo | Gestor | Solicitante | Area | Proyecto / Requerimiento | Fecha Envio | Fecha en Produccion | Prioridad | Observacion | Tipo de Error | Indicador 4 | Leve: | Se consideran las observaciones basadas en los estandares de programacion, funciona al 100%
[11 empty] | 100% | Mediano: | En la validacion se presenta errores, aunque funciona.
[11 empty] | 100% | Grave: | En la vaidacion se identifica que no funciona.
100%
[11 empty] | 100% | Etiquetas de fila | Promedio de Indicador 4
[11 empty] | 100% | Angela Rosales | 100%
[11 empty] | 100% | Claudia Oruna | 100%
[11 empty] | 100% | Danilo Miranda | 100%
[11 empty] | 100% | Jorge Bizarro | 97.14%
[11 empty] | 100% | Miriam Flores | 100%
[11 empty] | 100% | Proveedor | 93.55%
[11 empty] | 100% | (en blanco) | 100%
[11 empty] | 100% | Roberto Pantoja | 100%
[11 empty] | 100% | Kety Condori
[11 empty] | 100% | Yosselin Fuentes | 100%
[11 empty] | 100% | Daniel Herrera | 100%
[11 empty] | 100% | Jaime Sobrados | 100%
[11 empty] | 100% | Paul Geldres | 100%
[11 empty] | 100% | Claudia Alvino | 100%
[11 empty] | 100% | Total general | 0.9675
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Note on K1: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Leve: Se consideran las observaciones basadas en los estandares de programacion, funciona al 100% Mediano: En la validacion se presenta errores, aunque funciona. Grave: En la vaidacion se identifica que no funciona.

## Requerimiento_22_20 (hidden)
N° | Nombre | Procedencia | Referencia | Requerimiento | Descripción | Solicitante | Fecha de inicio | Fecha de compromiso | Fecha de entrega | observaciones | Dias Plan | Días Real | Indicador 1 | Tipo | Bloquantes | F1 | No Bloqueantes. | F2 | Cosmeticos | F3 | Indicador 3 | Descripcion Defectos | Nombre | Promedio de Indicador 1 | Suma de Indicador 3
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Alex Torres | -0.8658% | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Angela Rosales | 6.061% | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Claudia Oruna | 5.803% | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Anthony Villagaray | #DIV/0! | 4.5
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Moises Huarocc | 1.042% | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Jorge Bizarro | 2.894% | 0
[10 empty] | Ninguno | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Jean Palomino | 0% | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Total general | #DIV/0! | 4.5
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Usuario no especifico otras horas a considerar en la eliminación
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 1 | 4.5 | 0 | 0 | 4.5 | No se elimino el registro académico
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 1 | 4.5 | 0 | 0 | 4.5 | Falto incluir logo de MINEDU al proyecto
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 1 | 4.5 | 0 | 0 | 4.5
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 9
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.5 | 4.5
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 2 | 3 | 50% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 3 | 2 | -33% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 2 | 100% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 2 | 2 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 3 | 2 | -33% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 7 | 7 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 2 | 3 | 50% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 16 | 19 | 19% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 4 | 4 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 2 | 3 | 50% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 18 | 18 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 7 | 7 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 7 | 7 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 5 | 5 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 6 | 6 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 9
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 9
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Formulas:
Dias Plan = IF(EXACT(DAYS([Fecha de inicio],[Fecha de compromiso]),0),1,DAYS([Fecha de compromiso],[Fecha de inicio]))
Días Real = IF(EXACT(DAYS([Fecha de inicio],[Fecha de entrega]),0),1,DAYS([Fecha de entrega],[Fecha de inicio]))

## Hoja1 (hidden)
Tipo | Gestor | Solicitante | Area | Proyecto / Requerimiento | Fecha Envio | Fecha en Produccion | Prioridad | Observacion | Tipo de Error
Proyecto | Claudia Oruna | Proveedor | EPG | Portal del Estudiante PS Administrativo | 4460900% |  |  | Enviado/Se debe levantar observaciones
Proyecto | Cinthya Rodriguez | Jorge Bizarro | Seguridad | Soluciones PTA | 4461000% |  |  | Enviado/ Ingreso a Clases
Proyecto | miriam Flores | Proveedor | Bienestar | Actualización de WF de reincorporación (Reconocimiento) | 4461500% |  |  | Por Enviar
Proyecto | Jackeline Champa | Proveedor | CAS | Mejora en el Workflow de cambio de plan de estudios | 4461500% |  |  | Por Enviar/Matricula
Proyecto | Jackeline Champa | Proveedor | CAS | Rectificación de matrícula | 4461500% |  |  | Por Enviar/Matricula
Proyecto | Jackeline Champa | Proveedor | CAS | Cierre de NRC | 4461500% |  |  | Por Enviar/Matricula
Proyecto | Jackeline Champa | Proveedor | CAS | Modificación de Cuota Inicial Verano | 4461500% |  |  | Por Enviar/Matricula
Proyecto | Jackeline Champa | Proveedor | CAS | Mejora en el Workflow de permanecia de plan de estudios | 4461500% |  |  | Por Enviar/Matricula
Proyecto | Jackeline Champa | Proveedor | CAS | Mejora en el Workflow de matrícula en asignatura dirigida | 4461500% |  |  | Por Enviar/Matricula
Proyecto | Jackeline Champa | Proveedor | CAS | Reserva de matrícula WEB | 4461500% |  |  | Por Enviar/Matricula
Proyecto | Jackeline Champa | Proveedor | CAS | Anulación de reserva | 4461500% |  |  | Por Enviar/Matricula
Proyecto | Jackeline Champa | Proveedor | CAS | Modificación de Cuota Inicial | 4461500% |  |  | Por Enviar/Matricula
Proyecto | Angela Rosales | Angela Rosales | Proyectos | Actualizacion de enlaces Meet por clases hibridas | 4461500% |  |  | Se debe ejecutar el pase al finalizar las clases de verano (01/03)
Requerimiento | Jean Palomino | Roberto Pantoja | OVIE | Modificaciones proceso seguimiento egresado IC | 4461500% |  |  | Por Enviar
Proyecto | Jackeline Champa | Proveedor | Programación Académica | Matricula de Asignaturas Hibridas - Registration | 4461700% |  |  | Por Enviar/ Matricula
Proyecto | Jackeline Champa | Proveedor | RRAA | Automatizacion RRAA: Concideración de la retención 09 en el proceso de asignaciónd e creditos max y min | 4461700% |  |  | Por Enviar/ Matricula
Proyecto | Jackeline Champa | Proveedor | RRAA | Automatizacion RRAA: WF de cambio de modalidad | 4461700% |  |  | Por Enviar/ Matricula
Proyecto | Jackeline Champa | Proveedor | RRAA | Automatizacion RRAA: Proceso de eliminación de matriculas de cursos en historia o convalidadas | 4461700% |  |  | Por Enviar/ Matricula
Proyecto | Jackeline Champa | Proveedor | RRAA | Automatizacion RRAA: Proceso en banner que carge las notas en banner | 4461700% |  |  | Por Enviar/ Matricula
Proyecto | Miriam Flores | Proveedor | Admisión | Portal del postulante Formulario de cargado de documentos | 4461700% |  |  | Por enviar | No es prioritario
Requerimiento | Alex Torres | Kety Condori | Registros Académicos IC | Registro de notas de examen de admisión IC | 4461700% |  |  |  | No es prioritario
Proyecto | Cinthya Rodriguez | Jorge Bizarro | Seguridad | Compromiso y Registro de Carnet de Vacucacion - Ingreso a Clases | 4462000% |  |  | Por Enviar/ Matricula
Proyecto | CLAudia Oruna | Claudia Oruna | Vive Continental | Ajustes con cumplimiento del estudiante | 4462100% |  |  | Por Enviar | No es prioritario
Proyecto | Kelmelt Rojas | Proveedor | Hub de Información | Elogim Proxy - Publicar una web service en un entorno de producción | 4462200% |  |  | Por Enviar (se puede aplicar posterior a matricula) | No es prioritario
Proyecto | Jackeline Champa | Proveedor | CAS | WF- Multimodal | 4462400% |  |  | Por Enviar/Matricula
Proyecto | Jean Palomino | Roberto Pantoja | OVIE | Envío de avisos según avane de proceso modular de estudiantes IC | 4462700% |  |  | Por Enviar | No es prioritario
Proyecto | Cinthya Rodriguez | Jorge Bizarro | Seguridad | Declaracion Sintomatologica -Ingresos a Clases | 4463400% |  |  | Por Enviar/Ingreso a Clases
Proyecto | Cris Vidalon | Kety Condori | Registros Académicos IC | DATA REGISTRA | 4463200% |  |  | Por Enviar/ | No es prioritario
Proyecto | Miriam Flores | Proveedor | Admisión | Portal del postulante Formulario de Modificación de idexman | 4463500% |  |  | Por Enviar/ | No es prioritario
Note on L3: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Leve: Se consideran las observaciones basadas en los estandares de programacion, funciona al 100% Mediano: En la validacion se presenta errores, aunque funciona. Grave: En la vaidacion se identifica que no funciona.

## Fechas de Comité de Compras
ID | Fechas Comité Compras
1 | 4463700%
2 | 4465100%
3 | 4466500%
4 | 4467900%
5 | 4470000%
6 | 4471400%
7 | 4472800%
8 | 4474200%
9 | 4475600%
10 | 4477000%
11 | 4478400%
12 | 4479800%
13 | 4481200%
14 | 4482600%
15 | 4484000%
16 | 4485400%
17 | 4486800%
18 | 4488200%
19 | 4489600%
20 | 4491000%
21 | 4492400%
22 | 4493800%

## Inicio_Proyecto (hidden)
Proyecto | Responsable | Mes de Inicio | Monto | Estado |  | Observacion
APEC 2.0 - Modulo de Caja | Cinthya | Enero | 336000 | Pre Analisis |  | Revision de Alcance En la espera de cotizacion
Nueva Web Institucional | Ninguno | Enero | 280000 | Pre Analisis |  | TDR terminado En busqueda de proveedores
App Continental GO | Cinthya | Enero | 210000 | En Curso | Analisis | Validacion con estudiantes
CIC: Sistema Academico | Miriam | Enero | 168000 | En Curso | Analisis | Analisis de procesos
Automatizaciones Registros Academicos | Kelmelt | Enero | 126000 | En Curso | Analisis | 3 Fases Fase 1 - Terminado Fase 2 - Analisis
G.Docente: Sistema de acompañamiento docente | Kelmelt | Marzo | 126000 | Pre Analisis |  | Revision de Alcance con usuario
EPG: Modulo de Programacion Academica y Comercial - | Cinthya | Febrero | 84000 | Pre Analisis |  | TDR terminado En busqueda de proveedores
EPG: Automatizacion de matricula y admision | Cinthya | Marzo | 84000 | Pre Analisis |  | Elaboracion TDR
EPG: Nueva WEB | Ninguno | Marzo | 84000 |  |  | Preguntar con usuario
Sistema de Seguimiento y emision Diplomas GYT | Cinthya | Febrero | 63000 | Pre Analisis |  | TDR Terminado En proceso de aprobacion por usuario
GH - Automatización del proceso de Reclutamiento y Seleccion | Kelmelt | Marzo | 42000 | Pre Analisis |  | Coordinacion con proveedor con Demo
Portal del Postulante | Miriam | Enero | 42000 | En Curso | Desarrolllo | 2 Fases Fases 1- Pruebas de Formulario de cargado de documentos Fase 2- Analisis reestructuracion del portal
RRAA: Proyecto de Digitalizacion | Kelmelt | Febrero | 21000 | Pre Analisis |  | Elaboracion TDR - Terminado En busqueda de proveedores
BeChallenge UC(Aprendizaje Basado en Retos UC) | Kelmelt | Enero | 20000 | En Curso | Desarollo | Capacitacion a los Docentes
Herramienta para construcción de diseños curriculares 2023 | Kelmelt | Enero | 12600 | Descartado
TE - Aula Virtual 3.9 + 2M | Ninguno | Enero | 25200 |  |  | Consultar a Miguel Cordova
TE -Reality 1.0 | Ninguno | Enero | 12600 |  |  | Consultar a Miguel Cordova
TE - Portal estudiante accesible en cumplimiento a la norma WCAG 2.1 | Ninguno | Enero | 6300 |  |  | Consultar a Miguel Cordova
TE -Enriquecer el Ecosistema de Aprendizaje para la Innovación Educativa 1.0 | Ninguno | Enero | 5040 |  |  | Consultar a Miguel Cordova
GH: Automatizacion de vacaciones | Kelmelt | Febrero | 21000 | En Curso | Desarrollo | Kickoff -Terminado Desarrollo en curso
Consultoria UX/UI - Portal Estudiante Pregrado | Cinthya | Febrero | 18900 | Pre Analisis |  | Revision de Alcance En la espera de cotizacion
BE: Automatización de asignación de todo tipo de becas y beneficios | Miriam | Febrero | 16800 | Pre Analisis |  | Revision de Alcance
Actualización de componentes y subcomponentes 1.0 | Kelmelt |  |  | Pre Analisis |  | Revision de Alcance
HI: Cambio de Sistema de Gestión de biblioteca | Kelmelt |  |  | Pre Analisis |  | Revision de contrato
Integración del registro notas (Aula Virtual a Banner) & Importacion desde excel Modulo de Registro de Notas | Cinthya |  |  | Pre Analisis |  | Elaboracion de TDR
IC: Sistema de Titulacion | Cinthya |  |  | Pre Analisis |  | Elaboracion de TDR
HI: LibGuides | Kelmelt |  |  | Pre Analisis |  | Coordinacion con proveedor con Demo
Mejoras Plataforma Vive Continental (Convalidaciones) | Cinthya |  |  | Por Planificar |  | Se esta terminando un fase anterior de Vive Continental
IC: Adecuacion a DNI de los sistemas IC | Cinthya |  |  | Pre Analisis |  | Revision de Alcance
GH - Sistema de Liderazgo 2.0 | Kelmelt |  |  | Por Planificar
IC: Salas Meet IC -2.0 | Cinthya |  |  | Por Planificar |  | Revision con usuario
Beca18: Reporteria | Miriam |  |  | En Curso | Desarollo | Pruebas de asignacion de atributos

## Pesos (hidden)
DEFECTOS
| 20 dias |  | 25 dias |  | 30 dias
| Pequeño |  | Mediano |  | Grande |  | Bloqueantes: | Son aquellos defectos, detectados durante la utilizacion del proyecto/requerimiento entregado al usuario, que impiden continuar con su ejecución de forma total.
Linea Base | Peso | Max | Peso | Max | Peso | Max
Bloqueantes | 5.5 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | No Bloqueantes: | Son aquellos defectos detectados durante la la utilizacion del proyecto/requerimiento entregado al usuario,, pero que no impiden su ejecución.
No bloqueantes | 4.5 | 2 | 2.63 | 4 | 2 | 6
Leve | 3 | 5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 12 | Leve: | .Son aquellos defectos cosmeticos.
|  | 24 |  | 24 |  | 24
PASES A PRODUCCION
p1
Linea Base | Peso por Proyecto |  |  | Leve: | Se consideran las observaciones basadas en los estandares de programacion, funciona al 100%
Leve | 0.15
Mediano | 0.35 |  |  | Mediano: | En la validacion se presenta errores, aunque funciona.
Grave | 0.5
|  |  |  | Grave: | En la vaidacion se identifica que no funciona.

## Recursos (hidden)
Etiquetas de fila |  |  |  |  | %Ocupacion
Alex |  |  |  |  | 0%
Angela |  |  |  |  | 0%
Anthony |  |  |  |  | 0%
Asael |  |  |  |  | 0%
Cinthya |  |  |  |  | 0%
Claudia |  |  |  |  | 0%
Cris |  |  |  |  | 0%
Enrique |  |  |  |  | 0%
Gladys |  |  |  |  | 0%
Henry |  |  |  |  | 0%
Himbher |  |  |  |  | 0%
Jackeline |  |  |  |  | 0%
Jean P. |  |  |  |  | 0%
Jean R. |  |  |  |  | 0%
Kelmelt |  |  |  |  | 0%
Lizbeth |  |  |  |  | 0%
Lucas |  |  |  |  | 0%
Miriam |  |  |  |  | 0%
Moshe |  |  |  |  | 0%
Sandy |  |  |  |  | 0%
Victor |  |  |  |  | 0%
Gustavo |  |  |  |  | 0%
Jackeline
Cris | 948 | 948 | 948 | 948
Recurso | 948 | 948 | 948 | 948
Total general | 0% | 0% | 0% | 0%

## Planificacion (hidden)
[5 empty] | JULIO | [10 empty] | AGOSTO | [8 empty] | SETIEMBRE | [10 empty] | OCTUBRE | [8 empty] | NOVIEMBRE | [10 empty] | DICIEMBRE
[5 empty] | PLANIFICADO POR HORAS | [5 empty] | REAL POR HORAS |  |  |  |  | PLANIFICADO POR HORAS |  |  |  |  | REAL POR HORAS |  |  |  | PLANIFICADO POR HORAS | [5 empty] | REAL POR HORAS |  |  |  |  | PLANIFICADO POR HORAS |  |  |  |  | REAL POR HORAS |  |  |  | PLANIFICADO POR HORAS | [5 empty] | REAL POR HORAS |  |  |  |  | PLANIFICADO POR HORAS |  |  |  | REAL POR HORAS
[5 empty] | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | TOTAL | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | TOTAL | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | TOTAL | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | TOTAL | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | TOTAL | 50 | 51 | 52
| Horas | TipoActividad | Proyecto/Requerimiento/App | Actividad | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | JULIO | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | AGOSTO | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | SETIEMBRE | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | OCTUBRE | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NOVIEMBRE | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | DICIEMBRE | #REF! | #REF! | #REF!
Alex | 47 | Proyectos/Requerimientos | Pagos de Examenes de Recuperación | Pagos de Examenes de Recuperación | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
Alex | 47 | Proyectos/Requerimientos | Reporte Admisión - Directorio | Reporte Admisión - Directorio | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
Alex | 47 | Proyectos/Requerimientos | Envío SMS - Deudas | Envío SMS - Deudas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 4 | 2 | 2 | 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Alex | 47 | Proyectos/Requerimientos | Reporte de Morosidad IC | Reporte de Morosidad IC | 5 | 7 | 7 | 4 | 0 | 23 | 5 | 15 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 4 | 4
Alex | 47 | Proyectos/Requerimientos | Listados de Deudores IC | Listados de Deudores IC | 5 | 7 | 7 | 4 | 0 | 23 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 6 | 6
Alex | 47 | Proyectos/Requerimientos | Estado inscrito - ADM | Estado inscrito - ADM | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
Alex | 47 | Proyectos/Requerimientos | Envío Correos - Deudas | Envío Correos - Deudas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 4 | 1 | 1 | 3 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 1 | 1 | 1
Alex | 47 | Proyectos/Requerimientos | Trámite documentario virtual | Trámite documentario virtual | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
Alex | 47 | Proyectos/Requerimientos | MEJORA - REPORTE DE HORAS DOCENTES | MEJORA - REPORTE DE HORAS DOCENTES | 0 | 0 | 2 | 15 | 4 | 21 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 20 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0
Alex | 47 | Proyectos/Requerimientos | Reportes Coordinación Académica | Reportes Coordinación Académica | 0 | 0 | 3 | 0 | 17 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 5 | 23 |  | 28 | 10 | 10 | 8 | 10 |  | 0 | 0 | 5 | 23 | [5 empty] | 0 | 0 | 5 | 23 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
Alex | 47 | Proyectos/Requerimientos | SERVICIO - ENVÍO DE CORREOS | SERVICIO - ENVÍO DE CORREOS | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 22 | 10 |  |  | 2 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 2
Alex | 47 | Proyectos/Requerimientos | AVISOS ACADÉMICOS | AVISOS ACADÉMICOS | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 12 | 22 | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 4 |  |  |  | 26 |  | 4
Alex | 47 | Proyectos/Requerimientos | CAPACITACIÓN - SOLICITUDES DE REINCORPORACIÓN | CAPACITACIÓN - SOLICITUDES DE REINCORPORACIÓN | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 18 | 22 |  |  | 40 |  | 0
Alex | 47 | Proyectos/Requerimientos | CASOS - CAMBIO DE MALLA | CASOS - CAMBIO DE MALLA | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 22 | 22 | 44 | [5 empty] | 22 | 22
Alex | 47 | Proyectos/Requerimientos | REPORTE MOROSIDAD GENERAL - SCRIPT | Actualización de reporte de morosidad IC | [30 empty] | 20
Alex | 47 | Proyectos/Requerimientos | RESULTADOS PROCESO DE ADM | Modificación de la interfaz para mostrar los resultados del procesod e admisión IC
Alex | 47 | Proyectos/Requerimientos | PORCENTAJE DE INASISTENCIAS ALTERNATIVO | PORCENTAJE DE INASISTENCIAS ALTERNATIVO | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | [7 empty] | 22 | 22 | [5 empty] | 22 | 22 | 22
Alex | 47 | Proyectos/Requerimientos | ACTUALIZAR CÓDIGOS POR DNI | ACTUALIZAR CÓDIGOS POR DNI | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | [17 empty] | 22 | 22 | [6 empty] | 22
Alex | 47 | Proyectos/Requerimientos | ACTUALIZACIÓN DE MANUALES | ACTUALIZACIÓN DE MANUALES | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | [26 empty] | 22 | 22
Alex | 47 | Proyectos/Requerimientos | Power BI | Generación de script | [26 empty] | 15 |  | 8 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 2
Alex | 47 | Proyectos/Requerimientos | ADMISIÓN IC VIRTUAL | Implementación de evaluaciones virtuales | [28 empty] | 12 | 6
Alex | 47 | Proyectos/Requerimientos | Encuesta Socio Económica IC | IMplementación de encuestas | [18 empty] | 15
Alex | 47 | Proyectos/Requerimientos | Evaluación Docentes | Evaluación docentes IC | [46 empty] | 10 | 15 | 2
Alex | 47 | Proyectos/Requerimientos | SEGMENTACIÓN DEUDORES | Segmentación de deudores para los listados de deudores y envio de correos | [55 empty] | 17 | 15
Alex | 47 | Proyectos/Requerimientos | DESCUENTO GASTOS ADMINISTRATIVOS | [57 empty] | 6 | 15
Alex | 47 | Incidencias |  | Atencion de Incidencias | 0 | 6 | 15 | 15 | 15 | 51 | 4 | 8 | 15 | 10 | 15 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | 15 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 60 | 4 | 15 | 3 | 22 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |  | 22 | 22 | 22 | 22 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |  | 15 | 12 | 25 | 15 | 22 | 12 | 12 | 12 |  | 15 | 9 | 15
Alex | 47 | Proyectos/Requerimientos | Estimación de Requerimientos | Estimación de Requerimientos | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |  | 2 | 2 | 4
Alex | 47 | Consultas |  | Apoyo a Equipo de Operaciones | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 |  | 2 | 2 | 2
Alex | 47 | Consultas internas |  | Apoyo a Equipo de Proyectos | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 16 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 8 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 16 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 |  | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 2 | 2 | 2
Alex | 47 | Consultas |  | Asistencia a usuarios | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 0 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2
Angela | 47 | Proyectos/Requerimientos |  | Estimación de Requerimientos | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 16 |  | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 5 | 4 | 2 | 4 |  | 4 | 4 | 4
Angela | 47 | Consultas |  | Apoyo a Equipo de Operaciones - Consultas Meet, Argos, Banner y otros | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 24 | 6 | 2 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 19 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 40 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 |  | 4 | 4 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  | 6 | 6 | 4 |  |  | 4 | 5 | 5
Angela | 47 | Consultas |  | Apoyo a Equipo de Operaciones - Marcación docente,Encuesta de pares | [23 empty] | 2 |  | 2 |  |  | 2 | 1 | 4 | 4 |  |  |  |  | 1
Angela | 47 | Proyectos/Requerimientos | Proyecto Portal Docente | Proyecto Portal Docente | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 12 | 1 | 12 | 4 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 5 | 0.5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 |  | 8 |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [16 empty] | 1 | 1 | 1
Angela | 47 | Consultas internas |  | Apoyo a Equipo de Proyectos - Validación Sesiones Meet | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 2 | [7 empty] | 0 |  | 4 | 1 | 8 | [5 empty] | 0
Angela | 47 | Proyectos/Requerimientos | Argos | Seguimiento y Validación de requerimientos - Reportes PA, Otros | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 95 | 20 | 10 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 15 | 4 | 2 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 6 | 8 | 8 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 8 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  | 15 | 15 | 12 |  |  | 10 | 10 | 10
Angela | 47 | Consultas |  | Capacitación a Equipo de Operaciones | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 |  | 1 | [13 empty] | 1 | [5 empty] | 1
Angela | 47 | Consultas internas |  | Apoyo a Equipo de Proyectos - Proyecto Grados y Títulos | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 12 |  |  | 12 | 10 | 8 |  |  |  |  | 0 | 3 | [8 empty] | 0 | 1 | 0.5
Angela | 47 | Incidencias |  | Atencion de Incidencias - Matriculas/Otros | [12 empty] | 10 |  |  |  | 2 | 30 | 40 | 20 | 10 | 6 | 5 | 5 | 5 | 31 | 10 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2
Angela | 47 | Consultas internas |  | Apoyo a Equipo de Proyectos - Proyecto Vida Univeristaria | [14 empty] | 5 |  |  |  |  | 6
Angela | 47 | Consultas internas |  | Apoyo a Equipo de Proyectos - Proyecto CAU-IC | [20 empty] | 6 | 4 | 3 |  |  | 13 | 6 | 3 | 4 |  | 2
Angela | 47 | Consultas internas |  | Apoyo a Equipo de Proyectos | [14 empty] | 2 |  |  |  | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 15 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 2 | 1
Angela | 47 | Proyectos/Requerimientos |  | Requerimiento - Integración Banner con Teams | [32 empty] | 1 | 2 | 2 |  |  | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |  | 3 | 4 | 2
Angela | 47 | Proyectos/Requerimientos |  | Requerimiento - Envio de correo y sms automatico - Tesoreria | [32 empty] | 1 | 4 | 1 |  |  | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |  | 4 | 6 | 4
Anthony | 47 | Proyectos/Requerimientos | Argos | Atención de requerimientos reportes | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 125 | 24 | 22 | 26 | 27 | 27 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 135 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 27 | 27 |  |  |  | 25
Anthony | 47 | Proyectos/Requerimientos | Argos | Requerimiento-Reporte Porcentaje de presencialidad | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0
Anthony | 47 | Proyectos/Requerimientos | Argos | Requerimiento-Reporte Replicar reglas de tricado en historial | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0
Anthony | 47 | Proyectos/Requerimientos | Argos | Requerimiento-ReporteNueva regla de listas cruzadas Reporte 181 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0
Anthony | 47 | Proyectos/Requerimientos | Argos | Requerimiento-ReporteActualizar hora reporte N° 141 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0
Anthony | 47 | Proyectos/Requerimientos | Argos | Requerimiento-ReporteCorrección Reporte N° 019 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0
Anthony | 47 | Consultas internas |  | Apoyo a Equipo de Proyectos | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40 | 9 | 12 | 5 | [6 empty] | 0 | [9 empty] | 0
Anthony | 47 | Consultas internas |  | * Capacitaciones sobre Banner y Argos | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0
Anthony | 47 | Consultas |  | Apoyo a Equipo de Operaciones | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40 | 9 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 60 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 75 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  |  |  | 15
Anthony | 47 | Consultas |  | * Desarrollo de reportes | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0
Anthony | 47 | Incidencias |  | Atención de incidencias | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 |  |  |  | 7
Anthony | 47 | Incidencias |  | * Correccion de lentitud del reporte 108 en Argos | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0
Asael | 47 | Proyectos/Requerimientos | Proyecto Symplicity F2 | Proyecto - Symplicity F2 | 12.5 | 13 | 8 | 8 | 8 | 49.5 | 10 | 9 | 15 | 15 | 8 | 12.5 | 13 | 8 | 8 | 41.5 | 8 | 8 | 8 | 8 | [5 empty] | 0 | 7 | 0 | [7 empty] | 0 | [9 empty] | 0
Asael | 47 | Proyectos/Requerimientos | Proyecto Symplicity F3 | Proyecto - Symplicity F3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 |  | 15 | 15 | 12 | 12 | 12 | 66 | 2 | 4 |  |  |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 48 |  |  |  |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 60 | [5 empty] | 12 | 12 | 12
Asael | 47 | Proyectos/Requerimientos | Admisión 2.0 | Proyecto - Admisión 2.0 | 5 | 10 | 12 | 12 | 15 | 54 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 10 | 12 | 12 | 39 | 15 | 15 | 14 | 20 | 5 | 10 | 12 | 12 | 12 | 51 | 18 | 20 |  |  |  | 5 | 10 | 12 | 12 | 39 |  |  |  |  | 5 | 10 | 12 | 12 | 12 | 51 | [5 empty] | 5 | 10 | 12
Asael | 47 | Proyectos/Requerimientos | SMA Functional Assessment Workshop | Proyecto - SMA Functional Assessment Workshop | 6 | 10 | 12 | 12 | 5 | 45 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 48 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Asael | 47 | Proyectos/Requerimientos | Proyecto Google Meet | Requerimiento - Plan B - Meet | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7.5 | 4 | 2 | 2 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 1 | [7 empty] | 0 | [9 empty] | 0
Asael | 47 | Proyectos/Requerimientos | Morosidad | Requerimiento - Morosidad | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [9 empty] | 0
Asael | 47 | Proyectos/Requerimientos | Morosidad IC | Requerimiento - MorosidadIC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 30 | 0 | 2 |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |  |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50
Asael | 47 | Proyectos/Requerimientos | Envio de correo y sms Automatico | Requerimiento - Envio de correo y sms automatico - Admisión | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [9 empty] | 0
Asael | 47 | Proyectos/Requerimientos | Reportería Presupuestos | Requerimiento - Reporteria Presupuestos | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 4 | 3 | 5 | 6 |  |  |  |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [9 empty] | 0
Asael | 47 | Proyectos/Requerimientos |  | Estimación de Requerimientos | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 5 | 5 | 5 | 15 |  |  |  |  | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | [5 empty] | 5 | 5 | 5
Asael | 47 | Consultas |  | Apoyo a Equipo de Operaciones | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 14 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 11 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 14 | 7 | 5 |  |  |  | 2 | 3 | 3 | 3 | 11 |  |  |  |  | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 14 | [5 empty] | 2 | 3 | 3
Asael | 47 | Consultas internas |  | Apoyo a Equipo de Proyectos | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 3 | 5 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | [5 empty] | 2 | 2 | 2
Asael | 47 | Consultas internas |  | Coordinación equipo de proyectos | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 3 | 3 | 4 | 7 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 5 | 8 | 7 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 3 | 5 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | [5 empty] | 2 | 2 | 2
Cinthya | 47 | Proyectos/Requerimientos | Proyecto Grados y Titulos | Proyecto Grados Y titulos - Gestion | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 6 |  |  | 6 |  | 10
Cinthya | 47 | Proyectos/Requerimientos | Proyecto Vive Continental - Gestion | Proyecto Vida Universitaria - Gestion | 3 | 4 | 4 | 4 |  | 15 | 2 | 4 | 5 | 1 |  | 3 | 4 | 4 | 3 | 14 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  | 4 |  | 3
Cinthya | 47 | Proyectos/Requerimientos | Proyecto Pago Online UC/IC - Incidencias/ Correcciones | Proyecto Pago Online UC/IC - Incidencias/ Correcciones | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 1 | [6 empty] | 0 | [9 empty] | 0 |  | 1
Cinthya | 47 | Proyectos/Requerimientos | Proyecto Seleccion Docente | Proyecto Seleccion Docente - Gestion | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0
Cinthya | 47 | Proyectos/Requerimientos | Proyecto Portal Docente | Requerimiento - Portal Docente(Marcacion) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | [8 empty] | 0 | [9 empty] | 0
Cinthya | 47 | Proyectos/Requerimientos | Proyecto Reportes Posgrado - Power BI | Proyecto Reportes Posgrado - Power BI | 0 | 6 | 5 | 4 | 4 | 19 |  | 5.5 | 2 | 2.5 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 1
Cinthya | 47 | Proyectos/Requerimientos | Proyecto Beneficio a Estudiantes - Gestion | Proyecto Beneficio a Estudiantes - Gestion |  |  | 2 | 2 | 2 | 6 |  | 1.5 | 3 |  |  | 2 |  |  |  | 2 | [9 empty] | 0
Cinthya | 47 | Proyectos/Requerimientos | Requerimiento Caja Centro | Requerimiento Caja Centro | [7 empty] | 2 | 1
Cinthya | 47 | Proyectos/Requerimientos | Proyecto Gestion Desempeño | Gestion de requerimiento Sapia | [27 empty] | 1
Cinthya | 47 | Incidencias | Incidencias IC | Atención de incidencias | 3 | 4 | 4 | 4 |  | 15 |  |  | 2 | 1 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 3 | 2 | 2 | 2 |  | 9 |  | 1 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | [5 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | [6 empty] | 2 | 2 | 2
Cinthya | 47 | Consultas | EPG - Gestion de cobranza | A Gestion cobranza | [8 empty] | 1 | [18 empty] | 1
Cinthya | 47 | Proyectos/Requerimientos | Estimación de Requerimientos | Estimación de Requerimientos | 2 | 5 | 5 | 5 |  | 17 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 2 | 3 | 3 | 3 |  | 11
Cinthya | 47 | Proyectos/Requerimientos | Sistema de Gestion Cobranzas | Estimacion de Requerimiento - Sistema de Gestion Cobranzas |  |  | 2 | 2 | 3 | 7 |  |  | 1.5 |  |  | 4 | 3 | 3 | 3 | 13 | [6 empty] | 3 |  |  | 3
Cinthya | 47 | Proyectos/Requerimientos | Automatizacion Correo/SMS | Estimacion de Requerimiento - Automatizacion Correo/SMS |  |  | 1 | 1 | 2 | 4 |  | 1 | 2 |  |  | 4 | 3 | 2 | 2 | 11 | [9 empty] | 0
Cinthya | 47 | Proyectos/Requerimientos | Reporte de Morosidad IC | Estimación de Requerimientos - Reporte de Morosidad IC |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0
Cinthya | 47 | Proyectos/Requerimientos | Proyecto Symplicity F2 | Estimación de Requerimientos - Simplicity IC /SIAVI | [5 empty] | 0 | 2 | [8 empty] | 0 | [9 empty] | 0
Cinthya | 47 | Proyectos/Requerimientos | Migracion CAU-IC/Tramite Documentario | Estimación de Requerimientos - Migracion CAU-IC/Tramite Documentario | [7 empty] | 2 | 1 | [13 empty] | 1 |  |  |  |  | 2
Cinthya | 47 | Proyectos/Requerimientos | Proyecto Caja Didáctica | Estimación de Requerimientos - Caja Didactica M1 | [7 empty] | 2 |  | 2
Cinthya | 47 | Proyectos/Requerimientos | Servicios diferenciados | Estimacion de servicios diferenciados al estudiante | [9 empty] | 4.5
Cinthya | 47 | Proyectos/Requerimientos |  | Estimacion de Pagare IC | [22 empty] | 2
Cinthya | 47 | Proyectos/Requerimientos |  | Estimacion de SEguimiento Semipresecnial
Cinthya | 47 | Proyectos/Requerimientos |  | Estimacion de Nueva Unidad de Negocio | [22 empty] | 2 |  |  |  |  | 2
Cinthya | 47 | Proyectos/Requerimientos |  | Estimacion de Portal de Estudiante - Posgrado | [27 empty] | 2
Cinthya | 48 | Proyectos/Requerimientos |  | Estimacion Admision IC | [27 empty] | 2
Cinthya | 47 | Consultas |  | Coordinaciones a Equipo de Operaciones - Capacitaciones/otros | 2 | 3 | 3 | 3 |  | 11 | 1 |  |  |  |  | 2 | 3 | 3 | 3 | 11 |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 8 |  | 1 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | [5 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | [6 empty] | 2 | 2 | 2
Cinthya | 47 | Consultas |  | Coordinaciones a Equipo de Operaciones - Desarrollos e incidencias | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 |  | 3
Cinthya | 47 | Proyectos/Requerimientos | Proyecto Notas Moodle | Proyecto: Integración del registro de notas Aula Virtual a Banner |  |  | 3 | 3 |  | 6 |  | 4 | 3 | 4 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0
Cinthya | 47 | Consultas internas |  | Coordinacion Equipo Proyectos | 5 | 8 | 8 | 8 |  | 29 | 1 | 1 |  |  |  | 5 | 8 | 8 | 8 | 29 |  |  |  |  | 5 | 8 | 8 | 8 |  | 29 | [5 empty] | 5 | 8 | 8 | 8 | [5 empty] | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | [6 empty] | 5 | 8 | 8
Cinthya | 47 | Consultas internas |  | Coordinacion - Proyecto Matricula CIC | [9 empty] | 1
Cinthya | 47 | Consultas internas |  | Coordinacion Equipo Pryectos- Estatus Symplicity/U - Improve/Admisiones 2.0 | [5 empty] | 0 |  | 2 | 1.5 | [6 empty] | 0 | [9 empty] | 0
Cinthya | 47 | Consultas internas | Estatus de Proyectos | Coordinacion a Equipo de Proyectos - Estatus de Proyectos | [5 empty] | 0 | 1 | 7 | 7 | 7 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 |  | 4
Cinthya | 47 | Consultas internas | Acompañamiento | Coordinacion a Equipo de Proyectos - Acompañamiento/ participacion con Gestores | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 |  | 1
Cinthya | 47 | Consultas internas | Acompañamiento | Coordinacion a Equipo de Proyectos - KPIs/Priorizacion deProyectos | [8 empty] | 4 | 7 | [17 empty] | 3
Cinthya | 47 | Consultas internas | Proyectos IC | Coordinacion a Equipo de Proyectos - IC | [5 empty] | 0 | 2 | 3 | 5 | 4 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 |  | 3
Claudia | 47 | Proyectos/Requerimientos | Proyecto Vive Continental | Desarrollo de pendientes | [20 empty] | 25 | 18 | 3 |  |  | 46 | 33 | 26 | 5
Claudia | 48 | Proyectos/Requerimientos | Proyecto Vive Continental | Fase 2 | [23 empty] | 25 | 15 |  | 0 | 0 | 0 | 25 | 10 | 3
Claudia | 47 | Proyectos/Requerimientos | Proyecto- Exoneración de seguro contra accidentes - Desarrollo de solicitud de exoneracion | Proyecto- Exoneración de seguro contra accidentes - Desarrollo de solicitud de exoneracion | 22 | 34 | 25 | 8 |  | 89 | 15 | 15 | 25 | 22 |  | 20 | 20 |  |  | 40 | 25 | 25 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Claudia | 47 | Proyectos/Requerimientos | Proyecto Seleccion Docente | Proyecto Seleccion Docente - coordinación | 2 | 5 | 5 | 7 |  | 19 | 2 | 2 | 3 | 11 |  | 2 | 5 |  |  | 7 | 3 |  |  |  | 7 | 4 | 5 |  |  | 16 | 7 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0
Claudia | 47 | Consultas | Proyecto Seleccion Docente | Apoyo al equipo de operaciones - Consultas levantamiento de incidencias | [21 empty] | 10 |  |  |  |  | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0
Claudia | 47 | Proyectos/Requerimientos | Marcaciones Docente | Actualizacion de Reportes (desarrollo + coordinaciones) | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0
Claudia | 47 | Proyectos/Requerimientos | Proyecto Portal Docente | Coordinación - Portal Docente - Marcaciones | 3 |  |  |  |  | 3 | 3 | 3 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Claudia | 47 | Proyectos/Requerimientos | Pagaré IC | Pagaré del Instituto (Request) | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 45 | 25 |  |  |  | 47
Claudia | 47 | Consultas | consultas sistema/ Apoyo estrategias (Cgarrido) | Apoyo a Equipo de Operaciones - Caja Didactica | [5 empty] | 0 | 3 | 3 | 3 | 7 |  | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 |  |  |  |  | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 16 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | [5 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | [6 empty] | 2 | 2 | 2
Claudia | 47 | Consultas |  | Apoyo a Equipo de Operaciones - Capacitacion Hubspec | 2 | 2 | 2 | 3 |  | 9 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Claudia | 47 | Consultas |  | Apoyo a Equipo de Operaciones - Reclutamiento convocatoria | 2 |  |  |  |  | 2 | 1 | 1 | 3 | [6 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Claudia | 47 | Consultas internas |  | Apoyo a Equipo de Proyectos | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Claudia | 47 | Consultas |  | Apoyo a Equipo de Proyectos - Algeiba | 3 | 4 | 10 | 5 |  | 22 | 2 | 2 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Claudia | 47 | Incidencias | GYT incidencias/capacitaciones | Atencion de Incidencias/Otros | [5 empty] | 0 |  |  | 2 | [6 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
Claudia | 47 | Incidencias | Campus Virtual | Atencion de Incidencias/Otros - Marcaciones Docente/M1 | 3 | 3 | 6 | 25 |  | 37 | 4 | 4 | 10 | 7 |  | 1 |  |  |  | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cris | 47 | Proyectos/Requerimientos | Generación cuentas corrientes y descuentos | Generación cuentas corrientes y descuentos | 25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 35 | 29 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Cris | 47 | Proyectos/Requerimientos | Requerimiento: Recibos cancelatorios Caja Centro | Requerimiento: Recibos cancelatorios Caja Centro | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 11 | 20 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Cris | 47 | Proyectos/Requerimientos | Trámite documentario virtual | Trámite documentario virtual | 0 | 15 | 10 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Cris | 47 | Proyectos/Requerimientos | Estado inscrito - ADM | Estado inscrito - ADM | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Cris | 47 | Proyectos/Requerimientos | Validar un solo descuento | Validar un solo descuento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Cris | 47 | Proyectos/Requerimientos | Convalidar III Módulo | Convalidar III Módulo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 28 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Cris | 47 | Proyectos/Requerimientos | Documentos virtuales - RAI | Documentos virtuales - RAI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 24 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Cris | 47 | Proyectos/Requerimientos | Avisos - Entrega de Notas | Avisos - Entrega de Notas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 28 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Cris | 47 | Proyectos/Requerimientos | Asistencia eventos | Asistencia eventos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Cris | 47 | Proyectos/Requerimientos | Solicitud de ambientes | Solicitud de ambientes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 28 | 28 | 28 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Cris | 47 | Proyectos/Requerimientos | Cambiar código por DNI | Cambiar código por DNI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Cris | 47 | Proyectos/Requerimientos | Actualización de manuales | Actualización de manuales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 28 | 28 |  | 0 | 0 | 0
Cris | 47 | Incidencias |  | Atención de incidencias | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 75 | 10 | 16 | 16 | 30 | 22 | 12 | 12 | 12 | 12 | 48 | 30 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 60 | 36 | 32 | 22 | 12 | 20 | 12 | 12 | 12 | 12 |  | 16 | 2 | 34 | 18 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |  | 12 | 0 | 0 | 34 | 30 | 12 | 12 | 12 |  | 32 | 28 | 16
Cris | 47 | Proyectos/Requerimientos | Estimación de Requerimientos - Estimación de tareas | Estimación de Requerimientos - Estimación de tareas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 4 | 4 | 2
Cris | 47 | Consultas |  | Apoyo a Equipo de Operaciones | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 4 | 3 | 3
Cris | 47 | Consultas internas |  | Apoyo a Equipo de Proyectos | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 4 | 4 | 6
Cris | 47 | Consultas |  | Asistencia a usuarios | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 |  | 4 | 4 | 6
Cris | 47 | Proyectos/Requerimientos | Porcentaje de inasistencias | Porcentaje de inasistencias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Cris | 47 | Proyectos/Requerimientos | Reporte Académico Económico General IC | Reporte Académico Económico General IC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Cris | 47 | Proyectos/Requerimientos | Encuesta NPS IC | Encuesta NPS IC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Cris | 47 | Proyectos/Requerimientos | ESTADO ECONÓMICO CAU-IC | ESTADO ECONÓMICO CAU-IC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 24 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Cris | 47 | Proyectos/Requerimientos | Cambio colores portal del estudiante | Cambio colores portal del estudiante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 5 | 15
Enrique | 47 | Proyectos/Requerimientos | Proyecto U-Improve | Proyecto U-Improve | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 105 | 25 | 23 | 26 | 25 | 27 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 125 | 25 | 25 |  |  |  | 25 | 25 | 25 | 25 | [5 empty] | 25 | 25 | 25 | 25 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
Enrique | 47 | Proyectos/Requerimientos | Proyecto Matricula 202020 | Requerimiento Matricula masiva | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 20 | 5 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
Enrique | 47 | Incidencias | Banner, Argos | Atencion de Incidencias | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 | 7 | 9 | 9 | 5 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 36 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 45 | 9 | 9 |  |  |  | 9 | 9 | 9 | 9 | [5 empty] | 9 | 9 | 9 | 9 | [7 empty] | 9 | 9 | 9
Enrique | 47 | Proyectos/Requerimientos | Proyecto Matricula 202020 | Estimación de Requerimiento de Matricula Masiva | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
Enrique | 47 | Consultas | Banner, Argos | Apoyo a Equipo de Operaciones | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | [5 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | [7 empty] | 2 | 2 | 2
Enrique | 47 | Consultas internas | Banner, Argos | Apoyo a Equipo de Proyectos | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 3 | 3 |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | [5 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | [7 empty] | 3 | 3 | 3
Enrique | 47 | Proyectos/Requerimientos | Revisión Asignaturas extracurriculares | Requerimiento Revisión Asignaturas extracurriculares |  |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  |  | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | [5 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | [7 empty] | 2 | 2 | 2
Enrique | 47 | Proyectos/Requerimientos | Revisión Asignaturas extracurriculares | Revisión Asignaturas extracurriculares | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 5 | 5 |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | [7 empty] | 5 | 5 | 5
Gladys | 30 | Proyectos/Requerimientos | Proyecto Symplicity F2 | Proyecto symplicity-Integración de datos | 30 | 0 | 0 | 30 | 30 | 90 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
Gladys | 30 | Proyectos/Requerimientos | Automatización de activación de ingresantes | Proyecto: Automatización de activación de ingresantes |  | 30 | 30 | 30 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0
Gustavo | 47 | Proyectos/Requerimientos | Proyecto Arquitectura | Inventario de APIS y WebServices | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 |  | 27 | 0 |  |  |  |  | 27 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 27 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 27 | 0 | 0
Gustavo | 47 | Proyectos/Requerimientos | Proyecto Arquitectura | Elaborar propuestua de Arquitectura de APIS y Microservicios | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 |  | 32 | 0 |  |  |  |  | 16 | 16 | 0 | 0 | [5 empty] | 16 | 16 | 0 | 0 | [7 empty] | 16 | 16 | 0
Gustavo | 47 | Proyectos/Requerimientos | Proyecto Arquitectura | Desarrollar la Arquitectura de APIS y Microservicios | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 43 | 43 | 105 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 27 | 43 | 43 |  | 113 | 44 |  |  |  |  | 0 | 27 | 43 | 43 | [5 empty] | 0 | 27 | 43 | 43 | [7 empty] | 0 | 27 | 43
Gustavo | 47 | Proyectos/Requerimientos | Proyecto Arquitectura | Desarrollar aplicación y documentación sobre guías para el desarrollo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 15 | 8 | 0 | [5 empty] | 0 | 1
Gustavo | 47 | Consultas internas |  | Acompañamiento a Analistas Programadores | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 16 | 0 | 16 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 12 | 2 | 1 |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | [5 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | [7 empty] | 3 | 3 | 3
Gustavo | 47 | Proyectos/Requerimientos | Proyecto Arquitectura | Registro de incidentes | 0 | 0 | 43 | 43 | 43 | 129 | 0 | 0 | 41 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0
Gustavo | 47 | Proyectos/Requerimientos | Proyectp Arquitectura | Perfiles egresados externos GyT | [19 empty] | 44 | [5 empty] | 0 | 0
Henry | 47 | Proyectos/Requerimientos | Proyecto Banner-Postgrado | Proyecto Banner-Postgrado- Ejecucion de pruebas Aulas Virtuales Unificadas | 20 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 | 23 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
Henry | 47 | Proyectos/Requerimientos | Requerimiento CAS | Requerimiento CAS mejora de procedimientos - Tickets historial estudiante CAS | 3 | 3 | 20 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
Henry | 47 | Proyectos/Requerimientos | Proyecto Symplicity F2 | Proyecto Symplicity-Integración de datos - obtencion de datos Academicos | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
Henry | 47 | Incidencias | Banner | Atencion de Incidencias - POSGRADO aulas virtuales | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
Henry | 47 | Incidencias | Aulas Virtuales - Semipresencial | Atencion de Incidencias - Semipresencial aulas virtuales-S29 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 4 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 14 | 8 | [6 empty] | 9 | 5 | 10 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
Henry | 47 | Proyectos/Requerimientos | Proyecto mejora atención a estudiantes | Beneficios estudiantes - Estimación de Requerimientos | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 36 | 3 | 14 | 20 | 8 | 3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
Henry | 47 | Proyectos/Requerimientos | Proyecto mejora atención a estudiantes | Beneficios estudiantes - Elaboracion de scripts |  |  |  | 30 | 30 |  |  |  | 20 | 36 | 40 | [5 empty] | 44 | 19 | 0 | 6 | [6 empty] | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
Henry | 47 | Consultas | ADRYAN | Apoyo a Equipo de Operaciones - Revision de script obtencion de datos de horarios docentes pregrado -S29 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 4 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
Henry | 47 | Consultas | REPORTES ARGOS | Apoyo a Equipo de Operaciones - Elaboracion de script para reporte de no matriculados pregrado | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
Henry | 47 | Consultas | ISBAN | Revision de obtencion de datos de personas integracion en BDINTBANNER - S28 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 6 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
Henry | 47 | Consultas internas |  | Apoyo a Equipo de Proyectos | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 |  | 0 | 4 | 0 |  |  |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
Henry | 47 | Proyectos/Requerimientos | Proyecto Vive Continental | Creacion de script para obtener cursos extracurriculares - Vive continental - S28 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
Henry | 47 | Proyectos/Requerimientos | Proyecto Notas Moodle | Revision de servicios web conduit para obtencion de notas moodle - S28 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
Henry | 47 | Proyectos/Requerimientos | Proyecto Matricula Ciclo Intensivo | Ajuste de parametros adicionales Estadosde Estudiante y Curricula / Cambio obtencion de escalas y cronogramas - S31 | [10 empty] | 5 | [5 empty] | 9 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
Henry | 47 | Proyectos/Requerimientos | Proyecto BANNER - Posgrado | Revision implementacion de emision de actas -S32 | [16 empty] | 3 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
Henry | 47 | Proyectos/Requerimientos | Proyecto RECATEGORIZACION | Revision de Criterio de Buen Pagador-S32 | [16 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
Henry | 47 | Proyectos/Requerimientos | Proyecto mejora atención a estudiantes | Beneficio de Prorroga Especial primera cuota grupos I , II-S33 y con pagare S35-36 | [16 empty] | 0 | 42 | 30 | 27 | [6 empty] | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
Henry | 47 | Proyectos/Requerimientos | Proyecto mejora atención a estudiantes | Revision de beneficarios 150 soles descuento en matriculas-S33 | [16 empty] | 0 | 6 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
Henry | 47 | Consultas | Egresados BANNER | Explicacion Registro de egresados | [16 empty] | 0 | 0 | 4 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
Henry | 47 | Proyectos/Requerimientos | Admision Genesys | Publicacion de Servicio Resgistro de Encuesta Admision Genesys entorno de Test. | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 4 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
Henry | 47 | Consultas | ISBAN | Revision de campanas de inasistencias bienestar universitario | [26 empty] | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
Henry | 47 | Proyectos/Requerimientos | Beneficios Economicos | Retiro de Beneficio 5% descuento por pronto pago a estudiantes que no cancelaron | [26 empty] | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
Henry | 47 | Proyectos/Requerimientos | BDINTBANNER | Coordinacion implementacion tablas de ciclos y movimientos de estudiante | [26 empty] | 0 | 7 | 3 | 6 | 2 | [5 empty] | 0 | 0
Henry | 47 | Consultas | Marcacion Docente | Validación de Marcado de docente casos nrcs cruzados mutisede | [26 empty] | 0 | 7 | 8 | 2 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
Henry | 47 | Proyectos/Requerimientos | Integración con MS Teams | Definicion de Archivos integracion CSV | [26 empty] | 0 | 6 | 12 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
Henry | 47 | Proyectos/Requerimientos | Rediseño regla de Egresados | Revision de regla de egresados actual | [28 empty] | 6 | 0 | 6 | [5 empty] | 0 | 0
Henry | 47 | Proyectos/Requerimientos | Proyecto Convalidaciones CAS | Elaboracion de scripts para cuadros de equivalencia e instituciones externas | [28 empty] | 0 | 18 | 0 | [5 empty] | 0 | 39
Henry | 47 | Reglas Matricula POSGRADO | Actualización de reglas de matricula Posgrado | Elaboracion script Corrección Créditos con Decimales | [28 empty] | 0 | 16 | 12 | [5 empty] | 0 | 0
Henry | 47 | Integracion POSGRADO -AP | Posgrado - AP | Revision de integracion con Academic PartnerShip | [28 empty] | 0 | 6 | 8 | [5 empty] | 5 | 0
Henry | 47 | Reglas Matricula POSGRADO | Actualización de reglas de matricula Posgrado | Elaboracion script para verificar si el estudiante ya está matriculado a la misma asignatura en el mismo periodo. | [30 empty] | 20 | [5 empty] | 0 | 0
Henry | 47 | Reglas Matricula POSGRADO | Actualización de reglas de matricula Posgrado | Verificar que el estudiante tenga asignado un orden de servicio y realizar la matricula en el Banner. | [30 empty] | 0 | [5 empty] | 22 | 0
Henry | 47 | Reglas Matricula POSGRADO | Actualización de reglas de matricula Posgrado | Verificar que el estudiante tenga asignado fecha de prórroga en el concepto de matrícula(C00). | [30 empty] | 0 | [5 empty] | 16 | 0
Henry | 47 | Transferencia Conocimiento | Integracion Aulas Virtuales - Semipresencial | Capacitacion Integracion Aulas Virtuales Semipresencial | [30 empty] | 0 | [5 empty] | 2 | 0
Henry | 47 | Proyectos/Requerimientos | Integracion matricula POSGRADO | PROBLEMAS PARA VISUALIZAR ALUMNOS EN PLATAFORMA | [30 empty] | 0 | [5 empty] | 3 | 0
Henry | 47 | Consultas | ISBAN | Modulo BNE Campañas de Insistencias y Deudas | [36 empty] | 0 | 3
Henry | 47 | Consultas | BANNER-PREGRADO | Socialización de la configuración del plan 18 e impacto | [36 empty] | 0 | 1
Henry | 47 | Consultas | BANNER-PREGRADO | Revision Cortes forma SGASADD - BANNER | [36 empty] | 0 | 1
Henry | 47 | Proyectos/Requerimientos | Convalidaciones Portal del Estudiante | Definicion de Requerimientos de Convalidaciones interacción con Banner | [36 empty] | 0 | 3.5
Henry | 47 | Consultas | Integracion aulas virtuales semipresencial | Enrolamientos de Docentes - Modalidad a distancia | [36 empty] | 0 | 0.5
Henry | 47 | Proyectos/Requerimientos | Convalidaciones Portal del Estudiante | Elaboracion de scripts para cuadros de equivalencia e instituciones externas | [36 empty] | 0 | 0 | 33.5
Henry | 47 | Proyectos/Requerimientos | Convalidaciones Portal del Estudiante | Elaboracion de reporte cuadros de equivalencia BANNER | [36 empty] | 0 | 0 | 3
Henry | 47 | Proyectos/Requerimientos | BANNER-PREGRADO | Revision de objetos base de datos CAS para nueva configuracion plan 201810 electivos | [36 empty] | 0 | 0 | 4
Henry | 47 | Consultas | BANNER-PREGRADO | Consulta Caso 244523 | [36 empty] | 0 | 0 | 0.5
Henry | 47 | Consultas | BANNER-PREGRADO | Revisar proceso requisitos admision-pregrado | [36 empty] | 0 | 0 | 1
Henry | 47 | Consultas | BANNER-PREGRADO | CONSULTA CASO #233020 | [36 empty] | 0 | 0 | 0.5
Henry | 47 | Consultas | BANNER-PREGRADO | BANNER: Registros de cuadro de equivalencia | [36 empty] | 0 | 0 | 1
Henry | 47 | Consultas | BANNER-PREGRADO | Apoyo Atencion de ticket 245020 | [36 empty] | 0 | 0 | 1
Henry | 47 | Consultas | BANNER-PREGRADO | NRC no se visualizan en el aula virtual¦Enrolamiento | [36 empty] | 0 | 0 | 1
Henry | 47 | Consultas | BANNER-PREGRADO | Reunion para ticket 245020 | [36 empty] | 0 | 0 | 1
Henry | 47 | Consultas | BANNER-PREGRADO | APOYO CASO #248092 | [36 empty] | 0 | 0 | 3.5
Henry | 47 | Proyectos/Requerimientos | BANNER-PREGRADO | Validación , revision de los cuadros de equivalencia Convalidaciones CAS | [47 empty] | 4
Henry | 47 | Consultas | BANNER-PREGRADO | Coordinación Enrolamientos aulas virtuales semipresencial | [47 empty] | 1
Henry | 47 | Consultas | BANNER-PREGRADO | Apoyo el proceso de Abandono pregrado | [47 empty] | 1
Henry | 47 | Consultas | BANNER-PREGRADO | Orientación reporte de permanencia de estudiantes | [47 empty] | 2
Henry | 47 | Consultas | BANNER-PREGRADO | Requerimientos de Matrícula CAS | [47 empty] | 1
Henry | 47 | Consultas | BANNER-POSGRADO | Pasarela de pagos -AP Revision | [47 empty] | 1.5
Henry | 47 | Consultas | BANNER-POSGRADO | Revision RabbitMQ | [47 empty] | 1
Henry | 47 | Consultas | BANNER-POSGRADO | Revisión del aula virtual Posgrado | [47 empty] | 0.5
Henry | 47 | Proyectos/Requerimientos | BANNER-PREGRADO | Status de configuración de Electivos de Plan 2018 | [47 empty] | 1
Henry | 47 | Proyectos/Requerimientos | BANNER-PREGRADO | Revision casos CAS ciclo estudiante, avance academico | [47 empty] | 10
Henry | 47 | Proyectos/Requerimientos | BANNER-PREGRADO | Elaboracion de scripts actualizacion de cuadros de equivalencia especiales campo adicional | [47 empty] | 25
Henry | 47 | Consultas | BANNER-POSGRADO | Reporte de Estudiantes - Pendientes | [48 empty] | 2
Henry | 47 | Proyectos/Requerimientos | BANNER-PREGRADO | Revision de Cuadros de Equivalencias Convalidaciones CAS | [48 empty] | 28
Henry | 47 | Proyectos/Requerimientos | BANNER-PREGRADO | Imlementacion nueva configuración del plan 2018 | [48 empty] | 18 | [6 empty] | 15 | 8
Henry | 47 | Proyectos/Requerimientos | BANNER-PREGRADO | Imlementacion nueva configuración del plan 2018 - CAS | [49 empty] | 32 | 13 |  |  |  |  | 15 | 20 | 16
Henry | 47 | Proyectos/Requerimientos | BANNER-PREGRADO | Revision de casos reportados por el CAS Ciclo de estudiante, historial academico, certificado de estudios | [49 empty] | 16
Henry | 47 | Consultas | BANNER-PREGRADO | REVISAR REPORTE - ID 256538 | [50 empty] | 1
Henry | 47 | Proyectos/Requerimientos | BANNER-PREGRADO | Verificacion de vista SZVAVAM- Configuracion plan 2018 electivos | [50 empty] | 8
Henry | 47 | Proyectos/Requerimientos | BANNER-PREGRADO | Creacion de script para obtener simuacion de planes de estudio - convalidaciones CAS Portal de Estudiante | [50 empty] | 23
Henry | 47 | Consultas | BANNER-PREGRADO | Revisión de abandono y los casos con postgrado | [50 empty] | 3
Henry | 47 | Consultas | BANNER-PREGRADO | Validación de Egresados | [55 empty] | 2
Henry | 47 | Proyectos/Requerimientos | Proyecto 5ta cuota semipresencial pregrado | Analisis de impacto en otras implementaciones | [55 empty] | 16 | 20 | 20
Henry | 47 | Proyectos/Requerimientos |  | ESTIMACION DE REQUERIMIENTOS | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0
Henry | 47 | Proyectos/Requerimientos |  | EJECUCION DE PROYECTOS | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0
Henry | 47 | Incidencias |  | ATENCION DE INCIDENCIAS Y REQUERIMIENTOS | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 16 | 16 | 16 | 16 | 64 |  |  |  |  | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 80 | [5 empty] | 16 | 16 | 16 | 16 | [5 empty] | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | [6 empty] | 16 | 16 | 16
Henry | 47 | Consultas internas |  | APOYO A EQUIPO DE PROYECTOS | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |  |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | [5 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | [5 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | [6 empty] | 4 | 4 | 4
Henry | 47 | Consultas |  | APOYO A OPERACIONES | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |  |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | [5 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | [5 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | [6 empty] | 4 | 4 | 4
Himbher | 47 | Proyectos/Requerimientos | BI Fase 2 | Proyecto BI Fase 2 - Rotacion Ambiente - Efectividad de capacidad de uso | 19 |  |  |  |  | 19 | 23 | [13 empty] | 19 |  |  |  |  | 19 | [5 empty] | 19 |  |  |  | 19 |  | 0 |  |  | 19 | [8 empty] | 6 |  | 19
Himbher | 47 | Proyectos/Requerimientos | BI Fase 2 | Proyecto BI Fase 2 - Morosidad | 8 | 27 | 27 | 0 |  | 62 | 10 | 27 | 30 | 10 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 8 | 27 | 27 | 0 |  | 62 | [5 empty] | 8 | 27 | 27 | 0 | 62 | 10 | 0 | 10 |  | 8 | 27 | 27 | 0 |  |  |  | 19 | 24 | 30 | 14 | 8 | 27 | 27
Himbher | 47 | Proyectos/Requerimientos | BI Fase 3 | Proyecto BI Fase 3 - Pensión Promedio Cuotas | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 20 |  |  |  | 14 | 7 |  |  |  |  | 0 | 4 | 9 | 18 | 9 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 0 | 19 | 0 | 19 | 10 | [6 empty] | 3
Himbher | 47 | Proyectos/Requerimientos | BI Fase 3 | Proyecto BI Fase 3 - Re Matricula - Reincorporados | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 41 | 20 | 30 | [16 empty] | 0 |  | 0
Himbher | 47 | Proyectos/Requerimientos | BI Fase 3 | Proyecto BI Fase 3 - Re Matricula - Deudas | [19 empty] | 9 | [15 empty] | 0 |  | 0
Himbher | 47 | Proyectos/Requerimientos | BI Fase 3 | Proyecto BI Fase 3 - Recontratación Docente | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 34 |  |  | 6 | 19 | 1 | 27 | 27 | 27 |  | 81 |  |  |  | 27 | 27 | 27 |  |  |  | 54 | 22 | 18 | 22 | 19 | 14 |  |  |  |  | 0 | 9 | 0 | 13 | 14 | [6 empty] | 10
Himbher | 47 | Proyectos/Requerimientos | BI Fase 3 | Proyecto BI Fase 3 - Tasa de asistencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 27 | 27 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 |  | 0
Himbher | 47 | Proyectos/Requerimientos | BI Fase 3 | Proyecto BI Fase 3 - Estudiantes matriculados en diferentes modalidades | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 27 | 27 |  | 54 | [9 empty] | 0 |  | 0
Himbher | 47 | Proyectos/Requerimientos | BI Fase 3 | Proyecto BI Fase 3 - Headcount | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [8 empty] | 27 | 27 | [5 empty] | 27 | 27 | 27 | 27 | 108 |  | 0
Himbher | 47 | Proyectos/Requerimientos | BI Fase 3 | Proyecto BI Fase 3 - Docentes: Grados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 9 | 18 |  | 5 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |  |  | 14 | 6
Himbher | 47 | Proyectos/Requerimientos | BI Fase 2 | Proyecto BI Fase 3 - OLA: Empleabilidad | [10 empty] | 1 | [24 empty] | 0 |  | 0
Himbher | 47 | Incidencias |  | Atencion de Incidencias | 6 | 6 | 6 | 6 |  | 24 | 0 | 13 | 0 | 1 |  | 6 | 6 | 6 | 0 | 18 |  | 18 |  |  | 6 | 6 | 6 | 0 |  | 18 | 12 | 3 |  |  | 2 | 6 | 6 | 6 | 0 | 18 |  | 0 |  |  | 6 | 6 | 6 | 0 |  |  | 1 | 3 | 4 |  |  | 6 | 6 | 6
Himbher | 47 | Incidencias |  | Atencion de Incidencias - Reporte 141 | [28 empty] | 4 |  | 4 | [6 empty] | 0 | [10 empty] | 6 | 10 | 6
Himbher | 47 | Incidencias |  | Proyecciones Programación Académica | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [18 empty] | 0 |  | 0 | [8 empty] | 10
Himbher | 47 | Incidencias |  | Reporte 141 Argos - Programación Académica Los otros botones | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13 |  |  | 12 | [15 empty] | 0 |  | 0
Himbher | 47 | Proyectos/Requerimientos | BI Fase 2 | Estimación de Requerimientos | 6 | 6 | 6 | 6 |  | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 | 6 | 6 | 0 | 18 |  |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 0 |  | 18 | [5 empty] | 6 | 6 | 6 | 0 | 18 |  | 0 |  |  | 6 | 6 | 6 | 0 | [7 empty] | 6 | 6 | 6
Himbher | 47 | Proyectos/Requerimientos | BI Fase 2 | Requerimientos - Data Academica Comite Financiero | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
Himbher | 47 | Proyectos/Requerimientos | BI Fase 2 | Requerimientos - Data Deserción Reserva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | [6 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 |  | 0
Himbher | 47 | Proyectos/Requerimientos | BI Fase 2 | Requerimientos - Modificación y correción del reporte 141 - reglas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 27 | [16 empty] | 10 | [7 empty] | 0 |  | 0
Himbher | 47 | Proyectos/Requerimientos | BI Fase 3 | Requerimiento - Data para Market Share | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | 2 | [15 empty] | 0 |  | 0
Himbher | 47 | Proyectos/Requerimientos | BI Fase 3 | Requerimiento - Dax Market Share | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |  | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  | 10 |  |  |  |  | 0 |  | 0
Himbher | 47 | Proyectos/Requerimientos | BI Fase 3 | Requerimiento - Pensión Promedio | [28 empty] | 19 | 19 | [6 empty] | 5 | 0
Himbher | 47 | Proyectos/Requerimientos | BI Fase 3 | Requerimiento - Segmentos | [28 empty] | 2 | [8 empty] | 0
Himbher | 47 | Proyectos/Requerimientos | BI Fase 3 | Requerimiento - Datos de estudiantes con Numero telefonicos UPGT y UVIR | [30 empty] | 2 | [6 empty] | 0
Himbher | 47 | Proyectos/Requerimientos | Restricciones NRCs | Requerimiento - Inserción de restricciones NRCs y creación del foquito | [39 empty] | 14
Himbher | 47 | Proyectos/Requerimientos | Proyecciones202110 | Requerimiento - Replica de notas del periodo 202020 | [39 empty] | 9
Himbher | 47 | Consultas |  | Apoyo a Equipo de Operaciones | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 16 | 0 | 4 | 2 |  |  | 4 | 4 | 4 | 0 | 12 |  |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 0 |  | 12 |  |  | 1 |  |  | 4 | 4 | 4 | 0 | 12 | 4 | 0 | 5 |  | 4 | 4 | 4 | 0 |  |  | 10 | 6 | 9 | 5 |  | 4 | 4 | 4
Himbher | 47 | Consultas internas |  | Apoyo a Equipo de Proyectos | 4 | 1 | 4 | 4 |  | 13 | 0 | 0 | 3 |  |  | 4 | 1 | 4 | 0 | 9 |  | 2 |  |  | 4 | 1 | 4 | 0 |  | 9 |  |  |  |  | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 9 |  | 0 |  |  | 4 | 1 | 4 | 0 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 | 1 | 4
Himbher | 47 | Consultas internas |  | Apoyo a Equipo de Proyectos - Simplicity | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |  |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |  |  |  |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |  | 0 |  |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 3 | 0
Jackeline | 47 | Proyectos/Requerimientos |  | Estimación de Requerimientos | 4 | 0 | 0 | 15 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Jackeline | 47 | Proyectos/Requerimientos | Historial Academico | Estimación de Requerimientos - Historial Académico | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0
Jackeline | 47 | Proyectos/Requerimientos | Matricula masiva | Requerimiento - Matricula masiva | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 30 | 2 | 1 | 1.5 | 6.5 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Jackeline | 47 | Proyectos/Requerimientos | Exoneración de seguro contra accidentes | Requerimiento - Exoneración de seguro contra accidentes | 15 | 8 | 5 | 0 | 0 | 28 | 15 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 |  | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Jackeline | 47 | Proyectos/Requerimientos | Revisión de asignaturas extracurriculares | Requerimineto - Revisión Asignaturas extracurriculares | 5 | 20 | 4 | 2 | 0 | 31 | 1 | 21.5 | 3.5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2.5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4.5 |  | 3 | 1 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0
Jackeline | 47 | Consultas |  | Apoyo a Equipo de Operaciones | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2.5 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 | 0 | 4 | 18 | 8.5 | 1 | 7 | 0 | 4 | 7 | 2.5 |  | 3 | 12.5 | 7 | 0 |  | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3.5 |  | 0 | 2 | 1 | 0 | 3.5 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0
Jackeline | 47 | Incidencias |  | Atencion de Incidencias | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 13 | 1 | 0 | 1 | 2.5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 8 | 7 | 31 | 0 | 7 | 9 | 8 | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 6 | 6 | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2 | 0.5 | 4.5 | 7 |  | 0.5 | 4.5 | 7
Jackeline | 47 | Consultas |  | Apoyo a RRAA | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 11 | 1 | 10 | 8 | 3.5 | 1.5 | 0 | 10 | 10 | 10 | 30 | 2 | 2.5 | 0 | 1 | 0.5 | 4.5 | 7 | 12 | 4 | 28 | 0.5 | 4.5 | 7 | 12 | 4 | 3.5 | 8.5 |  | 2 | 14 | 3.5 | 0 |  | 2 | 1.5 | 1.5 | 4 | 4 | 6.5 |  | 1.5 | 1.5 | 4 | 4 | 6.5 | 4 | 3 | 3 |  | 4 | 3 | 3
Jackeline | 47 | Proyectos/Requerimientos | Mejoras de Atención al Estudiante | Proyecto: Mejora de Atención al Estudiante | 6 | 2 | 20 | 5 | 10 | 43 | 13 | 9.5 | 18.5 | 14.5 | 14.5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 25.5 | 14.5 | 9 | 8.5 | 6 | 9 | 1 | 1 | 0 | 17 | 6 | 9 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 |  | 4 | 11 | 4 | 8.5 |  | 4 | 8 | 4.5 | 13.5 | 15 | 6.5 |  | 8 | 4.5 | 13.5 | 15 | 6.5 | 15.5 | 11 | 5 |  | 15.5 | 11 | 5
Jackeline | 47 | Proyectos/Requerimientos | Matricula 2020-20 | Proyecto: Matricula 202020 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 17 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 10 | 15 | 15 | 15 | 55 | 7 | 27 | 36.5 | 34.5 | 32 | 18 | 0 | 0 | 0 | 50 | 34 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Jackeline | 47 | Proyectos/Requerimientos | Matricula programa super intensivo | Requerimiento- Matricula Programa super intensivo | 0 | 0 | 5 | 8 | 4 | 17 | 0 | 0 | 5 | 12.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Jackeline | 47 | Proyectos/Requerimientos | Requerimiento - Historial Académico (opción beneficios) | Historial Académico (opción beneficios) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Jackeline | 47 | Proyectos/Requerimientos | Proyecciones 202020-202100 PA | Proyecciones Programación Académica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Jackeline | 47 | Proyectos/Requerimientos | Actas Posgrado | Revisión de impresión de actas porgrado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Jackeline | 47 | Consultas internas |  | Apoyo a Equipo de Proyectos | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5.5 | 4.5 | 4 | 3.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1.5 | 1.5 | 4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 7 | 4.5 | 4.5 | 19 | 1.5 | 1.5 | 7 | 4.5 | 4.5 | 5 | 7 |  | 14.5 | 26.5 | 5 | 0 |  | 14.5 | 7 | 3 | 0 | 0 | 7 |  | 7 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3.5 | 4.5 |  | 4 | 3.5 | 4.5
Jackeline | 47 | Proyectos/Requerimientos | Requerimiento- Envío de actas al docente | Requerimiento- Envío de actas al docente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Jackeline | 47 | Proyectos/Requerimientos | U. Improve | Funcional |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 20 | 25 | 57 | 0 | 2 | 8 | 20 | 25 | 19 | 20.5 |  | 13 |  | 19 | 0 |  | 13 | 13 | 24 | 20.5 | 13.5 | 12 |  | 13 | 24 | 20.5 | 13.5 | 12 | 1 | 4 | 1 |  | 1 | 4 | 1
Jackeline | 47 | Proyectos/Requerimientos | Ellucian -Matricula Flexible |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 20.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Jackeline | 47 | Proyectos/Requerimientos | Apoyo a programación | reunión de proyeccion |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Jackeline | 47 | Proyectos/Requerimientos | Status | Reuniones de Status |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | 5 |  | 5 |  | 2.5 | 0 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 |  | 4 | 5 | 3
Jackeline | 47 | Proyectos/Requerimientos | Casos reportados a Ellucian | armar casos |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |  | 3.5 |  |  | 5 |  | 3.5 | 0 | 2.5 | 0 | 5.5 | 1 |  | 0 | 2.5 | 0 | 5.5 | 1 | 0 | 4 | 0 |  | 0 | 4 | 0
Jackeline | 47 | Proyectos/Requerimientos | Estimación de Requerimientos | Matricula para ingresantes |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 |  |  |  |  | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 |  | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 9.5 | 11 | 5.5 |  | 9.5 | 11 | 5.5
Jean P. | 30 | Proyectos/Requerimientos | Argos | Apoyo a equipo de proyectos (Reportes Argos) | 1.5 | 6 |  |  |  | 7.5 | 1.5 | [8 empty] | 0 | [21 empty] | 2.5
Jean P. | 30 | Proyectos/Requerimientos | Proyecto Portal Docente | Apoyo a equipo de proyectos (Req. Marcacion Portal Docente) | 18 | 0 | 0 | 0 |  | 18 | 15 | [8 empty] | 0 | [9 empty] | 0
Jean P. | 30 | Proyectos/Requerimientos | Proyecto Seleccion Docente | Apoyo a equipo de proyectos (Req. Seleccion Docente) | 30 | 20 | 20 | 10 |  | 80 | 10 | [8 empty] | 0 | [9 empty] | 0
Jean R. | 30 | Proyectos/Requerimientos | Proyecto Banner-Postgrado | Apoyo a Equipo de Proyecto (Proyecto Postgrado EPUC) | 10 | 20 | 0 | 0 |  | 30 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0
Jean R. | 30 | Proyectos/Requerimientos | Argos | Apoyo a equipo de proyectos (Reportes Argos) | 2 | 6 |  |  |  | 8 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0
Jean R. | 30 | Proyectos/Requerimientos | Proyecto Portal Docente | Apoyo a equipo de proyectos (Req. Marcacion Portal Docente) | 18 | 0 | 0 |  |  | 18 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0
Jean R. | 30 | Proyectos/Requerimientos | Proyecto Caja Didáctica | Capacitacion Caja Didactica | 0 | 3 |  |  |  | 3 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0
Jean R. | 30 | Proyectos/Requerimientos | Proyecto Seleccion Docente | Apoyo a Equipo de Proyectos (Proyecto Seleccion Docente) | 8 | 20 | 20 | 10 |  | 58 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0
Kelmelt | 47 | Proyectos/Requerimientos | MS Teams | Requerimiento - Teams para la Educación | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 3 | 3 | 0 | VACACIONES | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | [9 empty] | 0
Kelmelt | 47 | Proyectos/Requerimientos | IX Feria de Proyectos de Ingeniería 2020-10 - MS Tams | Requerimiento - Teams Trabajo de grupos y canales para evento | 0 | 0 | 8 | 14 | 0 | 22 | 0 | 0 | 14 | 18 | 1
Kelmelt | 47 | Proyectos/Requerimientos | Proyecto Unión de Centros | Requerimiento - Centro de emprendimiento | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | 1 | 2 | 0 | VACACIONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
Kelmelt | 47 | Proyectos/Requerimientos | SINEACE | Requerimiento - Acreditación SINEACE | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 5 | 5 | 9 | VACACIONES | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | [9 empty] | 0
Kelmelt | 47 | Proyectos/Requerimientos | MS Teams | Requerimiento - Teams Live Events | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 7 | 2 | 7 | VACACIONES | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | [9 empty] | 0
Kelmelt | 47 | Proyectos/Requerimientos |  | Requerimiento - Estimación de Requerimientos (Mejoras - Sistema de Presupuesto) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 1 | 2 | 1 | VACACIONES | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | [9 empty] | 0
Kelmelt | 47 | Proyectos/Requerimientos | Proyecto Upgrade del Bibliotecario Virtual (Chat Online) | Requerimiento - Upgrade del Bibliotecario Virtual | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | VACACIONES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
Kelmelt | 47 | Consultas internas |  | Apoyo a Equipo de Proyecto (Proyecto Portal Docente) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 8 | 20 | 15 | 2 | 14 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | [9 empty] | 0
Kelmelt | 47 | Consultas |  | Apoyo a Equipo de Operaciones (Batch de creación de cuentas AD) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 | 0 | VACACIONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
Kelmelt | 47 | Consultas |  | Apoyo a Equipo de Operaciones (Sincronización de cuentas O365 ¦ Grupos Teams) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 4 | 5 | 2 | VACACIONES | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | [9 empty] | 0
Lizbeth | 47 | Incidencias | Proyecto Workflow | Requerimientos - Prórroga de pagos | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 8 | [5 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | [5 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | [7 empty] | 2 | 2 | 2
Lizbeth | 47 | Incidencias | Proyecto Workflow | Requerimientos - Cambio de usuario caja | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 3 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 8 | [5 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | [5 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | [7 empty] | 2 | 2 | 2
Lizbeth | 47 | Proyectos/Requerimientos | Proyecto Workflow | Requerimientos - Reincorporación On Demand | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 44 | 12 | 16 | 10 | 9 |  | 8 | 9 | 9 | 9 | 35 |  |  |  |  | 8 | 9 | 9 | 9 |  | 35 | [5 empty] | 8 | 9 | 9 | 9 | [5 empty] | 8 | 9 | 9 | 9 | [7 empty] | 8 | 9 | 9
Lizbeth | 47 | Proyectos/Requerimientos | Proyecto Workflow | Proyecto - Reincorporación Web | 10.5 | 18 | 18 | 18 | 18 | 82.5 | 12 | 16 | 27 | 15 |  | 10.5 | 18 | 18 | 18 | 64.5 |  |  |  |  | 10.5 | 18 | 18 | 18 |  | 64.5 | [5 empty] | 10.5 | 18 | 18 | 18 | [5 empty] | 10.5 | 18 | 18 | 18 | [7 empty] | 10.5 | 18 | 18
Lizbeth | 47 | Proyectos/Requerimientos | Proyecto Workflow | Estimación de requerimientos - Recategorización | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 8 | 16 | 10 | 15 |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |  |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 40 | [5 empty] | 10 | 10 | 10 | 10 | [5 empty] | 10 | 10 | 10 | 10 | [7 empty] | 10 | 10 | 10
Lizbeth | 47 | Proyectos/Requerimientos | Proyecto Workflow | Implementación - Recategorización | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  | 15
Lizbeth | 47 | Proyectos/Requerimientos | Proyecto Workflow | Estimación de requerimientos - Reserva de matrícula | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 4 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 1 | 1 | 1
Lizbeth | 47 | Incidencias | Workflow | Atención de incidencias | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 1 | 1 |  |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 |  |  |  |  | 1 | 2 | 2 | 2 |  | 7 | [5 empty] | 1 | 2 | 2 | 2 | [5 empty] | 1 | 2 | 2 | 2 | [7 empty] | 1 | 2 | 2
Lizbeth | 47 | Consultas | Workflow | Apoyo al equipo de operaciones | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 1 | 0 | 0 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |  |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 12 | [5 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | [5 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | [7 empty] | 3 | 3 | 3
Lucas | 47 | Incidencias |  | Atencion de Incidencias | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 75 | 15 | 18 | 22 | 15 | 15 | 12 | 12 | 12 | 12 | 48 | 18 | 12 | 15 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 60 |  |  | 12 | 12 |  | 12 | 12 | 12 | 12 |  | 12 | 12 | 18 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |  | 12 | 12 | 12 | 12 |  | 12 | 12 | 12 |  | 12 | 12 | 12
Lucas | 47 | Proyectos/Requerimientos | Estimación de Requerimientos | Estimación de Requerimientos | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 |  |  | 2 | 2 |  | 1 | 1 | 1 | 2 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Lucas | 47 | Consultas |  | Apoyo a Equipo de Operaciones | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 16 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 13 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 17 |  |  | 4 | 4 |  | 3 | 3 | 3 | 4 |  | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |  | 3 | 3 | 3 | 4 |  | 3 | 3 | 3 |  | 3 | 3 | 3
Lucas | 47 | Consultas internas |  | Apoyo a Equipo de Proyectos | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 19 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 14 | 1 | 4 | 3 | 13 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 18 |  |  | 3 | 3 |  | 4 | 4 | 4 | 3 |  | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |  | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 4 | 4 | 4 |  | 4 | 4 | 4
Lucas | 47 | Consultas |  | Asistencia a usuarios | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |  |  | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 3 | 2 | 3 | 3 |  | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2
Lucas | 47 | Proyectos/Requerimientos | Envío SMS - Deudas | Envío SMS - Deudas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Lucas | 47 | Proyectos/Requerimientos | Modificaciones - OVIE | Modificaciones - OVIE | 19 | 5 | 0 | 0 | 22 | 46 | 19 | 21 | 10 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Lucas | 47 | Proyectos/Requerimientos | Tramite documentario virtual | Tramite documentario virtual | 3 | 17 | 22 | 21 | 0 | 63 | 3 | 0 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 |  |  | 0 | 26 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Lucas | 47 | Proyectos/Requerimientos | Servicio - envio de correos | Servicio - envio de correos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Lucas | 47 | Proyectos/Requerimientos | Convalidar III Módulo | Convalidar III Módulo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Lucas | 47 | Proyectos/Requerimientos | Cambio de horarios | Cambio de horarios | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 14 | 24 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Lucas | 47 | Proyectos/Requerimientos | Documentos virtuales - RAI | Documentos virtuales - RAI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 23 | 12 | 0 | 79 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Lucas | 47 | Proyectos/Requerimientos | Blended -caja | Blended -caja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |  |  | 0 | 0 |  | 25 | 25 | 25 | 24 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Lucas | 47 | Proyectos/Requerimientos | Evaluación docente | Evaluación Docente | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 25 | 24 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Lucas | 47 | Proyectos/Requerimientos | Coordinación - académica | Coordinación - académica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 |  | 0 | 0 | 0 | 24 |  | 25 | 25 | 25 |  | 25 | 25 | 25
Miriam | 47 | Proyectos/Requerimientos | Proyecto Banner-Postgrado | Gestión y seguimiento | 30 | 32 | 30 | 35 | 30 | 157 | 25 | 25 | 20 | 25 | 21 | 30 | 30 | 30 | 30 | 120 | 30 | 5 | 5 | 6 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 150 | 10 | 20 | 15 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 |  | 15 |  |  |  | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | [6 empty] | 30 | 30 | 30
Miriam | 47 | Incidencias | Proyecto Banner-Postgrado | Atencion de Incidencias | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | 15 | 12 | 10 | 15 | 16 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 10 | 10 | 10 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 15 | 8 | 10 | 12 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 10 |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | [6 empty] | 5 | 5 | 5
Miriam | 47 | Consultas | Proyecto Banner-Postgrado | Capacitación curso cerrado | [27 empty] | 4
Miriam | 47 | Proyectos/Requerimientos | Requerimiento Porcentaje de Presencialidad | DElaboración de casos de prueba y seguimiento | 6 |  |  | 6 |  | 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |  |  |  | 6 | 0 |  | 5 | 7 | [5 empty] | 0 | 7 |  | 5 | [7 empty] | 2
Miriam | 47 | Consultas |  | Capacitación a Equipo de Operaciones |  | 4 |  |  |  | 4 | 2 | 2 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
Miriam | 47 | Proyectos/Requerimientos | Proyecto Matricula 202020 | Análisis de Matricula Intensiva | [5 empty] | 0 |  |  | 5 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
Miriam | 47 | Consultas |  | Apoyo a Equipo de Proyectos | 2 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 0 | 2 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | 1
Miriam | 47 | Proyectos/Requerimientos | Proyecto: Automatización de activación de ingresantes | Gestión y seguimiento |  | 6 | 5 |  |  | 11 |  | 6 | 10 | 10 | 8 |  |  |  |  | 0 |  |  | 4 | 4 | [5 empty] | 0 | 5 | 15 | 10 | 10 | 10 | [5 empty] | 10
Miriam | 47 | Proyectos/Requerimientos | Requerimiento Titulación de estudiantes externos | seguimiento para creación de nuevas carreras | [10 empty] | 2 | [5 empty] | 6 | 6 | 7 | 8 | [6 empty] | 0
Miriam | 47 | Incidencias | Problemas con Retención | Validación de retenciones | [36 empty] | 10
Miriam | 47 | Incidencias | Proyecto Matricula 202020 | Atención de incidencias de matricula | [17 empty] | 30 | 20 | 20 | [6 empty] | 10
Miriam | 47 | Consultas internas | Status de proyectos | seguimiento de status | [28 empty] | 3 | 3 | 3 | 3
Miriam | 47 | Consultas |  | Implementación de nuevas reglas de egresado | [30 empty] | 2
Moshe | 47 | Proyectos/Requerimientos | Proyecto U-Improve | Desarrollo de Layout | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | 30 | 3 | 12 | 24 | 18.5 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | 39 | 40 | 30 | 27 | 20 | 20 | 15 | 10 | 8 | 73 | 15 | 16 | 4 | 10 | 5 | 20 | 20 | 20 | 20 |  | 6 | 6 | 4 | 26 | 26 | 0 | 26 | 26 | 20 |  | 20 | 0 | 30 | 38 | 8 | 20 | 10 | 10 |  | 15 | 20 | 4
Moshe | 47 | Proyectos/Requerimientos | Proyecto Google Meet | Requerimiento- Corrección de Meet |  |  |  | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 23 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Moshe | 47 | Incidencias | Google Meet | Atencion de Incidencias | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 | 6 | 7 | 4 | 1 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 29 | 16 | 0 | 2 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 3 | 3 | 19 | 10 | 0 | 10 | 10 | 2 |  | 2 | 0 | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 6
Moshe | 47 | Consultas |  | Apoyo a Equipo de Proyectos | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | 10 | 8 | 3 | 5 | 18 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 22 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 20 | 19 | 27 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 2 |  | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 3 | 2 | 0
Moshe | 47 | Proyectos/Requerimientos | Proyecto: Automatización de activación de ingresantes | Desarrollo de procedimientos | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 84 | 0 | 30 | 43 | 26 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 36 | 4 | 8 | 19.5 | 19.5 | 8 | 8 | 10 | 12 | 20 | 58 | 7 | 10 | 18 | 12 | 31 | 15 | 15 | 15 | 15 |  | 14 | 18 | 15 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 1 |  | 15 | 0 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
Moshe | 47 | Proyectos/Requerimientos | Proyecto: Posgrado Eliminacion Deudas | Apoyo a Equipo de Proyectos | [20 empty] | 5 | 5 | 10 | 12 | 6 |  | 4 | 22 | 23 | 12 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 |  | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Moshe | 47 | Proyectos/Requerimientos | Proyecto: Retenciones Deuda | Apoyo a Equipo de Proyectos | [20 empty] | 5 | 5 | 10 | 12 | 6 |  | 4 | 22 | 23 | 12 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 24 |  | 3 | 0 | 4 | 1 | 30 | 24 | 20 | 20 |  | 20 | 7 | 0
Moshe | 47 | Proyectos/Requerimientos | Proyecto: Retenciones Redondeo | Apoyo a Equipo de Proyectos | [20 empty] | 5 | 5 | 10 | 12 | 6 |  | 4 | 22 | 23 | 12 | 5 | [20 empty] | 0 | 15 | 15 |  | 2 | 19 | 8
Sandy | 30 | Proyectos/Requerimientos | Proyecto Symplicity F2 | Proyecto Symplicity - Integración de datos | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | 120 | 25 | 25 | 25 | 25 | 15 | [14 empty] | 0
Sandy | 30 | Proyectos/Requerimientos | Proyecto Symplicity F3 | Proyecto Symplicity - Pruebas | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 30 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5
Victor | 47 | Proyectos/Requerimientos | Proyecto Grados y Titulos | Proyecto Grados y Titulos - Actualizacion | 13 | 15 | 15 | 15 |  | 58 | 10 | 15 | 8 | 12 |  | 13 | 15 | 15 | 15 | 58 |  |  |  |  | 13 | 15 | 15 | 15 |  | 58 | [5 empty] | 13 | 15 | 15 | 15 | [5 empty] | 13 | 15 | 15 | 15 | [7 empty] | 13 | 15 | 15
Victor | 47 | Proyectos/Requerimientos | Proyecto Pagos Online UC/IC | Proyecto Pagos Online UC/IC | 10 | 4 | 4 | 4 |  | 22 | 10 | 1 |  |  |  | 10 | 4 | 4 | 4 | 22 |  |  |  |  | 10 | 4 | 4 | 4 |  | 22 | [5 empty] | 10 | 4 | 4 | 4 | [5 empty] | 10 | 4 | 4 | 4 | [7 empty] | 10 | 4 | 4
Victor | 47 | Proyectos/Requerimientos | Proyecto Vive Continental | Proyecto Vive Continental | 15 | 20 | 20 | 20 |  | 75 | 11 | 12 | 7 | 12 |  | 15 | 20 | 20 | 20 | 75 |  |  |  |  | 15 | 20 | 20 | 20 |  | 75 | [5 empty] | 15 | 20 | 20 | 20 | [5 empty] | 15 | 20 | 20 | 20 | [7 empty] | 15 | 20 | 20
Victor | 47 | Proyectos/Requerimientos | Proyecto Notas Moodle | Estimacion de Requerimiento - Intregracion de notas | [5 empty] | 0 |  |  | 1 | 8 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0
Victor | 47 | Consultas internas |  | Apoyo a Equipo de Proyectos | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 16 | 9 | 5 | 4 | 12 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |  |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 16 | [5 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | [5 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | [7 empty] | 4 | 4 | 4
Victor | 47 | Consultas |  | Apoyo a Equipo de Operaciones | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 4 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 1 | 1 | 1
Victor | 47 | Incidencias | Grados y Titulos | Atencion de Incidencias - Soporte | 6 | 4 | 4 | 4 |  | 18 | 6 | 2 | 24 | 3 |  | 6 | 4 | 4 | 4 | 18 |  |  |  |  | 6 | 4 | 4 | 4 |  | 18 | [5 empty] | 6 | 4 | 4 | 4 | [5 empty] | 6 | 4 | 4 | 4 | [7 empty] | 6 | 4 | 4
Victor | 47 | Proyectos/Requerimientos | Proyecto Notas Moodle | Proyecto: Integración del registro de notas Aula Virtual a Banner | [5 empty] | 0 |  | 12 | 4 | 1 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0

## Requerimiento_22_10
N° | Nombre | Procedencia | Referencia | Requerimiento | Descripción | Solicitante | Fecha de inicio | Fecha de compromiso | Fecha de entrega | observaciones | Dias Plan | Días Real | Indicador 1 | Tipo | Bloquantes | F1 | No Bloqueantes. | F2 | Cosmeticos | F3 | Indicador 3 | Descripcion Defectos | Horas Tickets | MDA registro bien
| Angela Rosales |  |  | Apoyo correr capp y proyección 202210 | Apoyo correr capp y proyección 202210 | Jacky Champa | 4457900% | 4458500% | 4458500% |  | 6 | 6 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Angela Rosales |  |  | Apoyo reporte asistencia Meet | Apoyo reporte asistencia Meet | Naydu Hayen | 4461000% | 4461000% | 4461000% |  | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Alex Torres | GLPI | 365335 | CAJA IC - CARGAR IMPORTES POR TRAMITE DE TITULO | Estimados Mesa de ayuda se solicita su apoyo con la activación del siguiente detalle a todos los estudiantes en lista adjunta por Miss Isabel Ferruzo. La sección a enlazar para todos es OTROS_TITULACION dentro de dicha sección están los items a seleccionar: Registro y Trámite de Título 80 Formato de Título 70 Expedición de Título Profesional 100 Cualquier consulta nos escribe al chat de cajaic@continental.edu.pe o nos llama al celular de caja. | Huaman Lorenzo Nelva Jessy | 4462774% | 4462774% | 4462774% |  | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Alex Torres | GLPI | 365330 | PORTAL DEL ESTUDIANTE - ENCUESTA | El lun, 7 mar 2022 a las 12:18, Whendy Jhulaysi Mendoza Mauricio (&lt;&lt;a href=''mailto:I1211417@continental.edu.pe'' target=''_blank''&gt;I1211417@continental.edu.pe&gt;) escribió: Estimados , he intentado rellenar pero no me permite continuar ...aparte de ello es una encuesta que no me pertenece ya que no llevo ese curso ni con el docente ...por favor por ello estoy solicitando el apoyo no me permite realizar los trámites para el semestre tengo que solicitar mi carta de presentación. | Alumnos IESC | 4462773% | 4462773% | 4462773% |  | 1 | 1 | 0% | Pequeño |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Alex Torres | GLPI | 365325 | CAJA - DEPURACION DE CUENTAS IC | DEPURACIÓN DE INSCRITOS ¦ 21 FEBREO 2022 se solicita se depure las cuentas de todos los estudiantes en estado INSCRITOS para los inicios del 21 de Febrero. No se permiten más matrículas de ese periodo por estar cerrado desde el 07 de Marzo. las secciones A DEPURAR son: CARRERAS SECCIONES FECHA INICIO Administración de Empresas E02AN1 21/2/2022 Administración de Empresas E02BN1 21/2/2022 Contabilidad L02AN1 21/2/2022 | TSO-NHUAMAN | 4462773% | 4462773% | 4462773% |  | 3 | 1 | -66.67% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Alex Torres | GLPI | 365315 | OVIE- VALIDACION DE PRACTICAS | OVIE - Validación de prácticas Agregar a la validación de término de prácticas pre que solo considera a las que se realicen del plan de estudios del periodo 2019 en adelante sin considerar anteriores. CASO: i1710845@continental.edu.pe | Pantoja Esquivel Roberto | 4462772% | 4462772% | 4462772% |  | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Alex Torres | GLPI | 365153 | ACTUALIZAR MONTOS CUOTAS SECCIONES DE DISTANCIA | se requiere la actualización de los montos de cuotas de las secciones E04BN1, E04CN1, L04BN1, N04AN1, S04AN1, P04AN1, S02AN1 periodo 2022-2 | Vega Rosales Jorge Martin | 4462748% | 4462748% | 4462748% |  | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Alex Torres | GLPI | 365162 | ESTUDIANTES DE BECA ¦ INICIO EL 07.03.2022 - BECA CONTINUIDAD | Estimados mesa de ayuda se solicita su apoyo con enlazar a los alumnos según lista adjunta por Jesús Galarza, estudiantes inscritos para inicio 7/3/2022, detallo lo siguiente: 1.- enlazar a la razón social de Pronabec (PROGRAMA NACIONAL DE BECAS Y CRÉDITO EDUCATIVO con ruc 20546798152) 2.- generar prórrogas desde la matrícula hasta la cuota 5 con fecha 07/07/2022 3.- Cambiar el estado de inscrito a matriculado. Atenta a su apoyo urgente PD. Estimado Jesus se pide no olvidar detallar el semestre y periodo para qué mesa nos apoye. Nelva Huaman Lorenzo Tesorería Créditos y Cobranza ¦ Huancayo Caja IC - cajaic@continental.edu.pe HORARIO DE ATENCION ( cel.937474950) | Huaman Lorenzo Nelva Jessy | 4462750% | 4462750% | 4462750% |  | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Alex Torres | GLPI | 365014 | RAI - REPORTE DE NOTA ESTUDIANTE | Buenas tardes Estimados, se procedió con el registro de notas en el sistema. Asimismo comentar que no se logró ubicar a 1 estudiante, por ello pongo en copia a la oficina de @Mesa de Ayuda TI para su verificación GALVEZ MEDINA TRIZIA NAYELI i2219707@continental.edu.pe Cordialmente, Ana Salvatierra Clemente Asistente ¦ Certificados Modulares y Trámites Documentarios Registros Académicos / Grados y Títulos Sala Virtual Meet: meet.google.com/ifq-cruk-psu icontinental.edu.pe | APOYO APOYO | 4462568% | 4462568% | 4462568% |  | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Alex Torres | GLPI | 365013 | ENCUESTA DE EGRESADOS - CORRECCIÓN | Buenos días, Solicito por favor la corrección de acceso a estudiantes egresados de la encuesta para seguimiento (de egresados). Se muestran imágenes de lo reportado por estudiante. Cordialmente,-- Roberto Pantoja Esquivel Jefe Oficina de Vinculación y Empleabilidad - IC 947158984 icontinental.edu.pe | Pantoja Esquivel Roberto | 4462567% | 4462567% | 4462567% |  | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Etiquetas de fila | Promedio de Indicador 1 | Suma de Indicador 3
| Alex Torres | GLPI | 361441 | BNI - ACCESOS | Buenos días: La presente es para solicitar el acceso del Módulo BNI opción Reportes - Reporte de Notas Alumno Modular para poder visualizar. Maria Isabela Quispe Huatarunco Auxiliar de Cobranza Bienestar Estudiantil 901077945 | Docentes Lima | 4461156% | 4461156% | 4461156% |  | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Alex Torres | -0.8658% | 0
| Alex Torres | GLPI | 364726 | CAJ - matrículas Banca 6° ciclo | Estimados, se procedió con el cambio de los importes de 285 a 265 de los 29 estudiantes según excel enviado. Estimado Alex, según lo informado por Isabel Ferruzo para sexto modalidad Presencial el importe de enseñanza se debe considerar s/265.00. Se procede con el cambio del importe en la sección N06AN1 2022-20, así mismo se solicita su apoyo actualizando la sección para que los importes generados a los nuevos estudiantes en esta sección sea s/265.00. Agradecida por el apoyo brindado Saludos Cordiales Patricia Rodriguez Chamorro Cajero Tesorería Créditos y Cobranza 937474950 icontinental.edu.pe Caja IC - cajaic@continental.edu.pe HORARIO DE ATENCION ( cel.937474950) Lunes a Viernes 8am-1pm y 2pm-6pm Sábados 9 am-12:00 pm | CAJA UC | 4462443% | 4462443% | 4462443% |  | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Angela Rosales | 6.061% | 0
| Alex Torres | GLPI | 357386 | APEC - VERIFICAR HORAS | Urgente - Horas Estimados, Por favor validar que el cálculo de horas en la opción de asignación refleje lo programado(programación especial) si este iniciará en fechas próximas. SAludos Daniel G. Herrera Villarruel Programación Académicas y Gestión de la Información Jefe de Programación Académicas y Gestión de la Información 947660608 / 973987201 | Herrera Villarruel Daniel | 4459663% | 4462440% | 4462440% |  | 28 | 28 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Anthony Villagaray | #DIV/0! | 4.5
| Alex Torres | GLPI | 364464 | CAJ - CASO PORRAS CUEVA TERESA CÓDIGO 2226819 | Estimados Señores de Mesa de ayuda, mediante la presente se solicita su apoyo revisando el caso de la estudiante PORRAS CUEVA TERESA con CÓDIGO 2226819, al ingresar a caja no se visualizan deudas del 1°PAT-01, al ingresar al estado económico , si se visualiza. Su apoyo con este caso. Quedo atenta a sus comentarios. Saludos Cordiales Patricia Rodriguez Chamorro Cajero Tesorería Créditos y Cobranza 937474950 icontinental.edu.pe Caja IC - cajaic@continental.edu.pe HORARIO DE ATENCION ( cel.937474950) Lunes a Viernes 8am-1pm y 2pm-6pm Sábados 9 am-12:00 pm | CAJA UC | 4462358% | 4462381% | 4462381% |  | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Claudia Oruna | 2.284% | 0
| Alex Torres | GLPI | 364449 | ADMISION - RESULTADOS EXAMENTES IC | Registro resultados exámenes de admisión IC por periodo Se requiere poder registrar los resultados de exámenes de admisión por periodos desde el módulo RAI | Condori Mamani Kety Yaneth | 4462354% | 4462354% | 4462354% |  | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Cris Vidalon | 8.104% | 0
| Alex Torres | GLPI | 362458 | CAJA IC - REPORTE | Estimados Señores de Mesa de ayuda , mediante la presente se solicita su apoyo, enviando los reportes solicitado por Isabel Ferruzo Quino, de los PROGRAMAS PAT desde el 2015 hasta el 2020. Las secciones de las que se debe enviar los reportes son las siguientes: 15PAC1A 2015-1 15PAC1A 2015-2 15PAC1A 2015-1 15PAB1A 2015-2 15PAA1A 2015-1 15PAA1A 2015-2 16PAA1A 2016-2 16PAA1A 2016-1 16PAB1A 2016-2 16PAB1A 2016-1 16PAC1A 2016-2 16PAC1A 2016-1 17PAA1A 2017-1 17PAA1A 2017-2 17PAB1A 2017-1 17PAB1A 2017-2 17PAC1A 2017-1 17PAC1A 2017-2 18PAA1A 2018-2 18PAA1A 2018-1 18PAB1A 2018-1 18PAB1A 2018-2 18PAC1A 2018-1 18PAC1A 2018-2 19PAA1A 2019-1 19PAA1A 2019-2 19PAB1A 2019-1 19PAB1A 2019-2 19PAC1A 2019-1 19PAC1A 2019-2 20PAA1A 2020-1 20PAA1A 2020-2 20PAB1A 2020-1 20PAB1A 2020-2 20PAC1A 2020-1 20PAC1A 2020-2 | Rodriguez Chamorro Patricia Angela | 4461584% | 4461584% | 4461584% |  | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Moises Huarocc | 1.042% | 0
| Alex Torres | GLPI | 361227 | CAJA IC - ACTUALIZACION DE IMPORTE A PAGAR | stimado Alex, buenas tardes Mediante la presente se solicita tu apoyo con la actualización de las cuentas corrientes de los estudiantes matriculados en las siguientes secciones.( sólo deben tener generadas 2 cuotas y no 5 ) CARRERAS SECCIONES Administración de Empresas E02AN1 Administración de Empresas E02BN1 Contabilidad L02AN1 Verificar y actualizar la cuenta corriente a los estudiantes que se le generó automáticamente las deudas a Segundo. Actualizar las secciones para cuando se genere deuda a los estudiante sólo genere dos cuotas. Así mismo informar que las secciones fueron creadas sólo con dos importes los estudiantes que se encuentran en los excel enviados no se les debe generar ninguna actualización porque presentan sus cuotas correctas, | Rodriguez Chamorro Patricia Angela | 4461064% | 4461852% | 4461852% |  | 8 | 8 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Jorge Bizarro | 1.906% | 0
| Alex Torres | GLPI | 351638 | ACTUALIZACIÓN EN EL SIAVI | Estimado Alex: La presente es para solicitar la modificación del mensaje enviado automáticamente a través del sistema SIAVI sobre el incumplimiento del rellenado de la Ficha Socioeconómica, reemplazandolo por: Estimado Estudiante: Por el incumplimiento en el rellenado de su Ficha de Evaluación Socioeconómica; usted no podrá visualizar sus notas. Por ello, se le indica comunicarse con la Oficina de Bienestar Estudiantil ingresando a la SALA DE ATENCIONES en los horarios de Lunes a Viernes de 2:00 p.m. a 6:00 p.m. Atte. Bienestar Estudiantil Cordialmente, -- Bienestar Estudiantil Responsable 995136887 / 921863837 064-481430 Anexo: 5240-5251 bienestaric@continental.edu.pe HORARIO DE ATENCIÓN Lun-Vier: 8:15 - 13:00 ¦ 14:00 a 18:00 Sábados: 09.00 - 12:30 | APOYO APOYO | 4457168% | 4461443% | 4461443% |  | 43 | 43 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Jean Palomino | 0% | 0
| Alex Torres | GLPI | 364327 | CAJA IC - ELIMINAR DEUDA | La presente para solicitar su apoyo con eliminar la deuda de 50.00 soles de admisión. esta no se muestra en la cuenta corriente por ello no podemos eliminar desde caja. | Gutierrez Loayza Esther | 4462286% | 4462345% | 4462345% |  | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Total general | #DIV/0! | 4.5
| Alex Torres | GLPI | 363773 | CAJA IC - ACTIVAR DESCUENTO | Por favor solicito que se pueda activar el descuento para la sección 22ECT1B, para los siguientes códigos. cod. 2320513 La Madrid Ruiz cod. 2320514 Olivos Millan cod. 2211142 Tijero Pita cod. 2320527 Arocutipa Arcos Anteriormente se generó el descuento para estos códigos, pero por alguna razón ya no está figurando el descuento en el monto de pago. Deben cancelar 270.00 soles y cuando quieren cancelar les figura 300.00 soles. Quedo atenta a su respuesta. | Huaman Lorenzo Nelva Jessy | 4462140% | 4462238% | 4462238% |  | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Alex Torres | GLPI | 362890 | APEC - REVISION REPORTE MODULO CEC | BUENOS DIAS Para poder solicitar ayuda con mi sistema apec cuando requiero información detallada de notas de los alumnos sigo los pasos y presiono ver reporte y me sale en blanco lo que me debería dar es el consolidado de notas por ciclo del estudiante Actualizar los modulos : cai - cep Milagritos Ludeña López 996966229 | APOYO APOYO | 4461749% | 4461749% | 4461749% |  | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Alex Torres | GLPI | 364045 | BNI - ACCESO VISUALIZAR REPORTE DE NOTAS | Buen día, para informar que estoy a la espera de la solicitud presentada para tener acceso a la opción REPORTE DE NOTAS POR ALUMNO (BNI), esperando ser atendida a la brevedad posible. Gracias. -- Instituto Continental Maria Isabela Quispe Huatarunco Auxiliar de Cobranza Bienestar Estudiantil 901077945 064-481430 Anexo: 5242 icontinental.edu.pe | APOYO APOYO | 4462231% | 4462231% | 4462231% |  | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Alex Torres | GLPI | 363198 | CAJA - REGULARIZACIÓN DE MATRÍCULA | Estimada Yolanda , visualizamos que el estudiante se encuentra en estado MATRICULADO. No debería presentar restricción, en caso de seguir presentando este inconveniente se recomienda comunicarse con MESA DE AYUDA mesadeayuda@continental.edu.pe Atte. Patricia Rodriguez Chamorro Cajero Tesorería Créditos y Cobranza 937474950 | Rodriguez Chamorro Patricia Angela | 4461849% | 4461849% | 4461849% |  | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Alex Torres | GLPI | 357597 | GMAIL - REVISION DE ENROLAMIENTO DE CORREOS | Habilitar i2320487@continental.edu.pe Giannina Astrid García Chamorro Se solicita su apoyo revisando la creación de las cuentas de correo del instituto, el estudiante tiene todos los datos rellenados y correctos, realizo sus datos pero aun asi no se crea su cuenta de correo | García Chamorro Giannia Astrid | 4459759% | 4461994% | 4461994% |  | 22 | 22 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Alex Torres | GLPI | 362214 | BNI - REPORTE MEDIAS BECAS | Estimado Alex: Se solicita el reporte de becas, medias becas por rendimiento académico, Beca Coar, beca por convenio, beca por colaborador, beca por exámen de admisión y otros. de los años 2019, 20220, 2021 por carreras. A la espera de su amable atención. Cordialmente, | Mendoza Gongora Jessica | 4461534% | 4461852% | 4461852% |  | 3 | 3 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Alex Torres | GLPI | 361855 | CARGO CUOTAS DISTANCIA | Las matriculas de distancia no consideran los montos asignados a los conceptos de la sección | Rodriguez Chamorro Patricia Angela | 4461384% | 4461649% | 4461649% |  | 3 | 3 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Alex Torres | GLPI | 362670 | REPORTE - ALUMNOS IC | Buenas tardes equipo de @Mesa de Ayuda TI mucho agradeceré su apoyo para contar con bases de datos de los estudiantes activos a febrero de 2022 del IC. Detalles: Tres bases de datos, una por cada modalidad:presencial, semipresencial y a distancia.Cada base de datos debe de contener por separado los siguientes 6 campos: | Macetas Fernandez Laura Mariel | 4461667% | 4461854% | 4461854% |  | 2 | 2 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Alex Torres | GLPI | 355337 | REVISION - JOB GENERACION DE CUENTA DE CORREO | Estiamdo Alex, se requiere tu apoyo revisando el JOB de Creacion de cuentas de correo. Adjutnamos lista enviada por el usuario del os correo que no se generaron Buenos días por favor su apoyo en la validación de cuentas y cuales son sus contraseñas del siguiente grupo 2327432 2327467 2327471 2327475 2327493 2327495 2327498 2327499 2327500 2327501 2327503 2327505 2327510 2327492 2327494 2327480 2327487 2327485 2327488 | Chipana Carhuamaca Francisco | 4458851% | 4458851% | 4458851% |  | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Alex Torres | GLPI | 360535 | APEC - ACTUALIZACIÓN ADMISIÓN IC | Estimado @Torres Carvajal Alex conforme a lo coordinado, se solicita tu atención para modificar el registro de notas de ADMISIÓN por código de estudiante y la mejora del reporte de admisión conforme a registra (Admisión por periodo único, modalidad de admisión, modalidad de estudios, programa, datos, DNI, resultados, boleta de pago. Quedo atenta a tus comentarios. Saludos. Kety Condori Mamani Jefa Registros Académicos - Grados y Títulos 977690546 912312855 (WhatsApp) | Condori Mamani Kety Yaneth | 4460865% | 4461996% | 4461996% |  | 11 | 11 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Alex Torres | GLPI | 359990 | IC - SISTEMA DE MONTOS DE CUOTA | Estimado Alex: Buenas tardes, acorde a lo conversado por reunión, entendiendo a que la modalidad a distancia maneja diferentes montos de cuota, es preciso que el sistema reconozca la cuota anterior que ha estado teniendo el estudiante para poder cargarle los montos correctos en los nuevos inicios y que no se tenga que estar actualizando cada vez que el estudiante cambie de semestre. Quedo atento a los avances y confirmación de la mejora, | Vega Rosales Jorge Martin | 4460683% | 4460683% | 4460683% |  | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Alex Torres | GLPI | 361069 | CAJ - INCONSISTENCIA EN LISTADO DE DEUDORES | Inconsistencia en Data Deudores Buen día Alex: Por medio de la presente se informa que se ha encontrado inconsistencia en el Listado de Deudores. El reporte muestra a estudiantes deudores de la Carrera de Gastronomía del 1° Ciclo: El primer, segundo y tercer estudiante 2210276, 2320414, 2320450, en el sistema se encuentra en la Sección H01AM1 cuya Fecha de Vencimiento de la segunda cuota es todavía el 04/05/2022, pero ya lo tenemos en el Listado de Deudores. Así como 2320446, 2320470,... Sin embargo los alumno 2320420, 2211154, 2320439 si muestra la Sección H01BM1 con fecha de vencimiento de la segunda cuota el 04/02/22 Solicito por favor revisar la primera lista adjunta ya que dichos estudiantes han manifestado al Equipo de Cobranza que ellos inician clases en Abril. Sin otro particular y en espera de instrucciones, me reitero. Atentamente, | Ore Suarez Eva Marina | 4461037% | 4461144% | 4461144% |  | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Alex Torres | GLPI | 360992 | SOLICITUD DE TARJETA DE COORDENADAS | Estimados; solicito generar la tarjeta de coordenadas para el docente Moises Darwin Hilario Valdeon &lt;&lt;a href=''mailto:mhilariov@continental.edu.pe'' target=''_blank''&gt;mhilariov@continental.edu.pe&gt;. Espero su confirmación. -- Saludos cordiales. | Arzapalo Campos Judith Yhensy | 4460986% | 4461044% | 4461044% |  | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Alex Torres | GLPI | 358004 | CAJA - ESTUDIANTES DISTANCIA CUOTA 245 | Buen día Alex: Por medio de la presente se adjunta la lista de 52 estudiantes con montos generados que aún no se han corregido, según lo acordado hacer el cambio solicitado por Jorge Vega por correo. Sin otro particular, y en espera de la atención a la presente, me despido. Atentamente, Eva Marina Oré Suárez Analista de Gestión de la Información Instituto Continental 942615578 | Ore Suarez Eva Marina | 4459974% | 4460946% | 4460946% |  | 10 | 10 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Alex Torres | GLPI | 360271 | ACTUALIZAR MONTOS CUOTA MODALIDAD DISTANCIA | Actualizar los montos de cuotas de los estudiantes de la modalidad de distancia según el cargo asignado en su matricula anterior. | Vega Rosales Jorge Martin | 4460782% | 4460946% | 4460946% |  | 2 | 2 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Alex Torres | GLPI | 358992 | CAJA IC - CENTRO DE COSTOS | Nelva Jessy Huaman Lorenzo 13:09 (hace 2 horas) para mí, Torres, Enma, Caja Estimados Mesa solicitó su apoyo en agregar a la tabla de centros de costos en el sistema APEC del INSTITUTO los siguiente: Algunos de centros de costo ya están pero se necesita modificar las nomenclaturas. | Huaman Lorenzo Nelva Jessy | 4460265% | 4460946% | 4460946% |  | 7 | 7 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Alex Torres | GLPI | 355889 | VERIFICAR PORTAL ¦ BACHILLER NOTIFICACIÓN DE RECHAZOS | Estimado @Torres Carvajal Alex según se ha verificado en el portal del sistema de bachiller técnico, al momento de RECHAZAR un documento, si bien es cierto nos permite personalizar el texto con las observaciones, no verificamos que el correo se envié al estudiante, es preciso saber si le llega como un correo y desde que cuenta, pues de registrosic no es. Por otro lado, de este mismo sistema observamos que está permitiendo elegir extensión, cuando solo debiera ser el programa de estudios culminado satisfactoriamente: Por favor, corregir el caso de ese estudiante. Quedamos atentas a las indicaciones. Kety Condori Mamani Registros Académicos - Grados y Títulos Jefa Celular: 977690546 | Condori Mamani Kety Yaneth | 4459057% | 4460944% | 4460944% |  | 19 | 19 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Alex Torres | GLPI | 358076 | CAJA - ACTULIALIZAR FECHAS DE INICIO Y FIN | Se solicita su apoyo en actualizar a todos los inscritos y matriculados a las secciones siguientes ya que no se actualiza las fechas programadas de inicio y fin INICIO FEBRERO 2022 (2022-1 / 2022-2) OBSERVACIONES PROGRAMA DE ESTUDIOS SECCIONES PERIODO FECHA INICIO FECHA FIN Administración de Empresas E02HM1 2022-1 14/02/2022 12/06/2022 SEMIPRESENCIAL Administración de Empresas E03KT1 2022-1 14/02/2022 12/06/2022 SEMIPRESENCIAL Contabilidad L03FT1 2022-1 14/02/2022 12/06/2022 SEMIPRESENCIAL | Huaman Lorenzo Nelva Jessy | 4459990% | 4460944% | 4460944% |  | 10 | 10 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Alex Torres | GLPI | 357833 | CAU IC - INCONVENIENTES | NO APARECE LA OPCION PARA SUBIR NOTA DE LOS ESTUDIANTES Buenas Dias, no me aparece la opcion para subir notas de la Unidad Didactiva MICHAEL BRAHIAM QUISPE QUISPE mquispeb@continental.edu.pe | Docentes Lima | 4459949% | 4460943% | 4460943% |  | 10 | 10 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Alex Torres | GLPI | 360486 | REPORTE DE MARCADO DE ASISTENCIA | Marcación de docentes Estimado Alex Mediante la presente, solicito por favor el envío del reporte de marcación de asistencia de los docentes hasta la fecha. Agradeciéndo su atención | Herrera Villarruel Daniel | 4460855% | 4460884% | 4460884% |  | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Alex Torres | GLPI | 359590 | REPORTE DE ESTUDIANTES RECATEGORIZADOS | REPORTE DE ESTUDIANTES RECATEGORIZADOS Estimados de TI: Se solicita enviar el Reporte de estudiantes recategorizados en el período 2021-1 y 2021-2. Cordialmente, De Karla Teresa Martínez Oscata Analista de subvenciones, reservas y reincorporaciones Bienestar Estudiantil 921863837 064-481430 Anexo: 5251 icontinental.edu.pe | Mendoza Gongora Jessica | 4460472% | 4460844% | 4460844% |  | 4 | 4 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Alex Torres | GLPI | 360339 | TARJETA DE COORDENADAS - ENVIO | TARJETA DE COORDENADAS Estimados @Mesa de Ayuda TI por favor su apoyo para el envío al usuario ''apenas@continental.edu.pe'' el archivo de coordenadas N° 1396 que hemos asignado. | Condori Mamani Kety Yaneth | 4460837% | 4460847% | 4460847% |  | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Alex Torres | GLPI | 359620 | EXAMEN DE ADMISION - NOTAS | Estimados @Mesa de Ayuda TI en este grupo existen 62 usuarios NO UBICADOS en el sistema para registrar sus notas, he buscado todas las secciones suponiendo que estamos mal, pero no se ha ubicado. Te pido por favor @Torres Carvajal Alex que revises bien este tema y des una solución definitiva no momentánea. | Condori Mamani Kety Yaneth | 4460530% | 4460645% | 4460645% |  | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Alex Torres | GLPI | 358245 | RAI - REVISAR MATRICULAS ACTIVAS | Urgente ¦ Revisar matrículas activas Buenos días a todos: Solicito revisar la activación de matrículas de la base de datos de los estudiantes que finalizaron el 21.01.2022 de la mod. regular, dado que el equipo a cargo de las re matrículas constantemente están reportando que se activen las matrículas lo que implica una activación manual por parte del área de caja y demora en la atención. Estamos en una semana crucial de re-matrículas para iniciar el 14.02.2022. Adjunto algunos códigos como ejemplo. A la espera de la confirmación de la atención, me despido. Atte. | Ferruzo Quino Isabel Leonor | 4460058% | 4460284% | 4460284% |  | 2 | 2 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Alex Torres | GLPI | 358935 | CAJA - Actualizar IDCuentaContraPartida | Regularizar la cuenta contra partida según el banco desde el que se realizó el abono | Huaman Lorenzo Nelva Jessy | 4460250% | 4460283% | 4460283% |  | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Alex Torres | GLPI | 357656 | IC - CAMPAÑA DE REINCORPORACION | Buenas noches estimados mesa de ayuda y Alex. Por medio del presente solicito data de estudiantes que abandonaron o reservaron para el proceso de reincorporaciones para TERCERO semestre carrera contabilidad semipresencial de los siguientes semestres ULTIMO PERIODO CÓDIGO APELLIDOS Y NOMBRES Deuda cursos desaprobados estado abandono o reserva Secciones: - 2016-II L03BT1 - 2017-I L03FM1 - 2018-I L03AM1 Esperando su respuesta me despido Miguel Martin Cárdenas Agreda Jefe de la Modalidad Semipresencial 064-481430 Anexo: 5232 | Cárdenas Agreda Miguel Martín | 4459832% | 4460241% | 4460241% |  | 4 | 4 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Alex Torres | GLPI | 358351 | REPORTE - DATOS IC | Se solicita remitir el reporte de estudiantes conforme indica el documento adjunto, la información (criterios) son los mismos que del año pasado. Quedo a la espera a fin de continuar con asignar el puesto correspondiente. Por otro lado Jesús, conforme se indicó a Gerencia, se trabajará la información y en cuento se tenga se enviará. En lo sucesivo solicitarlo con tiempo. | Condori Mamani Kety Yaneth | 4460074% | 4460149% | 4460149% |  | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Alex Torres | GLPI | 357453 | RAI - INCONSISTENCIA EN FORMULARIO | OBSERVACIÓN - RESTRICCIÓN ¦ PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS DE MATRICULA Buenas tardes Estimados @Mesa de Ayuda TI @Torres Carvajal Alex por favor su apoyo con lo siguiente: No se debe permitir la Inscripción, menos matrícula a los estudiantes suspendidos por presentación de documentos de matrícula.Como se muestra en la imagen la estudiante está inscrita en un 3er semestre, lo cual no es correcto porque tiene restricción por la falta de documentos. Es fundamental para nosotros poder exigir a los estudiantes que cumplan con la entrega de los documentos por este medio, mucho más ahora por los campos obligatorios que se deben cumplir en la plataforma del MINEDU. Quedo atenta a su pronta respuesta. | Choque Lapa Seydi Sayumi | 4459677% | 4459677% | 4459677% |  | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Alex Torres | GLPI | 356456 | RAI - ACTUALIZACION DE CUADRO DE MERITO | se solicita su apoyo para la actualización de cuadros de mérito ya que al momento de realizar la exportación de los mismos se está considerando a la modalidad A DISTANCIA lo cual es incorrecto, los cuadros de mérito sólo deben considerar a la modalidad REGULAR (presencial). Las modalidades SEMIPRESENCIAL y A DISTANCIA deben ser exonerados de los cuadros de mérito por el sistema de descuentos con el que ya cuentan. Una de los cuadros con las que identificó ello la oficina de @Bienestar Instituto Continental es el cuadro de 1er semestre de Desarrollo de Sistemas. S01AM1 regular ------&gt; SI se considera en el cuadro S01BM1 a distancia --------&gt; NO debe ser considerado en el cuadro | Choque Lapa Seydi Sayumi | 4459359% | 4459359% | 4459359% |  | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Alex Torres | GLPI | 357205 | DISTANCIA - ACTUALIZACIÓN DE MONTOS DE CUOTAS | Estimado Alex: Buen día, acorde a lo acordado en la reunión, te envío las secciones que requieren de la actualización de los montos, a las cuotas que estuvieron pagando anteriormente: PERIODO: 2022-20. Fecha de inicio: 21.02.22. Secciones - E03AN1. - E03AN1. - E03CN1. - E03DN1. - L03AN1. - N03AN1. - S03AN1. - P03AN1. - E02AN1. - E02BN1. - L02AN1. Quedo atento a la confirmación del cambio, Saludos y gracias por la atención, Jorge M. Vega Rosales Coordinación Jefe de la Modalidad A Distancia 940 193258 | Vega Rosales Jorge Martin | 4459593% | 4459937% | 4459937% |  | 4 | 4 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Alex Torres | GLPI | 355734 | REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN | Estimada Sra. Narda, hemos coordinado con Alex y el profesor Jaime teniendo lo siguiente: RENDIMIENTO ACADÉMICO: 2019: ambos periodos (plan 2019) - Alex Torres 2020: ambos periodos (plan 2019) - Alex Torres 2021: 2021-1 (plan 2019) - Alex Torres RENDIMIENTO ACADÉMICO - EFSRT (notas de los proyectos productivos ''A'' y ''B'') (plan 2019) Alex Torres CERTIFICADOS MODULARES PLAN 2019 Módulo 1 (2019 -2 al 2021-1) = ORA (hasta expedidos) Módulo 2 (2019 -2 al 2021-1) = ORA (hasta expedidos) MÓDULO 3: (2021-2) SOLO APTOS =OVIE (Roberto Pantoja enviar data actualizada a ORA) TITULACIÓN: ya se tiene y se enviará más tarde. En ese sentido, Alex nos enviará la información el martes en la tarde por lo que lo tendríamos procesado para el día JUEVES 03/02 Saludos. Kety Condori Mamani Registros Académicos - Grados y Títulos Jefa Celular: 977690546 | Condori Mamani Kety Yaneth | 4458969% | 4459937% | 4459937% |  | 10 | 10 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Alex Torres | GLPI | 357416 | CAJA - REVISAR Y ACTULIZAR BOLETA | Estimados Mesa de ayuda buenos días, Solicito que actualicen la descripción de las boletas de los siguientes estudiantes codigos 1920456 Felix Perez Angel con boleta 99004-140888 importe 350.00 del día 03/02/2022 la sección BACH_CAE2022-1 creada por el area de CAU del IC esto está involucrando al asbanc del IC. Nelva Huaman Lorenzo Tesorería Créditos y Cobranza ¦ Huancayo Caja IC - cajaic@continental.edu.pe HORARIO DE ATENCION ( cel.937474950) | Huaman Lorenzo Nelva Jessy | 4459672% | 4459937% | 4459937% |  | 3 | 3 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Alex Torres | GLPI | 357400 | BACH IC - SECCIONES | Estimados de mesa de ayuda/Centro de atención al usuario, Se solicita la revision de las siguientes secciones al area que corresponde ya que no figura concepto, descripción, monto tal como se adjunta las imágenes. Esta sección está generando inconvenientes al momento de ingresar los pagos porque está generando su boleta e blanco. Nelva Huaman Lorenzo Tesorería Créditos y Cobranza ¦ Huancayo Caja IC - cajaic@continental.edu.pe HORARIO DE ATENCION ( cel.937474950) Lunes a Viernes 8am-2pm y 4pm-7pm Sábados 9 am-12:00 pm | Huaman Lorenzo Nelva Jessy | 4459663% | 4459937% | 4459937% |  | 3 | 3 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Alex Torres | GLPI | 357378 | CAJ - REVISAR Y ACTUALIZAR BOLETA | MUY URGENTE - RIVISAR Y ACTUALIZAR BOLETA Estimados Mesa de ayuda buenos días, Solicito que actualicen la descripción de las boletas de los siguientes estudiantes codigos 1117674 Quispe Crisostomo Priscila con boleta 99004-140960 importe 350.00 del día 03/02/2022 y el código 1920493 Gonzales Paucar Heber con boleta 99004-140731 del dia 2/2/2022 el importe 350.00 que afectan a la sección BACH_CAE2022-1 dichos comprobantes en Apec está en blanco se adjunta imagen. Por favor son 2 casos hasta el momento al parecer el problema es la sección BACH_CAE2022-1 creada por el area de CAU del IC esto está involucrando al asbanc del IC. Adjunto imagen | Huaman Lorenzo Nelva Jessy | 4459661% | 4459937% | 4459937% |  | 3 | 3 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Alex Torres | GLPI | 357377 | CAJ - REVISAR Y ACTUALIZAR BOLETA | MUY URGENTE - RIVISAR Y ACTUALIZAR BOLETA Estimados Mesa de ayuda buenos días, Solicito que actualicen la descripción de las boletas de los siguientes estudiantes codigos 1219201 Duran Tovar Alvarao con boleta 99004-140857 importe 350.00 del día 03/02/2022 y el código 1920010 Cieza Jimenez Carmela con boleta 99004-140802 del dia 3/2/2022 el importe 350.00 que afectan a la sección BACH_CAE2022-1 dichos comprobantes en Apec está en blanco se adjunta imagen. Por favor se están encontrando más casos hasta el momento al parecer el problema es la sección BACH_CAE2022-1 creada por el area de CAU del IC esto está involucrando al asbanc del IC. Adjunto imagen | Huaman Lorenzo Nelva Jessy | 4459661% | 4459937% | 4459937% |  | 3 | 3 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Alex Torres | GLPI | 356114 | AULA VIRTUAL IC - INCONVENIENTES | Nueva plataforma virtual de la modalidad semipresencial y A Distancia en el instituto continental no funciona Buenos dias Srs. mesa de ayuda, reitero el pedido hecho por Pedro Fernandez y confirmo que la nueva plataforma del aula virtual en el instituto continental no esta funcionando, al tratar de ingresar se observa el siguiente mensaje o mensajes: | Cárdenas Agreda Miguel Martín | 4459252% | 4459937% | 4459937% |  | 7 | 7 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Alex Torres | GLPI | 355821 | APEC - REPORTE | Se solicita de acuerdo al reporte de aptos a reincorporar se complete en los siguientes recuadros. | Mendoza Gongora Jessica | 4459038% | 4459545% | 4459545% |  | 5 | 5 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Alex Torres | GLPI | 350124 | APEC - INCREMENTAR COLUMNA REPORTE DEUDORES | Buen día Alex: Por medio de la presente y debido a que hemos iniciado un nuevo año, es necesario incrementar columnas al Listado de Deudores, columnas que muestren las deudas de los meses del año 2022 para el seguimiento respectivo. En la captura adjunta se muestra que solo tenemos hasta Diciembre del 2021. Sin otro asunto en particular y en espera de la pronta atención a la presente, me reitero. Atentamente, Eva Marina Oré Suárez Analista de Gestión de la Información Instituto Continental 942615578 | Ore Suarez Eva Marina | 4456470% | 4458938% | 4458938% |  | 25 | 25 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Alex Torres | GLPI | 353019 | IC - CREACION DE CUENTAS DE CORREO | Buenos días activación de correo 2227549. Cordero Azocar gremy Isabella | Chipana Carhuamaca Francisco | 4457838% | 4458838% | 4458838% |  | 10 | 10 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Alex Torres | GLPI | 353792 | PORTAL - BACHILLER TÉCNICO | Estimados TI, estamos presentando inconvenientes de validaciones en el sistema de bachiller a través del portal del estudiante, a modo de ejemplo: Les sale que no tienen modular, lo cual para este proceso lo único que se considera es APTO, de modo obligatorio debe validar que cuente con certificado de egresado, de ese modo se valida los procesos modulares independientemente que haya tramitado o no. Asimismo Yanet Porras ha notificado a Alex al respecto de los casos, sin respuesta. Además pido que se nos CONFIRME si las opciones acordadas con Lucas en su momento se llegaron a procesar, pues en diciembre me indico que estaba en pase: Remitir correo de aviso a estudiantes: cuando se asigne la deuda del bachiller Al momento de rechazar el documento, debe permitir detallar el motivo e indicaciones personalizadas. Validación de que solo se permita a estudiantes con certificado de egreso. Es importante mencionar que estamos en pleno proceso, hemos insistido a los estudiantes subir documentos hasta este mes, pero si el sistema no está validando correctamente, como exigir? Por favor darle la atención que amerita este sistema, para estos procesos tenemos cronogramas fijos con el MINEDU. Quedo atenta a sus comentarios y solución. Kety Condori Mamani Registros Académicos - Grados y Títulos Jefa Celular: 977690546 WhatsApp: 912312855 icontinental.edu.pe | Condori Mamani Kety Yaneth | 4458078% | 4458838% | 4458838% |  | 8 | 8 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Alex Torres | GLPI | 355326 | REPORTE DE ESTUDIANTES | REPORTE ¦ DESAPROBADOS EN UD Laboratorio SIAF plan 2019 Contabilidad Estimado Alex conforme a lo indicado se solicita: Estudiantes desaprobados en la UD ''LABORATORIO SIAF'' del programa de contabilidad plan 2019, todos aquellos hasta la fecha, consignando lo que indica en el adjunto. gracias. | Condori Mamani Kety Yaneth | 4458849% | 4459043% | 4459043% |  | 2 | 2 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Alex Torres | GLPI | 355508 | CAJA DISTANCIA - CUOTAS DISTANCIA | Estimados señores de mesa de ayuda, su apoyo actualizando la cuenta corriente de todos los estudiantes matriculados en las siguientes secciones, ya que deberían tener solo 3 cuotas, según sección creada. las secciones a actualizar son las siguientes PERIODO 2022-1: E01AN1 PERIODO 2022-2: SECCIONES C01° C02° C03° E03AN1 21/02/2022 04/03/2022 04/04/2022 E03BN1 21/02/2022 04/03/2022 04/04/2022 E03CN1 21/02/2022 04/03/2022 04/04/2022 E03DN1 21/02/2022 04/03/2022 04/04/2022 N03AN1 21/02/2022 04/03/2022 04/04/2022 L03AN1 21/02/2022 04/03/2022 04/04/2022 S03AN1 21/02/2022 04/03/2022 04/04/2022 P03AN1 21/02/2022 04/03/2022 04/04/2022 Agradecida por el apoyo brindado Patricia Rodriguez Chamorro Tesorería Créditos y Cobranza ¦ Huancayo Caja IC - cajaic@continental.edu.pe HORARIO DE ATENCION ( cel.937474950) | Rodriguez Chamorro Patricia Angela | 4458888% | 4458944% | 4458944% |  | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Alex Torres | GLPI | 353919 | CAU IC - INCONVENIENTES | Fwd: URGENTE Buenos días Centro, quisiera que me ayudaran con el problema acerca de las experiencias formativas EFSRT, que no me deja ingresar, se mantiene cargando lo cual adjunto la prueba en la parte inferior. Quisiera la ayuda pronto por favor. Gracias. ARIANA LUCIA VENTO POMA i2225463@continental.edu.pe | Alumnos IESC | 4458153% | 4458838% | 4458838% |  | 7 | 7 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Alex Torres | GLPI | 354638 | APEC - INSCRIBIR PARTICIPANTES | Estimados, Para solicitar ayuda con el sistema ya que no me permite inscribir a los participantes de la sección 22ECC1A. Por favor su ayuda porque estamos en campaña. Quedo atento a sus comentarios | spantoja@continental.edu.pe | 4458573% | 4458838% | 4458838% |  | 3 | 3 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Alex Torres | GLPI | 352684 | APEC - INCONVENIENTES | NO SE PUEDE REGISTRAR VISITA EN APEC Buenas tardes, pido su apoyo tengo inconvenientes para registrar VISITA en APEC, me aparece el error que sale en la imagen, lo que me impide registrar las inscripciones que realizo con mi usuario, agradezco su apoyo de antemano. Buenas tardes mi número es 944253512, si es posible en el transcurso de esta tarde por favor. Gracias | Chancha Sinche Elizabeth | 4457553% | 4458851% | 4458851% |  | 13 | 13 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Alex Torres | GLPI | 354032 | SIAVI - ACCESO | - SIAVI fichas socioeconómicas (escritura). .*Carlos Enrique Sanchez Herrera csanchezh@continentl.edu.pe *Ederson Sandoval Huaylinos esandovalh@continental.edu.pe | Mendoza Gongora Jessica | 4458182% | 4458580% | 4458580% |  | 4 | 4 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Alex Torres | GLPI | 352753 | Derivación portal del estudiante - gastronomía | Buenas tardes Alex, como figura en la imagen en el portal al derivar al coordinador de gastronomía que es jlucas@ no aparece el usuario del mismo. tu apoyo por favor a la espera de tu pronta respuesta Cordialmente Francisco Chipana Carhuamaca Centro de Atención al Usuario Responsable 923522129 icontinental.edu.pe | Chipana Carhuamaca Francisco | 4457567% | 4458580% | 4458580% |  | 10 | 10 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Alex Torres | GLPI | 354256 | Eventos no generados (calendar) | Estimados, Mediante el presente, indicarles que no se generaron los eventos en el calendar, de las secciones que finalizan el día de hoy. | Herrera Villarruel Daniel | 4458280% | 4458580% | 4458580% |  | 3 | 3 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Alex Torres | GLPI | 354715 | DATA DE ESTUDIANTES APTOS A R2 | Buenas noches Estimados, solicito la data de estudiantes APTOS PARA EXAMEN DE R2 que iniciaron clases el 13/09/2021. Adjunto archivo excel con los campos necesarios. Quedo atenta a su pronta respuesta. Cordialmente. -- Instituto Continental Seydi Choque Registros Académicos Asistente ¦ Convalidación, Titulación y Exámenes Sala Virtual Meet: meet.google.com/ifq-cruk-psu 064-481430 Anexo: 5261 icontinental.edu.pe HORARIO DE ATENCIÓN SALA MEET Lun-vier: 9:00 - 13:00 ¦ 3:00 - 6:00 | Choque Lapa Seydi Sayumi | 4458587% | 4458650% | 4458650% |  | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Alex Torres | GLPI | 351596 | APEC - REPORTE | Solicito base de datos Buen día: Previo saludo cordial, mediante la presente solicito base de datos de los matriculados a los cursos de extensión del Instituto Continental del 2019, 2020 y 2021. Datos: - Apellidos - Nombres - Correo1 - Correo2 - Celular - Curso o sección al que se matriculo De antemano gracias por el apoyo. Atentamente, | Guerra Moreno Guissela | 4457160% | 4457160% | 4457160% |  | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Alex Torres | GLPI | 353851 | AULA VIRTAUL - ENROLAMIENTO | Buenas tardes por favor su atención al código 2025461... No le aparece los cursos en su aula virtual Su apoyo por favor 935651528 su apoyo por favor estan en examenes finales | Chipana Carhuamaca Francisco | 4458140% | 4458280% | 4458280% |  | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Alex Torres | GLPI | 352958 | ADM - INCONVENIENTES EN INSCRIPCIÓN | VERIFICACIÓN URGENTE Buenas tardes, Por favor!!!! | Madrid Condezo Katya Denisse | 4457675% | 4458182% | 4458182% |  | 5 | 5 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Alex Torres | GLPI | 352192 | REPORTE ¦ AÑADIR CAMPOS REGISTRA | Estimado Alex, conforme a lo conversado, se solicita incluir en el DRIVE https://docs.google.com/spreadsheets/d/1nXDCouZMxAWEBqK6lU5mTEX7Zp2noZBeZRDrZN5JrF8/edit?usp=sharing de registra 2021-2 la siguiente información: Unidades didácticas pendientes de aprobar (todas las UD que el estudiante tenga hasta el ciclo cursado) detallar los nombres de las UD y el ciclo respectivo al que corresponde. Tomar en cuenta los casos de UD prácticas que no llevaron en las carreras prácticas. Asimismo detallar el orden de prioridad para trabajar los requerimientos para este DRIVE Registrar las UD pendientes Reservas, abandonos (solicitado por bienestar) Edad, género (solicitado por ORA) Por favor darle la atención conforme hemos quedado pues esta data debe estar lista filtrada por nosotras al 15 de enero. Quedo atenta. Kety Condori Mamani Registros Académicos - Grados y Títulos Jefa 064-481430 Anexo 5202 Celular: 977690546 WhatsApp: 912312855 icontinental.edu.pe | Condori Mamani Kety Yaneth | 4457372% | 4457939% | 4457939% |  | 6 | 6 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Alex Torres | GLPI | 352738 | AULA VIRTUAL - INCONVENIENTE AL INGRESAR E05BN1 - 2022-1 | Miguel Martín Cárdenas Agreda 13:41 (hace 2 horas) para Torres, mí Buenas tardes me sorprende la resupuesta. ¿Como voy a proceder a borrar un aula virtual en donde estan las caificaiones de os estudiantes? Las aulas virtuales estan en produccion con estudiantes matriculados y desarrollando las actividades, no es posible borrarlas. Ademas, por si acaso las aulas virtuales se crean automaticamente y no manualmente, ¿Creo que desconoce el funcionamiento del sistema?. Las aulas virtuales han estado funcionando bien y desde ayer no se pueden ingresar a las aulas virtuales. Por favor necesito que una persona que conozca del tema pueda ver el caso. Estoy copiando este email a Alex Torres quien sabe como es el funcionamiento de las aulas virtuales y el sistema APEC. | Cardenas Alarcon Miguel Antonio | 4457563% | 4457845% | 4457845% |  | 3 | 3 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Alex Torres | GLPI | 352228 | ACTIVAR DESCUENTO Y RECONOCER PAGO | Bienestar Instituto Continental (&lt;&lt;a href=''mailto:bienestaric@continental.edu.pe'' target=''_blank''&gt;bienestaric@continental.edu.pe&gt;) escribió: Buen día: Estimado @Jorge Tuesta Espejo, se solicita activar el descuento a las cuotas de la estudiante CANO VARGAS, YNGRID YSABEL con código 1416774 - MODALIDAD DISTANCIA, quien se encuentra incómoda porque realizó el pago de S/. 245.00 en la 2da cuota debiendo ser S/. 220.50. Estimadas de @Caja Instituto Continental se solicita reconocer la diferencia de la 1° cuota a la 2° cuota. Cordialmente, -- Bienestar Estudiantil Responsable 995136887 / 921863837 064-481430 Anexo: 5240-5251 bienestaric@continental.edu.pe HORARIO DE ATENCIÓN Lun-Vier: 8:15 - 13:00 ¦ 14:00 a 18:00 Sábados: 09.00 - 12:30 | Tuesta Espejo Jorge | 4457379% | 4457580% | 4457580% |  | 2 | 2 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Alex Torres | GLPI | 350145 | ADM - VERIFICAR FORMULARIO DESCUENTOS | Estimados, solicito por favor apoyo en la verificación del sistema de APEC - DESCUENTOS. Usualmente realizamos los descuento desde dicho sistema, pero el día de hoy al realizar la actualización solicitada por el sistema no muestra ninguna opción de descuento. Por favor quedo atento a su pronto apoyo, pues tengo estudiantes a pagar en espera. 952228747 | Salazar Guillermo Edson Alfredo | 4456475% | 4457580% | 4457580% |  | 11 | 11 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Alex Torres | GLPI | 351744 | RAI - ACTUALIZAR FORMATOS | Actualización de formatos actas y nóminas Estimado Alex, Mediante el presente solicito la actualización de formatos (Actas y Nóminas) que genera el sistema APEC, con la información contenida en formatos del Ministerio (Sistema Registra); para lo cual adjunto link con los campos e información requeridos. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1nXDCouZMxAWEBqK6lU5mTEX7Zp2noZBeZRDrZN5JrF8/edit#gid=1006298117 En espera de tu pronta respuesta. | Porras Tapara Yanet Victoria | 4457235% | 4457474% | 4457474% |  | 2 | 2 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Alex Torres | GLPI | 351202 | REPORTE DE NOTAS EXAMEN DE ADMISION 2022 | No se visualizan todos los estudiantes para el registro de nota de examen de admisión SOLICITANTE: Seydi Sayumi Choque | Choque Lapa Seydi Sayumi | 4456872% | 4457341% | 4457341% |  | 5 | 5 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Alex Torres | GLPI | 351601 | REPORTE - RESERVA Y ABANDONOS | Buenos días: Se solicita data de reservas y abandonos 2021-1, 2021-2, 2022-1 de todas las carreras y modalidades, según el siguiente cuadro. Cordialmente, Codigo Apellidos y Nombres Motivos Sección y carrera Modalidad periodo | Mendoza Gongora Jessica | 4457161% | 4457350% | 4457350% |  | 2 | 2 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Alex Torres | GLPI | 350958 | CAJA IC - REVISAR SECCIÓN Y ACTUALIZAR | Estimados solicito revisar la sección L01CM1 2022-10 que al momento que inscribe frondes jala con todo gasto administrativo e interés, esto no debe figurar solo debe jalar las cuotas de carrera. (las cuotas aún no vencen ni los GA ni Interes) copio imagen Nelva Huaman Lorenzo Tesorería Créditos y Cobranza ¦ Huancayo Caja IC - cajaic@continental.edu.pe HORARIO DE ATENCION ( cel.937474950) | Huaman Lorenzo Nelva Jessy | 4456777% | 4457173% | 4457173% |  | 4 | 4 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Angela Rosales | GLPI | 360922 | Incidencia con reporte en Argos | El reporte de Asistencias Meet no carga la data del día 19 feb hasta fin de clases 202200 | Naydu Hayen | 4462400% | 4462800% | 4462800% |  | 4 | 4 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Angela Rosales |  |  | Incidencia caso atributo de plan | Incidencia caso de estudiantes que no tienen atributo de plan | Alejandro Cueva | 4462900% | 4463000% | 4463000% |  | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Angela Rosales |  |  | Incidencia caso reporte 360 no muestra data actualizada | Incidencia caso reporte 360 no muestra data actualizada | Alejandro Cueva | 4463000% | 4463000% | 4463000% |  | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Angela Rosales | GLPI | 366351 | Eliminar la retención 19 (caso 6) | Eliminar la retención 19 (caso 6) | Roger Obando | 4463100% | 4463100% | 4463100% |  | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Angela Rosales |  |  | Incidencia: Error en sede | Incidencia: Error en sede | Edith Panez | 4463100% | 4463100% | 4463100% |  | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Anthony Villagaray | GLPI | 350083 | ARGOS - ACTUALIZAR REPORTE 019 EN BASE AL REPORTE 141 | Saludos cordiales, Mediante el presente solicito la actualización del reporte 019, en base al reporte 141 (actualizado con línea de tiempo). | Montero Barrionuevo Katia Melina | 4456400% | 4463500% | 4463500% |  | 71 | 71 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Anthony Villagaray | GLPI | 355282 | ARGOS - ESTUDIANTE SIN CORTE | Mediante el presente se informa que la estudiante 70490252 - CHOQUE, LAPA SEYDI SAYUMI no presenta corte para la carrera actual Administración y marketing en la modalidad de educación semipresencial (adjunto imagen). | Llancari Laura Geraldine Milenka | 4458800% | 4458800% | 4458800% |  | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Anthony Villagaray | GLPI | 358887 | ARGOS - DESCARGAR REPORTE | Fwd: Descarga del reporte 108 Estimada Angela Buen día, solicito me puedas enviar la descarga del reporte 108 de Argos, del periodo 202200 con data de los periodos 202110 - 202120 | Huanca Miranda John Edward | 4461700% | 4462100% | 4462100% |  | 4 | 4 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Anthony Villagaray | GLPI | 362131 | REPORTE - NOTAS ORIGINALES | Urgente: Reporte de notas originales con número de créditos y promedio completo Se solicita la obtención del reporte de notas originales de los estudiantes del archivo adjunto | Murguía García Gonzalo Lino | 4461900% | 4461900% | 4461900% |  | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Anthony Villagaray | GLPI | 362967 | BANNER - AGREGAR CAMPO | Estimado Anthony: Por favor tu apoyo agregando en el reporte 002 el campo de atributo de asistencia. | Rosales Rodriguez Angela Roxana | 4461700% | 4462700% | 4462700% |  | 10 | 10 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Anthony Villagaray | GLPI | 364780 | ARGOS - ERROR EN REPORTE 042 | Se solicita Urgente su apoyo con el reporte 042 de Argos | Mandujano Avelino Yesica Yessenia | 4462400% | 4462700% | 4462700% |  | 3 | 3 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Claudia Oruna | GLPI | 363381 | URGENTE-PROBLEMA REITERATIVO INTEGRACION CRM 365 -APEC-BANNER | Estimado Miguel: Por la presente se informa que durante la última semana se han reportado muchos casos relacionados al error de pidm ,un registro de pidm en APEC y otro diferente en BANNER, impactando en el proceso de admisión ya que al ser diferentes los pidms no se activa el ingreso y por ende no figura la cuenta corriente del ingresante. Estos son algunos casos ya atendidos(se envió un scrip (...) | Lastra Zelada Cristhian Jhonathan | 4461600% | 4461600% | 4461600% |  | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Claudia Oruna | GLPI | 351907 | PORTAL ESTUDIANTE - REGISTRO TALLER | Apreciad@s tod@s, Deseo que sus familias y ustedes se encuentren bien. Mediante la presente, les comento que la estudiante JHEIMY KAROL MIRANDA CANCHANYA <<a href="mailto:74351905@continental.edu.pe" target="_blank">74351905@continental.edu.pe> me envió un correo donde menciona que el taller que realizó en el año 2018 no lo visualiza en el Portal del estudiante. Por tal motivo, solic (...) | Condori Soto Monica | 4457200% | 4461900% | 4461900% |  | 47 | 47 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Claudia Oruna | GLPI | 362776 | PORTAL EPG - PROBLEMAS EN ACCESO | Para comunicar que el participante en mención es de Chile con código de alumno TM785335 y está postulando a la MDP16 (II Arequipa); es así que el participante desea realizar el pago de la cuota inicial a través del portal del estudiante pero le sale error. | López Bueno Fabricio | 4461600% | 4461600% | 4461600% |  | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Claudia Oruna | GLPI | 353240 | PORTAL ESTUDIANTE - REGISTRO TALLER EXTRACURRICULAR | Apreciad@s tod@s, Deseo que sus familias y ustedes se encuentren bien. Mediante la presente, les comento que la estudiante LILIAN VELASQUEZ QUISPE <<a href="mailto:74440764@continental.edu.pe" target="_blank">74440764@continental.edu.pe> me envió un correo donde menciona que el taller que realizó en el año 2018 no lo visualiza en el Portal del estudiante. Por tal motivo, solicito su (...) | Condori Soto Monica | 4457800% | 4461900% | 4461900% |  | 41 | 41 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Claudia Oruna | GLPI | 351957 | NOTA - ACTUALIZAR ALUMNO 2021-10 | Estimad@s, buenas noches. Espero que se encuentren bien. Agradece mucho el apoyo en el cambio de la nota ingresada para el estudiante Frank Mamami Condori con código 41160110. Nota actual: 41160110 MAMANI CONDORI Frank William VIRTUAL UVIR PSICOLOGÍA 201910 27065 1 1 1 1 1 5 no Nota para actualizar: Gracias. Paul Geldres Vive Continental Coordinador 961606582 | Geldres Ayala Paul César | 4457200% | 4461700% | 4461700% |  | 45 | 45 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Claudia Oruna | GLPI | 362332 | PORTAL ESTUDIANTE - ACTUALIZAR REGISTRO DE TALLER | CASO 24: Solicitud de la estudiante para actualizar el registro de su taller en el Portal del del estudiante Deseo que sus familias y ustedes se encuentren bien. Mediante la presente, les comento que la estudiante BRANDON PAUL ESTEBAN CAMPOS <<a href="mailto:71225973@continental.edu.pe" target="_blank">71225973@continental.edu.pe> solicita la visualización del taller que realizó en el (...) | Condori Apaza Marisol | 4461500% | 4461500% | 4461500% |  | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Claudia Oruna | GLPI | 360714 | PORTAL - VISUALIZACION DE TALLER | CASO 23: Solicitud de la estudiante para actualizar el registro de su taller en el Portal del del estudiante Deseo que sus familias y ustedes se encuentren bien. Mediante la presente, les comento que la estudiante MAGDALENA DEL CARMEN CHAVEZ JIMENEZ <<a href="mailto:72868017@continental.edu.pe" target="_blank">72868017@continental.edu.pe> solicita la visualización del taller que reali (...) | Condori Soto Monica | 4460900% | 4460900% | 4460900% |  | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Claudia Oruna | GLPI | 354312 | PORTAL - VERIFICAR TALLER | Apreciad@s tod@s, Deseo que sus familias y ustedes se encuentren bien. Mediante la presente, les comento que la estudiante MARIA CRISTINA CORONEL PUCUHUARANGA <<a href="mailto:71840462@continental.edu.pe" target="_blank">71840462@continental.edu.pe> me envió un correo donde menciona que el taller que realizó en el año y periodo académico 2019-00 no lo visualiza en el Portal del estud (...) | Condori Soto Monica | 4458300% | 4458300% | 4458300% |  | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Claudia Oruna | GLPI | 354609 | PORTAL ESTUDIANTE - TALLER NO REGISTRA | Apreciad@s tod@s, Deseo que sus familias y ustedes se encuentren bien. Mediante la presente, les comento que la estudiante KENNETH SCOTT URETA AQUINO <<a href="mailto:74233343@continental.edu.pe" target="_blank">74233343@continental.edu.pe> me envió un correo donde menciona que el taller que realizó en el año y periodo académico 2018-10 no lo visualiza en el Portal del estudiante. Po (...) | Condori Soto Monica | 4458500% | 4458500% | 4458500% |  | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Claudia Oruna | GLPI | 352170 | PORTAL ESTUDIANTE - TALLER NO REGISTRA | Apreciad@s tod@s, Deseo que sus familias y ustedes se encuentren bien. Mediante la presente, les comento que la estudiante AIDA MILAGROS GARAGATTI CORDOVA <<a href="mailto:77283609@continental.edu.pe" target="_blank">77283609@continental.edu.pe> me envió un correo donde menciona que el taller que realizó en el año 2018 no lo visualiza en el Portal del estudiante. Por tal motivo, soli (...) | Condori Soto Monica | 4457300% | 4457300% | 4457300% |  | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Claudia Oruna | GLPI | 354993 | PASE PROD. - PROYECTO SELECCION DOCENTE | [creación de Ticket] Pase a produccion Proyecto Seleccion Docente nueva implementación en el proyecto de Selección Docente de posgrado. | Sobrados Tapia Jaime Enrique | 4458700% | 4461700% | 4461700% |  | 30 | 30 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Claudia Oruna | GLPI | 358588 | PORTAL ESTUDIANTE - TALLER NO REGISTRA | CASO 21: Solicitud de la estudiante para actualizar el registro de su taller en el Portal del del estudiante Apreciad@s tod@s, Deseo que sus familias y ustedes se encuentren bien. Mediante la presente, les comento que la estudiante ARELY NICOLE RAMOS POMA <<a href="mailto:60906418@continental.edu.pe" target="_blank">60906418@continental.edu.pe> solicita la visualización de los talle (...) | Condori Soto Monica | 4460100% | 4461900% | 4461900% |  | 18 | 18 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Claudia Oruna | GLPI | 359399 | AJUSTE DE INTEGRACION AP | Se solicita la creación de un ticket para atender la petición urgente de pagos de ap para ajustar registro de estudiantes extranjeros. saludos, | Oruna Soto Claudia Isabel | 4460300% | 4460300% | 4460300% |  | 42 | 1 | -97.62% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Claudia Oruna | GLPI | 359393 | PASES - ACTUALIZAR HUBSPEC | Buenas tardes: para los casos de las validaciones de creación de persona de Hubspec se pide la creación de un ticket para su respectivo pase a producción. | Oruna Soto Claudia Isabel | 4460300% | 4461900% | 4461900% |  | 25 | 16 | -36% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Claudia Oruna | GLPI | 360665 | PORTAL DEL ESTUDIANTE EPG - NO FIGURA DEUDA | Buenas tardes, les saluda Joslin Avila. Asesor del Centro de Atención y Solución al Estudiante Posgrado. El motivo de la presente es para comunicarles lo siguiente, la estudiante Mitta Flores Alicia Verónica con DNI 42609180 desea pagar la matricula del programa de especialización en Arbitraje por el portal del estudiante sin embargo dicho monto de deuda no le figura (Adjunto Figura 1), se proce (...) | APOYO APOYO | 4460800% | 4461900% | 4461900% |  | 15 | 11 | -26.67% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Claudia Oruna | GLPI | 362538 | Grados y títulos - REQ 3 | Buenos días: Se solicita la creación de un ticket de atención para e pase del requerimeinto 3 de la FASE B de Grados y Títulos. Quedo atenta a sus comentarios. saludos, | Infante Vidalon Alan Miguel | 4461600% | 4461600% | 4461600% |  | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Claudia Oruna | GLPI | 362540 | Migración programas 2018-2019 Vive Continental | Buenas tardes: Se solicita la creación de ticket de atención para la migración de programas de vive continental. Desde el registro antiguo que manejaba el CAS hacia el nuevo sistema. | Geldres Ayala Paul César | 4461600% | 4461600% | 4461600% |  | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Claudia Oruna | GLPI | 362633 | PORTAL VIVE CONTINENTAL- ACTUALIZAR NOTA | Espero que se encuentren bien. Agradece mucho el apoyo en el cambio de la nota ingresada de los siguientes estudiantes: 1.- Kevin Rivera Salas - 47089996 Nota inicial: Nota para actualización: | Geldres Ayala Paul César | 4461600% | 4461600% | 4461600% |  | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Claudia Oruna | GLPI | 360925 | PASES - AJUSTES FRONTEND | Se solicita la creacion de un ticket para el pase a produccion el frontend del portal del estudiante, y actualizar algunas observaciones por el usuario. Quedo atenta a sus comentarios. | Oruna Soto Claudia Isabel | 4460900% | 4460900% | 4460900% |  | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Claudia Oruna | GLPI | 358966 | CONTINUA - ERROR CARGA DE CALIFICACIONES | Estimados, Necesito cargar calificaciones, sin embargo, no puedo realizar el procedimiento regular debido a que el curso no me aparece en carga de notas, a pesar de estar asignado como docente principal que es el primer paso. MDA me indicó ayer que lo revise con TI, debido a que ellos no manejan Banner. Por favor, su apoyo ya que es urgente la carga de calificaciones para realizar nuestro pr (...) | Pasache Marcos Luis Miguel | 4460200% | 4460700% | 4460700% |  | 5 | 5 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Claudia Oruna | GLPI | 357172 | PASE PROD. - ACTUALIZACION PRODUCCION | Buenas tardes: Se solicita la compilación y subida del código actual del máster del sistema de Grados y Títulos a producción. git: gitlab.com:uc-cau/orbital/gytapp.git Se han venido validando los casos reportados por ainfante, sin embargo al levantar el ambiente de master en local y comparar con producción existen diferencias. AMBIENTE DE PROD | Infante Vidalon Alan Miguel | 4459500% | 4460700% | 4460700% |  | 12 | 12 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Claudia Oruna | GLPI | 355740 | PASE PROD. - ACTUALIZACION DE PAGOS | Buenas tardes: Estimados se solicita su apoyo para la creación de un ticket para la actualización de registro de envío de pagos de ap de fechas pasadas. Quedo atento a sus comentarios. saludos, | Oruna Soto Claudia Isabel | 4458900% | 4460700% | 4460700% |  | 18 | 18 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Claudia Oruna | GLPI | 359955 | REGULARIZACION - DE NRC EDC | Claudia Isabel Oruna Soto 18:10 (hace 21 minutos) para mí Buenas tardes. Se solicita la creación de un ticket para la regularización de nrc's creado por el área académica de posgrado, para su homologación con CRM solicitante: lpasache Quedo atenta a sus comentarios. saludos, | Pasache Marcos Luis Miguel | 4460600% | 4460700% | 4460700% |  | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Claudia Oruna | GLPI | 356520 | EDUCACION CONTINUA - Ajustes para EDC | Se solicita la creación de ticket para realizar los ajustes correspondientes del formulario de matrícula de educación continua. | Oruna Soto Claudia Isabel | 4459300% | 4460700% | 4460700% |  | 14 | 14 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Claudia Oruna | GLPI | 353421 | EPG - ACTUALIZAR REGISTRO EDUCACION CONTINUA | La actualización de registro de educación continua para los casos de los alumnos: 43502804 20122046 Los cuales tienen doble registro o equivocado en apec en contraste con crm. Saludos, | Oruna Soto Claudia Isabel | 4457900% | 4460700% | 4460700% |  | 28 | 28 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Claudia Oruna | GLPI | 355461 | PASE PROD. - PERMISOS DE MODULOS GYT | Buenas tardes Su apoyo para generar el ticket de atención de la solicitud Descripción: Ejecución de scripts para la actualización de los permisos de los usuarios de grados y títulos. arojasc ezaratec aorihuelao saludos, | Oruna Soto Claudia Isabel | 4458800% | 4460700% | 4460700% |  | 19 | 19 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Claudia Oruna | GLPI | 359998 | PASES - PORTAL DEL ESTUDIANTE EPG | Se solicita un ticket de atención para el próximo pase a producción del proyecto de Portal del Estudiante de Posgrado - parte administrativa. solicitante: jsobrados | Sobrados Tapia Jaime Enrique | 4460600% | 4460600% | 4460600% |  | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Claudia Oruna | GLPI | 353951 | DYNAMICS: Error de Inscripción - 81019053 >> TI | Estimado Previo un cordial saludo, te adjunto código de postulantes que no está jalando su pago de inscripción, de ante mano agradezco tu apoyo, saludos. CHRISTHIAN NILSON LAYME QUISPICUSI 81019053 | MV-RORTIZC | 4458100% | 4458500% | 4458500% |  | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Claudia Oruna | GLPI | 354154 | DYNAMICS: Error de Inscripción - 44368705 >> TI | Estimados Porfavor su apoyo con esta postulante 44368705 ROMY KARIN ESTRADA QUISPE, ella gano un sorteo en uno de nuestros eventos por lo cual no paga inscripción. Gracias Saludos Cordiales Nelson Leandro | Leandro Jáuregui Nelson Edu | 4458200% | 4458500% | 4458500% |  | 3 | 3 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Claudia Oruna | GLPI | 354310 | PORTAL - VERIFICAR TALLER | Apreciad@s tod@s, Deseo que sus familias y ustedes se encuentren bien. Mediante la presente, les comento que la estudiante MARIA GUADALUPE MORI PACCORI <<a href="mailto:76590614@continental.edu.pe" target="_blank">76590614@continental.edu.pe> me envió un correo donde menciona que el taller que realizó en el año y periodo académico 2018-20 no lo visualiza en el Portal del estudiante. (...) | Condori Soto Monica | 4458300% | 4458300% | 4458300% |  | 4 | 1 | -75% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Claudia Oruna | GLPI | 354311 | PORTAL - VERIFICAR TALLER | Apreciad@s tod@s, Deseo que sus familias y ustedes se encuentren bien. Mediante la presente, les comento que la estudiante ENITH JOSSELYN DAYANA LOPEZ QUISPE <<a href="mailto:72791086@continental.edu.pe" target="_blank">72791086@continental.edu.pe> me envió un correo donde menciona que el taller que realizó en el año y periodo académico 2018-10 no lo visualiza en el Portal del estudi (...) | Condori Soto Monica | 4458300% | 4458300% | 4458300% |  | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Claudia Oruna | GLPI | 354309 | PORTAL - VERIFICAR TALLER | Apreciad@s tod@s, Deseo que sus familias y ustedes se encuentren bien. Mediante la presente, les comento que la estudiante LALY PAOLA CHAHUAYO DE LA CRUZ <<a href="mailto:77171204@continental.edu.pe" target="_blank">77171204@continental.edu.pe> me envió un correo donde menciona que el taller que realizó en el año y periodo académico 2018-20 no lo visualiza en el Portal del estudiante (...) | Condori Soto Monica | 4458300% | 4458300% | 4458300% |  | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Claudia Oruna | GLPI | 354308 | PORTAL - VERIFICAR TALLER | CASO 14: Solicitud de la estudiante para actualizar el registro de su taller en el Portal del del estudiante preciad@s tod@s, Deseo que sus familias y ustedes se encuentren bien. Mediante la presente, les comento que la estudiante KAREN SANDRA APARCO PERALTA <<a href="mailto:72079080@continental.edu.pe" target="_blank">72079080@continental.edu.pe> me envió un correo donde menciona q (...) | Condori Soto Monica | 4458300% | 4458300% | 4458300% |  | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Claudia Oruna | GLPI | 350999 | DYNAMICS: Error de Inscripción - 81019053 >> TI | Estimado Previo un cordial saludo, te adjunto código de postulantes que no está jalando su pago de inscripción, de ante mano agradezco tu apoyo, saludos. CHRISTHIAN NILSON LAYME QUISPICUSI 81019053 | MV-RORTIZC | 4456700% | 4457800% | 4457800% |  | 2 | 11 | 450% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Claudia Oruna | GLPI | 351730 | DYNAMICS: Error de Inscripción - 71810776 >> TI | DYNAMIC:ERROR DE INTEGRACION 71810776 A LA ESPERA DE SU ATENCION GRACIAS | MV-DCARRENO | 4457100% | 4457300% | 4457300% |  | 2 | 2 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Claudia Oruna | GLPI | 349970 | DYNAMICS: Error de Inscripción - 41317249 >> TI | Buen día, Por favor cargar pago 41317249 no figura en el APEC. | Uculmana Hernandez Karen Rosa | 4456400% | 4456500% | 4456500% |  | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Claudia Oruna | GLPI | 349964 | DYNAMICS: Error de Inscripción - 48321040 >> TI | Porfavor cargar pago Pago no cargado 48321040, estudiante se encuentra en cola de agente . | Uculmana Hernandez Karen Rosa | 4456400% | 4456500% | 4456500% |  | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Angela Rosales | Proyectos |  | Apoyo matricula horarios PTA | Apoyo matricula horarios PTA | Cinthya Rodriguez | 4463100% | 4463100% | 4463400% |  | 1 | 3 | 200% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Jorge Bizarro |  |  | Integración APlatam | revisión de casos AP | Cinthya Rodriguez | 4456400% | 4456500% | 4456500% |  | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Jorge Bizarro |  |  | Portal del estudiante | formulario de primera matrícula - Portal del estudiante | Cinthya Rodriguez | 4456400% | 4456500% | 4456500% |  | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pendiente a su publicación
| Jorge Bizarro | GLPI | 351698 | Encuesta de liderazgo | Actualización de datos de los trabajadores de la corporación con respecto a la encuesta de liderazgo | Kelmelt Rojas | 4456900% | 4457100% | 4457100% |  | 2 | 1 | -50% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Jorge Bizarro | GLPI | 352427 | Encuesta de liderazgo | Actualizar fecha de cierre para las encuestas y deshabilitar la opción de agregar pares | Kelmelt Rojas | 4457200% | 4457400% | 4457400% |  | 2 | 2 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Jorge Bizarro | GLPI | 352433 | Integración Elogim | Despliegue del proyecto EZProxy en el entorno de test | Kelmelt Rojas | 4452300% | 4457400% | 4457400% |  | 51 | 1 | -98.04% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Jorge Bizarro |  |  | Integración APlatam | Revisión de casos AP | Cinthya Rodriguez | 4457200% | 4457500% | 4457500% |  | 3 | 7 | 133.3% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Jorge Bizarro | GLPI | 353470 | EPG - Módulo de gestión de matrículas y traslados EDC | Agregar un módulo que permita la gestión de matrículas y traslados de estudiantes de Educación Continua tanto ingresantes pagantes y matriculados | Cinthya Rodriguez | 4457200% | 4457900% | 4457900% |  | 7 | 3 | -57.14% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Jorge Bizarro | GLPI | 353468 | Encuesta de liderazgo | Actualizar información del HC 2021-2 | Kelmelt Rojas | 4457800% | 4457900% | 4457900% |  | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Jorge Bizarro | GLPI | 354076 | Encuesta de liderago | Restablecer usuario cesado 2021-2 | Kelmelt Rojas | 4458000% | 4458100% | 4458100% |  | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Jorge Bizarro |  |  | Pasarela de pagos | Revisión de casos Contipay | Cinthya Rodriguez | 4458000% | 4458100% | 4458100% |  | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Jorge Bizarro | GLPI | 354237 | EPG - LISTAR PROGRAMAS DE EDC | Modificar procedimiento para listar los programas de EDC | Cinthya Rodriguez | 4457900% | 4458200% | 4458200% |  | 3 | 3 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Jorge Bizarro |  |  | Integración APlatam | Revisión de casos AP | Cinthya Rodriguez | 4458500% | 4458600% | 4458600% |  | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Jorge Bizarro | GLPI | 355457 | Encuesta de liderazgo | Agregar un usuario a la lista de pares para su evaluación | Kelmelt Rojas | 4458600% | 4458800% | 4458800% |  | 2 | 2 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Jorge Bizarro |  |  | Soluciones PTA | Diseño de la arquitectura para el proyecto PTA | Cinthya Rodriguez | 4458700% | 4458800% | 4458800% |  | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Jorge Bizarro |  |  | Soluciones PTA | Revisión de clases híbridas - PTA | Cinthya Rodriguez | 4458900% | 4459200% | 4459200% |  | 3 | 3 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Jorge Bizarro |  |  | Integración APlatam | Revisión de casos AP | Cinthya Rodriguez | 4458900% | 4459300% | 4459300% |  | 4 | 4 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Jorge Bizarro | GLPI | 357007 | Integración APlatam | Refactoring, y mejoras en el flujo de la información con respecto al uso de RabbitMQ y Crones dentro del proyecto | Cinthya Rodriguez | 4459300% | 4459500% | 4459500% |  | 2 | 2 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Jorge Bizarro |  |  | Integración APlatam | Revisión de casos AP | Cinthya Rodriguez | 4459400% | 4459500% | 4459500% |  | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Jorge Bizarro |  |  | Portal del estudiante | Módulo de atención de solicitudes para el centro de salud | Cinthya Rodriguez | 4457900% | 4459500% | 4459500% |  | 16 | 16 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Jorge Bizarro | GLPI | 357442 | Encuesta de liderazgo | Solucionar incidentes que se presentaron en las encuestas de liderazgo dentro del periodo 2021-2 | Kelmelt Rojas | 4459400% | 4459600% | 4459600% |  | 2 | 2 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Jorge Bizarro | GLPI | 360960 | Soluciones PTA | Desarrollo de un nuevo proyecto web para el control de puertas | Cinthya Rodriguez | 4458800% | 4460900% | 4460900% |  | 21 | 21 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Jorge Bizarro | GLPI | 361610 | Formulario de inscripción | Solución formato de fecha al seleccionar la fecha de examen | Cinthya Rodriguez | 4461000% | 4461300% | 4461300% |  | 3 | 3 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Jorge Bizarro | GLPI | 361635 | Encuesta de liderazgo | Limpieza de registros para el cierre de periodo 2021-2 | Kelmelt Rojas | 4461000% | 4461300% | 4461300% |  | 3 | 3 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Jorge Bizarro | GLPI | 362514 | Encuesta de liderazgo | Cierre de periodo 2021-2 | Kelmelt Rojas | 4461300% | 4461600% | 4461600% |  | 3 | 3 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Jorge Bizarro | GLPI | 363419 | Admisiones 2.0 | Trackeo de procedimientos almacenados | Cinthya Rodriguez | 4461700% | 4462000% | 4462000% |  | 3 | 3 | 0%
| Jorge Bizarro | GLPI | 367483 | Soluciones PTA | Validacion de clases y documentos - mejoras en el rendimiento de la aplicación | Cinthya Rodriguez | 4460800% | 4463400% | 4463400% |  | 26 | 26 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Jorge Bizarro |  |  | Pasarela de pagos | Recreación de pagos | Cinthya Rodriguez | 4462400% | 4462800% | 4463400% |  | 4 | 10 | 150% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pendiente a su publicación
| Moises Huarocc |  |  | Revision de notas de mas decimales | Se reviso el origen de las notas desde moddle hasta postulante | Miriam Flores | 4457400% | 4457900% | 4457900% |  | 5 | 5 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Moises Huarocc |  |  | Generacion de Layouts uimprove verano | Generacion de Layouts uimprove verano | Jackelyn Champa | 4457900% | 4458600% | 4458600% |  | 7 | 7 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Moises Huarocc | GLPI | 352474 | Pases a prod. Ingesta de notas desde moodle a postulante | envio de scripts para generar cambios en la ingesta de notas desde moodle | Miriam Flores | 4457900% | 4458200% | 4458200% |  | 3 | 3 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Moises Huarocc |  |  | Desarrollo de encuestas de posrgrado - observaciones | Desarrollo de encuestas de posrgrado - observaciones | EPG | 4458600% | 4460200% | 4460200% |  | 16 | 16 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Moises Huarocc |  |  | Nueva generacion de layouts UIMPROV | Nueva generacion de layouts UIMPROV | Jackelyn Champa | 4458800% | 4459700% | 4459700% |  | 9 | 9 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Moises Huarocc |  |  | Pruebas de testeo pase a produccion notas a decimales | Pruebas de testeo pase a produccion notas a decimales | Henry Garcia | 4459300% | 4459300% | 4459300% |  | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Moises Huarocc |  |  | Apoyo en coordinacion del plan 2023 | Apoyo en coordinacion plan 2023 | Gustavo Huarcaya | 4459300% | 4459300% | 4459300% |  | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Moises Huarocc |  |  | Reportes secciones por gestor | Reportes secciones por gestor | Miriam Flores | 4460000% | 4461200% | 4461200% |  | 12 | 12 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Moises Huarocc |  |  | Asignacion BECA 18 | Asignacion BECA 18 | Miriam Flores | 4460100% | 4461700% | 4461700% |  | 16 | 16 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Moises Huarocc |  |  | Pruebas asignacion beca18 | Pruebas asignacion beca18 | Miriam Flores | 4462200% | 4462200% | 4462200% |  | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Moises Huarocc |  |  | Coordinacion para implementar salas Meet | Coordinacion para implementar salas Meet | Miriam Flores | 4462300% | 4462300% | 4462300% |  | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Moises Huarocc |  |  | Revision de layout uimprove enviados | Revision de layout uimprove enviados | Jackelyn Champa | 4462300% | 4462300% | 4462300% |  | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Moises Huarocc |  |  | Otra prueba de insersion de atributo beca 18 usando paquete oracle | Otra prueba de insersion de atributo beca 18 usando paquete oracle | Miriam Flores | 4462700% | 4462700% | 4462700% |  | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Moises Huarocc |  |  | Riesgo Uretention | Riesgo uretention | Bienestar | 4463100% | 4463800% | 4463800% |  | 7 | 7 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Moises Huarocc |  |  | Uimprove nuevo envio | Nueva solicitud de layouts uimprove | Jackelyn Champa | 4463200% | 4463800% | 4463800% |  | 6 | 6 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Moises Huarocc |  |  | Observaciones encuesta posgrado - argos | Observaciones encuesta posgrado - argos | Miriam Flores | 4463500% | 4464100% | 4464100% |  | 6 | 6 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Moises Huarocc |  |  | Mas pruebas de atributos beca18 | Mas pruebas de atributos beca18 | Miriam Flores | 4463600% | 4463600% | 4463600% |  | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Jean Palomino | GLPI | 351638 | ACTUALIZACIÓN EN EL SIAVI | Estimado Alex: La presente es para solicitar la modificación del mensaje enviado automáticamente a través del sistema SIAVI sobre el incumplimiento del rellenado de la Ficha Socioeconómica | APOYO APOYO | 4457100% | 4461400% | 4461400% |  | 43 | 43 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Jean Palomino | GLPI | 352753 | Derivación portal del estudiante - gastronomía | Buenas tardes Alex, como figura en la imagen en el portal al derivar al coordinador de gastronomía que es jlucas@ no aparece el usuario del mismo. tu apoyo por favor a la espera de tu pronta respuesta | Chipana Carhuamaca Francisco | 4457500% | 4458500% | 4458500% |  | 10 | 10 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Jean Palomino | GLPI | 35346 | PORTAL DEL ESTUDIANTE - VERIFICAR OPCIÓN | Verificación Bachiller:Estimado Alex,Mediante el presente solicito verificación del campus virtual opción ''Bachiller'' ya que la captura adjunta corresponde a un egresado apto, sin embargo no tiene opción a subir los requisitos correspondientes. | Porras Tapara Yanet Victoria | 4457900% | 4458800% | 4458800% |  | 9 | 9 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Jean Palomino | GLPI | 353792 | PORTAL - BACHILLER TÉCNICO | Estimados TI, estamos presentando inconvenientes de validaciones en el sistema de bachiller a través del portal del estudiante, a modo de ejemplo: Les sale que no tienen modular, lo cual para este proceso lo único que se considera es APTO, de modo obligatorio debe validar que cuente con certificado de egresado, de ese modo se valida los procesos modulares independientemente que haya tramitado o no. Asimismo Yanet Porras ha notificado a Alex al respecto de los casos, sin respuesta. | Condori Mamani Kety Yaneth | 4458000% | 4458800% | 4458800% |  | 8 | 8 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Jean Palomino | GLPI | 354032 | SIAVI - ACCESO | - SIAVI fichas socioeconómicas (escritura)..*Carlos Enrique Sanchez Herrera, csanchezh@continentl.edu.pe *Ederson Sandoval Huaylinos esandovalh@continental.edu.pe | Mendoza Gongora Jessica | 4458100% | 4458500% | 4458500% |  | 4 | 4 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Jean Palomino | GLPI | 354256 | Eventos no generados (calendar) | Estimados,Mediante el presente, indicarles que no se generaron los eventos en el calendar, de las secciones que finalizan el día de hoy. | Herrera Villarruel Daniel | 4458200% | 4458500% | 4458500% |  | 3 | 3 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Jean Palomino | GLPI | 35458 | PORTAL IC - CAMBIAR REQUISITOS DE BACHILLER | Cambiar requisitos de bachiller en portal de estudiante IC . El usuario solicita cambiar los requisitos para iniciar proceso de bachiller en el portal del estudiante IC. | Condori Mamani Kety Yaneth | 4458500% | 4458800% | 4458800% |  | 3 | 3 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Jean Palomino | GLPI | 355005 | PORTAL DEL ESTUDIANTE / CAU - ACCESO | Acceso Registro de Notas IC - 2 Estimados de TI Para saludarlos y solicitar activar los acceso ( registro de notas) como docente del ic a Franklin Leoncio Huaman Araujo fhuaman@continental.edu.pe | Aguirre Castro Manuel | 4458700% | 4460900% | 4460900% |  | 22 | 22 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Jean Palomino | GLPI | 355889 | VERIFICAR PORTAL ¦ BACHILLER NOTIFICACIÓN DE RECHAZOS | Estimado @Torres Carvajal Alex según se ha verificado en el portal del sistema de bachiller técnico, al momento de RECHAZAR un documento, si bien es cierto nos permite personalizar el texto con las observaciones, no verificamos que el correo se envié al estudiante, es preciso saber si le llega como un correo y desde que cuenta, pues de registrosic no es. Por otro lado, de este mismo sistema observamos que está permitiendo elegir extensión, cuando solo debiera ser el programa de estudios culminado satisfactoriamente: Por favor, corregir el caso de ese estudiante. Quedamos atentas a las indicaciones. | Condori Mamani Kety Yaneth | 4459000% | 4460900% | 4460900% |  | 19 | 19 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Jean Palomino | GLPI | 356624 | SIAVI - INCONVENIENTES | Estimados @Mesa de Ayuda TI , buenas tardes. Comunico que se tienen inconvenientes con el SIAVI para la calificación al estudiante: JANPIER NILTON DE LA CRUZ SANCHEZ i2125500@continental.edu.pe . Pido por favor su atención inmediata, pues estamos cerrando el período y de no completar el proceso el estudiante no será certificado. | Huamán Rosas Silvia Elizabeth | 4459400% | 4460900% | 4460900% |  | 15 | 15 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Jean Palomino | GLPI | 35668 | SIAVI - ACTUALIZAR FICHA | Actualización Ficha Socioeconómica SIAVI. Modificaciones para la ficha socioeconómica en el campus virtual IC. | Mendoza Gongora Jessica | 4459400% | 4461300% | 4461300% |  | 19 | 19 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Jean Palomino | GLPI | 356937 | Incluir ambiente virtual | Estimados Solicito por favor incluir el ambiente virtual en la opción de programación especial, en el CAU (https://campusvirtual.continental.edu.pe/cau_ic/backoffice/pai-personal/programar-sec) Dicho ambiente no debe generar cruce para ser usado con las diferentes secciones. | Herrera Villarruel Daniel | 4459500% | 4460900% | 4460900% |  | 14 | 14 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Jean Palomino | GLPI | 357833 | CAU IC - INCONVENIENTES | Buenas Dias, no me aparece la opcion para subir notas de la Unidad Didactiva MICHAEL BRAHIAM QUISPE QUISPE mquispeb@continental.edu.pe | Docentes Lima | 4459900% | 4460900% | 4460900% |  | 10 | 10 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Jean Palomino | GLPI | 358212 | SIAVI - ACCESOS | Buenas tardes:Se solicita el acceso a SIAVI (lectura y escritura) asotelo@continental.edu.pe ASTRID VALERi SOTELO PAREDES | Mendoza Gongora Jessica | 4460000% | 4460900% | 4460900% |  | 9 | 9 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Jean Palomino | GLPI | 35906 | CAMPUS VIRTUAL IC - CORRECION F. SOCIOECONOMICA | Corrección para visualizar la ficha socioeconómica | Mendoza Gongora Jessica | 4460200% | 4461400% | 4461400% |  | 12 | 12 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Jean Palomino | GLPI | 360505 | CAU IC - ACCESOS | Estimados de TI Para saludarlos y solicitar activar el registro de notas del docente del IC: Luis Alberto Curo Salvatierra lcuro@continental.edu.pe | Aguirre Castro Manuel | 4460800% | 4460900% | 4460900% |  | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Jean Palomino | GLPI | 360992 | SOLICITUD DE TARJETA DE COORDENADAS | Estimados; solicito generar la tarjeta de coordenadas para el docente Moises Darwin Hilario Valdeon | Arzapalo Campos Judith Yhensy | 4460900% | 4461000% | 4461000% |  | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Jean Palomino | GLPI | 36193 | SIAVI - Mejoras Seguimiento de Egresados IC | Se solicita a considerar aptos para el envio de escuestas en el momento 0 a los estudiantes que hayan completado sus prácticas, y para el momento 1 a los que tienen certificado de egresado o los que no tengan asignaturas desaprobadas. | Pantoja Esquivel Roberto | 4461400% | 4462400% | 4462400% |  | 10 | 10 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Jean Palomino | GLPI | 362908 | CAJA - Creación de centro de costo IC | solicito su apoyo en agregar a la tabla el centro de costo en el sistema APEC del INSTITUTO lo siguiente | Huaman Lorenzo Nelva Jessy | 4461700% | 4461900% | 4461900% |  | 2 | 2 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Jean Palomino | GLPI | 362916 | CAJA - ACTUALIZAR CENTRO DE COSTOS IC | Solicito actualizar las cuentas corrientes y los comprobantes emitidos a cada estudiante matriculado de las siguientes secciones, el motivo del requerimiento es porque se han modificado los centros de costos y las cuentas contables de todas las carreras por modalidad SEMIPRESENCIAL y DISTANCIA. | Chero Laura Enma Elizabeth | 4461700% | 4462100% | 4462100% |  | 4 | 4 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Jean Palomino | GLPI | 364152 | DEPURACIÓN DE INSCRITOS ¦ 14 FEBREO 2022 | Estimados @Mesa de Ayuda TI se solicita se depure las cuentas de todos los estudiantes en estado INSCRITOS para los inicios del 14 de Febrero. | CAJA UC | 4462200% | 4462400% | 4462400% |  | 2 | 2 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Jean Palomino | GLPI | 365013 | ENCUESTA DE EGRESADOS - CORRECCIÓN | Solicito por favor la corrección de acceso a estudiantes egresados de la encuesta para seguimiento (de egresados). | Pantoja Esquivel Roberto | 4462500% | 4462800% | 4462800% |  | 3 | 3 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Jean Palomino | GLPI | 365162 | ESTUDIANTES DE BECA ¦ INICIO EL 07.03.2022 - BECA CONTINUIDAD | Estimados mesa de ayuda se solicita su apoyo con enlazar a los alumnos según lista adjunta por Jesús Galarza, estudiantes inscritos para inicio 7/3/2022 | Huaman Lorenzo Nelva Jessy | 4462700% | 4462800% | 4462800% |  | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Jean Palomino | GLPI | 365315 | OVIE- VALIDACION DE PRACTICAS | Agregar a la validación de término de prácticas pre que solo considera a las que se realicen del plan de estudios del periodo 2019 en adelante sin considerar anteriores. | Pantoja Esquivel Roberto | 4462700% | 4463500% | 4463500% |  | 8 | 8 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Jean Palomino | GLPI | 365325 | CAJA - DEPURACION DE CUENTAS IC | se solicita se depure las cuentas de todos los estudiantes en estado INSCRITOS para los inicios del 21 de Febrero. | TSO-NHUAMAN | 4462700% | 4463000% | 4463000% |  | 3 | 3 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Jean Palomino | GLPI | 365725 | PROBLEMA EN GENERACIÓN DE EVENTO MEET IC | No se está generando el evento en calendar para la sección F06AN1, asignatura F1039 del IC. | Herrera Villarruel Daniel | 4462800% | 4463100% | 4463100% |  | 3 | 3 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Jean Palomino | GLPI | 367692 | SIAVI - ACCESOS | Por medio de la presente solicito se pueda brindar accesos de nivel administrador para el SIAVI para la señorita LIZ ORTIZ GARCÍA ( lortizg@continental.edu.pe) quien nos estará apoyando en el área de OVIE como asistente. | Pantoja Esquivel Roberto | 4463500% | 4463500% | 4463500% |  | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Jean Palomino | GLPI | 367713 | RAI - REPORTE NO MATRICULADOS | Se solicita la data de estudiantes que no lograron matricularse para el inicio del 14 de febrero. | Mendoza Gongora Jessica | 4463500% | 4463900% | 4463900% |  | 4 | 4 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Jean Palomino | GLPI | 368018 | TARJETA DE COORDENADAS - 1398 | Estimados @Mesa de Ayuda TI su apoyo para remitir el archivo digital de coordenadas del N° 1398 al usuario @Jonathan Paúl Flores Medrano | Condori Mamani Kety Yaneth | 4463500% | 4463600% | 4463600% |  | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Jean Palomino | GLPI | 368512 | TARJETA DE COORDENADAS - 1399 | Estimados @Mesa de Ayuda TI su atención para remitir el archivo de coordenadas de la tarjeta N°1399 asignado al usuario ''llopezl''. | Condori Mamani Kety Yaneth | 4463700% | 4463800% | 4463800% |  | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Jean Palomino | GLPI | 368528 | REPORTE - ALUMNOS | Estimados, por favor, solicito su apoyo en compartirme la base de ingresantes de los siguientes procesos 2021 I y 2021 II, con los siguientes campos:Nombre completo del estudianteCiudad o DistritoTipo de colegio (particular o público)Nombre del colegio | Vidalon Hinojo Michael Arnold | 4463700% | 4463900% | 4463900% |  | 2 | 2 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Angela Rosales | Proyectos |  | Solicitud cantidad de estudiantes por NRC | Por favor te pido remitirme el correo nuevamente con la cantidad de estudiantes por NRC indicado de los docentes que conforman el BeChallenge. | Kelmelt Rojas | 4464300% | 4464300% | 4464300% |  | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Jean Palomino | GLPI | 369606 | CAJ - ACTUALIZAR CTA CTE | Actualización de pago en cuenta recaudadora Scotiabank-INSTITUTO | Huaman Lorenzo Nelva Jessy | 4464200% | 4464600% | 4464600% |  | 4 | 4 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Jean Palomino | GLPI | 369843 | CAJ - DEPURAR CTA CTE | Estimados @Mesa de Ayuda TI se solicita se depure las cuentas de todos los estudiantes en estado INSCRITOS para los inicios del 07 de Marzo 2022.(no depurar a los son de Beca o a los tengan prórrogas) | Huaman Lorenzo Nelva Jessy | 4464300% | 4464500% | 4464500% |  | 2 | 2 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Jean Palomino | Proyectos |  | Reporte de horarios - Portal del Estudiantes | Implementación de reporte de horarios en el portal del estudiante que permita visualizar el horario especial | Daniel Herrera | 4465000% | 4465000% | 4465000% |  | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Jean Palomino |  | 340092 | TARJETA COORDENADAS - DOCUMENTO DIGITAL | Estimados @Mesa de Ayuda TI se ha asignado la tarjeta N° 1392, a fin de que remitan el archivo digital de coordenadas al usuario ecalderon . | Condori Mamani Kety Yaneth | 4465000% | 4465000% | 4465000% |  | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Jean Palomino | GLPI | 370088 | CAJA - ACTUALIZAR CTA CTE | MUY URGENTE - SOLICITO APOYO CON ACTUALIZAR CTA CTE Y REPORTE | Huaman Lorenzo Nelva Jessy | 4464500% | 4465000% | 4465000% |  | 5 | 5 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Anthony Villagaray | GLPI | 365146 | BANNER - ERROR AL PROCESAR MATRICULA DE NRCS PRINCIPALES A REALES | Saludos Cordiales Mediante el presente es para poder reportar el siguiente caso de los estudiantes ingresantes 202210 a quienes se les está realizando la matrícula de NRCs principales a reales, al momento de que se ejecuta por la forma SZPINSB | Mandujano Avelino Yesica Yessenia | 4462700% | 4475200% | 4475200% |  | 125 | 125 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Anthony Villagaray | GLPI | 362760 | ARGOS - URGENTE: Confirmación de reportes | Estimado Anthony, la oficina de programación académica indica que en los reportes solicitados solo deben de visualizar los atributos que hacen referencia a la asistencia que son (AREM,AFHI, AFIS, ARHI) | Champa Schwartz Jackeline Judith | 4461600% | 4465500% | 4465500% |  | 39 | 39 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Anthony Villagaray | GLPI | 354842 | BANNER - ACTUALIZAR DATOS DE LA TABLA | Actualizar la tabla SZRCDAB Estimados Sres de MDA, por favor de asignar el ticket a Sr Anthony Villagarray Hola Anthony, necesito se actualice los datos de la tabla SZRCDAB | Champa Schwartz Jackeline Judith | 4458600% | 4463800% | 4463800% |  | 52 | 52 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Moises Huarocc |  |  | Reporte de Lista de NRC's Generacion Salas Meet Argos | Reporte de Lista de NRC's Generacion Salas Meet Argos | Angela Rosales | 4464100% | 4464300% | 4464300% |  | 2 | 2 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Moises Huarocc |  |  | Modificacion cambio de activacion de postulantes | Modificacion cambio de activacion de postulantes | Miriam Flores | 4464300% | 4464900% | 4464900% |  | 6 | 6 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Moises Huarocc |  |  | Generacion de datos para URETENTION | Generacion de datos para URETENTION | Oficina de Bienestar | 4464500% | 4465100% | 4465100% |  | 6 | 6 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Moises Huarocc |  |  | Generacion de salas meet cic | Generar salas automaticas para el CIC | Miriam Flores | 4465100% | 4466300% | 4466300% | Esta en desarrollo la aplicación | 12 | 12 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Moises Huarocc |  |  | Modificacion de los reportes de encuestas POSGRADO | Modificacion de los reportes de encuestas POSGRADO | Miriam Flores | 4465200% | 4465600% | 4465700% |  | 4 | 5 | 25% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Moises Huarocc | GLPI | 370096 | Pase a produccion atributos de beca 18 | Pase a produccion atributos de beca 18 | Miriam Flores | 4464500% | 4464700% | 4464700% |  | 2 | 2 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Moises Huarocc |  |  | Generacion de datos para UIMPROVE | Generacion de datos para UIMPROVE | Jacky Champa | 4465300% | 4465700% | 4465700% |  | 4 | 4 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Angela Rosales | GLPI | 368828 | BANNER - ELIMINAR RETENCION 19 | BANNER - ELIMINAR RETENCION 19 | [5 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Angela Rosales | GLPI | 368015 | WORKFLOW – ELIMINAR RETENCION | WORKFLOW – ELIMINAR RETENCION | [5 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Angela Rosales | GLPI | 369481 | BANNER - ELIMINAR LA RETENCIÓN 19 (CASO 14) | BANNER - ELIMINAR LA RETENCIÓN 19 (CASO 14) | [5 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Angela Rosales | GLPI | 368800 | Eliminar la retención 19 (caso 11) | Eliminar la retención 19 (caso 11) | [5 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Angela Rosales | GLPI | 369621 | BANNER - ELIMINAR RETENCIÓN | BANNER - ELIMINAR RETENCIÓN | [5 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Angela Rosales | GLPI | 369486 | BANNER- SOLICITUD PARA ELIMINAR RETENCIÓN 19 PERIODO 2022-10 (70602783) | BANNER- SOLICITUD PARA ELIMINAR RETENCIÓN 19 PERIODO 2022-10 (70602783) | [5 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Angela Rosales | GLPI | 369349 | BANNER - ELIMINAR RETENCIÓN | BANNER - ELIMINAR RETENCIÓN | [5 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Angela Rosales | GLPI | 368708 | BANNER - RETENCION 19 | BANNER - RETENCION 19 | [5 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Angela Rosales | GLPI | 368447 | BANNER - ELIMINAR RETENCIÓN 19 | BANNER - ELIMINAR RETENCIÓN 19 | [5 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Angela Rosales | GLPI | 368523 | BANNER - SOLICITUD PARA ELIMINAR RETENCIÓN 19 CASO10 | BANNER - SOLICITUD PARA ELIMINAR RETENCIÓN 19 CASO10 | [5 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Angela Rosales | GLPI | 368505 | BANNER - SOLICITUD PARA ELIMINAR RETENCIÓN 19 PERIODO 2022-10 (72714983) | BANNER - SOLICITUD PARA ELIMINAR RETENCIÓN 19 PERIODO 2022-10 (72714983) | [5 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Angela Rosales | GLPI | 368423 | BANNER - ELIMINAR RETENCIÓN 19 | BANNER - ELIMINAR RETENCIÓN 19 | [5 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Angela Rosales | GLPI | 368298 | BANNER - Eliminar la retención 19 (caso 9) | BANNER - Eliminar la retención 19 (caso 9) | [5 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Angela Rosales | GLPI | 367268 | BANNER - ELIMINAR RETENCIÓN 19 | BANNER - ELIMINAR RETENCIÓN 19 | [5 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Angela Rosales | GLPI | 367258 | BANNER - ELIMINAR RETENCIÓN 19 | BANNER - ELIMINAR RETENCIÓN 19 | [5 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Angela Rosales | GLPI | 360922 | ARGOS - CREAR REPORTE | ARGOS - CREAR REPORTE | [5 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Angela Rosales | GLPI | 363458 | BANNER - Eliminar la retención 19 (caso 4) | BANNER - Eliminar la retención 19 (caso 4) | [5 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Angela Rosales | GLPI | 346654 | PASES - CREAR INDICES | PASES - CREAR INDICES | [5 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Angela Rosales | GLPI | 360330 | INCIDENTE CREACIÓN MEET | INCIDENTE CREACIÓN MEET | [5 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Angela Rosales | GLPI | 359718 | BANNER - ELIMINAR RETENCIÓN 19 | BANNER - ELIMINAR RETENCIÓN 19 | [5 empty] | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Angela Rosales | GLPI | 371526 | Solicito adicionar nueva regla a la generación de salas meet | Nueva regla en la generación de salas meet | Jose Meza Vento | 4465700% | 4465900% | 4465900% |  | 2 | 2 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Angela Rosales |  |  | Re: clases presenciales a virtuales por el paro nacional | Re: clases presenciales a virtuales por el paro nacional | Carlos Calderon | 4465500% | 4465500% | 4465500% |  | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Angela Rosales |  |  | Data reporte 108 (para proyecciones 2022-20) | Data reporte 108 (para proyecciones 2022-20) | Alejandro Cueva | 4466900% | 4467600% | 4467600% |  | 7 | 7 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Angela Rosales |  |  | Analisis de programación de horarios para la generación de enlaces Meet | Analisis de programación de horarios para la generación de enlaces Meet | Trujillo Lancho Ricardo | 4467900% | 4469000% | 4469000% |  | 11 | 11 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Anthony Villagaray | GLPI | 362760 | ARGOS - URGENTE: Confirmación de reportes | Estimado Anthony, la oficina de programación académica indica que en los reportes solicitados solo deben de visualizar los atributos que hacen referencia a la asistencia que son (AREM,AFHI, AFIS, ARHI) | Champa Schwartz Jackeline Judith | 4462300% | 4465500% | 4465500% |  | 32 | 32 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 1 | 4.5 | 0 | 0 | 4.5 | Se quita validación de estafos
| Anthony Villagaray | GLPI | 365146 | BANNER - ERROR AL PROCESAR MATRICULA DE NRCS PRINCIPALES A REALES | Saludos Cordiales Mediante el presente es para poder reportar el siguiente caso de los estudiantes ingresantes 202210 a quienes se les está realizando la matrícula de NRCs principales a reales, al momento de que se ejecuta por la forma SZPINSB | Mandujano Avelino Yesica Yessenia | 4462700% | 4465500% | 4465500% |  | 28 | 28 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Anthony Villagaray | GLPI | 371352 | ARGOS - Agregar el tipo de Beca a 3 reportes | Saludos cordiales, Estimado Anthony se requiere de tu apoyo para actualizar 3 reportes: | Flores Iguia Miriam Nataly | 4462500% | 4462700% | 4462700% |  | 2 | 2 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Anthony Villagaray | GLPI | 371437 | ELIMINAR Y SIGNAR ATRIBUTOS PRONABEC | Estimado Anthony, Se requiere de tu apoyo para eliminar y asignar el atributo de PRONABEC, | Flores Iguia Miriam Nataly | 4465600% | 4467600% | 4467600% |  | 20 | 20 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Anthony Villagaray | GLPI | 373200 | ARGOS - REPORTE | Estimado Anthony: Por favor tu apoyo exportando la data del reporte 108, matrícula y población 202210 | Rosales Rodriguez Angela Roxana | 4467000% | 4468300% | 4468300% |  | 13 | 13 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Anthony Villagaray | GLPI | 375746 | ARGOS - MODIFICAR REPORTE | Reporte Avance Academico Buen dia Se requiere que en el reporte de Avance Académico se agregue los siguientes campos: | Rodriguez Acero Cinthya Grace | 4469000% | 4469100% | 4469100% |  |  |  | #DIV/0!
| Anthony Villagaray | GLPI | 375881 | ARGOS - NO MUESTRA OPCIÓN PARA DESCARGAR REPORTE | Reporte de Argos Buenas tardes estimados colegas, solicito por favor puedan ayudarme con el reporte "estudiantes con datos de matrícula y contacto" de Argos, pues quiero realizar un filtro para la carrera de Psicología, pero no puedo ejecutar la descarga del mismo. | Vargas Lara Edwin David | 4469300% | 4469900% | 4469900% |  |  |  | #DIV/0!
| Claudia Oruna | GLPI | 364127 | Calificaciones programas Estudiante de apoyo 2021-10 | sperando que se encuentren bien, agradeceré el soporte en la actualización de niveles de evaluación de competencias | Geldres Ayala Paul César | 4462200% | 4462200% | 4462200% |  | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Claudia Oruna | GLPI | 364167 | PORTAL ESTUDIANTE - actualización de calificaciones actividades extracurriculares 2018.10 AQP | Estimados, buen día. Agradeceré el soporte en la revisión y actualización de las calificaciones enviadas hace varios periodos atrás. Se ha identificado que las notas no figuran actualmente en el registro de actividades extracurriculares dentro del Portal de los estudiantes que se encuentran en la lista adjunta. Quedo atento a los comentarios. Gracias. Paul Geldres Vive Continental Coordinador (...) | Geldres Ayala Paul César | 4462200% | 4467200% | 4467200% |  | 50 | 50 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Claudia Oruna | GLPI | 364237 | PASES - CUENTA EDC | Se solicita la creación de ticket para la actualización del script de eliminación de deudas de Educación Continua. unidad de negocio: Educación Continua solicitante: ksalazar | Salazar Murillo Katherin | 4462200% | 4464200% | 4464200% |  | 20 | 20 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Claudia Oruna | GLPI | 364949 | VIVE CONTINENTAL - ACTUALIZACION DE CONTEO | actualización del registro de vive continental, respecto a los tipos de crédito por tipo de programación y la actualización del conteo para el cumplimiento. | Geldres Ayala Paul César | 4462500% | 4467200% | 4467200% |  | 47 | 47 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Claudia Oruna | GLPI | 365888 | PORTAL - CASO 27 - ACTUALIZA REGISTRO | CASO 27: Solicitud de la estudiante para actualizar el registro de su taller en el Portal del del estudiante Deseo que sus familias y ustedes se encuentren bien. Mediante la presente, les comento que la estudiante NAHOMI FELI RIVERA OSORES <<a href="mailto:77471672@continental.edu.pe" target="_blank">77471672@continental.edu.pe> solicita la visualización del taller que realizó en el a (...) | Condori Soto Monica | 4462900% | 4467200% | 4467200% |  | 43 | 43 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Claudia Oruna | GLPI | 365926 | PORTAL - CASO 25 - ACTUALIZA REGISTRO | CASO 25: Solicitud de la estudiante para actualizar el registro de su taller en el Portal del del estudiante Apreciad@s tod@s, Deseo que sus familias y ustedes se encuentren bien. Mediante la presente, les comento que la estudiante STEPHANY LOURDES JORGE TORRES <<a href="mailto:72206550@continental.edu.pe" target="_blank">72206550@continental.edu.pe> solicita la visualización del ta (...) | Condori Soto Monica | 4462900% | 4470100% | 4470100% |  | 72 | 72 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Claudia Oruna | GLPI | 365931 | PORTAL - CASO 26 - ACTUALIZA REGISTRO - ID 365926 | CASO 26: Solicitud de la estudiante para actualizar el registro de su taller en el Portal del del estudiante Apreciad@s tod@s, Deseo que sus familias y ustedes se encuentren bien. Mediante la presente, les comento que el estudiante GEOVANI JUNIOR GOMEZ UTUS <<a href="mailto:71884549@continental.edu.pe" target="_blank">71884549@continental.edu.pe> solicita la visualización del taller (...) | Condori Soto Monica | 4462900% | 4467200% | 4467200% |  | 43 | 43 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Claudia Oruna | GLPI | 365933 | PORTAL - CASO 28 - ACTUALIZA REGISTRO | Apreciad@s tod@s, Deseo que sus familias y ustedes se encuentren bien. Mediante la presente, les comento que la estudiante ARACELI MIRIAM HUALLULLO FLORES <<a href="mailto:72189431@continental.edu.pe" target="_blank">72189431@continental.edu.pe> solicita la visualización del taller que realizó en el año 2018-10 en el Portal del estudiante. Por tal motivo, solicito su apoyo con la act (...) | Condori Soto Monica | 4462900% | 4467200% | 4467200% |  | 43 | 43 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Claudia Oruna | GLPI | 365937 | PORTAL - CASO 29 - ACTUALIZA REGISTRO | CASO 29: Solicitud de la estudiante para actualizar el registro de su taller en el Portal del del estudiante Apreciad@s tod@s, Deseo que sus familias y ustedes se encuentren bien. Mediante la presente, les comento que la estudiante CORINA LEIDY ARROYO PARIONA <<a href="mailto:71342285@continental.edu.pe" target="_blank">71342285@continental.edu.pe> solicita la visualización de sus 2 (...) | Condori Soto Monica | 4462900% | 4467200% | 4467200% |  | 43 | 43 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Claudia Oruna | GLPI | 367757 | PORTAL VIVE CONTINENTAL- ACTUALIZAR REGISTRO | el estudiante FAVIO DAVID SANCHEZ SALVATIERRA <<a href="mailto:72751632@continental.edu.pe" target="_blank">72751632@continental.edu.pe> solicita la visualización de sus 2 talleres que realizó en el año 2018-10 en el Portal del estudiante. Por tal motivo, solicito su apoyo con la actualización. Para ello, anexo el detalle de la actividad que realizó. Fútbol y futsal 2018-10 Fecha de (...) | Condori Soto Monica | 4463500% | 4467200% | 4467200% |  | 37 | 37 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Claudia Oruna | GLPI | 367769 | PORTAL VIVE CONTINENTAL- ACTUALIZAR REGISTRO | CASO 31: Solicitud del estudiante para actualizar el registro de sus talleres en el Portal del del estudiante la estudiante DAYANA ATAYPOMA LICAPA <<a href="mailto:75703672@continental.edu.pe" target="_blank">75703672@continental.edu.pe> solicita la visualización de su taller que realizó en el año 2018-10 en el Portal del estudiante. Por tal motivo, solicito su apoyo con la actualiza (...) | Condori Soto Monica | 4463500% | 4467000% | 4467000% |  | 35 | 35 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Claudia Oruna | GLPI | 367828 | ACTUALIZACION DE PAGOS AP | actualización de la validación de cabecera para pagos ap de ctacorriente Urgente - Actualización cabecera pagos AP | APOYO APOYO | 4463500% | 4464300% | 4464300% |  | 8 | 8 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Claudia Oruna | GLPI | 368517 | VIVE CONTINENTAL - ACTUALIZACION PESO DE CREDITOS | Agradeceré el apoyo en el ajuste del valor en créditos de los programas adjuntos Gestor de imagen de Fondo Editorial: de 0 a 1 crédito. Desarrollo de videojuegos: de 0 a 2 créditos. | Geldres Ayala Paul César | 4463700% | 4467000% | 4467000% |  | 33 | 33 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Claudia Oruna | GLPI | 369028 | PORTAL DEL ESTUDIANTE - ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES | From: Paul César Geldres Ayala <<a href="mailto:pgeldres@continental.edu.pe" target="_blank">pgeldres@continental.edu.pe> Date: Sat, 19 Mar 2022 at 21:23 Subject: Urgente: actualización de tipo de actividades según Reglamento To: Cinthya Grace Rodriguez Acero <<a href="mailto:crodriguez@continental.edu.pe" target="_blank">crodriguez@continental.edu.pe>, Claudia Isabel Oruna (...) | Geldres Ayala Paul César | 4464000% | 4464200% | 4464200% |  | 2 | 2 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Claudia Oruna | GLPI | 363381 | URGENTE-PROBLEMA REITERATIVO INTEGRACION CRM 365 -APEC-BANNER | Estimado Miguel: Por la presente se informa que durante la última semana se han reportado muchos casos relacionados al error de pidm ,un registro de pidm en APEC y otro diferente en BANNER, impactando en el proceso de admisión ya que al ser diferentes los pidms no se activa el ingreso y por ende no figura la cuenta corriente del ingresante. Estos son algunos casos ya atendidos(se envió un scrip (...) | Lastra Zelada Cristhian Jhonathan | 4464300% | 4464400% | 4464400% |  | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Claudia Oruna | GLPI | 369699 | PASE PROD - PORTAL ESTUDIANTE EPG | corrección de links e imágen de estudiante en el frontend del portal del estudiante epg, cuyas observaciones fueron realizadas por el usuario. | Oruna Soto Claudia Isabel | 4464300% | 4467000% | 4467000% |  | 27 | 27 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Claudia Oruna | GLPI | 369698 | PORTAL - CASO 32 - ACTUALIZA REGISTRO | CASO 32: Solicitud del estudiante para actualizar el registro de sus talleres en el Portal del del estudiante Apreciad@s tod@s, Deseo que sus familias y ustedes se encuentren bien. Mediante la presente, les comento que la estudiante BRENDA MITZI GARCIA JANCACHAGUA <<a href="mailto:71095884@continental.edu.pe" target="_blank">71095884@continental.edu.pe> solicita la visualización de (...) | Condori Soto Monica | 4464300% | 4467000% | 4467000% |  | 27 | 27 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Claudia Oruna | GLPI | 369716 | DYNAMICS: ERROR DE PREINSCRIPCIÓN - 72517873 >> SOPORTE | BUENAS TARDES ERROR EN LA PREINSCRIPCION 72517873 - 2022-2 | MV-JBALDEONE | 4464300% | 4464400% | 4464400% |  | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Claudia Oruna | GLPI | 369733 | PORTAL - CASO 33 - ACTUALIZA REGISTRO | CASO 33: Solicitud del estudiante para actualizar el registro de sus talleres en el Portal del del estudiante Apreciad@s tod@s, Deseo que sus familias y ustedes se encuentren bien. Mediante la presente, les comento que el estudiante DANIEL ALEXIS SOTELO HUANASCA <<a href="mailto:73956977@continental.edu.pe" target="_blank">73956977@continental.edu.pe> solicita la visualización de su (...) | Condori Soto Monica | 4464300% | 4467000% | 4467000% |  | 27 | 27 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Claudia Oruna | GLPI | 369751 | DYNAMICS: ERROR DE INSCRIPCIÓN: DNI 72114555 | Estimado buenas tardes, por favor en CRM coloqué la fecha de inscripción del postulante para el día 05/04, pero no se visualiza la deuda en Apec, solicito su apoyo ya que el cliente desea cancelar su inscripción. Gracias | Sanez Saavedra Solange Hana | 4464300% | 4464400% | 4464400% |  | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Claudia Oruna | GLPI | 369775 | DYNAMICS: ERROR DE PREINSCRIPCIÓN - 48991624 >> SOPORTE | Buenas Tardes su apoyo no jala APEC - DNI :48991624 | Reynoso Vizcardo Fred Ugo | 4464300% | 4464400% | 4464400% |  | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Claudia Oruna | GLPI | 369779 | DYNAMICS: ERROR DE PREINSCRIPCIÓN - DNI 72321377-6 >> SOPORTE | buenas tardes , favor verificar el codigo de preinscripción , no jala apec 72321377-6 JHON EDUARDO MOTTA CRUZ | MV-COLIVERAG | 4464300% | 4464400% | 4464400% |  | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Claudia Oruna | GLPI | 369900 | PORTAL - CASO 34 - ACTUALIZA REGISTRO | CASO 34: Solicitud del estudiante para actualizar el registro de sus talleres en el Portal del del estudiante Apreciad@s tod@s, Deseo que sus familias y ustedes se encuentren bien. Mediante la presente, les comento que el estudiante VICTOR DANIEL EUFRACIO AVENDAÑO <<a href="mailto:76414537@continental.edu.pe" target="_blank">76414537@continental.edu.pe> solicita la visualización de (...) | SOTO DIAZ MARIA EUGENIA | 4464400% | 4467200% | 4467200% |  | 28 | 28 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Claudia Oruna | GLPI | 370054 | PORTAL - VIVE CONTINENTAL - CORRECCION | Por la presente, les comento que la estudiante XIOMARA YHADIRA AQUINO NARVAEZ <<a href="mailto:71202244@continental.edu.pe" target="_blank">71202244@continental.edu.pe> aprobó el taller de Danzas folclóricas que realizó en el año y periodo 2019-20 sin embargo en el Portal del estudiante sale como desaprobado. Por ello, solicito la verificación y correción. Anexo el detalle líneas abajo (...) | Condori Soto Monica | 4464500% | 4470100% | 4470100% |  | 56 | 56 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Claudia Oruna | GLPI | 370331 | PORTAL CASO 35 - ACTUALIZAR REGISTRO | CASO 35: Solicitud del estudiante para actualizar el registro de sus talleres en el Portal del del estudiante Apreciad@s tod@s, Deseo que sus familias y ustedes se encuentren bien. Mediante la presente, les comento que la estudiante GREYSY DAYANA NALVARTE MONTES - 74895790@continental.edu.pe solicita la visualización de su taller que realizó en el año 2018-10 en el Portal del estudiante. Por ta (...) | Condori Soto Monica | 4464800% | 4467200% | 4467200% |  | 24 | 24 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Claudia Oruna | GLPI | 370553 | REPORTE INGRESO AFORO CAMPUS CUSCO | Buenas tardes estimada Claudia. A pedido de la gerencia Filial Cusco, se requiere un reporte de alumnos que ingresan por día y hora en la primera semana de clases presenciales de la filial Cusco. a la espera de su respuesta Saludos Carlos Salvador Quispe Tecnologías de la Información Supervisor Soporte y Recursos Tecnológicos 988561218 | Galvez Gutierrez Gustavo | 4464900% | 4465100% | 4465100% |  | 2 | 2 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Claudia Oruna | GLPI | 370619 | PORTAL CASO 36 - ACTUALIZAR PORTAL DEL ESTUDIANTE | CASO 36: Solicitud del estudiante para actualizar el registro de sus talleres en el Portal del del estudiante Apreciad@s tod@s, Deseo que sus familias y ustedes se encuentren bien. Mediante la presente, les comento que el estudiante ANGEL JOAQUIN CALLUPE SEGURA <<a href="mailto:70800960@continental.edu.pe" target="_blank">70800960@continental.edu.pe> solicita la visualización de su (...) | Condori Soto Monica | 4465000% | 4467300% | 4467300% |  | 23 | 23 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Claudia Oruna | GLPI | 370623 | PORTAL CASO 37 - ACTUALIZAR PORTAL DEL ESTUDIANTE | CASO 37: Solicitud del estudiante para actualizar el registro de sus talleres en el Portal del del estudiante Apreciad@s tod@s, Deseo que sus familias y ustedes se encuentren bien. Mediante la presente, les comento que la estudiante JUSSELY JAZMIN ROMERO LEIVA <<a href="mailto:76378124@continental.edu.pe" target="_blank">76378124@continental.edu.pe> solicita la visualización de sus (...) | Condori Soto Monica | 4465000% | 4467300% | 4467300% |  | 23 | 23 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Claudia Oruna | GLPI | 370626 | PORTAL CASO 38 - ACTUALIZAR PORTAL DEL ESTUDIANTE | CASO 38: Solicitud del estudiante para actualizar el registro de sus talleres en el Portal del del estudiante Apreciad@s tod@s, Deseo que sus familias y ustedes se encuentren bien. Mediante la presente, les comento que el estudiante DAVIS PAUL CAMPOS MATOS <<a href="mailto:72082513@continental.edu.pe" target="_blank">72082513@continental.edu.pe>solicita la visualización de su taller (...) | Condori Soto Monica | 4465000% | 4467300% | 4467300% |  | 23 | 23 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Claudia Oruna | GLPI | 370709 | CORREO - ACTUALIZACION PORTAL DEL ESTUDIANTE | Deseo que sus familias y ustedes se encuentren bien. Mediante la presente, les comento que el estudiante Ricardo Povis Flores <<a href="mailto:74122544@continental.edu.pe" target="_blank">74122544@continental.edu.pe> solicita la visualización de su taller que realizó en el año 2018-20 y 2019-00 en el Portal del estudiante. Por tal motivo, solicito su apoyo con la actualización. Para e (...) | Condori Soto Monica | 4465000% | 4467300% | 4467300% |  | 23 | 23 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Claudia Oruna | GLPI | 370710 | CORREO - ACTUALIZACION DE PORTAL DEL ESTUDIANTE | Apreciad@s tod@s, Deseo que sus familias y ustedes se encuentren bien. Mediante la presente, les comento que la estudiante NICOLS JANIS CAMILA VILLANUEVA YANCCE <<a href="mailto:70325918@continental.edu.pe" target="_blank">70325918@continental.edu.pe> solicita la visualización de su taller que realizó en el año 2018-10 en el Portal del estudiante. Por tal motivo, solicito su apoyo c (...) | Condori Soto Monica | 4465000% | 4469000% | 4469000% |  | 40 | 40 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Claudia Oruna | GLPI | 370712 | CORREO - ACTUALIZACION DE PORTAL DEL ESTUDIANTE | Apreciad@s tod@s, Deseo que sus familias y ustedes se encuentren bien. Mediante la presente, les comento que el estudiante JORGE LUIS CORDOVA SANTOS <<a href="mailto:71572898@continental.edu.pe" target="_blank">71572898@continental.edu.pe> solicita la visualización de su taller que realizó en el año 2019-00 en el Portal del estudiante. Por tal motivo, solicito su apoyo con la actuali (...) | Condori Soto Monica | 4465000% | 4467300% | 4467300% |  | 23 | 23 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Claudia Oruna | GLPI | 370714 | CORREO - ACTUALIZACION DE PORTAL DEL ESTUDIANTE | Apreciad@s tod@s, Deseo que sus familias y ustedes se encuentren bien. Mediante la presente, les comento que la estudiante BRIGITTE ESTEFANY MATEO ESPINOZA <<a href="mailto:71231787@continental.edu.pe" target="_blank">71231787@continental.edu.pe> solicita la visualización de su taller que realizó en el año 2018-10 en el Portal del estudiante. Por tal motivo, solicito su apoyo con la (...) | Condori Soto Monica | 4465000% | 4470100% | 4470100% |  | 51 | 51 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Claudia Oruna | GLPI | 370823 | PASE PROD - Hubspec 2.0 - Actualización de requerimientos | incluye el ajuste de algunos campos, la visualización de las validaciones y el requerimiento de retiro de caracter | Alvino Sotelo Claudia Ysabel | 4465100% | 4467200% | 4467200% |  | 21 | 21 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Claudia Oruna | GLPI | 371131 | PORTAL CASO 43 - ACTUALIZAR REGISTRO | CASO 43: Solicitud del estudiante para actualizar el registro de sus talleres en el Portal del del estudiante Apreciad@s tod@s, Deseo que sus familias y ustedes se encuentren bien. Mediante la presente, les comento que el estudiante FREDDY KEVIN ACOSTA APOLINARIO <<a href="mailto:71562664@continental.edu.pe" target="_blank">71562664@continental.edu.pe> solicita la visualización de s (...) | Condori Soto Monica | 4465300% | 4470100% | 4470100% |  | 48 | 48 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Claudia Oruna | GLPI | 371237 | PASES - PORTAL DEL ESTUDIANTE EPG | solicita la creación de un ticket para generar en producción los documentos de postgrado que van a generarse en el portal del estudiante. | Oruna Soto Claudia Isabel | 4465500% | 4467200% | 4467200% |  | 17 | 17 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Claudia Oruna | GLPI | 371721 | PASE - GRADOS Y TITULOS | Se solicita la creación de un ticket, para el pase a producción del sistema de Grados y Títulos de la parte 2 de los requerimientos solicitados. Solicitante : Alan Infante Se solicita la creación de un ticket, para el pase a producción del sistema de Grados y Títulos de la parte 2 de los requerimientos solicitados. Solicitante : Alan Infante | Infante Vidalon Alan Miguel | 4465700% | 4467200% | 4467200% |  | 15 | 15 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Claudia Oruna | GLPI | 372112 | [VIVE CONTINENTAL] REPORTE DE MATRICULADOS AJUSTE NOTA | Buenas noches estinados. Comentarles que se ha identificado un caso de un estudiante de Lima del periodo 2019-20. Agradeceré mucho su apoyo para los ajustes necesarios. Código:72861387 Nombre completo: NICOLAS EDUARDO VELASQUEZ BUSTAMANTE Ciclo: 2019-20 Nota final: 15 Estado: aprobado (nuevo) Campus: Lima Quedo atento a sus comentarios. Gracias. | Geldres Ayala Paul César | 4465900% | 4467000% | 4467000% |  | 11 | 11 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Claudia Oruna | GLPI | 372227 | PORTAL CASO 44 - ACTUALIZAR REGISTRO | CASO 44: Solicitud del estudiante para actualizar el registro de sus talleres en el Portal del del estudiante Apreciad@s tod@s, Deseo que sus familias y ustedes se encuentren bien. Mediante la presente, les comento que el estudiante JAIR RUFINO ESTRADA PARADO <<a href="mailto:73100224@continental.edu.pe" target="_blank">73100224@continental.edu.pe> solicita la visualización de su ta (...) | Condori Soto Monica | 4466000% | 4468500% | 4468500% |  | 25 | 25 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Claudia Oruna | GLPI | 372836 | CASO 45 - PORTAL DEL ESTUDIANTE ACTUALIZAR | CASO 45: Solicitud del estudiante para actualizar el registro de sus talleres en el Portal del del estudiante Apreciad@s tod@s, Deseo que sus familias y ustedes se encuentren bien. Mediante la presente, les comento que la estudiante MILAGROS KAREN MIGUEL QUISPE <<a href="mailto:73109815@continental.edu.pe" target="_blank">73109815@continental.edu.pe> solicita la visualización de sus (...) | Condori Soto Monica | 4466900% | 4470100% | 4470100% |  | 32 | 32 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Claudia Oruna | GLPI | 372837 | CASO 46 - PORTAL DEL ESTUDIANTE ACTUALIZAR | CASO 46: Solicitud del estudiante para actualizar el registro de sus talleres en el Portal del del estudiante Apreciad@s tod@s, Deseo que sus familias y ustedes se encuentren bien. Mediante la presente, les comento que el estudiante ALDAIR CESAR BRICEÑO RAMOS <<a href="mailto:73798260@continental.edu.pe" target="_blank">73798260@continental.edu.pe> solicita la visualización de su ta (...) | Condori Soto Monica | 4466900% | 4470100% | 4470100% |  | 32 | 32 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Claudia Oruna | GLPI | 372838 | CASO 47 - PORTAL DEL ESTUDIANTE ACTUALIZAR | CASO 47: Solicitud del estudiante para actualizar el registro de sus talleres en el Portal del del estudiante Apreciad@s tod@s, Deseo que sus familias y ustedes se encuentren bien. Mediante la presente, les comento que el estudiante ALEXANDER CARLOS MENDOZA PURIS <<a href="mailto:76383989@continental.edu.pe" target="_blank">76383989@continental.edu.pe> solicita la visualización de s (...) | Condori Soto Monica | 4466900% | 4470100% | 4470100% |  | 32 | 32 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Claudia Oruna | GLPI | 373086 | PORTAL GYT - INCONVENIENTES | Problema para generar resoluciòn Estimados de mesa de ayuda, desde el día de ayer en distintos tiempos he tratado de generar la resolución de designación de asesor, sin embargo no es posible, carga, pero no se genera la resolución. Es exclusivamente en este caso, en otras solicitudes si se genera la RD. | Barzola Correa Ammy Cinthia | 4467000% | 4467000% | 4467000% |  | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Claudia Oruna | GLPI | 373461 | PORTAL DEL ESTUDIANTE - RECTIFICAR NOTA - ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES | Solicitud de rectificación de nota y acreditación ¦ Vive Continental Estimados señores de Mesa de ayuda: Buenas tardes, solicito su apoyo con la rectificación de la nota de la ACTIVIDAD EXTRACURRICULAR DE BASKET de la estudiante: GIANELLA ALEXANDRA CAYRO OLIVERA con codigo: 71716751 de la modalidad Presencial de Arequipa Para el ciclo 2019.20 en el taller de Basket asignar la nota de 19 y (...) | Lazo Rivas Mishel Merari | 4467200% | 4469000% | 4469000% |  | 18 | 18 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Claudia Oruna | GLPI | 373559 | GRADOS Y TÍTULOS -CREACIÓN DE DOCUMENTOS GYT | Buenas tardes: Se solicita la creación de un ticket para resolver la petición de la creación de documentos para el portal de grados y títulos, según proyecto. | Infante Vidalon Alan Miguel | 4467200% | 4468300% | 4468300% |  | 11 | 11 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Claudia Oruna | GLPI | 373625 | PORTAL DEL ESTUDIANTE - INCONVENIENTES | Re: Actividad Extracurricular Estimados representantes de Mesa de Ayuda: Para comentarles el caso del estudiante Brandon Esteban quien refiere que ¨no me sale en cumplimiento: Club de emprendedores, realice ese taller el 2018-20, pero no me estan considerando, me sale que he aprobado, pero cuando miro en mis actividades me sale incompleto, cuando ingresaron a nuestras aulas nos mencionaron que (...) | Oba Segama Karen Reyna | 4467300% |  |  |  | -44673 | -44673 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Claudia Oruna | GLPI | 373839 | PORTAL EPG - INCONVENIENTES | URGENTE ALUMNOS NO PUEDEN VISUALIZAR SUS NOTAS - MRH VIII - CONFIRMACION DE PUBLICACION DE NOTAS CURSOS: CAPACITACION Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO / GESTION DE LAS COMPENSACIONES Porfavor requiero precisiones al respecto, en tanto existe un plazo de 05 dias para informar conformidad respecto a las notas publicadas, y aun no he podido visualizar hasta el momento nada, o de existir claves para el acc (...) | Alumnos UCCI | 4467400% |  |  |  | -44674 | -44674 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Claudia Oruna | GLPI | 374188 | PORTAL ESTUDIANTE EPG - NO APARECE NOTAS Y CURSOS | Buenos días, a la visualización de la balotas de notas no aparece el curso el diplomado por lo cual no puedo ver mis notas y asistencias. Atte. Nicolas Leoncio Oviedo Solis Nicolas Leoncio Oviedo Solis 47381310@continental.edu.pe | Alumnos UCCI | 4467800% | 4468300% | 4468300% |  | 5 | 5 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Claudia Oruna | GLPI | 374238 | PAGOS - ACTUALIZACION PARA ENVIO | Buenos días: Se solicita la creación de un ticket para poder realizar la actualización y pase a producción del script de envio de pagos ap, por motivos de saturación e incidencias. Quedo atenta a sus comentarios. saludos, Claudia Oruna Soto Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicación Gestor de Proyectos TI Huancayo | Oruna Soto Claudia Isabel | 4467800% | 4468500% | 4468500% |  | 7 | 7 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Claudia Oruna | GLPI | 374257 | PORTAL DEL ESTUDIANTE - CASO 48 - ACTUALIZAR REGISTRO | CASO 48: Solicitud del estudiante para actualizar el registro de sus talleres en el Portal del del estudiante Apreciad@s tod@s, Deseo que sus familias y ustedes se encuentren bien. Mediante la presente, les comento que el estudiante MIGUEL FERNANDO NUÑEZ FLORES <<a href="mailto:73038801@continental.edu.pe" target="_blank">73038801@continental.edu.pe> solicita la visualización de su (...) | Condori Soto Monica | 4467800% | 4468500% | 4468500% |  | 7 | 7 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Claudia Oruna | GLPI | 374322 | BANNER - ACTUALIZAR CASO 49 | Apreciad@s tod@s, Deseo que sus familias y ustedes se encuentren bien. Mediante la presente, les comento que la estudiante NOELIA ESTEFANIA REYNOSO CARDENAS <<a href="mailto:77430765@continental.edu.pe" target="_blank">77430765@continental.edu.pe> solicita la visualización de su taller que realizó en el año 2018-10 en el Portal del estudiante. Por tal motivo, solicito su apoyo con la (...) | Condori Soto Monica | 4467800% | 4470100% | 4470100% |  | 23 | 23 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Claudia Oruna | GLPI | 374323 | BANNER - ACTUALIZAR CASO 50 | Deseo que sus familias y ustedes se encuentren bien. Mediante la presente, les comento que la estudiante JAZMIN MARISOL LAZARO NOLASCO <<a href="mailto:73053803@continental.edu.pe" target="_blank">73053803@continental.edu.pe> solicita la visualización de su taller que realizó en el año 2018-10 en el Portal del estudiante. Por tal motivo, solicito su apoyo con la actualización. Para ell (...) | Condori Soto Monica | 4467800% | 4470100% | 4470100% |  | 23 | 23 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Claudia Oruna | GLPI | 374982 | Vive Continental ¦ Cambio de estado de actividades 2022-10 | Cambio de estado de actividades 2022-10 Agradeceré el apoyo en la actualización del Portal de Vive Continental. Acción: cambiar el estado de todas las actividades programadas por Vive Continental. De replicado a no replicado. | Geldres Ayala Paul César | 4468400% | 4469000% | 4469000% |  | 6 | 6 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Claudia Oruna | GLPI | 375331 | PASE A PRODUCCION - AJUSTES HUBSPEC 2.0 | Se solicita la creación de un ticket para el pase a producción de los ajustes del sistema Hubspec 2.0, por motivos de actualizaciones a pedido del usuario. | Alvino Sotelo Claudia Ysabel | 4468600% | 4470100% | 4470100% |  | 15 | 15 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Claudia Oruna | GLPI | 376564 | PASE A PRODUCCION - AJUSTES CRM | pase a producción de los ajustes de CRM que se detectaron a partir de encontrar datos faltantes en el registro para docentes, asesores, y datos como fecha de cumpleaños para extranjeros. | Oruna Soto Claudia Isabel | 4469400% | 4470100% | 4470100% |  | 7 | 7 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Claudia Oruna | GLPI | 377764 | PORTAL DE EPG - NO MUESTRA NOTAS | Fwd: PORTAL DEL ESTUDIANTE - KELLY ROMERO Estimados MDA: Su apoyo. No figura información de la boleta de notas desde el PORTAL DEL ESTUDIANTE, de la sección 21MRHAP308, esta sección tiene cuatro notas publicadas a la fecha. Atentos a su pronta respuesta. KELLY LAKASMHY ROMERO OLAVARRERA 72490746@continental.edu.pe | Alumnos UCCI | 4470100% | 4470600% | 4470600% |  | 5 | 5 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Claudia Oruna | GLPI | 378719 | Actualizar Registro | [creación de ticket] Actualización de registro Buenas tardes: Se solicitó la creación de un ticket para la actualización de registros anteriores (abril), del sistema de integraciones de pago ap. Dos registros están generando conflictos. Quedo atento a sus comentarios. saludo, | Rodriguez Acero Cinthya Grace | 4470800% |  |  |  | -44708 | -44708 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Jorge Bizarro | Apoyo |  | Prototipo de Notas | Prototipo de Notas - Mockups cargado de notas para competencias | Jackeline Champa | 4463800% | 4464300% | 4464300% |  | 5 | 5 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Jorge Bizarro | Apoyo |  | Portal del postulante | Portal del postulante - Diseño de la arquitectura en base al portal del estuiante | Cinthya Rodriguez | 4464400% | 4467600% | 4467600% |  | 32 | 32 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Jorge Bizarro | Apoyo |  | Contipay | Contipay - Revisión de la arquitectura | Gustavo Huarcaya | 4465000% | 4465100% | 4465100% |  | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Jorge Bizarro | Pase a test | 371680 | Formulario de eventos | Formulario de eventos - Censo de quidad de género | Cinthya Rodriguez | 4465100% | 4465800% | 4465800% |  | 7 | 7 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Jorge Bizarro | Pase a test | 374095 | Portal del estudiante | Portal del estudiante - Formulario de primera matrícula | Cinthya Rodriguez | 4467200% | 4467800% | 4467800% |  | 6 | 6 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Jorge Bizarro | GLPI | 374092 | BANNER | BANNER - Duplicidad de datos personales | Cinthya Rodriguez | 4467600% | 4468000% | 4468000% |  | 4 | 4 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Jorge Bizarro | Pase a test | 375037 | EZProxy | EZProxy - Solución de usuarios anónimos y aplicar seguridad por token | Kelmelt Rojas | 4468300% | 4468500% | 4468500% |  | 2 | 2 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Jorge Bizarro | Revisión |  | Gestión de cuentas seguras | Gestión de cuestas seguras | Cinthya Rodriguez | 4469000% | 4470000% | 4470000% |  | 10 | 10 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Jorge Bizarro | Pase a test |  | Formulario de eventos | Formulario de eventos - Cambio de reglas en el Censo de quidad de género | Cinthya Rodriguez | 4469000% | 4469200% | 4469200% |  | 2 | 2 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Jorge Bizarro | Apoyo |  | Prototipo de Notas | Prototipo de Notas - Asesoría técnica a proveedor | Kelmelt Rojas | 4469200% | 4469200% | 4469200% |  | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Jorge Bizarro | Pase a test |  | Formulario de eventos | Formulario de eventos - Nuevas reglas en el censo de equidad de género | Cinthya Rodriguez | 4470400% | 4471100% | 4471100% |  | 7 | 7 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Jorge Bizarro | Pase a test | 378048 | EZProxy | EZProxy - Identificar correos que empiecen con i y u | Kelmelt Rojas | 4470400% | 4470500% | 4470500% |  | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Jorge Bizarro | Apoyo |  | Contipay | Contipay - Asesoramiento técnico | Richard Callupe | 4470600% | 4470800% | 4470800% |  | 2 | 2 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Jorge Bizarro | Asesoramiento |  | Asesoramiento | Asesoramiento - Portal del estudiante | Ricardo Trujillo | 4469700% | 4470800% | 4470800% |  | 11 | 11 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Jean Palomino | GLPI | 370224 | CENTRO AYUDA - ENVIO DE CORREOS | Envío de correo para derivación de tickets Se requiere que se envíe un correo al usuario al momento de derivar un ticket. desde el centro de ayuda. | Herrera Villarruel Daniel | 4464600% | 4465200% | 4465200% |  | 6 | 6 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Jean Palomino | GLPI | 370894 | CAJA IC - DEPURACION DE INSCRITOS | Estimados @Mesa de Ayuda TI se solicita se depurar las cuentas de todos los estudiantes en estado INSCRITOS para los inicios del 21 de Marzo 2022. No se permiten más matrículas de ese periodo por estar cerrado desde el 04 de Abril. También a los alumnos que tengan solo abonos por ejemplo de matrícula 100 soles o otro monto de abono y no tengan prórrogas, anular sus deudas dejando en estado inscrito. También se solicita el reporte de los que solo abonaron en este mismo correo con copia a todos. las secciones A DEPURAR son: PERIODO 2022-2 SECCIONES FECHA INICIO E04BN1 21/3/2022 E04CN1 21/3/2022 N04AN1 21/3/2022 L04BN1 21/3/2022 S04AN1 21/3/2022 P04AN1 21/3/2022 S02AN1 21/3/2022 pd. NO DEPURAR a estudiantes que tengan prórrogas y sean de Pronabec. | Huaman Lorenzo Nelva Jessy | 4465100% | 4465600% | 4465600% |  | 5 | 5 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Jean Palomino | GLPI | 370902 | CORREO - DESHABILITAR OPCION EN EL PORTAL | Estimado equipo @Mesa de Ayuda TI solicito la INHABILITACIÓN de la opción de trámite de carné: Debido a que se ha tomado la decisión de no proporcionarlo, el único medio de identificación será el DNI. Quedo atenta a sus comentarios, Cordialmente, TEL 977690546 | Condori Mamani Kety Yaneth | 4465100% | 4465600% | 4465600% |  | 5 | 5 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Jean Palomino | GLPI | 371179 | PORTAL IC - ACTIVACION DE VISUALIZACION DE HORARIOS | Se requiere que el estudiante pueda visualizar su horario de clases en el portal del estudiante. | Herrera Villarruel Daniel | 4465500% | 4465500% | 4465500% |  | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Jean Palomino | GLPI | 371180 | PASE PROD - INTERFAZ DE HORARIO IC - PORTAL IC | Se hizo el desarrollo del requirimiento de interfaz de horarios y ahora se necesita realizar el pase a producción. | Herrera Villarruel Daniel | 4465500% | 4465500% | 4465500% |  | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Jean Palomino | GLPI | 371526 | MEET - VIDEO CLASES - ENLACES | Se requiere su apoyo la docente Delma Freyre, NRC 13716 no se genero su enlace de clases para hoy | Véliz Espinoza Sixto | 4465700% | 4466200% | 4466200% |  | 5 | 5 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Jean Palomino | GLPI | 372106 | IC - DECARGA CERFIFICADO MODULAR | Kety Yaneth Condori Mamani 11:49 (hace 6 horas) para Jean, mí, Torres, Ana Estimado @Jean Paul Palomino Ricapa solicito la revisión de las activaciones de opción DESCARGAR del certificado modular digital, se asume que solo y solo se descarga si ya cuentan con pago por tal concepto: Esta estudiante de código 1910258; aún no ha realizado el pago y ya ha descargado el documento. Por otro lado, tenemos reportes de que la opción GENERAR FÍSICO no les figura como es el caso del código: 2125192 Por favor verificar los casos y corregir lo que pudiera ocurrir y evitar otros casos. | Condori Mamani Kety Yaneth | 4465900% | 4469700% | 4469700% |  | 38 | 38 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Jean Palomino | GLPI | 372696 | Anular Procesos Modulares | Anulación de procesos modulares Buenos días, Por medio de la presente solicito la anulación de procesos modulares 1 y 2 que aparecen en el sistema para el código 1510309 de la carrera de Diseño de Interiores, todo esto por cambio de malla. Agradezco su atención para que el estudiante realice su registro de proceso modular 1 que por el momento no lo puede desarrollar. Cordialmente, | Pantoja Esquivel Roberto | 4466400% | 4467600% | 4467600% |  | 12 | 12 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Jean Palomino | GLPI | 372980 | SALAS MEET IC - REVISIÓN DE CREACIÓN | Se requiere que se revise la creación de salas meet de secciones programadas en horas no consecutivas en un día. | Herrera Villarruel Daniel | 4466900% | 4467400% | 4467400% |  | 5 | 5 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Jean Palomino | GLPI | 373193 | IC - CERTIFICADO MODULAR | Mediante el presente se solicita su apoyo en la verificación del Portal del estudiante opcion Certificado Modular, el estudiante es Egresado de la carrera de DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN al cual corresponde el Modular III, pero no le figura su programa de estudios (Adjunto captura). Asimismo comentar que a la fecha está llevando su segunda carrera, Administración de empresas el cual si le figura. | APOYO APOYO | 4467000% | 4469100% | 4469100% |  | 21 | 21 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Jean Palomino | GLPI | 373204 | IC - REPORTE | De: Liz Lilian Ortiz García &lt;&lt;a href=''mailto:lortizg@continental.edu.pe'' target=''_blank''&gt;lortizg@continental.edu.pe&gt; Date: mar, 19 abr 2022 a las 18:37 Subject: SOLICITO REPORTE DE EGRESADOS To: Torres Carvajal Alex &lt;&lt;a href=''mailto:atorres@continental.edu.pe'' target=''_blank''&gt;atorres@continental.edu.pe&gt; Cc: Roberto Pantoja Esquivel &lt;&lt;a href=''mailto:rpantoja@continental.edu.pe'' target=''_blank''&gt;rpantoja@continental.edu.pe&gt;, Silvia Elizabeth Huamán Rosas &lt;&lt;a href=''mailto:shuaman@continental.edu.pe'' target=''_blank''&gt;shuaman@continental.edu.pe&gt; Buenas tardes estimado Alex, Mediante el presente solicito el reporte de egresados de los periodos: 2019-1, 2019-2 2020-1,2020-2 2021-1,2021-2 2022-1, 2022-2 Adjuntan los campos a considerar.(EXCEL) | APOYO APOYO | 4467000% | 4467600% | 4467600% |  | 6 | 6 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Jean Palomino | GLPI | 373205 | IC - REPORTE | De: Liz Lilian Ortiz García &lt;&lt;a href=''mailto:lortizg@continental.edu.pe'' target=''_blank''&gt;lortizg@continental.edu.pe&gt; Date: mar, 19 abr 2022 a las 18:37 Subject: SOLICITO REPORTE DE ALUMNOS - (5 Y 6 CICLO) To: Torres Carvajal Alex &lt;&lt;a href=''mailto:atorres@continental.edu.pe'' target=''_blank''&gt;atorres@continental.edu.pe&gt; Cc: Roberto Pantoja Esquivel &lt;&lt;a href=''mailto:rpantoja@continental.edu.pe'' target=''_blank''&gt;rpantoja@continental.edu.pe&gt; Buenas tardes estimado Alex, Mediante el presente solicito el reporte de alumnos matriculados a la fecha de 5 y 6 ciclo. Adjuntan los campos a considerar.(EXCEL) | APOYO APOYO | 4467000% | 4467300% | 4467300% |  | 3 | 3 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Jean Palomino | GLPI | 373253 | OVIE- Envío de notificaciones | Se requiere que se envíe automáticamente notificaciones a los estudiantes del IC para que inicien su proceso de prácticas. | Pantoja Esquivel Roberto | 4467100% | 4468500% | 4468500% |  | 14 | 14 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Jean Palomino | GLPI | 374335 | SIAVI - REPORTE | Por favor deseamo su apoyo para el reporte que genera el SIAVI para módulo 1 en cuanto a las horas de jornada y contiemprende. El reporte no genera las horas de jornada y contiemprende que un joven haya desarrollado y las considera como 00 a pesar de tener entre 10 y 30 horas en muchos casos. OVIE --- SEGUIMIENTO DE PRÁCTICAS (ELEGIR CARRERA-PERIODO-....) GENERAR REPORTE. | Pantoja Esquivel Roberto | 4467800% | 4470900% | 4470900% |  | 31 | 31 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Jean Palomino | GLPI | 374685 | APEC - REPORTE | Base de Ingresantes 2022 -1 Buenos días Estimados, por favor, solicito su apoyo en compartirme la base de ingresantes del proceso 2022 - 1, con los siguientes campos: Nombre completo del estudiante Edad Género Estado civil Departamento Provincia Distrito Tipo de colegio (particular o público) Nombre del colegio Las secciones del proceso 2022-1 son: ADMI2022-1B-DIS ADMI2022-1B-SEM ADMISION2022-1-REG Admisión 2022-1B D (Todas las fechas) Admisión 2022-1B P (Todas las fechas) Admisión 2022-1B S (Todas las fechas) Espero su pronta respuesta, quedo atento a sus comentarios, de antemano muchas gracias. -- Saludos Cordiales | Vidalon Hinojo Michael Arnold | 4468000% | 4468300% | 4468300% |  | 3 | 3 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Jean Palomino | GLPI | 374728 | PROGRAMACIÓN DE HORARIOS IC - VALIDACIÓN DE CRUCES DE HORARIOS | No se están validando correctamente los cruces con horarios especiales en la programación de horarios IC. | Herrera Villarruel Daniel | 4468100% | 4468400% | 4468400% |  | 3 | 3 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Jean Palomino | GLPI | 374751 | SIAVI - REVISION DE JORNADAS | Por medio de la presente solicito su apoyo para el caso: CÓDIGO: 2912480 de la modalidad a SEMIPRESENCIAL quien tiene sus horas de jornada completas pero no se completa el proceso. Recordar que es de la modalidad semipresencial en la cual solo se debe avanzar o con horas de jornada u horas de contiemprende con un mínimo de 10 horas. En este caso la señorita reitero tiene 30 horas de jornada pero el proceso no se está validando. | Pantoja Esquivel Roberto | 4468100% | 4469300% | 4469300% |  | 12 | 12 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Jean Palomino | GLPI | 374980 | ENVIO SMS CAJA - IC | ENVIO SMS CAJA - IC Se solicita el envío de SMS de pre-mora programado para el día 03-05-22. | Rodriguez Chamorro Patricia Angela | 4468400% | 4468400% | 4468400% |  | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Jean Palomino | GLPI | 375020 | SIAVI - INCONVENIETNES ACTUALIZAR DATOS | INCONVENIENTES CON FORMULARIO DE ACTUALIZACIÓN DE DATOS Estimado Alex y Jean Paul, buenas tardes. Por favor, pido tu apoyo en la solución de inconvenientes que hemos venido presentando tras nuestro proceso de actualización de datos de egresados a través del SIAVI. Pido, puedas comunicarnos inmediatamente sean solucionados. Muchas gracias. | Huamán Rosas Silvia Elizabeth | 4468400% | 4470900% | 4470900% |  | 25 | 25 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Jean Palomino | GLPI | 375143 | ENVIO SMS CAJA - IC | Se solicita el envío de SMS de pre-mora programado para el día 04-05-22. | Rodriguez Chamorro Patricia Angela | 4468500% | 4468500% | 4468500% |  | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Jean Palomino | GLPI | 375150 | REPORTE ESTUDIANTES ACTIVOS | REPORTE DE ESTUDIANTES ACTIVOS EN LOS PERIODOS 22-1 Y 22-2 Estimado Jean Paul, buenas noches. Solicito de forma urgente enviar la reportería de estudiantes activos actualmente de los períodos 22-1 y 22-2, según el excel adjunto. Gracias. -- Cordialmente, | Huamán Rosas Silvia Elizabeth | 4468500% | 4469000% | 4469000% |  | 5 | 5 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Jean Palomino | GLPI | 375219 | INSTITUTO CONTINENTAL - REPORTE DE ESTUDIANTES | Reporte de estudiantes Instituto Continental-Segundo envio 04-05 Buenas tardes Estimados Jean y Alex mediante la presente solicito el Reporte de estudiantes cuya deuda vence el 04-05-2022 de acuerdo a la Segmentación ya coordinada previamente, para el día 04-05-2022 a primera hora. Recordarles también que en ningún envío se debe considerar a los estudiantes de Beca 18 . Cualquier consulta no duden en comunicarse conmigo. Saludos Cordiales | Rodriguez Chamorro Patricia Angela | 4468500% | 4468700% | 4468700% |  | 2 | 2 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Jean Palomino | GLPI | 375236 | ENVIO SMS MORA-TEMPRANA CAJA IC | Se solicita el envío de SMS de mora temprana programado para el día 04-05-22. | Rodriguez Chamorro Patricia Angela | 4468500% | 4468700% | 4468700% |  | 2 | 2 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Jean Palomino | GLPI | 375552 | APEC - REPORTE | Fwd: Solicitud de información Estimado Alex, Buenas tardes, por favor solicito nos puedas apoyar con la siguiente información de la modalidad DISTANCIA, bajo los criterios que se indican en el archivo adjunto de los semestres activos a la fecha. Quedo muy agradecido por tu apoyo. Saludos, | Pantoja Esquivel Roberto | 4468700% | 4469100% | 4469100% |  | 4 | 4 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Jean Palomino | GLPI | 375553 | APEC - REPORTE | Fwd: Data de egresados Estimado Alex, Buenas tardes, por medio de la presente solicito por favor nos puedas apoyar con la información de egresados del año 2021 periodos 1 y 2 (considerar sólo aprobados). Dicha información servirá para alimentar el sistema CONECTA del MINEDU. Saludos, | Pantoja Esquivel Roberto | 4468700% | 4469100% | 4469100% |  | 4 | 4 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Jean Palomino | GLPI | 375747 | MEET - ERROR DUPLICIDAD DE EVENTOS | Enlaces Meet - Error eventos duplicados Se están creando eventos duplicados por falta de validación de periodos en secciones con el mismo ID. | Herrera Villarruel Daniel | 4469000% | 4469100% | 4469100% |  | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Jean Palomino | GLPI | 376180 | ENVIO SMS MORA TEMPRANA IC | Se solicita el envío de SMS de mora temprana programado para el día 11-05-22. | TSO-PRODRIGUEZ | 4469200% | 4469200% | 4469200% |  | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Jean Palomino | GLPI | 376181 | ENVIO SMS MORA TARDÍA IC | Se solicita el envío de SMS de mora tardía programado para el día 11-05-22. | Rodriguez Chamorro Patricia Angela | 4469200% | 4469200% | 4469200% |  | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Jean Palomino | GLPI | 376563 | PORTAL IC - ACCESO | MI NOMBRE ES JONATHAN FLORES,DOCENTE DE GASTRONOMÍA, ESCRIBO PARA SOLICITAR AYUDA CON RELACIÓN AL SUBIDO DE NOTAS MODULAR, CUANDO INGRESO AL ACCESO NO TENGO CARGADOS LOS CURSOS PARA SUBIR LAS NOTAS EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA VISUALIZO LA CONDICIÓN DE ''PORTAL DEL ESTUDIANTE '', POR FAVOR AGRADECERÍA LA AYUDA BRINDADA. | Flores Medrano Jonathan Paúl | 4469400% | 4469400% | 4469400% |  | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Jean Palomino | GLPI | 376851 | CORREO - AGREGAR | Agregar correo Disculpen, Llegó incompleto la información: Estimados Solicito por favor que se agregue el siguiente CORREO de Consejeria Semipresencia LIC - consejeriasemipresencialic@continental.edu.pe, en el sistema de eventos del CALENDAR creados solo para la modalidad semipresencial. Agradeciendo su atención | Herrera Villarruel Daniel | 4469700% | 4469800% | 4469800% |  | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Jean Palomino | GLPI | 377325 | OPTIMIZACIÓN DE REPORTE DE ENCUESTAS OVIE | Se requiere la optimización para la descarga de reportes de encuesta de egresados del IC. | Pantoja Esquivel Roberto | 4469800% | 4469900% | 4469900% |  | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Jean Palomino | GLPI | 377466 | PORTAL IC - CURSO DE PRACTICAS REVISIÓN | Revisión Asignación de Curso de Practicas Portal IC No se está permitiendo asignar un curso de prácticas en la sección F06AN1 en el portal del estudiante IC. | Huamán Rosas Silvia Elizabeth | 4469900% | 4470100% | 4470100% |  | 2 | 2 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Jean Palomino | GLPI | 377531 | CAJA - REPORTE DEUDORES IC | Estimados mediante la presente solicito el Reporte de estudiantes cuya deuda vencio el 04-05-2021de acuerdo a la Segmentación ya coordinada previamente, para el día 19-05-2021 a primera hora. Recordarles también que en ningún envío se debe considerar a los estudiantes de Beca 18 . | TSO-PRODRIGUEZ | 4470000% | 4470100% | 4470100% |  | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Jean Palomino | GLPI | 377532 | CAJA - ENVIO SMS MORA TEMPRANA IC | ENVIO SMS MORA TEMPRANA IC Se solicita el envío de SMS de mora temprana programado para el día 19-05-22. | Rodriguez Chamorro Patricia Angela | 4470000% | 4470100% | 4470100% |  | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Jean Palomino | GLPI | 377533 | CAJA IC - ENVIO SMS MORA TARDÍA IC | ENVIO SMS MORA TARDÍA IC Se solicita el envío de SMS de mora tardía programado para el día 19-05-22. | Rodriguez Chamorro Patricia Angela | 4470000% | 4470100% | 4470100% |  | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Jean Palomino | GLPI | 377631 | CAU IC - ACCESOS | Permisos de acceso Estimados Solicito por favor, replicar los permisos y accesos del usuario fchipana@continental.edu.pe al usuario jbarranzuela@continental.edu.pe, sobre todo los servicios que usaba el CAU. Saludos | Herrera Villarruel Daniel | 4470000% | 4470100% | 4470100% |  | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Jean Palomino | GLPI | 377859 | CORRECCIÓN FICHA SOCIOECONÓMICA - CAMPUS IC | Se está generando un problema al rellenar la parte de ingresos/egresos de la ficha socioeconómica. | Mendoza Gongora Jessica | 4470100% | 4470600% | 4470600% |  | 5 | 5 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Jean Palomino | GLPI | 378140 | CAJA IC - DEPURACIÓN DE INSCRITOS | DEPURACIÓN DE INSCRITOS ¦ INICIO 9/5/2022 Estimado Mesa y Alex se solicita depurar a todos los que tienen estado inscritos del inicio 09/05/22, se debe tener en cuenta que no se debe depurar a los pronabec o a los que tengan algún beneficio y prórrogas. Copio el correo a bienestar para conocimiento ya que hay varios codigos que en estos días han estado solicitando activar matrículas ya sea por reincorporacion o desde frondes y si no pagan se depuraran. También copio el correo a registros para conocimiento y las secciones de dicho inicio . Estimados Mesa si hay solo abonos se debe de enviar el reporte o lista de todos los que sólo han abonado. Atte Nelva Huaman Lorenzo Tesorería Créditos y Cobranza ¦ Huancayo Caja IC - cajaic@continental.edu.pe HORARIO DE ATENCION ( cel.937474950) | Huaman Lorenzo Nelva Jessy | 4470400% | 4470400% | 4470400% |  | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Jean Palomino | GLPI | 378330 | ENVIO SMS MORA TEMPRANA IC | Se solicita el envío de SMS de mora temprana programado para el día 25-05-22. | TSO-PRODRIGUEZ | 4470600% | 4470600% | 4470600% |  | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Jean Palomino | GLPI | 378331 | ENVIO SMS MORA TARDÍA IC | Se solicita el envío de SMS de mora tardía programado para el día 25-05-22. | Rodriguez Chamorro Patricia Angela | 4470600% | 4470600% | 4470600% |  | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Jean Palomino | GLPI | 378549 | APEC - REPORTE | Reporte de reserva detallando el motivo Buenas tardes Jessica: Solicito el reporte de reserva según cada inicio de ciclo de la mod. regular de las tres carreras de la Escuela de Gestión y Negocios. Inicios: 14/02/2022 7/03/2022 11/04/2022 A la espera de su pronta respuesta, me despido. | Ferruzo Quino Isabel Leonor | 4470700% | 4471100% | 4471100% |  | 4 | 4 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Jean Palomino | GLPI | 379253 | ENVIO SMS PRE MORA IC | Se solicita el envío de SMS de pre mora programado para el día 31-05-22. | Rodriguez Chamorro Patricia Angela | 4471200% | 4471200% | 4471200% |  | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Jean Palomino | GLPI | 379254 | ENVIO SMS MORA TEMPRANA IC | Se solicita el envío de SMS de mora temprana programado para el día 31-05-22. | Rodriguez Chamorro Patricia Angela | 4471200% | 4471200% | 4471200% |  | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Jean Palomino | GLPI | 379255 | ENVIO SMS MORA TARDÍA IC | Se solicita el envío de SMS de mora tardía programado para el día 31-05-22. | Rodriguez Chamorro Patricia Angela | 4471200% | 4471200% | 4471200% |  | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cris Vidalon | GLPI | 365967 | RAI - REVISAR ESTADO | Re: Caso estudiante semipresencial Susan Huaman Ramón Buenas tardes Estimados @Mesa de Ayuda TI por favor su apoyo con el caso de la estudiante ya que ella contaba con notas en el 5to semestre y como evidencia de ello se tiene un correo anterior de actualización de notas que se realizó el 15 de febrero y respondimos a ello ya que reitero la estudiante contaba con notas pero al día de hoy no se tiene ninguna nota. Quedamos atentos a su pronta respuesta. | Choque Lapa Seydi Sayumi | 4463162% | 4463186% | 4463186% |  | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cris Vidalon | GLPI | 365330 | PORTAL DEL ESTUDIANTE - ENCUESTA | El lun, 7 mar 2022 a las 12:18, Whendy Jhulaysi Mendoza Mauricio (&lt;&lt;a href=''mailto:I1211417@continental.edu.pe'' target=''_blank''&gt;I1211417@continental.edu.pe&gt;) escribió: Estimados , he intentado rellenar pero no me permite continuar ...aparte de ello es una encuesta que no me pertenece ya que no llevo ese curso ni con el docente ...por favor por ello estoy solicitando el apoyo no me permite realizar los trámites para el semestre tengo que solicitar mi carta de presentación. | Alumnos IESC | 4463095% | 4463184% | 4463184% |  | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cris Vidalon | GLPI | 365449 | ENCUESTA - PEGADA | Se envía la captura de pantalla .... no me deja i regresar a otras opciones es y por más que se rellena laenciesta sigue en la misma página. | Alumnos IESC | 4463095% | 4463184% | 4463184% |  | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cris Vidalon | GLPI | 365771 | IC - REPORTES | De: Ana Paola Gómez Pereira &lt;&lt;a href=''mailto:agomez@continental.edu.pe'' target=''_blank''&gt;agomez@continental.edu.pe&gt; Date: mar, 8 mar 2022 a las 18:04 Subject: Reporte de estudiantes Instituto Continental To: Lucas Chinchay Paraguay &lt;&lt;a href=''mailto:lchinchay@continental.edu.pe'' target=''_blank''&gt;lchinchay@continental.edu.pe&gt;, Torres Carvajal Alex &lt;&lt;a href=''mailto:atorres@continental.edu.pe'' target=''_blank''&gt;atorres@continental.edu.pe&gt; Buenas Tardes Estimados mediante la presente solicito el Reporte de estudiantes cuya deuda vencio el 04-03-2021de acuerdo a la Segmentación ya coordinada previamente, para el día 09-03-2021 a primera hora. Recordarles también que en ningún envío se debe considerar a los estudiantes de Beca 18 . Cualquier consulta no duden en comunicarse conmigo. | Gómez Pereira Ana Paola | 4463162% | 4463168% | 4463168% |  | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cris Vidalon | GLPI | 364180 | BNI - BONO BUEN PAGADOR | Se solicita RECONOCER el bono del buen pagador para los estudiantes que realizaron pagos de matrícula antes de la emisión del reporte. inicio 07 de marzo. | Mendoza Gongora Jessica | 4462439% | 4462441% | 4462441% |  | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cris Vidalon | GLPI | 362964 | CAJA - VERIFICAR DEUDA | URGENTE-Verificar deuda de estudiante ROMERO ROJAS LUZ MELISSA codigo 1024631 mediante la presente se solicita su apoyo verificando el porque no se visualiza la sección Matrícula E01BM1 2022-1 y C01° E01BM1 2022-1, en la cuenta corriente de la estudiante con código 1024631-ROMERO ROJAS LUZ MELISSA. En estado económico , si se visualiza la sección | Chero Laura Enma Elizabeth | 4462369% | 4462431% | 4462431% |  | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cris Vidalon | GLPI | 364084 | Urgente - reporte mensual | Daniel Herrera Villarruel &lt;&lt;a href=''mailto:dherrera@continental.edu.pe'' target=''_blank''&gt;dherrera@continental.edu.pe&gt; Date: lun, 28 feb 2022 a las 10:49 Subject: Urgente - reporte mensual To: Cris Katherine Vidalon Tembladera &lt;&lt;a href=''mailto:cvidalon@continental.edu.pe'' target=''_blank''&gt;cvidalon@continental.edu.pe&gt; Cc: Eva Marina Ore Suarez &lt;&lt;a href=''mailto:eores@continental.edu.pe'' target=''_blank''&gt;eores@continental.edu.pe&gt; Estimada Cris, Mediante el presente solicito el siguiente reporte mensual de cierre (secciones y sus totales) ,el cual se requiere con urgencia, por favor considerar secciones desde el agosto 2021 a la fecha. Agradeciendo su atención | Herrera Villarruel Daniel | 4462262% | 4462393% | 4462393% |  | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cris Vidalon | GLPI | 363369 | APEC - CAJA IC - INCIDENTE DESCUENTOS | mediante la presente informar que se estuvo presentando problemas para realizar los descuentos en el Apec, desde el día de ayer 25/02/22 desde las 4:00 pm. Comentar que hoy 26/02/22 se realizó una NOTA DE CRÉDITO por DEVOLUCIÓN, del estudiante ARELLANO OSCANOA QUIQUE RODOLFO, con código 1820594. Y el sistema generó los siguientes descuentos AUTOMÁTICAMENTE: Descontó en Abono y en des/mora En des/mora en la cuota 1 descontó s/720.00 cuando sólo debió descontar s/360.00 Su apoyo verificando y actualizando la cuenta corriente del estudiante . | TSO-NHUAMAN | 4462262% | 4462262% | 4462262% |  | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cris Vidalon | GLPI | 362327 | APEC - BNI - DESCUENTO BUEN PAGADOR | Se solicita generar descuentos del bono del buen pagador a los estudiantes de las modalidades PRESENCIAL y SEMIPRESENCIAL (inicio 07 de marzo). Asimismo compartir la lista de los beneficiarios con EVA ORÉ. Descuento de 60 soles Otorgado a quienes paguen puntualmente las cuotas educativas en 2 semestres anteriores completos. Aplicable a partir de los inicios de febrero. El monto indicado se descontará automáticamente sobre el costo total de la matrícula. Descuento de 40 soles Otorgado a quienes paguen puntualmente las cuotas educativas en 1 semestre anterior completos. Aplicable a partir de los inicios de febrero. El monto indicado se descontará automáticamente sobre el costo total de la matrícula. Cronograma de inicios. INICIO MARZO 2022 (2022-1 / 2022-2) OBSERVACIONES PROGRAMA DE ESTUDIOS SECCIONES PERIODO FECHA INICIO FECHA FIN Administración de Empresas E04AT1 2022-2 7/03/2022 3/07/2022 SEMIPRESENCIAL Contabilidad L04AT1 2022-2 7/03/2022 3/07/2022 SEMIPRESENCIAL Administración de Empresas E06AN1 2022-2 7/03/2022 3/07/2022 SEMIPRESENCIAL Administración de Empresas E06BN1 2022-2 7/03/2022 8/07/2022 PRESENCIAL Administración de Empresas E06CN1 2022-2 7/03/2022 8/07/2022 PRESENCIAL Administración de Negocios Bancarios y Financieros N06AN1 2022-2 7/03/2022 8/07/2022 PRESENCIAL Contabilidad L06AN1 2022-2 7/03/2022 8/07/2022 PRESENCIAL Diseño Gráfico Publicitario P06AN1 2022-2 7/03/2022 8/07/2022 PRESENCIAL | Mendoza Gongora Jessica | 4462073% | 4462135% | 4462135% |  | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cris Vidalon | GLPI | 362312 | Cargo cuotas distancia - Repitencia | Cargo cuotas distancia - Repitencia Considerar los cargos asignados a los conceptos de una sección al realizar matrículas de repitencia. | Rodriguez Chamorro Patricia Angela | 4461768% | 4462133% | 4462133% |  | 4 | 4 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cris Vidalon | GLPI | 361425 | ENCUESTA IC - PEGADA | Estimados señores de mesa de ayuda: La estudiante Shirle Aguirre Bravo con código 1127190 de la carrera de administración de la modalidad a distancia, hasta el momento no puede verificar sus notas ya que cada vez que ingresa al campus virtual se le aparece una encuesta para rellenar (adjunto pantallazo de lo que le sale) ahora esa encuesta es del año 2016 e incluso le corresponde a otra persona , por favor si podrían ayudarnos a solucionar ese inconveniente. saludos cordiales Yolanda F. Peralta Refulio Mentora Modalidad A Distancia 954836759 | Docentes Lima | 4462062% | 4462094% | 4462094% |  | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cris Vidalon | GLPI | 361328 | REPORTE - ESTUDIANTES DESAPROBADOS | Mediante la presente, solicitarte por favor me puedas enviar el reporte de estudiantes que tienen unidades pendientes(jalados) desde el 2019. Criterio: Estudiante de una carrera cuya UD. este desaprobado y no haya sido recuperado, en todas las unidades didácticas del 1er al 6to ciclo. Considerar: Período Modalidad Finicio de la sección Ffin de la sección Carrera Sección Ciclo Cod Estudiante Apellidos Nombres N° Uds desaprobadas Agradeciendo su atención | Herrera Villarruel Daniel | 4461469% | 4461673% | 4461673% |  | 2 | 2 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cris Vidalon | GLPI | 362311 | REPORTE - ESTUDIANTES CON UNIDADES PENDIENTES | Reporte de estudiantes que tienen unidades pendientes(jalados) desde el 2019. Criterio: Estudiante de una carrera cuya UD. este desaprobado y no haya sido recuperado, en todas las unidades didácticas del 1er al 6to ciclo. Considerar: Período Modalidad Finicio de la sección Ffin de la sección Carrera Sección Ciclo Cod Estudiante Apellidos Nombres N° Uds desaprobadas Ud's desaprobadas | Herrera Villarruel Daniel | 4461571% | 4461632% | 4461632% |  | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cris Vidalon | GLPI | 360522 | APEC - RAI - REPORTE EGRESADOS | Reporte Egresados 2022-1 Estimada Cris, mediante el presente solicito reporte de matriculados al sexto semestre pertenecientes al periodo 2022-1, considerando el formato adjunto. En espera de tu pronta respuesta, gracias. | Porras Tapara Yanet Victoria | 4461083% | 4461194% | 4461194% |  | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cris Vidalon | GLPI | 360516 | ELIMINAR ENLACES DE MINISTERIO | Estimada Cris, mediante el presente solicito eliminen los enlaces de Ministerio-Conti (5to semestre, Diseño de Interiores). | Porras Tapara Yanet Victoria | 4460976% | 4461059% | 4461059% |  | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cris Vidalon | GLPI | 359960 | VERIFICACIÓN ACTAS IC | Estimada Cris, mediante el presente solicito la verificación de actas 2021-II sección I05AN1 ya que no muestra las notas que corresponden (adjunto captura). Yanet Victoria Porras Tapara Oficina de Registros Académicos Asistente Académica | Porras Tapara Yanet Victoria | 4460953% | 4461058% | 4461058% |  | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cris Vidalon | GLPI | 355005 | PORTAL DEL ESTUDIANTE / CAU - ACCESO | Acceso Registro de Notas IC - 2 Estimados de TI Para saludarlos y solicitar activar los acceso ( registro de notas) como docente del ic a Franklin Leoncio Huaman Araujo fhuaman@continental.edu.pe ----------------------------------------- Mayra Yadira Yauri Damian myauri@continental.edu.pe | Aguirre Castro Manuel | 4460944% | 4460962% | 4460962% |  | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cris Vidalon | GLPI | 356937 | Incluir ambiente virtual | Incluir ambiente virtual Estimados Solicito por favor incluir el ambiente virtual en la opción de programación especial, en el CAU (https://campusvirtual.continental.edu.pe/cau_ic/backoffice/pai-personal/programar-sec) Dicho ambiente no debe generar cruce para ser usado con las diferentes secciones. | Herrera Villarruel Daniel | 4460944% | 4460962% | 4460962% |  | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cris Vidalon | GLPI | 356624 | SIAVI - INCONVENIENTES | INCONVENIENTES CON CALIFICACIÓN SIAVI - OVIE Estimados @Mesa de Ayuda TI , buenas tardes. Comunico que se tienen inconvenientes con el SIAVI para la calificación al estudiante: JANPIER NILTON DE LA CRUZ SANCHEZ i2125500@continental.edu.pe Pido por favor su atención inmediata, pues estamos cerrando el período y de no completar el proceso el estudiante no será certificado. Gracias. | Huamán Rosas Silvia Elizabeth | 4460944% | 4460962% | 4460962% |  | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cris Vidalon | GLPI | 358212 | SIAVI - ACCESOS | Buenas tardes: Se solicita el acceso a SIAVI (lectura y escritura) asotelo@continental.edu.pe ASTRID VALERi SOTELO PAREDES Cordialmente, | Mendoza Gongora Jessica | 4460943% | 4460962% | 4460962% |  | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cris Vidalon | GLPI | 360370 | SIAVI - ACCESOS | Acceso al SIAVI Buenas tardes: Se solicita el acceso al SIAVI (lectura y escritura) mquispeh@continental.edu.pe ISABEL QUISPE CEL. 901077945 Cordialmente, | Mendoza Gongora Jessica | 4460943% | 4460962% | 4460962% |  | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cris Vidalon | GLPI | 360505 | CAU IC - ACCESOS | Activar registro de notas Estimados de TI Para saludarlos y solicitar activar el registro de notas del docente del IC: Luis Alberto Curo Salvatierra lcuro@continental.edu.pe No puede subir notas | Aguirre Castro Manuel | 4460943% | 4460962% | 4460962% |  | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cris Vidalon | GLPI | 360339 | TARJETA DE COORDENADAS - ENVIO | TARJETA DE COORDENADAS Estimados @Mesa de Ayuda TI por favor su apoyo para el envío al usuario ''apenas@continental.edu.pe'' el archivo de coordenadas N° 1396 que hemos asignado. | Condori Mamani Kety Yaneth | 4460847% | 4460931% | 4460931% |  | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cris Vidalon | GLPI | 359462 | IC - CONVALIDACIONES SECCIONES FICTICIAS | Estimados @Mesa de Ayuda TI por favor su apoyo con la generación de matrículas desde el sistema en secciones ficticias para poder realizar convalidaciones de semestres completos. Adjunto imagen de un caso que desea convalidar de Administración a Contabilidad. | Choque Lapa Seydi Sayumi | 4460747% | 4460747% | 4460747% |  | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cris Vidalon | GLPI | 358054 | RAI - VERIFICAR REGISTRO | 1420515 ¦ VERIFICAR INFORMACIÓN ACADÉMICA URGENTE Estimados @Mesa de Ayuda TI revisar el caso de la egresada de código 1420515 ¦ CONTABILIDAD - en los sistemas me figura otra estudiante en su reemplazo QUILCA NUÑEZ ROSMERY DNI 70191034 | Condori Mamani Kety Yaneth | 4460747% | 4460747% | 4460747% |  | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cris Vidalon | GLPI | 358958 | APEC - VALIDACION CODIGO RAI | URGENTE - VALIDACIÓN CÓDIGO por favor su apoyo con la validación del código 2026357 ya que no logramos ver su reporte académico (es como si no existiera), pero si se visualiza su reporte de pago. Quedamos a la espera de su pronta respuesta ya que lo necesitamos para emitir un documento. | Choque Lapa Seydi Sayumi | 4460654% | 4460658% | 4460658% |  | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cris Vidalon | GLPI | 357497 | ASIGNAR DESCUENTO POR BUEN PAGADOR | Asignar bono por buen pagador al estudiante con código 2225527. | Mendoza Gongora Jessica | 4460271% | 4460355% | 4460355% |  | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cris Vidalon | GLPI | 357652 | VERIFICAR CUENTAS | Re: REPORTE DE NOTAS DE EXAMEN DE ADMISION 05-02-2022 Buenas tardes Estimados, se procedió con el registro de notas en el sistema. Asimismo comentar que no se logró ubicar a 3 estudiantes, por ello pongo en copia a la oficina de @Mesa de Ayuda TI para su verificación. 1119898 - ASTUVILCA CARLOS ZAMY KATHERIN 2320396 - ESPINOZA AQUINO ALVARO ANDRE 2227474 - SALAS MONZON JHEISSON JHONNATAN Cordialmente, | Alumnos UCCI | 4460271% | 4460355% | 4460355% |  | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cris Vidalon | GLPI | 352468 | Actualización de formatos actas y nóminas | Estimado Alex, Adjunto formatos de actas y nóminas, ambos deben ser modificados tal cual; tanto formato como información en el módulo RAI. En espera de tu pronta respuesta. -- Yanet Victoria Porras Tapara Oficina de Registros Académicos Asistente Académica 064-481430 Anexo: 5260 | Porras Tapara Yanet Victoria | 4460258% | 4460259% | 4460259% |  | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cris Vidalon | GLPI | 358437 | APEC - RAI - CONVALIDACIONES IC | solicito por favor el apoyo con la opción de convalidación ya que no está generando la deuda por convalidación ni los descuentos correspondientes a pesar de los acciones que se realizan para este proceso (adjunto imagen para validar lo mencionado). Espero su pronta respuesta. | Choque Lapa Seydi Sayumi | 4460255% | 4460259% | 4460259% |  | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cris Vidalon | GLPI | 357092 | REPORTES ¦ CENSO MINEDU 2021 IC | Estimados colegas, conforme lo hemos conversado HOY y según corresponde proveer la información hasta máximo el 10 de febrero a fin de dar atención al requerimiento del Ministerio. Se adjunta la ficha del CENSO. TABLAS: 106 - TI 107 - TI 108 y 115 - TI (listado) consolidado =bienestar estudiantil 109 - TI 110 - TI 116 - TI 117 - TI - BIENESTAR - ORA 118 - ORA - BIENESTAR 119 - TI - BIENESTAR - ORA 120 - Gerencia - ORA Quedo atenta a las coordinaciones que estimen necesario. Kety Condori Mamani Registros Académicos - Grados y Títulos Jefa Celular: 977690546 WhatsApp: 912312855 | Condori Mamani Kety Yaneth | 4460162% | 4460258% | 4460258% |  | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cris Vidalon | GLPI | 356948 | VALIDACIÓN DE PAGO 1119898 | Estimados Envío el voucher para que se pueda generar la boleta del siguiente alumno; quien realizó el pago a la cuenta de CORPORACIÓN APEC SAC, la cual adjunto. Y su apoyo por favor con la aplicación de los descuentos en inscripción y matrícula que no aparecen en el APEC como adjunto. Agradezco su pronta atención Saludos cordiales. Giannina García Marketing y Ventas Agente Omnicanal 964668236 | García Chamorro Giannia Astrid | 4459974% | 4460060% | 4460060% |  | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cris Vidalon | GLPI | 356873 | VERIFICAR MATRICULA OBSERVADA | Verificar matrícula observada. Estimado Alex: De acuerdo a las verificaciones del cod. 2115277 CUBA MERCADO RENZO de la carrera de Administración de Empresas, NO realizó pago de 1era cuota hasta la 5ta. cuota sin prórroga, sin embargo registra matriculado y con notas completas durante el 2do semestre-2021-2. A la espera de su amable atención. Cordialmente, | Mendoza Gongora Jessica | 4459659% | 4459762% | 4459762% |  | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cris Vidalon | GLPI | 356548 | RAI - GENERACION DE DEUDAS BACHILLER | Generación de deudas bachiller IC No se generan deudas por el trámite de bachiller | Porras Tapara Yanet Victoria | 4459472% | 4459559% | 4459559% |  | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cris Vidalon | GLPI | 355225 | AULA VIRTUAL IC - INGRESO | Buenas tardes estimado por favor solicito quisiera saber como va la solicitud de estudiante GUTARATE ROJAS MIRCKO ERICK con código 1012118 de la carrera de Administración de empresas ya que refiere no hará ningún pago hasta que tenga acceso al campus. | Póvez Rosas Estéfani Gladys | 4459260% | 4459433% | 4459433% |  | 2 | 2 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cris Vidalon | GLPI | 354909 | DESCUENTO BONO BUEN PAGADOR | Estimado Alex: Se solicita generar descuentos del bono del buen pagador a los estudiantes de las modalidades PRESENCIAL (inicio 14 de febrero), SEMIPRESENCIAL (inicio 07 de febrero) asimismo, compartir la lista de los beneficiarios con EVA ORÉ. *DESESTIMAR MODALIDAD DISTANCIA. | Mendoza Gongora Jessica | 4458777% | 4459093% | 4459093% |  | 3 | 3 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cris Vidalon | GLPI | 354911 | TARJETA COORDENADAS - ASIGNACIÓN | Buenas tardes, Estimados @Mesa de Ayuda TI su apoyo para remitir el archivo de coordenadas de la tarjeta asignada: N°1395 al usuario docente kbejarano. Remitir en respuesta a todos en este correo. Cordialmente, | Condori Mamani Kety Yaneth | 4458740% | 4458757% | 4458757% |  | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cris Vidalon | GLPI | 353754 | RAI - REPORTE | Estimada Cris, Mediante el presente solicito el siguiente reporte (adjunto detalle),el cual se requiere con urgencia, por favor considerar secciones desde el agosto 2021 a la fecha. Agradeciendo su atención -- Instituto Continental Daniel G. Herrera Villarruel Programación Académicas y Gestión de la Información Jefe de Programación Académicas y Gestión de la Información 947660608 / 973987201 064-481430 Anexo: 5293 icontinental.edu.pe | Herrera Villarruel Daniel | 4458572% | 4458755% | 4458755% |  | 2 | 2 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cris Vidalon | GLPI | 354718 | CAJA - ACTUALIZAR CUENTA | Actualizar cuenta corriente CODIGO 2327484 Estimados Señores de Mesa de Ayuda, mediante la presente se solicita su apoyo verificando el motivo por el cual no se puede visualizar las 4 cuotas de la sección 22ECC1A. Al ingresar a la cuenta no se visualiza las cuotas a pagar al momento de ingresar al código, si se visualiza sus pago su apoyo urgente en este caso, ya que el estudiante está tratando de Realizar el pago pero, ni los bancos pueden visualizar las cuotas. Quedo atento a sus comentarios Agradecida por el apoyo brindado Saludos Cordiales Patricia Rodriguez Chamorro Tesorería Créditos y Cobranza ¦ Huancayo Caja IC - cajaic@continental.edu.pe HORARIO DE ATENCION ( cel.937474950) | Rodriguez Chamorro Patricia Angela | 4458673% | 4458694% | 4458694% |  | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cris Vidalon | GLPI | 354715 | DATA DE ESTUDIANTES APTOS A R2 | Buenas noches Estimados, solicito la data de estudiantes APTOS PARA EXAMEN DE R2 que iniciaron clases el 13/09/2021. Adjunto archivo excel con los campos necesarios. Quedo atenta a su pronta respuesta. Cordialmente. -- Instituto Continental Seydi Choque Registros Académicos Asistente ¦ Convalidación, Titulación y Exámenes Sala Virtual Meet: meet.google.com/ifq-cruk-psu 064-481430 Anexo: 5261 icontinental.edu.pe HORARIO DE ATENCIÓN SALA MEET Lun-vier: 9:00 - 13:00 ¦ 3:00 - 6:00 | Choque Lapa Seydi Sayumi | 4458650% | 4458651% | 4458651% |  | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cris Vidalon | GLPI | 353964 | AUDITORIA - ESTUDIANTE 2025461 | Jessica Mendoza Gongora 14:45 (hace 56 minutos) para Registros, Judith, Bienestar, Caja, mí Estimada: Según lo revisado con otros estudiantes se visualiza el mismo error en la sección T02BM1 como invalidado, se solicita a TI realizar la auditoría correspondiente. Cordialmente, | Mendoza Gongora Jessica | 4458347% | 4458386% | 4458386% |  | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cris Vidalon | GLPI | 352944 | BNI - GENERAR DESCUENTO | Dscto. del Bono del buen pagador. Estimado Alex: Se solicita generar descuentos del bono del buen pagador a los estudiantes de las modalidades PRESENCIAL (inicio 14 de febrero), SEMIPRESENCIAL (inicio 07 de febrero) y DISTANCIA (inicio 21 de febrero), asimismo compartir la lista de los beneficiarios con EVA ORÉ *adjunto cronograma de inicios. Descuento de 60 soles Otorgado a quienes paguen puntualmente las cuotas educativas en 2 semestres anteriores completos. Aplicable a partir de los inicios de febrero. El monto indicado se descontará automáticamente sobre el costo total de la matrícula. Descuento de 40 soles Otorgado a quienes paguen puntualmente las cuotas educativas en 1 semestre anterior completos. Aplicable a partir de los inicios de febrero. El monto indicado se descontará automáticamente sobre el costo total de la matrícula. *Adjunto cronograma de inicios. A la espera de su amable atención. Atte, | Mendoza Gongora Jessica | 4458271% | 4458386% | 4458386% |  | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cris Vidalon | GLPI | 352682 | CAMPUS IC - REGISTRO INASISTENCIA | Incidente ¦ Registro Inasistencia IC 14-01-2022 Estimados de TI Para reportar que dos docentes no pueden registrar la inasistencia de los estudiantes en el campus virtual, no muestra la lista de alumnos Posiblemente sea masivo. Edgar Efrain Martinez Yalo &lt;&lt;a href=''mailto:emartinez@continental.edu.pe'' target=''_blank''&gt;emartinez@continental.edu.pe&gt; Sección: F02BM1-2021-2 Código curso: RD102 Lucia Antonella Del Aguila Aliaga &lt;&lt;a href=''mailto:ldelaguila@continental.edu.pe'' target=''_blank''&gt;ldelaguila@continental.edu.pe&gt; Secciones; F02AM1-2021-2 código curso:F1011 Secciones; F02BM1-2021-2 código curso:F1011 | Aguirre Castro Manuel | 4458342% | 4458358% | 4458358% |  | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cris Vidalon | GLPI | 353831 | ADM - COMPLETAR REPORTE | Estimada Cris, mediante el presente solicito tu apoyo brindándome los Apellidos y nombres del listado adjunto. Agradezco tu pronta atención. | Porras Tapara Yanet Victoria | 4458149% | 4458260% | 4458260% |  | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cris Vidalon | GLPI | 353171 | TARJETA COORDENADAS - ASIGNACIÓN | Estimados @Mesa de Ayuda TI su atención para remitir al usuario msolorzanoc, el archivo de coordenadas correspondiente a la tarjeta N° 1394. Quedamos en espera. saludos. Instituto Continental Kety Condori Mamani Registros Académicos - Grados y Títulos Jefa 064-481430 Anexo 5202 Celular: 977690546 WhatsApp: 912312855 icontinental.edu.pe | Condori Mamani Kety Yaneth | 4458074% | 4458162% | 4458162% |  | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cris Vidalon | GLPI | 353155 | AULA VIRTUAL IC - NO MUESTRA REGISTRO DE ASISTENCIA | Re: Falta de REGISTRO DE ASISTENCIA en el aula virtual-Moreno Buenos días Por la presente quisiera informar que los días viernes 07 y 14 de enero de 2022, las listas de asistencia del aula virtual de los cursos a mi cargo no estaban disponibles (no aparecían las listas de estudiantes en el sistema), me comuniqué vía wsp con el coordinador del área y con el responsable, el sr. Daniel Herrera, para solucionar el inconveniente y así evitar algún problema que pudiera surgir en el conteo de horas trabajadas y posterior pago de haberes. HORAS TRABAJADAS: viernes 07/01/2022- 2 horas sección P02AN1 D.G. viernes 14/01/2022- 2 horas sección F01AM1 D.M. 2 horas sección P02AN1 D.G. Atentamente Lic. Ricardo Moreno | Moreno Perea Ricardo Braulio | 4458052% | 4458161% | 4458161% |  | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cris Vidalon | GLPI | 353246 | APEC - NO PERMITE INSCRIBIR | Buenas tardes La presente es para solicitar apoyo para la verificación de mi sistema APEC que no me permite inscribir como muestro en la imagen y aparece un mensaje de igual modo no logro visualizar la sección 21etg1v , estaré a la espera de su comunicación. Gracias por la atención Atentamente Marisol García PomalayaAsesor Educativo - PETC - HuancayoInstituto Continental954087081 ¦ RPM: 954087081064-481430 Anexo: 5091 | APOYO APOYO | 4458054% | 4458061% | 4458061% |  | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cris Vidalon | GLPI | 352821 | Actualización de Modular - GTU | Estimados de MESA DE AYUDA! Mediante el presente se solicita su apoyo en la actualización del sistema GTU del estudiante Cod. 1710682. puesto que no figura el certificado Modular III para generar el documento. A la espera de su pronta respuesta. Cordialmente, Ana Salvatierra Clemente Registros Académicos Asistente ¦ Certificados Modulares y Trámites Documentarios Sala Virtual Meet: meet.google.com/ifq-cruk-psu icontinental.edu.pe HORARIO DE ATENCIÓN SALA MEET Lun-Vier: 8:30 - 13:00 -- Registros Académicos - Grados y Títulos Sala Virtual Meet: meet.google.com/ifq-cruk-psu HORARIO DE ATENCIÓN SALA VIRTUAL Lun-vier: 9:00 - 13:00 ¦ 15:00 a 18:00 | APOYO APOYO | 4457843% | 4457862% | 4457862% |  | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cris Vidalon | GLPI | 345774 | CAJA - ACTUALIZAR CUENTA CORRIENTE | Estimados Mesa de ayuda se solicita de manera urgente actualizar la cuenta corriente de todos los matriculados e INSCRITOS en las siguientes: PERIODO 2022-1 INICIO 11/04/2021 CARRERAS SECCIONES Administración de Empresas E01CM1 Administración de Negocios Bancarios y Financieros N01BM1 Contabilidad L01BM1 Motivo por el cual se ha cambiado la escala y el importe. | Huaman Lorenzo Nelva Jessy | 4457843% | 4457862% | 4457862% |  | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cris Vidalon | GLPI | 352195 | Validación de pago - Modular III | Ana Salvatierra Clemente &lt;&lt;a href=''mailto:asalvatierra@continental.edu.pe'' target=''_blank''&gt;asalvatierra@continental.edu.pe&gt; Date: mar., 4 ene. 2022 15:22 Subject: Validación de pago - Modular III To: Lucas Chinchay Paraguay &lt;&lt;a href=''mailto:lchinchay@continental.edu.pe'' target=''_blank''&gt;lchinchay@continental.edu.pe&gt; Estimado @Lucas Chinchay Paraguay ! Mediante el presente se solicita su apoyo en la validación de los estudiantes que hayan pagado el Modular III. Adjunto data de estudiantes a validar. A la espera de su pronta respuesta. Cordialmente, | APOYO APOYO | 4457649% | 4457690% | 4457690% |  | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cris Vidalon | GLPI | 352228 | ACTIVAR DESCUENTO Y RECONOCER PAGO | Bienestar Instituto Continental (&lt;&lt;a href=''mailto:bienestaric@continental.edu.pe'' target=''_blank''&gt;bienestaric@continental.edu.pe&gt;) escribió: Buen día: Estimado @Jorge Tuesta Espejo, se solicita activar el descuento a las cuotas de la estudiante CANO VARGAS, YNGRID YSABEL con código 1416774 - MODALIDAD DISTANCIA, quien se encuentra incómoda porque realizó el pago de S/. 245.00 en la 2da cuota debiendo ser S/. 220.50. Estimadas de @Caja Instituto Continental se solicita reconocer la diferencia de la 1° cuota a la 2° cuota. Cordialmente, -- Bienestar Estudiantil Responsable 995136887 / 921863837 064-481430 Anexo: 5240-5251 bienestaric@continental.edu.pe HORARIO DE ATENCIÓN Lun-Vier: 8:15 - 13:00 ¦ 14:00 a 18:00 Sábados: 09.00 - 12:30 | Tuesta Espejo Jorge | 4457580% | 4457690% | 4457690% |  | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cris Vidalon | GLPI | 350145 | ADM - VERIFICAR FORMULARIO DESCUENTOS | Estimados, solicito por favor apoyo en la verificación del sistema de APEC - DESCUENTOS. Usualmente realizamos los descuento desde dicho sistema, pero el día de hoy al realizar la actualización solicitada por el sistema no muestra ninguna opción de descuento. Por favor quedo atento a su pronto apoyo, pues tengo estudiantes a pagar en espera. 952228747 | Salazar Guillermo Edson Alfredo | 4457580% | 4457690% | 4457690% |  | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cris Vidalon | GLPI | 350747 | CAJ - VERIFICAR CTA CTE | Re: DISTRIBUCIÓN DE PAGO DE INSCRITO POR WEB 2219844 Y APOYO PARA DESCUENTO EN INSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA Estimados Mesa derivó su correo de admisión para su apoyo y revision ya que no puede generar descuento, como detalla el correo atte Caja Instituto Continental 19:14 (hace 2 horas) para mí, Cris, Sarita, Silvia, Michael Estimados Mesa derivó su correo de admisión para su apoyo y revision ya que no puede generar descuento, como detalla el correo atte | Taquia de la Cruz Sarita | 4457580% | 4457689% | 4457689% |  | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cris Vidalon | GLPI | 352428 | APEC - HABILITAR PERIODOS | ACTIVAR PERIODOS 2023-1 y 2023-2 Estimados @Mesa de Ayuda TI solicito la activación de los periodos 2023-1 y 2023-2 en el sistema APEC. Quedo en espera. Saludos cordiales. | Condori Mamani Kety Yaneth | 4457570% | 4457688% | 4457688% |  | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cris Vidalon | GLPI | 350308 | ADM - DESCUENTOS | buenas tardes no puedo realizar descuentos en apec . Espero su pronta respuesta. número apra que se contacten conmigo 948675671 .El problema lo tengo desde ayer que se realizó la actualización . | Rodríguez Suárez Germán Lenin | 4457580% | 4457580% | 4457580% |  | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cris Vidalon | GLPI | 352183 | DATOS - CAMPAÑA MAILCHIMP Y SMS | Buenas tardes Estimados, espero se encuentren bien, por favor solicito su apoyo para actualizar nuestras bases para nuestras campañas de Mailchimp y SMS, los campos necesarios son: Nombre completo Correo electrónico Modalidad Carrera Número de celular Puntualmente, requiero las siguientes bases actualizadas: Base de egresados Base de estudiantes Docentes y administrativos De antemano muchas gracias, quedo atento a sus comentarios. -- Saludos Cordiales Michael Arnold Vidalón Hinojo Oficina de Marketing Asistente de Marketing y Ventas 999643399 icontinental.edu.pe | Vidalon Hinojo Michael Arnold | 4457574% | 4457574% | 4457574% |  | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cris Vidalon | GLPI | 351914 | BNI - RECONOCER BONO 2DA CUOTA | Estimad@s de TI: Se solicita reconocer el bono para la 2da cuota de aquellos estudiantes que ya realizaron el pago. *Se adjunta relación de estudiantes Cordialmente, | APOYO APOYO | 4457556% | 4457561% | 4457561% |  | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cris Vidalon | GLPI | 351186 | CAJA IC - RETIRAR PRÓRROGA Y ENLACE PRONABEC | por medio de la presente comunicar que la oficina de Jesús Galarza,ha enviado una lista de estudiantes que dejaron de ser beneficiarios de PRONABEC, por ello se solicita su pronta atención en retirar la prórroga y el enlace a la razón social de PRONABEC (PROGRAMA NACIONAL DE BECAS Y CRÉDITO EDUCATIVO RUC 20546798152) este requerimiento solo debe afectar a las cuotas que tenga fecha de vencimiento a partir de Enero 2022 en adelante y solo de afectarse a los estudiante de esta lista adjunta, como este código 1910129 También hay casos que ya no deben nada por que sus cuotas venció antes (en esos casos no se realizara nada) como 1910549 1910569 1910656 | Chero Laura Enma Elizabeth | 4457367% | 4457461% | 4457461% |  | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cris Vidalon | GLPI | 350681 | CAJA - ACTUALIZAR CTA CTE IC | Estimados se solicta actualizar la cuenta corriente de todos los matriculados en las siguientes secciones porque se actualizo fecha de cargo de gastos administrativos e interés, Inicio 06/12/2021 2022-10 SECCIONES E01AN1 E01EN1 L01AN1 E01BM1 atte Nelva Huaman Lorenzo Tesorería Créditos y Cobranza ¦ Huancayo Caja IC - cajaic@continental.edu.pe HORARIO DE ATENCION ( cel.937474950) | Huaman Lorenzo Nelva Jessy | 4457278% | 4457461% | 4457461% |  | 2 | 2 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cris Vidalon | GLPI | 352210 | GENERACIÓN DE NÓMINA G06AT1 | Buenas tardes Estimados @Mesa de Ayuda TI en primer lugar desearles un exitoso año. Para solicitar su apoyo urgente con la generación de nóminas 6to semestre de Gastronomía y arte culinario del periodo 2021-2 ya que realice todo lo necesario pero no aparece la sección para poder generarlo, quedo atenta a su pronta respuesta. | Choque Lapa Seydi Sayumi | 4457391% | 4457393% | 4457393% |  | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cris Vidalon | GLPI | 351657 | RAI - ENTREGA DE DOCUMENTO | Estimados de @Mesa de Ayuda TI ! Mediante el presente se solicita su apoyo en la verificación de los requisitos de ingresantes en el sistema APEC del estudiante Cod. 2219896. Cordialmente, Ana Salvatierra Clemente Registros Académicos Asistente ¦ Certificados Modulares y Trámites Documentarios Sala Virtual Meet: meet.google.com/ifq-cruk-psu 064-481430 Anexo: 5262 icontinental.edu.pe HORARIO DE ATENCIÓN SALA MEET Lun-Vier: 8:30 - 13:00 | APOYO APOYO | 4457345% | 4457361% | 4457361% |  | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cris Vidalon | GLPI | 350054 | GENERAR DSCTO. BONO BUEN PAGADOR | Estimado Alex: Se solicita generar descuentos del bono del buen pagador a los estudiantes de la modalidad SEMIPRESENCIAL, inician el 10 de Enero, asimismo compartir la lista de los beneficiarios. *Los estudiantes que inician el 10 de enero pertenecen a la carrera de Administración y terminaron en la sección E04AN1, cuyo inicio fue 09/08/21 y finalizaron el 10/12/21, del período 2022-1. Descuento de 60 soles Otorgado a quienes paguen puntualmente las cuotas educativas en 2 semestres anteriores completos. El monto indicado se descontará automáticamente sobre el costo total de la matrícula. Descuento de 40 soles Otorgado a quienes paguen puntualmente las cuotas educativas en 1 semestre anterior completo. El monto indicado se descontará automáticamente sobre el costo total de la matrícula. A la espera de su amable atención a la brevedad posible, debido a que esta semana concretarán el pago de su matrícula. Cordialmente, Bienestar Estudiantil Responsable 995136887 / 921863837 064-481430 Anexo: 5240-5251 bienestaric@continental.edu.pe | Mora Rojas Elda Lade | 4457181% | 4457245% | 4457245% |  | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cris Vidalon | GLPI | 350958 | CAJA IC - REVISAR SECCIÓN Y ACTUALIZAR | Estimados solicito revisar la sección L01CM1 2022-10 que al momento que inscribe frondes jala con todo gasto administrativo e interés, esto no debe figurar solo debe jalar las cuotas de carrera. (las cuotas aún no vencen ni los GA ni Interes) copio imagen Nelva Huaman Lorenzo Tesorería Créditos y Cobranza ¦ Huancayo Caja IC - cajaic@continental.edu.pe HORARIO DE ATENCION ( cel.937474950) | Huaman Lorenzo Nelva Jessy | 4457173% | 4457245% | 4457245% |  | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cris Vidalon | GLPI | 348926 | REPORTE DE ESTUDIANTES IC | El sáb, 18 dic 2021 a las 13:45, Ana Paola Gómez Pereira (&lt;&lt;a href=''mailto:agomez@continental.edu.pe'' target=''_blank''&gt;agomez@continental.edu.pe&gt;) escribió: Buenas Tardes Estimados mediante la presente solicito el Reporte de estudiantes cuya deuda vencio el 06-12-2021de acuerdo a la Segmentación ya coordinada previamente, para el día 24-12-2021 a primera hora. Recordarles también que en ningún envío se debe considerar a los estudiantes de Beca 18 . Cualquier consulta no duden en comunicarse conmigo. Saludos Cordiales | Gómez Pereira Ana Paola | 4457172% | 4457245% | 4457245% |  | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cris Vidalon | GLPI | 350736 | Generar requisitos postulantes | Estimada Cris, Mediante el presente solicito por favor generar el listado de requisitos postulantes al código ''2219834''. Adjunto captura en la que no se visualiza. En espera de tu pronta respuesta. -- Yanet Victoria Porras Tapara Oficina de Registros Académicos Asistente Académica 064-481430 Anexo: 5260 | Porras Tapara Yanet Victoria | 4456881% | 4457181% | 4457181% |  | 3 | 28 | 833.3% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cris Vidalon | GLPI | 351049 | ADM - sección de semipresencial abril 2022 1B | Buen día Estimados, espero se encuentren bien, por favor su apoyo pues queremos realizar una inscripción en la modalidad semipresencial y nos sale este error. Saludos, Silvia Sacsara Boza Jefa de Marketing y Ventas 938852788 icontinental.edu.pe | Sacsara Boza Silvia Noemí | 4457178% | 4457181% | 4457181% |  | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cris Vidalon | GLPI | 351054 | CAJ - APOYO ESTUDIANTE | Estimada Silvia buen día, derivó su correo a mesa de ayuda. Estimados mesa su apoyo urgente con lo reportado por silvia. ATTE Nelva Huaman Lorenzo Tesorería Créditos y Cobranza ¦ Huancayo Caja IC - cajaic@continental.edu.pe HORARIO DE ATENCION ( cel.937474950) Lunes a Viernes 8am-2pm y 4pm-7pm Sábados 9 am-12:00 pm El vie, 7 ene 2022 a las 0:43, Silvia Noemí Sacsara Boza (&lt;&lt;a href=''mailto:ssacsara@continental.edu.pe'' target=''_blank''&gt;ssacsara@continental.edu.pe&gt;) escribió: El mismo problema con la modalidad semipresencial Saludos, Silvia Sacsara Boza Jefa de Marketing y Ventas 938852788 icontinental.edu.pe El vie, 7 ene 2022 a las 0:39, Silvia Noemí Sacsara Boza (&lt;&lt;a href=''mailto:ssacsara@continental.edu.pe'' target=''_blank''&gt;ssacsara@continental.edu.pe&gt;) escribió: Buen día Estimados, su apoyo, pq no se generado carrera, pues está inscrito en semipresencial- Administración de Empresas Saludos, Silvia Sacsara Boza Jefa de Marketing y Ventas 938852788 icontinental.edu.pe | Sacsara Boza Silvia Noemí | 4457172% | 4457181% | 4457181% |  | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cris Vidalon | GLPI | 347407 | REVISAR SP_CAU_SELDETALLEINASISTENCIAIC | Estimados Por favor verificar y corregir el detalle de inasistencias del sp_cau_seldetalleinasistenciaIC, para que pueda solo mostrar las inasistencias si hubo firma por el docente. Saludos Daniel G. Herrera Villarruel Programación Académicas y Gestión de la Información Jefe de Programación Académicas y Gestión de la Información 947660608 / 973987201 | Herrera Villarruel Daniel | 4456874% | 4456896% | 4456896% |  | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cris Vidalon | GLPI | 367079 | CAJA IC - ACTUALIZAR CUENTA CORRIENTE | MUY URGENTE-SOLICITO APOYO CON ACTUALIZAR CTE CTE - NOTA DE CREDITO Se solicita de manera urgente que se actualice o restablezcan en la cuenta corriente de la estudiante la nota de crédito 99002-2748 emitida el día 10/03/2022 por 400 soles, copio imagen de cuenta corriente donde no figura la sección ni la nota de crédito | TSO-NHUAMAN | 4463850% | 4463850% | 4463850% |  | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cris Vidalon | GLPI | 366906 | CAJ - ACTIVAR DEUDA | Fwd: ACTIVAR DEUDA ¦ EGRESADO 2022-1 Estimados mesa de ayuda buenos días, por medio de la presente solicito su apoyo con cargar 200 soles a la lista adjunta de estudiantes la sección OTROS_TITULACION dentro de ello está el concepto Certificado de Egresado (ID C01). agradezco su gentil apoyo Saludos cordiales | Huaman Lorenzo Nelva Jessy | 4463641% | 4463641% | 4463693% |  | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cris Vidalon | GLPI | 365834 | CAJA - DEPURACION DATA - JORNADA IX - IC | Depuración de la data de XI jornada de innovación 2021-2 Solicito anular de la base de datos los importes de deudas pendientes por concepto de XI jornada de innovación 2021-2, de la tres carreras de la Escuelas de Gestión y Negocios. Las secciones son: XI JOR_INNOV_CAE XI JOR_INNOV_CAF XI JOR_INNOV_CCO A la espera de una pronta atención, me despido. | Ferruzo Quino Isabel Leonor | 4463644% | 4463644% | 4463692% |  | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cris Vidalon | GLPI | 362933 | PASARELA DE PAGOS - REVISION DE OPERACIONES NO PROCESADAS | por medio de la presente solicito con urgencia revisar los pagos que se realizan por medio de la pasarela de pagos (portal de estudiante), esto debido a que durante el mes de enero y febrero de 2022 he tenido un alto número de operaciones que no se llegaron a procesar y he podido identificar que esta pasando cuando es boleta por cobrar, por ello mi preocupación ya que estamos próximos al proceso de matrícula 2022-1 y es ahí donde se tiene un gran número de este tipo de operaciones, a la espera de tus comentarios. Atte. ENERO, se tuvo 75 operaciones aproximadas | Chero Laura Enma Elizabeth | 4463576% | 4463576% | 4463587% |  | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cris Vidalon | GLPI | 364240 | REPORTE - REALIZAR CAMBIOS | Estimado @Torres Carvajal Alex se solicita por favor realizar los cambios en el reporte de RENDIMIENTO ACADÉMICO que se exporta desde el sistema teniendo en cuenta las siguientes métricas como se mencionó el día de ayer vía sala meet. | Choque Lapa Seydi Sayumi | 4463000% | 4463241% | 4463335% |  | 2 | 3 | 50% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cris Vidalon |  |  | Elaboración de manuales IC | Apoyo en la elaboración de manuales del IC | Alex Torres Carvajal | 4463600% | 4463700% | 4463700% |  | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cris Vidalon | GLPI | 379519 | APEC - REPORTE | Urgente - reporte mensual Estimada Cris, Mediante el presente solicito el siguiente reporte mensual de cierre (secciones y sus totales) ,el cual se requiere con urgencia, por favor considerar secciones desde el agosto 2021 a la fecha. Agradeciendo su atención | Herrera Villarruel Daniel | 4471450% | 4471450% | 4471450% |  | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cris Vidalon | GLPI | 374604 | REPORTE - CIERRE DE SECCIONES Y SUS TOTALES | Urgente - reporte mensual Mediante el presente solicito el siguiente reporte mensual de cierre (secciones y sus totales) ,el cual se requiere con urgencia, por favor considerar secciones desde el agosto 2021 a la fecha | Herrera Villarruel Daniel | 4468534% | 4468534% | 4468534% |  | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cris Vidalon | GLPI | 379320 | REPORTE - EGRESADOS | Estimada Cris, mediante el presente solicito data de egresados del periodo 2021-I, 2021-II y 2022-I, considerando todos los estados y formato adjunto. En espera de tu pronta respuesta, gracias. | Porras Tapara Yanet Victoria | 4471348% | 4471348% | 4471348% |  | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cris Vidalon | GLPI | 377711 | CAJA IC - ACTULIZAR CUENTA CORRIENTE | Estimados se solicta de manera muy urgente actualicen la cuenta corriente del código 2320684 Huisa Leon Lesly Alicia quien tiene pagos y una nota de crédito en su cuenta corriente pero esta en blnaco todo. copio imagen | Huaman Lorenzo Nelva Jessy | 4470889% | 4470889% | 4470889% |  | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cris Vidalon | GLPI | 377921 | BONO DEL BUEN PAGADOR SEMIPRESENCIAL | Estimado Alex: Se solicita generar descuentos del bono del buen pagador a los estudiantes de las modalidad SEMIPRESENCIAL (inicio 06 de junio). E06AN1 Asimismo compartir la lista de los beneficiarios con EVA ORÉ. Descuento de 60 soles Otorgado a quienes paguen puntualmente las cuotas educativas en 2 semestres anteriores completos. Aplicable a partir de los inicios de mayo. El monto indicado se descontará automáticamente sobre el costo total de la matrícula. Descuento de 40 soles Otorgado a quienes paguen puntualmente las cuotas educativas en 1 semestre anterior completos. Aplicable a partir de los inicios de mayo. El monto indicado se descontará automáticamente sobre el costo total de la matrícula. Cordialmente, | Mendoza Gongora Jessica | 4470647% | 4470647% | 4470647% |  | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cris Vidalon | GLPI | 377522 | APEC - REPORTE | REPORTE DE ESTUDIANTE RECATEGORIZADOS Buen día estimados de Mesa de Ayuda: Se solicita enviar el reporte de estudiantes recategorizados desde 01/01/22 hasta el 15/05/22. Cordialmente, | Martinez Curimozon Dony | 4470546% | 4470546% | 4470546% |  | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cris Vidalon | GLPI | 377317 | CARGA CONTI EMPRENDE IC | Buenas tardes estimados Mesa de Ayuda, Mediante el presente correo solicito su apoyo por favor para cargar la deuda de 235 estudiantes bajo el concepto de REINCORPORACIÓN por el monto S/.20.00, se pide el apoyo por ser una gran cantidad de estudiantes. Adjunto un documento Excel con la lista de los alumnos. Agradezco de antemano su apoyo. Saludos. Jimena Melissa Olivera Recuay 955 129 156 | Vásquez Llúncor Saida Viviana | 4470089% | 4470089% | 4470089% |  | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cris Vidalon | GLPI | 377047 | REPORTE - FECHA PAGO | Estimada Cris, Según lo coordinado, solicito por favor el reporte de estudiantes y sus respectivas fechas de pagos de matrícula y C01. Agradeciendo su atención Daniel Herrera Villarruel Jefe de Programación Académicas y Gestión de la Información Programación Académica y Gestión de la Información 973987201 | Herrera Villarruel Daniel | 4469842% | 4469842% | 4469842% |  | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cris Vidalon | GLPI | 373707 | RAI - GENERACIÓN DE NÓMINAS MINEDU | Estimado equipo TI, solicito con URGENCIA la actualización de opción de generar nóminas que actualmente está limitado a 40 vacantes y necesitamos que sea dinámico pues debemos generarlos bajo el criterio REGISTRA, darle la PRIORIDAD pues nos encontramos en los 30 días para registrar todas las matrículas. Quedo a la espera de sus comentarios. Cordialmente, Kety Condori Mamani Jefa - Secretaria Académica Registros Académicos - Grados y Títulos 977690546 | Condori Mamani Kety Yaneth | 4469465% | 4469465% | 4469465% |  | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cris Vidalon | GLPI | 376105 | APEC - REPORTE | Requerimiento de base de datos Buenas tardes, Por favor su apoyo en la base de datos de los estudiantes del periodo 2022-1 del sexto semestre del Instituto Continental con los siguientes campos: Codigo Nombre completo Teléfono Correo Modalidad Atentos a su pronta respuesta. Saludos. | Madrid Condezo Katya Denisse | 4469453% | 4469453% | 4469453% |  | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cris Vidalon | GLPI | 376352 | CAJA - ACTIVAR CONCEPTO DE REINCORPORACION | solicito su apoyo en activar a todos los estudiantes adjunto según lista enviada por el área de contiemprende, concepto de reincorporación importe 20 soles. se pide el apoyo por ser una gran cantidad. detallo lo siguiente : dicho esta dentro de la sección: OTROS_CONTIEMPREND concepto: C02 Descripción: CONTIEMP-Reincorporacion importe 20 soles | Huaman Lorenzo Nelva Jessy | 4469781% | 4469781% | 4469781% |  | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cris Vidalon | GLPI | 375590 | AUDITORIA - MATRICULA ESTUDIANTE IC | Estimado Alex, mediante el presente solicito realizar AUDITORÍA al código ''1910351'', verificando su matrícula de repitencia en la sección H02CM1 periodo 2022-1; ya que el área de Registros Académicos no realizó la matrícula en mención. En espera de tu pronta respuesta, gracias! | Porras Tapara Yanet Victoria | 4469044% | 4469044% | 4469044% |  | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cris Vidalon | GLPI | 372720 | Habilitar campos para el registro de datos enviados a REGISTRA | Datos REGISTRA Estimados, por favor asignar ticket para lo siguiente: Solicitante: Kety Condori Mamani Solicitud: Habilitar campos para el registro de datos enviados a REGISTRA. Saludos, | Condori Mamani Kety Yaneth | 4469079% | 4469079% | 4469079% |  | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cris Vidalon | GLPI | 375285 | REPORTE INGRESOS | Reporte de ingresos Conti-Emprende Estimados, Buenos días, mediante la presente solicito me puedan enviar el reporte de ingresos 2022 del Centro de Emprendimiento del Instituto Continental. Agradeciendo de antemano su apoyo. Me despido. Atte. | Vásquez Llúncor Saida Viviana | 4469079% | 4469079% | 4469079% |  | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cris Vidalon | GLPI | 374628 | DREJ - REPORTE DE MATRICULADOS RUTEADOS | Estimada @Cris Katherine Vidalon Tembladera solicitamos tu atención para completar el siguiente cuadro que requerimos para informar a la DREJ del periodo 2022-1 en función a los ruteados en NÓMINAS de matrícula, por género y programa de estudios: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1cUnBQH_KJNJaO0rmhf9CWzabLKaJONbnVA9yiasehGQ/edit?usp=sharing CRITERIO: para el MINEDU solo contamos con modalidad presencial, y en semipresencial Administración de empresas, en donde debe incluirse Administración de empresas de distancia pero solo primer ciclo. Cualquier duda al respecto coordinarlo con @Yanet Victoria Porras Tapara Quedamos atentas a tu confirmación. | Condori Mamani Kety Yaneth | 4468550% | 4468550% | 4468550% |  | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cris Vidalon | GLPI | 373911 | CAJA - REPOTE ESTUDIANTES IC | Reporte de estudiantes Instituto Continental Estimados mediante la presente solicito el Reporte de estudiantes cuya deuda vencio el 04-04-2021de acuerdo a la Segmentación ya coordinada previamente, para el día 25-04-2021 a primera hora. Recordarles también que en ningún envío se debe considerar a los estudiantes de Beca 18 . | Gómez Pereira Ana Paola | 4468547% | 4468547% | 4468547% |  | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cris Vidalon | GLPI | 373560 | SOLICITUD DE DATOS DE ESTUDIANTES ACTIVOS DE EDUCACIÓN CONTINUA 2022 | Buenos días. Mediante el presente, solicitamos su apoyo para que nos compartan los datos de los estudiantes matriculados vigentes de ''Educación Continua'' del 2022, según la plantilla adjunta. | SINCHE ALVARADO YERALD CRISTHIAN | 4468535% | 4468535% | 4468535% |  | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cris Vidalon | GLPI | 372708 | CAJ - ACTUALIZAR CTA CTE | muy Urgente-actualización de cuenta corriente Estimados Mesa de ayuda solicito de manera urgente su apoyo en actualizar la cuenta corriente de todos los matriculados e inscritos en las siguientes secciones por motivos de que se ha actualizado la fecha de vencimiento. Admisión 2022-1B D Admisión 2022-1B P Admisión 2022-1B S Las 3 secciones tienen fecha de inicio 22/04/2022 y fin 22/04/2022 El vencimiento de la cuota 1 estas 3 secciones es 10/04/2022 costo 100 soles atte | Huaman Lorenzo Nelva Jessy | 4467348% | 4467348% | 4467348% |  | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cris Vidalon | GLPI | 372796 | CAMPUS VIRTUAL IC - REGISTRAR INASISTENCIA | registro de inasistencia Buenos días, mi nombre es Jonathan Flores, docente de la carrera de Gastronomía, escribo para consultar sobre el siguiente inconveniente: el día de ayer inicié clases en mi horario respectivo de 10 y 15 a 12 y 30 pm., realizando la firma de asistencia de los alumnos respectivamente, pero alrededor de las 10 de la noche, recibo dos correos, manifestando que no realicé el registro, volví a ingresar no habiendo sistema , incluso pasada la media noche, adicionalmente manifiesto que en clase el sistema me sacó de la sesión en dos ocasiones, y según la hora de salida en los correos que me enviaron, lo relaciono a ello, pero recalcando que sí hice el registro de asistencia de los alumnos, por favor, quisiera saber a qué área puedo trasladar este inconveniente, agradezco su respuesta. | Flores Medrano Jonathan Paúl | 4467084% | 4467084% | 4467084% |  | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cris Vidalon | GLPI | 372965 | IC - REPORTE DE ESTUDIANTES | Buenos Días Estimados mediante la presente solicito el Reporte de estudiantes cuya deuda vencio el 04-04-2021de acuerdo a la Segmentación ya coordinada previamente, para el día 18-04-2021 a primera hora. Recordarles también que en ningún envío se debe considerar a los estudiantes de Beca 18 . Cualquier consulta no duden en comunicarse conmigo. Saludos Cordiales Ana Paola Gómez Pereira Tesorería Créditos y Cobranza Campus Huancayo Celular: 954951313 | Gómez Pereira Ana Paola | 4467048% | 4467048% | 4467048% |  | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cris Vidalon | GLPI | 372431 | CAJA - REVISAR A ALUMNOS EN ESTADO PREMATRICULADOS | Estimados mesa de ayuda solicito su apoyo urgente en revisar las secciones de inicio 21/02/2022, si aún hay estudiantes en estado inscrito con abono o sin abonos, también se solicita un reporte de dichos estudiantes a este mismo medio. PERIODO 2022-2 SECCIONES FECHA INICIO FECHA FIN E02AN1 21/2/2022 15/4/2022 E02BN1 21/2/2022 15/4/2022 L02AN1 21/2/2022 15/4/2022 E03AN1 21/2/2022 16/6/2022 E03BN1 21/2/2022 16/6/2022 E03CN1 21/2/2022 16/6/2022 E03DN1 21/2/2022 16/6/2022 N03AN1 21/2/2022 16/6/2022 L03AN1 21/2/2022 16/6/2022 S03AN1 21/2/2022 16/6/2022 P03AN1 21/2/2022 16/6/2022 Asimismo copiar los códigos a Eva que tiene algunos detalles para conocimiento, también pido a Jessica su apoyo con revisar estos casos ya que al no haber cancelado su cuota 1 quedaron como inscritos pero no se pudo depurar por el abono. 2115781 abono de matrícula 1910622 descuento de reincorporación en matrícula 2226327 abono de matrícula y tiene descuento de cuotas 2025536 tiene un reconocimiento de 50 soles a matrícula sexto banca 1711292 abono matrícula 2226876 abono matrícula 2227206 abono 100 soles Nelva Huaman Lorenzo Tesorería Créditos y Cobranza ¦ Huancayo Caja IC - cajaic@continental.edu.pe HORARIO DE ATENCION ( cel.937474950) | Huaman Lorenzo Nelva Jessy | 4466968% | 4466968% | 4466968% |  | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cris Vidalon | GLPI | 372116 | IC - REPORTE | Estimado Equipo de MDA, Buenos días. Mediante el presente, solicitamos su apoyo para que nos compartan los datos de los estudiantes matriculados de Instituto que iniciarán clases el 11 de abril del 2022 , según la plantilla adjunta. Comentarles que anteriormente, ya hemos solicitado este tipo de información para nuestro proceso de carga de usuarios en Aleph. Comparto el ticket mencionado: 346262. | SINCHE ALVARADO YERALD CRISTHIAN | 4467050% | 4467050% | 4467050% |  | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cris Vidalon | GLPI | 371848 | CAJA IC - FACTURA NO REGISTRADA | Caja Instituto Continental 15:52 (hace 51 minutos) para mí, Torres, Cris, Enma Estimados buenos días, Por medio de la presente se solicta su ayuda de manera urgente en lo siguiente: 1. En el código 2125391 Vilcapoma Contreras Jesus Se necesita que figure en la cuota 4 una factura 77008-60 emitida 7/1/22 esa misma factura se anuló con nota de crédito FC08-7 el dia 25/01/22 y se generó la nueva Factura FF08-67 el día 25/01/2022. se adjunta captura de imagen donde no figura ninguno de esos 3 comprobantes. FACTURA ANULADA FACTURA NUEVA 2. Se necesita que figure en la cuenta corriente los abonos A la espera de sus urgente apoyo | Huaman Lorenzo Nelva Jessy | 4466968% | 4466968% | 4466968% |  | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cris Vidalon | GLPI | 372243 | BNI - RECONOCER BONO BUEN PAGADOR | Fwd: Generar Bono del buen pagador Estimad@ Alex y Cris: Se solicita RECONOCER el bono del buen pagador para la 2da cuota de los estudiantes que realizaron pagos de matrícula antes de la emisión del reporte. inicio 11 de abril. Descuento de 60 soles Otorgado a quienes paguen puntualmente las cuotas educativas en 2 semestres anteriores completos. Aplicable a partir de los inicios de abril. El monto indicado se descontará automáticamente sobre el costo total de la matrícula. Descuento de 40 soles Otorgado a quienes paguen puntualmente las cuotas educativas en 1 semestre anterior completos. Aplicable a partir de los inicios de abril. El monto indicado se descontará automáticamente sobre el costo total de la matrícula. Cordialmente, | Mendoza Gongora Jessica | 4466368% | 4466368% | 4466368% |  | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cris Vidalon | GLPI | 371808 | REPORTE DE DEUDA VENCIDA | Fwd: Reporte de estudiantes Instituto Continental Buenos Días Estimados mediante la presente solicito el Reporte de estudiantes cuya deuda vencio el 04-04-2021de acuerdo a la Segmentación ya coordinada previamente, para el día 11-04-2021 a primera hora. Recordarles también que en ningún envío se debe considerar a los estudiantes de Beca 18 . Cualquier consulta no duden en comunicarse conmigo. Saludos Cordiales | Gómez Pereira Ana Paola | 4466283% | 4466283% | 4466283% |  | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cris Vidalon | GLPI | 371134 | REPORTE MENSUAL | Fwd: Urgente - reporte mensual Estimada Cris, Mediante el presente solicito el siguiente reporte mensual de cierre (secciones y sus totales) ,el cual se requiere con urgencia, por favor considerar secciones desde el agosto 2021 a la fecha. Agradeciendo su atención | Herrera Villarruel Daniel | 4465556% | 4465556% | 4465556% |  | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cris Vidalon | GLPI | 371585 | Restauracion de datos 74431043 | Buen dia: Por favor su apoyo con la restauración de la cuenta corriente y registro de matricula del IC en la sección T01AM1 del estudiante 74431043 (Codigo IC 2026294) en el periodo 2022-1 ya que por error se realizó la eliminación de su cuenta corriente. NOTA: El estudiante estaba en estado RETIRADO, pero es necesario restaurar los datos. | MV-BFLORESV | 4466368% | 4466368% | 4466368% |  | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cris Vidalon | GLPI | 371502 | CAJA IC - REPORTE | De: Ana Paola Gómez Pereira &lt;&lt;a href=''mailto:agomez@continental.edu.pe'' target=''_blank''&gt;agomez@continental.edu.pe&gt; Date: mar, 5 abr 2022 a las 19:10 Subject: Reporte de estudiantes Instituto Continental To: Torres Carvajal Alex &lt;&lt;a href=''mailto:atorres@continental.edu.pe'' target=''_blank''&gt;atorres@continental.edu.pe&gt;, Cris Katherine Vidalon Tembladera &lt;&lt;a href=''mailto:cvidalon@continental.edu.pe'' target=''_blank''&gt;cvidalon@continental.edu.pe&gt; Buenos Días Estimados mediante la presente solicito el Reporte de estudiantes cuya deuda vencio el 04-04-2021de acuerdo a la Segmentación ya coordinada previamente, para el día 06-04-2021 a primera hora. Recordarles también que en ningún envío se debe considerar a los estudiantes de Beca 18 . Cualquier consulta no duden en comunicarse conmigo. | Gómez Pereira Ana Paola | 4465882% | 4465882% | 4465882% |  | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cris Vidalon | GLPI | 369965 | BNE - GENERAR BONO BUEN PAGADOR | Fwd: Generar Bono del buen pagador Estimado Alex: Se solicita generar descuentos del bono del buen pagador a los estudiantes de las modalidades PRESENCIAL y SEMIPRESENCIAL (inicio 11 de abril). Asimismo compartir la lista de los beneficiarios con EVA ORÉ. Descuento de 60 soles Otorgado a quienes paguen puntualmente las cuotas educativas en 2 semestres anteriores completos. Aplicable a partir de los inicios de abril. El monto indicado se descontará automáticamente sobre el costo total de la matrícula. Descuento de 40 soles Otorgado a quienes paguen puntualmente las cuotas educativas en 1 semestre anterior completos. Aplicable a partir de los inicios de abril. El monto indicado se descontará automáticamente sobre el costo total de la matrícula. Cronograma de inicios. INICIO ABRIL 2022 (2022-2) OBSERVACIONES PROGRAMA DE ESTUDIOS SECCIONES PERIODO FECHA INICIO FECHA FIN Administración de Empresas E05BN1 2022-2 11/04/2022 19/08/2022 PRESENCIAL Administración de Negocios Bancarios y Financieros N05AN1 2022-2 11/04/2022 19/08/2022 PRESENCIAL Contabilidad L05AN1 2022-2 11/04/2022 19/08/2022 PRESENCIAL Desarrollo de Sistemas de Información S05AN1 2022-2 11/04/2022 19/08/2022 PRESENCIAL Diseño Gráfico Publicitario P05AN1 2022-2 11/04/2022 19/08/2022 PRESENCIAL Diseño de Interiores I05AN1 2022-2 11/04/2022 19/08/2022 PRESENCIAL Diseño de Modas F05AN1 2022-2 11/04/2022 19/08/2022 PRESENCIAL Gastronomía H05AN1 2022-2 11/04/2022 19/08/2022 PRESENCIAL Gestión de la Construcción T05AN1 2022-2 11/04/2022 19/08/2022 PRESENCIAL Desarrollo de Sistemas de Información S06AN1 2022-2 11/04/2022 19/08/2022 PRESENCIAL Gastronomía H06AN1 2022-2 11/04/2022 19/08/2022 PRESENCIAL Administración de Empresas E05CN1 2022-2 11/04/2022 14/08/2022 SEMIPRESENCIAL -- | Mendoza Gongora Jessica | 4465881% | 4465881% | 4465881% |  | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cris Vidalon | GLPI | 370835 | CAJA IC - REPORTE - DEUDORES SEGUN SEGMENTACION | solicito el Reporte de estudiantes cuya deuda vencio el 04-04-2021de acuerdo a la Segmentación ya coordinada previamente, para el día 01-04-2021 a primera hora. Recordarles también que en ningún envío se debe considerar a los estudiantes de Beca 18 . Cualquier consulta no duden en comunicarse conmigo. | Gómez Pereira Ana Paola | 4465533% | 4465533% | 4465533% |  | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cris Vidalon | GLPI | 370095 | REVISAR REPORTE | REGISTRAR DOCUMENTOS PRIMERA MATRÍCULA ¦ REGISTRA Estimado @Torres Carvajal Alex conforme a lo coordinado, se adjunta el archivo para el registro de estudiantes 2021-2 que se registró en REGISTRA - MINEDU, según detalle con la anotación respectiva en el módulo RAI deberá levantar el bloqueo a los que corresponde y a los que NO asegurar que este activo la restricción. Quedo atenta a tu confirmación. saludos. | Condori Mamani Kety Yaneth | 4465079% | 4465079% | 4465079% |  | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cris Vidalon | GLPI | 370616 | REPORTE DE ESTUDIANTES DEUDORES IC | Fwd: Reporte de estudiantes Instituto Continental Buenas Tardes Estimados mediante la presente solicito el Reporte de estudiantes cuya deuda vencio el 04-03-2021de acuerdo a la Segmentación ya coordinada previamente, para el día 29-03-2021 a primera hora. Recordarles también que en ningún envío se debe considerar a los estudiantes de Beca 18 . Cualquier consulta no duden en comunicarse conmigo. Saludos Cordiales | Gómez Pereira Ana Paola | 4465068% | 4465068% | 4465068% |  | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cris Vidalon | GLPI | 368602 | RAI - REPORTE | Certificado Modular I, II y III Estimados de @Mesa de Ayuda TI ! Mediante el presente se solicita el reporte de los estudiantes Aptos a los Modulares I, II y III del periodo 2021-2. Tomando en cuenta los siguientes campos (excel adjunto). Cordialmente, | APOYO APOYO | 4464539% | 4464539% | 4464539% |  | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cris Vidalon | GLPI | 367660 | REPORTE - ALUMNOS IC | -------- Forwarded message --------- De: Ana Paola Gómez Pereira &lt;&lt;a href=''mailto:agomez@continental.edu.pe'' target=''_blank''&gt;agomez@continental.edu.pe&gt; Date: lun, 14 mar 2022 a las 18:18 Subject: Reporte de estudiantes Instituto Continenta | Gómez Pereira Ana Paola | 4463850% | 4463850% | 4463850% |  | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cris Vidalon | GLPI | 367999 | CAJA - REPORTE ESTUDIANTES IC | Buenas Tardes Estimados mediante la presente solicito el Reporte de estudiantes cuya deuda vencio el 04-03-2021de acuerdo a la Segmentación ya coordinada previamente, para el día 18-03-2021 a primera hora. Recordarles también que en ningún envío se debe considerar a los estudiantes de Beca 18 . Cualquier consulta no duden en comunicarse conmigo. | Gómez Pereira Ana Paola | 4463941% | 4463941% | 4463941% |  | 1 | 1 | 0% | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Formulas:
Dias Plan = IF(EXACT(DAYS([Fecha de inicio],[Fecha de compromiso]),0),1,DAYS([Fecha de compromiso],[Fecha de inicio]))
Días Real = IF(EXACT(DAYS([Fecha de inicio],[Fecha de entrega]),0),1,DAYS([Fecha de entrega],[Fecha de inicio]))

## FD_INDICADORES
FICHA DE INDICADORES
Estado | 6. Terminado |  |  | ANALISTA PROGRAMADORES
Nombre del Proyecto | IND 1: TIEMPO | IND 2-PRESUPUESTO | IND 3-DEFECTOS | IND2 -PASES PRODUCCION
Etiquetas de fila | Promedio de Indicador Tiempo | Promedio de Indicador Costo | Promedio de Indicador Calidad | Promedio de Indicador Pases
Angela Rosales | 4.087% | 0% | 2.1667 | 100%
Plataforma de vigilancia ocupacional | 3.382% | 0% | 0 | 100%
Optimización de reportes Argos | 7.292% | 0% | 0 | 100%
Actualización de enlaces Meet por nuevas configuraciones de clases hibridas | 0% | 0% | 0 | 100%
Guardar Asistencia Meet | -2.817% | 0% | 0 | 100%
GH: Automatización de vacaciones | 1.802% | 0% | 0 | 100%
Reporte de Ingresos por NRC | 14.86% | 0% | 13 | 100%
Total general | 4.087% | 0% | 2.1667 | 100%
Esta forma representa una segmentación de datos. La segmentación de datos se admite en Excel 2010 y versiones posteriores. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2003 o una versión anterior, no se puede usar la segmentación de datos.

## Estatus_Proyectos
Etiquetas de fila | S% Avance(N-1)_EC | Plan%_EC | Avance%_EC | Retraso %_EC | Fecha Inicio_EC | Planificado_EC | % Avance(N-1)_PA | %Planificado_PA | % Avance_PA | % Retraso_PA | Inicio_PA | Fin_PA
Proyecto Vive Continental - Fase B (Análisis) | [6 empty] | 56% | 56% | 56% | 0% | 4467700% | 4481600%
EPG: Automatizacion de matricula y admision | [6 empty] | 47% | 61% | 61% | 0% | 4461300% | 4476700%
Proyecto GYT - FASE C - Sistema de Emision y Seguimiento de Diplomas - Etapa 2 | [6 empty] | 82% | 82% | 82% | 0% | 4462000% | 4473200%
EPG: Sistema de Progrmacion Academico y Comercial |  |  |  | 0% |  |  | 60% | 85% | 85% | 0% | 4453600% | 4472200%
Total general |  |  |  | 0 |  |  | 245% | 284% | 284% | 0% | 4461150% | 4475925%

## Revision Pases
Estado | Tipo | Gestor | Solicitante | Area | Proyecto / Requerimiento | Fecha Envio | Fecha en Produccion | Prioridad | Observacion | Tipo de Error | Indicador 4 | Fecha Solicitud de Creacion Ticket | Fecha de Creacion de Ticket/MDA | Observacion
Planificado | Requerimiento | Alex Torres | Kety Condori | Registros Académicos IC | Registro de notas de examen de admisión IC | 4425800% | [5 empty] | 4453900% | 4453900%
Planificado | Proyecto | Miriam Flores | Proveedor | Posgrado | Nuevo formulario para registro de secciones unificadas | 4454300% | 4457900% |  | Se quedó paralizado por la matricula |  | 100% | 4453900% | 4454500%
Planificado | Proyecto | Miriam Flores | Proveedor | Posgrado | Nuevo formulario para Modificar de Fecha Fin del NRC | 4454300% | 4457900% |  | Se quedó paralizado por la matricula |  | 100% | 2021-12-10 18:40 | 2022-12-10 19:19
Planificado | Proyecto | Claudia Oruna | Claudia Oruna | EPG | Portal Estudiante Posgrado -Alfa | 4454300% | 4459900% | 1 | Pase Realizado |  | 100%
Planificado | Proyecto | Danilo Miranda | Danilo Miranda | EPG | Seleccion Docente EPG -Scripts | 4455000% |  |  | Pendiente de pase |  | 100% | 2022-01-01 14:34 | 2022-01-02 08:06
planificado | Proyecto | Angela Rosales | Angela Rosales | Gestion Humana | Plataforma CONTIPASS - Vigilancia Ocupacional | 4456400% | 4456700% |  |  |  | 100% | 2022-01-07 20:38 | 2022-01-08 09:36
planificado | Proyecto | Angela Rosales | Angela Rosales | Gestion Humana | App móvil CONTIPASS - Vigilancia Ocupacional | 4457100% |  |  | Play Store rechazo la App |  | 100% | 2022-01-14 09:33 | 2022-01-14 09:45
No planificado | Proyecto | Angela Rosales | Angela Rosales | Gestion Humana | Solicito limpiar la base de datos - Plataforma de vigilancia ocupacional | 4457500% | 4457900% |  |  |  | 100% | 2022-01-14 | 2022-01-14
Planificado | Proyecto | Miriam Flores | Proveedor | Bienestar | Actualización de WF de reincorporación | 4457800% | 4457800% | 8 |  |  | 100% | 2022-01-20 11:52 | 2022-01-20 13:11
Planificado | Requerimiento | Miriam Flores | Miriam Flores | Admision | Modificacion ingesta de datos para activacion de Postulantes con notas a dos digitos | 4457900% | 4458200% |  |  |  | 100% | 2022-01-25 12:59 | 2022-01-25 14:35
No planificado | Proyecto | Angela Rosales | Angela Rosales | Gestion Humana | Actualización del diseño de la app web en móvil - Plataforma de vigilancia | 4458100% | 4458800% |  |  |  | 100% | 2022-01-31 19:35 | 2022-02-01 08:11
planificado | Proyecto | Angela Rosales | Angela Rosales | Proyectos | Guardar Asistencias Meet | 4458800% | 4460300% |  |  |  | 100% | 2022-02-15 | 2022-02-15
No planificado | Proyecto | Angela Rosales | Angela Rosales | Gestion Humana | Actualización app web - Plataforma de Vigilancia ocupacional | 4459300% | 4459300% |  |  |  | 100% | 2022-02-14 18:16 | 2022-02-14 20:43
planificado | Proyecto | Miriam Flores | Proveedor | Posgrado | Nuevo formulario de CAPP Masivo por programa | 4460800% | 4461300% |  |  |  | 100%
Planificado | Proyecto | Claudia Oruna | Proveedor | EPG | Portal del Estudiante PS Administrativo | 4460900% |  |  | Pase Realizado |  | 100%
Planificado | Proyecto | Cinthya Rodriguez | Jorge Bizarro | Universidad | Soluciones PTA web | 4460900% | 4462900% |  | Pase Realizado |  | 100% | 2022-02-09 | 2022-02-09
Planificado | Proyecto | Cinthya Rodriguez | Jorge Bizarro | Seguridad | Soluciones PTA | 4461000% |  |  | Enviado/ Ingreso a Clases |  |  | 2022-02-09 | 2022-02-09
Planificado | Proyecto | Jackeline Champa | Proveedor | Programación Académica | Matricula de Asignaturas Hibridas - Registration | 4461000% |  |  | Enviado/ Matricula |  | 100% | 2022-02-09 | 2022-02-09
Planificado | Proyecto | Jackeline Champa | Proveedor | CAS | Mejora en el Workflow de cambio de plan de estudios | 4461300% |  |  | Enviado/Matricula |  |  | 2022-02-09 | 2022-02-09
Planificado | Proyecto | Jackeline Champa | Proveedor | CAS | Rectificación de matrícula | 4461300% |  |  | Enviado/Matricula |  | 100% | 2022-02-09 | 2022-02-09
Planificado | Proyecto | Jackeline Champa | Proveedor | CAS | Cierre de NRC | 4461300% |  |  | Enviado/Matricula |  | 100% | 2022-02-09 | 2022-02-09
Planificado | Proyecto | Jackeline Champa | Proveedor | CAS | Modificación de Cuota Inicial Verano | 4461300% |  |  | Enviado/Matricula |  | 100% | 2022-02-09 | 2022-02-09
Planificado | Proyecto | Jackeline Champa | Proveedor | CAS | Mejora en el Workflow de permanecia de plan de estudios | 4461300% |  |  | Enviado/Matricula |  | 100% | 2022-02-09 | 2022-02-09
Planificado | Proyecto | Jackeline Champa | Proveedor | CAS | Mejora en el Workflow de matrícula en asignatura dirigida | 4461300% |  |  | Enviado/Matricula |  | 100% | 2022-02-09 | 2022-02-09
Planificado | Proyecto | Jackeline Champa | Proveedor | CAS | Reserva de matrícula WEB | 4461300% |  |  | Enviado/Matricula |  | 100% | 2022-02-28 09:05 | 2022-02-28 18:25
Planificado | Proyecto | Jackeline Champa | Proveedor | CAS | Anulación de reserva | 4461300% |  |  | Enviado/Matricula |  | 100%
Planificado | Proyecto | Jackeline Champa | Proveedor | CAS | Modificación de Cuota Inicial | 4461300% |  |  | Enviado/Matricula |  | 100% | 2022-02-18 | 2022-02-18
Planificado | Requerimiento | Jean Palomino | Roberto Pantoja | OVIE | Modificaciones proceso seguimiento egresado IC | 4461500% |  |  | Por Enviar |  | 100% | 2022-02-25 | 2022-02-26
Planificado | proyecto | claudia Oruna | proveedor | Grados y titulos | pases de requerimientos fase B- REQ 3 | 4461600% |  |  | Pase Realizado |  | 100%
Planificado | Proyecto | Jackeline Champa | Proveedor | RRAA | Automatizacion RRAA: Concideración de la retención 09 en el proceso de asignaciónd e creditos max y min | 4461700% |  |  | Por Enviar/ Matricula |  | 100% | 2022-02-25 | 2022-02-26
Planificado | Proyecto | Jackeline Champa | Proveedor | RRAA | Automatizacion RRAA: WF de cambio de modalidad | 4461700% |  |  | Por Enviar/ Matricula |  | 100% | 2022-02-25 | 2022-02-26
Planificado | Proyecto | Jackeline Champa | Proveedor | RRAA | Automatizacion RRAA: Proceso de eliminación de matriculas de cursos en historia o convalidadas | 4461700% |  |  | Por Enviar/ Matricula | No es prioritario | 100%
Planificado | Proyecto | Jackeline Champa | Proveedor | RRAA | Automatizacion RRAA: Proceso en banner que carge las notas en banner | 4461700% |  |  | Por Enviar/ Matricula |  |  | 2022-02-11 15:06 | 2022-02-11 17:48
Planificado | Requerimiento | Kelmelt Rojas | Yosselin Fuentes | RRHH | Sistema de Liderazgo 2021-II ¦ Habilitar reportes individuales de colaboradores | 4461700% |  |  | Por Enviar/ | No es prioritario | 100% | 2022-03-04 16:58 | 2022-03-05 08:46
planificado | Proyecto | Angela Rosales | Angela Rosales | Proyectos | Actualizacion de enlaces Meet por clases hibridas | 4462000% |  |  | Se debe ejecutar el pase al finalizar las clases de verano (01/03) |  | 100%
Planificado | Proyecto | Cinthya Rodriguez | Jorge Bizarro | Seguridad | Compromiso y Registro de Carnet de Vacucacion - Ingreso a Clases | 4462000% |  |  | Por Enviar/ Matricula | No es prioritario | 100%
Planificado | proyecto | Claudia Oruna | PROveedor | GRados y titulos | PASEs de requerimientos fase B- REQ 2 Y 1 | 4462000% |  |  | Pase Realizado |  | 100%
Planificado | Proyecto | Claudia Oruna | Claudia Oruna | Vive Continental | Ajustes con cumplimiento del estudiante | 4462100% |  |  | Pase Realizado |  | 100%
Planificado | Proyecto | Kelmelt Rojas | Proveedor | Hub de Información | Elogim Proxy - Publicar una web service en un entorno de producción | 4462200% |  |  | Por Enviar (se puede aplicar posterior a matricula) | No es prioritario | 100%
Planificado | Proyecto | Jackeline Champa | Proveedor | CAS | WF- Multimodal | 4462400% |  |  | Por Enviar/Matricula | No es prioritario | 100%
Planificado | Proyecto | Jean Palomino | Roberto Pantoja | OVIE | Envío de avisos según avane de proceso modular de estudiantes IC | 4462700% |  |  | Por Enviar |  | 100% | 2022-03-15 11:49 | 2022-03-15 12:54
No planificado | Proyecto | Claudia Oruna | Claudia Oruna | Posgrado | Documentos Posgrado | 4462800% |  |  | Pase Realizado | No es prioritario | 100% | 2022-03-19 21:23 | 2022-03-20 17:38
No planificado | Requerimiento | Claudia Oruna | Claudia Oruna | Posgrado | Retiro id sin respuesta AP | 4463300% |  |  | Pase Realizado |  | 100% | 2022-04-04 11:34 | 2022-04-04 16:24
Planificado | Proyecto | Cinthya Rodriguez | Jorge Bizarro | Seguridad | Declaracion Sintomatologica -Ingresos a Clases | 4463400% |  |  | Por Enviar/Ingreso a Clases | No es prioritario | 100% | 2022-04-18 11:53 | 2022-04-18 16:04
Planificado | Proyecto | Cinthya Rodriguez | Jorge Bizarro | Seguridad | Soluciones PTA - Validacion de clases y documentos | 4463400% |  |  | Por Enviar/Ingreso a Clases |  |  | 2022-02-24 10:21 | 2022-02-24 11:03
Planificado | Proyecto | Claudia Oruna | Claudia Oruna | Vive Continental | Mejoras de vive -Cumplimiento y actualizacion de datos | 4463400% |  |  | Pase Realizado |  | 100% | 2022-03-02 14:59 | 2022-03-02 17:10 | se insistió por chat de pases
Planificado | proyecto | Claudia Oruna | Proveedor | Grados y titulos | Pases de requerimientos face B - REQ 6-9 (parte 2) | 4463400% |  |  | Pase Realizado |  | 100% | 2022-05-12 13:33 | 2022-05-13 09:28
Planificado | Proyecto | Cinthya Rodriguez | Jorge Bizarro | Universidad | Soluciones PTA - Validacion de clases y documentos | 4463400% | 4463800% |  | Pase Realizado |  | 85% | 2022-05-17 17:40 | 2022-05-17 20:33
No planificado | Requerimiento | Claudia Oruna |  |  | Actualizacion de eliminacion cta EDC | 4463500% |  |  | Pase Realizado |  | 100% | 2022-04-06 19:27 | 2022-04-06 20:43
No planificado | Requerimiento | Claudia Oruna | Proveedor | Grados y titulos | Levantamiento de Observaciones GYT | 4463500% |  |  | Pase Realizado |  | 100% | 2022-04-06 19:27 | 2022-04-06 20:43
No planificado | Requerimiento | Claudia Oruna | Proveedor | Grados y titulos | Ajustes Hubspec 2.0 | 4463600% |  |  | Pase Realizado |  | 100% | 2022-05-04 15:25 | 2022-05-04 15:35
No planificado | Requerimiento | Claudia Oruna | Claudia Oruna | Admision | Ajustes de CRM | 4463700% |  |  | Pase Realizado |  | 100% | 2022-05-05 10:38 | 2022-05-05 12:25
Planificado | Proyecto | Jean Palomino | Daniel Herrera | Programación Académica | Portal -Carta Compriso/Carne Vacunacion/Vacantes - Clases presenciales | 4464100% |  |  | Por enviar |  | 100%
Planificado | Proyecto | Cinthya Rodriguez | Jorge Bizarro | Universidad | Soluciones PTA - Mejoras en las interfaces y control de aforo | 4464100% | 4464200% |  | Pase Realizado |  | 100% | 4464400% | 4464500%
Planificado | Proyecto | Cinthya Rodriguez | Jorge Bizarro | RRAA | Portal Estudiante - Modulo Convalidaciones | 4464200% |  |  | Por Enviar/ |  | 100%
Planificado | Proyecto | Cinthya Rodriguez | Jorge Bizarro | Universidad | Soluciones PTA - Corrección validación de ficha sintomatológica | 4464300% | 4464500% |  | Pase Realizado |  | 100%
Planificado | Proyecto | Miriam Flores | Proveedor | Beca18 | Asignación de atributos de BECA18 a los ingresantes | 4464500% | 4465200% |  | Por enviar |  | 0% | 4457800% | 4457800%
Planificado | Requerimiento | Miriam Flores | Miriam Flores | Admision | Asignacion de atributos de beca 18 | 4464500% | 4464700% |  |  |  | 100% | 4465500% | 4465600%
Planificado | Proyecto | Cinthya Rodriguez | Jorge Bizarro | Universidad | Soluciones PTA - Adaptar para el uso en el Instituto | 4465100% | 4465700% |  | Pase Realizado |  | 100%
Planificado | Proyecto | Miriam Flores | Jorge Bizarro | Centro de idiomas | Notificaciones CIC - Envío de correos automáticos a estudiantes y docentes | 4466200% | 4467300% |  | Pase Realizado |  | 100%
No planificado | Requerimiento | Claudia Oruna | Claudia Alvino | Posgrado | Actualización de paquete de Hubspec | 4466900% | 4466900% |  | Pase Realizado |  | 100%
Planificado | Proyecto | Cinthya Rodriguez | Jorge Bizarro | Universidad | Soluciones PTA - Validación de actividades extracurriculares | 4467100% | 4467300% |  | Pase Realizado |  | 85%
Planificado | Proyecto | Miriam Flores | Jorge Bizarro | Centro de idiomas | Notificaciones CIC - Creacion de salas meet | 4467700% | 4467900% |  | Pase Realizado |  | 85%
Planificado | Proyecto | Miriam Flores | Jorge Bizarro | Centro de idiomas | Notificaciones CIC - Corrección de envío de correos a estudiantes y docentes | 4467700% | 4467900% |  | Pase Realizado |  | 100% | 4468300% | 4468300%
Planificado | Proyecto | Cinthya Rodriguez | Jorge Bizarro | Universidad | Soluciones PTA - Corrección validación de horarios presenciales | 4467700% | 4467800% |  | Pase Realizado |  | 100%
Planificado | Proyecto | Miriam Flores | Proveedor | Admisión | Portal del postulante Formulario de cargado de documentos | 4467700% | 4467900% |  | Pase Realizado | No es prioritario | 100% | 4468300% | 4468300%
Planificado | Proyecto | Miriam Flores | Proveedor | Admisión | Portal del postulante Formulario de Modificación de idexman | 4467700% | 4467900% |  | Pase Realizado | No es prioritario | 100% | 4469000% | 4469100%
Planificado | Proyecto | Miriam Flores | Jorge Bizarro | Centro de idiomas | Notificaciones CIC - Cambio de reglas de negocio | 4468300% | 4469100% |  | Pase Realizado |  | 100%
No planificado | Requerimiento | Claudia Oruna | Jaime Sobrados | Posgrado | Actualizacion de registro de pagos | 4468400% | 4468400% |  | Pase Realizado |  | 100% | 4469200% | 4469200%
No planificado | Requerimiento | Claudia Oruna | Paul Geldres | Vive Continental | Pase a historia de Casos Rezagados | 4468400% | 4468400% |  | Pase Realizado |  | 100% | 4468300% | 4468300%
Planificado | Proyecto | Cris Vidalon | Kety Condori | Registros Académicos IC | DATA REGISTRA | 4468500% | 4468700% |  | Enviado |  |  | 4469400% | 4469500%
Planificado | Proyecto | Miriam Flores | Jorge Bizarro | Centro de idiomas | Notificaciones CIC - Cambio de filtro de docente por sección | 4469200% | 4469200% |  | Pase Realizado |  | 100%
Planificado | Proyecto | Miriam Flores | Jorge Bizarro | Centro de idiomas | Notificaciones CIC - Cambio de reglas de negocio | 4469500% | 4469800% |  | Pase Realizado |  | 100% | 4469700% | 4469700%
Planificado | Proyecto | Angela Rosales | Proveedor | Gestión Humana | Automatización de vacaciones - Adryan | 4469700% | 4474200% |  | Pase Realizado | Usuario y contraseña incorrectos
Planificado | Proyecto | Cinthya Rodriguez | Jorge Bizarro | Universidad | Formulario de eventos - Censo de equidad de género | 4469800% | 4469900% |  | Pase Realizado |  | 100%
Planificado | Proyecto | Claudia Oruna | Jaime Sobrados | Posgrado | Seleccion Docente | 4469900% |  |  | Pase Realizado |  | 100%
Planificado | Proyecto | Cinthya Rodriguez | Jorge Bizarro | Pregrado | Portal del estudiante - Formulario de primera matrícula | 4470000% | 4470800% |  | Pase Realizado |  | 100% | 2022-05-23 08:44 | 2022-05-23 10:34
Planificado | Proyecto | Miriam Flores | Jorge Bizarro | Centro de idiomas | Notificaciones CIC - Creación de salas meet | 4470800% | 4471200% |  | Pase Realizado |  | 100% | 2022-05-26 19:09 | 2022-05-27 11:29
Planificado | proyecto | Claudia Oruna | Proveedor | Grados y titulos | Pases de requeirimientos fase B - REQ 5-10-11-12 | 4471100% |  |  | Enviado |  | 100% | 2022-05-23 14:45 | 2022-05-24 11:03
Planificado | Proyecto | Cinthya Rodriguez | Jorge Bizarro | Universidad | Contipay - Recreación de pagos | 4471300% |  |  | Pase Realizado |  | 85%
Planificado | Proyecto | Cinthya Rodriguez | Jorge Bizarro | Pregrado | Formulario de eventos - Censo de equidad de género | 4471300% | 4471500% |  | Pase Realizado |  | 100%
Planificado | Proyecto | Miriam Flores | Proveedor | RRAA | Nuevo proceso de graduación - Parte1 | 4472000% | 4472800% |  | Pase Realizado |  | 100%
Planificado | Proyecto | miriam Flores | Proveedor | Bienestar | Actualización de WF de reincorporación (Reconocimiento) | 4473600% | 4474300% |  | Pase Realizado |  | 100%
No planificado | Requerimiento | Claudia Oruna | Jaime Sobrados | educacion continua | Nuevos Programas Continua | 4473600% |  |  | Enviado |  | 0% | 2022-06-10 10:06 | 2022-06-10 14:13
No planificado | Requerimiento | Claudia Oruna | Alan Infante | Grados y titulos | [URGENTE]Corrección de Incidencias GYT | 4473600% |  |  | Pase Realizado |  | 100% | 2022-06-15 16:10 | 2022-06-16 07:46
No planificado | Requerimiento | Claudia Oruna | Patricia Bendezu | Admision | Data de Record Académico | 4473600% |  |  | Enviado |  | 0% | 2022-06-15 20:06 | 2022-06-16 07:53
Planificado | Proyecto | Alex Torres | Daniel Herrera | Instituto | Tramite - Ingreso a Clases(Carta y Carnet) | 4473700% |  |  | Pase Realizado |  | 100% | 2022-06-23 17:53 | 2022-06-23 17:58
No planificado | Requerimiento | Cinthya Rodriguez | Cesar Alfaro | Admision | Acceso a postulantes- Sistema PTA | 4473900% |  |  | Pase Realizado |  | 100%
Planificado | Requerimiento | Kelmelt Rojas | Yosselin Fuentes | Gestión Humana | Despliegue de proceso de evaluación de liderazgo 2022-1 (Atención de casos) | 4473900% |  |  | Por enviar | Proceso de Liderazgo 2022-1
Planificado | Proyecto | Claudia Oruna | Alan Infante | Grados y Titulos | Actualización Incidencias | 4474000% |  |  | Enviado |  | 0%
Planificado | Proyecto | Beatriz Victorio | Proveedor | Estratégia | Migración de indicadores | 4474800% | 4475600% |  | Pase Realizado
Planificado | Proyecto | Beatriz Victorio | Proveedor | Estratégia | Migración de indicadores | 4474800% | 4475600% |  | Pase Realizado
Planificado | Proyecto | Jackeline Champa | Proveedor | CAS | WF- Multimodal | 4475000% |  |  | Por enviar/Matricula 202220
Planificado | Proyecto | Miriam Flores | Interno | Admision | Actualización de reglas de activación de medicina | 4475300% | 4475500% |  | Pase Realizado |  | 100%
Planificado | Proyecto | Miriam Flores | Interno | Admision | Actualización de reglas de activación de medicina | 4475300% | 4475500% |  | Pase Realizado |  | 100%
Planificado | Proyecto | Claudia Oruna | Paul Geldres | Vive Continental | Migracion registros de Vive | 4475700% |  |  | Por Enviar | Prioritario | 0%
Planificado | Proyecto | Claudia Oruna | Paul Geldres | Vive Continental | Migracion registros Banner | 4475700% |  |  | Por Enviar |  | 0% | 4469100% | 4469200%
Planificado | Proyecto | Jackeline Champa | Proveedor | Evaluación | Carga de notas de competencias y criterios | 4475700% |  |  | Por enviar
Planificado | Proyecto | Miriam Flores | Interno | Admisión | Actualización de documentos de otras postulaciones | 4475700% |  |  | Por enviar |  | 100%
Planificado | Proyecto | Claudia Oruna | Andres Corrales | educacion continua | Actualización de EDC - Ajuste para venta de nuevos programas | 4476000% |  |  | Por Enviar | Prioritario
Planificado | Proyecto | Miriam Flores | Proveedor | CAS/Programación | seguimiento de porcentaje de presencialidad | 4476200% |  |  | Por enviar/Matricula 202220 | Prioritario | 100%
Planificado | Proyecto | Beatriz Victorio | Proveedor | Estratégia | Integracion AP - Centro Ayuda (Portal Estudiantes | 4476200% |  |  | Por enviar | Prioritario
No planificado | Proyecto | Cinthya Rodriguez | Rocio Matos | Pregrado | Primera Matricula | 4476300% |  |  |  |  | 100%
Planificado | Proyecto | Alex Torres | Daniel Herrera | Instituto | Admision IC | 4476300% |  |  |  | Prioritario | 100%
Planificado | Proyecto | Claudia Oruna | Proveedor | Grados y titulos | Pases de requeirimientos fase B - REQ 13 (REPORTES) | 4476300% |  |  | Por Enviar | Prioritario | 0%
Planificado | Proyecto | Claudia Oruna | Alan Infante | Grados y Titulos | Pase de Reportes para el sistema | 4476400% |  |  | Por Enviar | No es prioritario | 0% | 4467700% | 4467800%
Planificado | Proyecto | Cinthya Rodriguez |  | Posgrado | Modulo de Creacion Secciones EPG | 4476400%
Planificado | Proyecto | Angela Rosales | Proveedor | Programación Académica | Módulo de actualización de vacantes | 4477400% |  |  | Por enviar/Matricula 202220 | Prioritario
Planificado | Proyecto | Jackeline Champa | Proveedor | CAS | WF- Dirigida | 4476400% |  |  | Por enviar/Matricula 202220 | Prioritario
Planificado | Proyecto | Jackeline Champa | Proveedor | CAS | WF- Traslado Interno | 4476400% |  |  | Por enviar/Matricula 202220 | Prioritario
Planificado | Proyecto | Miriam Flores | Proveedor | Programación Académica | WF-Cierre de NRC | 4476400% |  |  | Por enviar/Matricula 202220 | Prioritario | 100%
Planificado | Proyecto | Miriam Flores | Interno | Admision | Nuevo formularios de Declaración Jurada y actualización de cargado de documentos | 4476400% |  |  | Por enviar | Prioritario | 100%
Planificado | Proyecto | Beatriz Victorio | Proveedor | Estratégia | Migración de indicadores - FASE 2 | 4476400% |  |  | Por enviar | Prioritario
Planificado | Proyecto | Jackeline Champa | Proveedor | Emory | Aplicativio para le plan 2023 | 4476900% |  |  | Por enviar | Prioritario
Planificado | Proyecto | Miriam Flores | Proveedor | RRAA | Nuevo proceso de graduación Pregrado - Fase B | 4476900% |  |  | Por enviar | No es prioritario | 100%
Planificado | Proyecto | Claudia Oruna | Jaime Sobrados | Posgrado | Portal EStudiante EPG - Tramites | 4477000% |  |  | Por Enviar | Prioritario | 0%
Planificado | Proyecto | Jackeline Champa | Proveedor | Programación Académica | Registration- validación de vacantes en lugares reservadas | 4477000% |  |  | Por enviar/Matricula 202220 | Prioritario
Planificado | Proyecto | Claudia Oruna | Paul Geldres | Vive Continental | Migracion registros Banner | 4477400% |  |  | Por Enviar | No es prioritario | 0% | 4469100% | 4469200%
Planificado | Proyecto | Cinthya Rodriguez |  | Posgrado | Modulo Emision de Documentos EPG | 4477800% | [5 empty] | 4471500% | 4471500%
Planificado | Proyecto | Jackeline Champa | Proveedor | Gestion docente | Evaluados | 4477800% |  |  | Por enviar / Inicio de Clases 202220 | Prioritario
Planificado | Proyecto | Jackeline Champa | Proveedor | Evaluación | Carga de componentes y subcomponentes | 4478100% |  |  | Por enviar / Inicio de Clases 202220 | Prioritario
No planificado | Requerimiento | Cinthya Rodriguez | Daniel Herrera | Admision | Validacion de Tramites - Sistema PTA IC | 4478800% |  |  |  |  | 100%
Planificado | Proyecto | Miriam Flores | Proveedor | Bienestar | Sistema de campañas | 4479200% |  |  | Por enviar | No es prioritario | 100%
Planificado | Proyecto | Beatriz Victorio | Proveedor | Bienestar | Beneficio de Alto Rendimiento. | 4479400% |  |  | Por enviar | No es prioritario | 100%
Planificado | Proyecto | Kelmelt Rojas | Proveedor | Gestión Humana | Mejoras del sistema de liderazgo | 4480900% |  |  | Por enviar | No es prioritario
Note on K1: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Leve: Se consideran las observaciones basadas en los estandares de programacion, funciona al 100% Mediano: En la validacion se presenta errores, aunque funciona. Grave: En la vaidacion se identifica que no funciona.
Note on F118: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Depende de las pruebas de estres que le estan relaizando a la vista.

## Pases_Produccion_22_10
Estado | Tipo | Gestor | Solicitante | Area | Proyecto / Requerimiento | Fecha Envio | Fecha en Produccion | Prioridad | Observacion | Tipo de Error | Indicador 4 | Fecha Solicitud de Creacion Ticket | Fecha de Creacion de Ticket/MDA | Observacion |  | Leve: | Se consideran las observaciones basadas en los estandares de programacion, funciona al 100%
Planificado | Requerimiento | Alex Torres | Kety Condori | Registros Académicos IC | Registro de notas de examen de admisión IC | 4425800% | [5 empty] | 4453900% | 4453900% |  |  | Mediano: | En la validacion se presenta errores, aunque funciona.
Planificado | Proyecto | Miriam Flores | Proveedor | Posgrado | Nuevo formulario para registro de secciones unificadas | 4454300% | 4457900% |  | Se quedó paralizado por la matricula |  | 100% | 4453900% | 4454500% |  |  | Grave: | En la vaidacion se identifica que no funciona.
Planificado | Proyecto | Miriam Flores | Proveedor | Posgrado | Nuevo formulario para Modificar de Fecha Fin del NRC | 4454300% | 4457900% |  | Se quedó paralizado por la matricula |  | 100% | 2021-12-10 18:40 | 2022-12-10 19:19
Planificado | Proyecto | Claudia Oruna | Claudia Oruna | EPG | Portal Estudiante Posgrado -Alfa | 4454300% | 4459900% | 1 | Pase Realizado |  | 100%
Planificado | Proyecto | Danilo Miranda | Danilo Miranda | EPG | Seleccion Docente EPG -Scripts | 4455000% |  |  | Pendiente de pase |  | 100% | 2022-01-01 14:34 | 2022-01-02 08:06 |  |  | Etiquetas de fila | Promedio de Indicador 4
planificado | Proyecto | Angela Rosales | Angela Rosales | Gestion Humana | Plataforma CONTIPASS - Vigilancia Ocupacional | 4456400% | 4456700% |  |  |  | 100% | 2022-01-07 20:38 | 2022-01-08 09:36 |  |  | Alex Torres | 100%
planificado | Proyecto | Angela Rosales | Angela Rosales | Gestion Humana | App móvil CONTIPASS - Vigilancia Ocupacional | 4457100% |  |  | Play Store rechazo la App |  | 100% | 2022-01-14 09:33 | 2022-01-14 09:45 |  |  | Angela Rosales | 100%
No planificado | Proyecto | Angela Rosales | Angela Rosales | Gestion Humana | Solicito limpiar la base de datos - Plataforma de vigilancia ocupacional | 4457500% | 4457900% |  |  |  | 100% | 2022-01-14 | 2022-01-14 |  |  | Cinthya Rodriguez | 97.19%
Planificado | Proyecto | Miriam Flores | Proveedor | Bienestar | Actualización de WF de reincorporación | 4457800% | 4457800% | 8 |  |  | 100% | 2022-01-20 11:52 | 2022-01-20 13:11 |  |  | Claudia Oruna | 75.86%
Planificado | Requerimiento | Miriam Flores | Miriam Flores | Admision | Modificacion ingesta de datos para activacion de Postulantes con notas a dos digitos | 4457900% | 4458200% |  |  |  | 100% | 2022-01-25 12:59 | 2022-01-25 14:35 |  |  | Cris Vidalon
No planificado | Proyecto | Angela Rosales | Angela Rosales | Gestion Humana | Actualización del diseño de la app web en móvil - Plataforma de vigilancia | 4458100% | 4458800% |  |  |  | 100% | 2022-01-31 19:35 | 2022-02-01 08:11 |  |  | Danilo Miranda | 100%
planificado | Proyecto | Angela Rosales | Angela Rosales | Proyectos | Guardar Asistencias Meet | 4458800% | 4460300% |  |  |  | 100% | 2022-02-15 | 2022-02-15 |  |  | Jackeline Champa | 100%
No planificado | Proyecto | Angela Rosales | Angela Rosales | Gestion Humana | Actualización app web - Plataforma de Vigilancia ocupacional | 4459300% | 4459300% |  |  |  | 100% | 2022-02-14 18:16 | 2022-02-14 20:43 |  |  | Jean Palomino | 100%
planificado | Proyecto | Miriam Flores | Proveedor | Posgrado | Nuevo formulario de CAPP Masivo por programa | 4460800% | 4461300% |  |  |  | 100% |  |  |  |  | Kelmelt Rojas | 100%
Planificado | Proyecto | Claudia Oruna | Proveedor | EPG | Portal del Estudiante PS Administrativo | 4460900% |  |  | Pase Realizado |  | 100% |  |  |  |  | Miriam Flores | 93.61%
Planificado | Proyecto | Cinthya Rodriguez | Jorge Bizarro | Universidad | Soluciones PTA web | 4460900% | 4462900% |  | Pase Realizado |  | 100% | 2022-02-09 | 2022-02-09 |  | ¦ | Total general | 0.90549
Planificado | Proyecto | Cinthya Rodriguez | Jorge Bizarro | Seguridad | Soluciones PTA | 4461000% |  |  | Enviado/ Ingreso a Clases |  |  | 2022-02-09 | 2022-02-09
Planificado | Proyecto | Jackeline Champa | Proveedor | Programación Académica | Matricula de Asignaturas Hibridas - Registration | 4461000% |  |  | Enviado/ Matricula |  | 100% | 2022-02-09 | 2022-02-09
Planificado | Proyecto | Jackeline Champa | Proveedor | CAS | Mejora en el Workflow de cambio de plan de estudios | 4461300% |  |  | Enviado/Matricula |  |  | 2022-02-09 | 2022-02-09
Planificado | Proyecto | Jackeline Champa | Proveedor | CAS | Rectificación de matrícula | 4461300% |  |  | Enviado/Matricula |  | 100% | 2022-02-09 | 2022-02-09
Planificado | Proyecto | Jackeline Champa | Proveedor | CAS | Cierre de NRC | 4461300% |  |  | Enviado/Matricula |  | 100% | 2022-02-09 | 2022-02-09
Planificado | Proyecto | Jackeline Champa | Proveedor | CAS | Modificación de Cuota Inicial Verano | 4461300% |  |  | Enviado/Matricula |  | 100% | 2022-02-09 | 2022-02-09
Planificado | Proyecto | Jackeline Champa | Proveedor | CAS | Mejora en el Workflow de permanecia de plan de estudios | 4461300% |  |  | Enviado/Matricula |  | 100% | 2022-02-09 | 2022-02-09
Planificado | Proyecto | Jackeline Champa | Proveedor | CAS | Mejora en el Workflow de matrícula en asignatura dirigida | 4461300% |  |  | Enviado/Matricula |  | 100% | 2022-02-09 | 2022-02-09
Planificado | Proyecto | Jackeline Champa | Proveedor | CAS | Reserva de matrícula WEB | 4461300% |  |  | Enviado/Matricula |  | 100% | 2022-02-28 09:05 | 2022-02-28 18:25
Planificado | Proyecto | Jackeline Champa | Proveedor | CAS | Anulación de reserva | 4461300% |  |  | Enviado/Matricula |  | 100%
Planificado | Proyecto | Jackeline Champa | Proveedor | CAS | Modificación de Cuota Inicial | 4461300% |  |  | Enviado/Matricula |  | 100% | 2022-02-18 | 2022-02-18
Planificado | Requerimiento | Jean Palomino | Roberto Pantoja | OVIE | Modificaciones proceso seguimiento egresado IC | 4461500% |  |  | Por Enviar |  | 100% | 2022-02-25 | 2022-02-26
Planificado | proyecto | claudia Oruna | proveedor | Grados y titulos | pases de requerimientos fase B- REQ 3 | 4461600% |  |  | Pase Realizado |  | 100%
Planificado | Proyecto | Jackeline Champa | Proveedor | RRAA | Automatizacion RRAA: Concideración de la retención 09 en el proceso de asignaciónd e creditos max y min | 4461700% |  |  | Por Enviar/ Matricula |  | 100% | 2022-02-25 | 2022-02-26
Planificado | Proyecto | Jackeline Champa | Proveedor | RRAA | Automatizacion RRAA: WF de cambio de modalidad | 4461700% |  |  | Por Enviar/ Matricula |  | 100% | 2022-02-25 | 2022-02-26
Planificado | Proyecto | Jackeline Champa | Proveedor | RRAA | Automatizacion RRAA: Proceso de eliminación de matriculas de cursos en historia o convalidadas | 4461700% |  |  | Por Enviar/ Matricula | No es prioritario | 100%
No planificado | Requerimiento | Claudia Oruna |  |  | Actualidacion de registro EDC |  |  |  | Pase Realizado
No planificado | Requerimiento | Claudia Oruna |  |  | Ajustes de Extranjeros AP |  |  |  | Pase Realizado |  | 100% | 2022-01-18 10:51 | 2022-01-18 11:53
No planificado | Requerimiento | Claudia Oruna |  |  | Ajustes frontend portal |  |  |  | Pase Realizado |  | 100% | 2022-02-11 15:51 | 2022-02-11 17:57
No planificado | Requerimiento | Claudia Oruna |  |  | Actualizar Hubspec |  |  |  | Pase Realizado |  | 100% | 2022-02-17 14:47 | 2022-02-17 17:18
Planificado | Proyecto | Jackeline Champa | Proveedor | RRAA | Automatizacion RRAA: Proceso en banner que carge las notas en banner | 4461700% |  |  | Por Enviar/ Matricula |  |  | 2022-02-11 15:06 | 2022-02-11 17:48
Planificado | Requerimiento | Kelmelt Rojas | Yosselin Fuentes | RRHH | Sistema de Liderazgo 2021-II ¦ Habilitar reportes individuales de colaboradores | 4461700% |  |  | Por Enviar/ | No es prioritario | 100% | 2022-03-04 16:58 | 2022-03-05 08:46
planificado | Proyecto | Angela Rosales | Angela Rosales | Proyectos | Actualizacion de enlaces Meet por clases hibridas | 4462000% |  |  | Se debe ejecutar el pase al finalizar las clases de verano (01/03) |  | 100%
Planificado | Proyecto | Cinthya Rodriguez | Jorge Bizarro | Seguridad | Compromiso y Registro de Carnet de Vacucacion - Ingreso a Clases | 4462000% |  |  | Por Enviar/ Matricula | No es prioritario | 100%
Planificado | proyecto | Claudia Oruna | PROveedor | GRados y titulos | PASEs de requerimientos fase B- REQ 2 Y 1 | 4462000% |  |  | Pase Realizado |  | 100%
Planificado | Proyecto | Claudia Oruna | Claudia Oruna | Vive Continental | Ajustes con cumplimiento del estudiante | 4462100% |  |  | Pase Realizado |  | 100%
Planificado | Proyecto | Kelmelt Rojas | Proveedor | Hub de Información | Elogim Proxy - Publicar una web service en un entorno de producción | 4462200% |  |  | Por Enviar (se puede aplicar posterior a matricula) | No es prioritario | 100%
Planificado | Proyecto | Jackeline Champa | Proveedor | CAS | WF- Multimodal | 4462400% |  |  | Por Enviar/Matricula | No es prioritario | 100%
Planificado | Proyecto | Jean Palomino | Roberto Pantoja | OVIE | Envío de avisos según avane de proceso modular de estudiantes IC | 4462700% |  |  | Por Enviar |  | 100% | 2022-03-15 11:49 | 2022-03-15 12:54
No planificado | Proyecto | Claudia Oruna | Claudia Oruna | Posgrado | Documentos Posgrado | 4462800% |  |  | Pase Realizado | No es prioritario | 100% | 2022-03-19 21:23 | 2022-03-20 17:38
No planificado | Requerimiento | Claudia Oruna | Claudia Oruna | Posgrado | Retiro id sin respuesta AP | 4463300% |  |  | Pase Realizado |  | 100% | 2022-04-04 11:34 | 2022-04-04 16:24
Planificado | Proyecto | Cinthya Rodriguez | Jorge Bizarro | Seguridad | Declaracion Sintomatologica -Ingresos a Clases | 4463400% |  |  | Por Enviar/Ingreso a Clases | No es prioritario | 100% | 2022-04-18 11:53 | 2022-04-18 16:04
Planificado | Proyecto | Cinthya Rodriguez | Jorge Bizarro | Seguridad | Soluciones PTA - Validacion de clases y documentos | 4463400% |  |  | Por Enviar/Ingreso a Clases |  |  | 2022-02-24 10:21 | 2022-02-24 11:03
No planificado | Requerimiento | Claudia Oruna |  |  | Actualizacion de eliminacion cta EDC | 4463500% |  |  | Pase Realizado |  | 100% | 2022-04-06 19:27 | 2022-04-06 20:43
Planificado | Proyecto | Claudia Oruna | Claudia Oruna | Vive Continental | Mejoras de vive -Cumplimiento y actualizacion de datos | 4463400% |  |  | Pase Realizado |  | 100% | 2022-03-02 14:59 | 2022-03-02 17:10 | se insistió por chat de pases
No planificado | Requerimiento | Claudia Oruna | Proveedor | Grados y titulos | Levantamiento de Observaciones GYT | 4463500% |  |  | Pase Realizado |  | 100% | 2022-04-06 19:27 | 2022-04-06 20:43
No planificado | Requerimiento | Claudia Oruna | Proveedor | Grados y titulos | Ajustes Hubspec 2.0 | 4463600% |  |  | Pase Realizado |  | 100% | 2022-05-04 15:25 | 2022-05-04 15:35
No planificado | Requerimiento | Claudia Oruna | Claudia Oruna | Admision | Ajustes de CRM | 4463700% |  |  | Pase Realizado |  | 100% | 2022-05-05 10:38 | 2022-05-05 12:25
Planificado | proyecto | Claudia Oruna | Proveedor | Grados y titulos | Pases de requerimientos face B - REQ 6-9 (parte 2) | 4463400% |  |  | Pase Realizado |  | 100% | 2022-05-12 13:33 | 2022-05-13 09:28
Planificado | Proyecto | Cinthya Rodriguez | Jorge Bizarro | Universidad | Soluciones PTA - Validacion de clases y documentos | 4463400% | 4463800% |  | Pase Realizado |  | 85% | 2022-05-17 17:40 | 2022-05-17 20:33
Planificado | Proyecto | Jean Palomino | Daniel Herrera | Programación Académica | Portal -Carta Compriso/Carne Vacunacion/Vacantes - Clases presenciales | 4464100% |  |  | Por enviar |  | 100%
Planificado | Proyecto | Cinthya Rodriguez | Jorge Bizarro | Universidad | Soluciones PTA - Mejoras en las interfaces y control de aforo | 4464100% | 4464200% |  | Pase Realizado |  | 100% | 4464400% | 4464500%
Planificado | Proyecto | Cinthya Rodriguez | Jorge Bizarro | RRAA | Portal Estudiante - Modulo Convalidaciones | 4464200% |  |  | Por Enviar/ |  | 100%
Planificado | Proyecto | Cinthya Rodriguez | Jorge Bizarro | Universidad | Soluciones PTA - Corrección validación de ficha sintomatológica | 4464300% | 4464500% |  | Pase Realizado |  | 100%
Planificado | Proyecto | Miriam Flores | Proveedor | Beca18 | Asignación de atributos de BECA18 a los ingresantes | 4464500% | 4465200% |  | Por enviar |  | 0% | 4457800% | 4457800%
Planificado | Requerimiento | Miriam Flores | Miriam Flores | Admision | Asignacion de atributos de beca 18 | 4464500% | 4464700% |  |  |  | 100% | 4465500% | 4465600%
Planificado | Proyecto | Cinthya Rodriguez | Jorge Bizarro | Universidad | Soluciones PTA - Adaptar para el uso en el Instituto | 4465100% | 4465700% |  | Pase Realizado |  | 100%
Planificado | Proyecto | Miriam Flores | Jorge Bizarro | Centro de idiomas | Notificaciones CIC - Envío de correos automáticos a estudiantes y docentes | 4466200% | 4467300% |  | Pase Realizado |  | 100%
No planificado | Requerimiento | Claudia Oruna | Claudia Alvino | Posgrado | Actualización de paquete de Hubspec | 4466900% | 4466900% |  | Pase Realizado |  | 100%
Planificado | Proyecto | Cinthya Rodriguez | Jorge Bizarro | Universidad | Soluciones PTA - Validación de actividades extracurriculares | 4467100% | 4467300% |  | Pase Realizado |  | 85%
Planificado | Proyecto | Miriam Flores | Jorge Bizarro | Centro de idiomas | Notificaciones CIC - Creacion de salas meet | 4467700% | 4467900% |  | Pase Realizado |  | 85%
Planificado | Proyecto | Miriam Flores | Jorge Bizarro | Centro de idiomas | Notificaciones CIC - Corrección de envío de correos a estudiantes y docentes | 4467700% | 4467900% |  | Pase Realizado |  | 100% | 4468300% | 4468300%
Planificado | Proyecto | Cinthya Rodriguez | Jorge Bizarro | Universidad | Soluciones PTA - Corrección validación de horarios presenciales | 4467700% | 4467800% |  | Pase Realizado |  | 100%
Planificado | Proyecto | Miriam Flores | Proveedor | Admisión | Portal del postulante Formulario de cargado de documentos | 4467700% | 4467900% |  | Pase Realizado | No es prioritario | 100% | 4468300% | 4468300%
Planificado | Proyecto | Miriam Flores | Proveedor | Admisión | Portal del postulante Formulario de Modificación de idexman | 4467700% | 4467900% |  | Pase Realizado | No es prioritario | 100% | 4469000% | 4469100%
Planificado | Proyecto | Miriam Flores | Jorge Bizarro | Centro de idiomas | Notificaciones CIC - Cambio de reglas de negocio | 4468300% | 4469100% |  | Pase Realizado |  | 100%
No planificado | Requerimiento | Claudia Oruna | Jaime Sobrados | Posgrado | Actualizacion de registro de pagos | 4468400% | 4468400% |  | Pase Realizado |  | 100% | 4469200% | 4469200%
No planificado | Requerimiento | Claudia Oruna | Paul Geldres | Vive Continental | Pase a historia de Casos Rezagados | 4468400% | 4468400% |  | Pase Realizado |  | 100% | 4468300% | 4468300%
Planificado | Proyecto | Cris Vidalon | Kety Condori | Registros Académicos IC | DATA REGISTRA | 4468500% | 4468700% |  | Enviado |  |  | 4469400% | 4469500%
Planificado | Proyecto | Miriam Flores | Jorge Bizarro | Centro de idiomas | Notificaciones CIC - Cambio de filtro de docente por sección | 4469200% | 4469200% |  | Pase Realizado |  | 100%
Planificado | Proyecto | Miriam Flores | Jorge Bizarro | Centro de idiomas | Notificaciones CIC - Cambio de reglas de negocio | 4469500% | 4469800% |  | Pase Realizado |  | 100% | 4469700% | 4469700%
Planificado | Proyecto | Angela Rosales | Proveedor | Gestión Humana | Automatización de vacaciones - Adryan | 4469700% | 4474200% |  | Pase Realizado | Usuario y contraseña incorrectos
Planificado | Proyecto | Cinthya Rodriguez | Jorge Bizarro | Universidad | Formulario de eventos - Censo de equidad de género | 4469800% | 4469900% |  | Pase Realizado |  | 100%
Planificado | Proyecto | Claudia Oruna | Jaime Sobrados | Posgrado | Seleccion Docente | 4469900% |  |  | Pase Realizado |  | 100%
Planificado | Proyecto | Cinthya Rodriguez | Jorge Bizarro | Pregrado | Portal del estudiante - Formulario de primera matrícula | 4470000% | 4470800% |  | Pase Realizado |  | 100% | 2022-05-23 08:44 | 2022-05-23 10:34
Planificado | Proyecto | Miriam Flores | Jorge Bizarro | Centro de idiomas | Notificaciones CIC - Creación de salas meet | 4470800% | 4471200% |  | Pase Realizado |  | 100% | 2022-05-26 19:09 | 2022-05-27 11:29
Planificado | proyecto | Claudia Oruna | Proveedor | Grados y titulos | Pases de requeirimientos fase B - REQ 5-10-11-12 | 4471100% |  |  | Enviado |  | 100% | 2022-05-23 14:45 | 2022-05-24 11:03
Planificado | Proyecto | Cinthya Rodriguez | Jorge Bizarro | Universidad | Contipay - Recreación de pagos | 4471300% |  |  | Enviado |  | 85%
Planificado | Proyecto | Cinthya Rodriguez | Jorge Bizarro | Pregrado | Formulario de eventos - Censo de equidad de género | 4471300% | 4471500% |  | Pase Realizado |  | 100%
Planificado | Proyecto | Miriam Flores | Proveedor | RRAA | Nuevo proceso de graduación - Parte1 | 4472000% | 4472800% |  | Pase Realizado |  | 100%
Planificado | Proyecto | Claudia Oruna | Proveedor | Grados y titulos | Pases de requeirimientos fase B - REQ 13 (REPORTES) | 4473200% |  |  | Por Enviar |  | 0%
Planificado | Proyecto | miriam Flores | Proveedor | Bienestar | Actualización de WF de reincorporación (Reconocimiento) | 4473600% | 4474300% |  | Pase Realizado |  | 100%
No planificado | Requerimiento | Claudia Oruna | Jaime Sobrados | educacion continua | Nuevos Programas Continua | 4473600% |  |  | Enviado |  | 0% | 2022-06-10 10:06 | 2022-06-10 14:13
No planificado | Requerimiento | Claudia Oruna | Alan Infante | Grados y titulos | [URGENTE]Corrección de Incidencias GYT | 4473600% |  |  | Pase Realizado |  | 100% | 2022-06-15 16:10 | 2022-06-16 07:46
No planificado | Requerimiento | Claudia Oruna | Patricia Bendezu | Admision | Data de Record Académico | 4473600% |  |  | Enviado |  | 0% | 2022-06-15 20:06 | 2022-06-16 07:53
Planificado | Proyecto | Alex Torres | Daniel Herrera | Instituto | Tramite - Ingreso a Clases | 4473700% |  |  |  |  | 100% | 2022-06-23 17:53 | 2022-06-23 17:58
No planificado | Requerimiento | Cinthya Rodriguez | Cesar Alfaro | Admision | Acceso a postulantes- Sistema PTA | 4473900% |  |  |  |  | 100%
Planificado | Requerimiento | Kelmelt Rojas | Yosselin Fuentes | Gestión Humana | Despliegue de proceso de evaluación de liderazgo 2022-1 (Atención de casos) | 4473900% |  |  | Por enviar | Proceso de Liderazgo 2022-1
Planificado | Proyecto | Claudia Oruna | Alan Infante | Grados y Titulos | Actualización Incidencias | 4474000% |  |  | Enviado |  | 0%
No planificado | Proyecto | Cinthya Rodriguez | Rocio Matos | Pregrado | Primera Matricula | 4474200% |  |  |  |  | 100%
Planificado | Proyecto | Alex Torres | Daniel Herrera | Instituto | Admision IC | 4474200% |  |  |  |  | 100%
Planificado | Proyecto | Jackeline Champa | Proveedor | CAS | WF- Multimodal | 4475000% |  |  | Enviado/Matricula
Planificado | Proyecto | Claudia Oruna | Jaime Sobrados | Posgrado | Portal EStudiante EPG - Tramites | 4474600% |  |  | Por Enviar |  | 0%
Planificado | Proyecto | Claudia Oruna | Alan Infante | Grados y Titulos | Pase de Reportes para el sistema | 4475000% |  |  | Por Enviar |  | 0% | 4467700% | 4467800%
Planificado | Proyecto | Claudia Oruna | Paul Geldres | Vive Continental | Migracion registros de Vive | 4476400% |  |  | Por Enviar |  | 0%
Planificado | Proyecto | Cinthya Rodriguez |  | Posgrado | Modulo Emision de Documentos EPG | 4475300% | [5 empty] | 4471500% | 4471500%
Planificado | Proyecto | Claudia Oruna | Paul Geldres | Vive Continental | Migracion registros Banner | 4475700% |  |  | Por Enviar |  | 0% | 4469100% | 4469200%
Planificado | Proyecto | Cinthya Rodriguez |  | Posgrado | Modulo de Creacion Secciones EPG | 4475700%
Planificado | Proyecto | Jackeline Champa | Proveedor | Evaluación | Carga de notas de competencias y criterios | 4475700% |  |  | Enviado
Planificado | Proyecto | Miriam Flores | Interno | Admisión | Actualización de documentos de otras postulaciones | 4475700% |  |  | Por enviar |  | 100%
Planificado | Proyecto | Miriam Flores | Proveedor | CAS/Programación | seguimiento de porcentaje de presencialidad | 4476200% |  |  | Por enviar/Matricula 202220 |  | 100%
Planificado | Proyecto | Angela Rosales | Proveedor | Programación Académica | Módulo de actualización de vacantes | 4477400% |  |  | Por enviar/Matricula 202220 | Prioritario
Planificado | Proyecto | Jackeline Champa | Proveedor | CAS | WF- Dirigida | 4476400% |  |  | Por enviar/Matricula 202220 | Prioritario
Planificado | Proyecto | Jackeline Champa | Proveedor | CAS | WF- Traslado Interno | 4476400% |  |  | Por enviar/Matricula 202220 | Prioritario
Planificado | Proyecto | Jackeline Champa | Proveedor | Emory | Aplicativio para le plan 2023 | 4476900% |  |  | Por enviar | Prioritario
Planificado | Proyecto | Jackeline Champa | Proveedor | Programación Académica | Registration- validación de vacantes en lugares reservadas | 4477000% |  |  | Por enviar/Matricula 202220 -Espera de pruebas | Prioritario
Planificado | Proyecto | Miriam Flores | Proveedor | RRAA | Nuevo proceso de graduación Pregrado - Fase B | 4476900% |  |  | Por enviar |  | 100%
Planificado | Proyecto | Jackeline Champa | Proveedor | Evaluación | Carga de componentes y subcomponentes | 4478100% |  |  | Por enviar / Inicio de Clases 202220 | Prioritario
Planificado | Proyecto | Jackeline Champa | Proveedor | Gestion docente | Evaluados | 4477800% |  |  | Por enviar / Inicio de Clases 202220 | Prioritario
Planificado | Proyecto | Beatriz Victorio | Proveedor | Bienestar | Beneficio de Alto Rendimiento. | 4479400% |  |  | Por enviar |  | 100%
Planificado | Proyecto | Miriam Flores | Proveedor | Bienestar | Sistema de campañas | 4479200% |  |  | Por enviar |  | 100%
Planificado | Proyecto | Kelmelt Rojas | Proveedor | Gestión Humana | Mejoras del sistema de liderazgo | 4480900% |  |  | Por enviar | No es prioritario
Planificado | Proyecto | Beatriz Victorio | Proveedor | Estratégia | Migración de indicadores | 4474800% | 4475600% |  | Pase Realizado
Planificado | Proyecto | Miriam Flores | Interno | Admision | Actualización de reglas de activación de medicina | 4475300% | 4475500% |  | Pase Realizado |  | 100%
Planificado | Proyecto | Miriam Flores | Proveedor | Programación Académica | WF-Cierre de NRC | 4476400% |  |  | Por enviar/Matricula 202220 |  | 100%
Planificado | Proyecto | Miriam Flores | Interno | Admision | Nuevo formularios de Declaración Jurada y actualización de cargado de documentos | 4476400% |  |  | Por enviar |  | 100%
Planificado | Proyecto | Beatriz Victorio | Proveedor | Estratégia | Migración de indicadores - FASE 2 | 4476400% |  |  | Por enviar | Prioritario
Planificado | Proyecto | Claudia Oruna | Andres Corrales | educacion continua | Actualización de EDC - Ajuste para venta de nuevos programas | 4475700% |  |  | Por Enviar
Note on K1: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Leve: Se consideran las observaciones basadas en los estandares de programacion, funciona al 100% Mediano: En la validacion se presenta errores, aunque funciona. Grave: En la vaidacion se identifica que no funciona.
Note on F113: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Depende de las pruebas de estres que le estan relaizando a la vista.

## Proyectos_22
Descripción | N° | T | Rol | Cod | Naturaleza | Proveedor | Estado | Sub estado | Tipo de Proyecto | Tipo | Nombre del Proyecto | Monto Presupuestado | Ejecutado | Adicional-GDC | Gestor | Lider de Equipo | Owner | Sponsor | Area Usuaria | Año Inicio | Año Fin | PD | Fecha Probable de Inicio | Fecha Inicio | Fecha Fin Planificado | Fecha Fin Real | Plan% | % Avance(N-1) | Avance% | Retraso % | Fecha Probable de Inicio | Fecha Inicio | Fecha Fin Planificado | Fecha Fin Real | Plan% | % Avance(N-1) | Avance% | Retraso % | Dias Planificado | Dias Real | Indicador Tiempo | Fecha Planificada de Transferencia | Fecha Real de Transferencia | MES PAGO | Costo Actual | Costo Planificado | Costo Real | Indicador Costo | Bloq | F1 | N Bloq. | F2 | Cosmet. | F3 | Indicador Calidad | Descripcion de los defectos | Indicador Pases | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 | S24 | S25 | S26 | S27 | S28 | S29 | S30 | S31 | S32 | S33 | S34 | S35 | S36 | S37 | S38 | S39 | S40 | S41 | S42 | S43 | S44 | S45 | S46 | S47 | S48 | S49 | S50 | S51 | S52 | Periodo | Comentario PMO | ViceRectorado de Oswaldo | GDC | Alcance
| 2 | PROYECTO | Gestor Proyecto | PC-026 | CAPEX | Interno | 3. En curso | 1. Análisis | Mediano | Ecosistema Digital | Integración del registro notas (Aula Virtual a Banner) Aula Virtual 3.5+ 2M - |  | 0 | 0 | Jackeline Champa | Kelmelt Rojas |  | PDV 2026 | PDV 2026 | 2021 | 2022 |  |  | 4462700% | 4471200% |  | 68% | 60% | 65% | 3% | 4471800% | [6 empty] | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 100% | [52 empty] | TRIM 1 | 24-ago: Empezó etapa 1 hasta 28-oct. 17-ago: Empezo el proyecto. Actualizar el plan 15-jun: Se hará en dos etapas: a) etapa 1: involucra registro de notas, servicios de Banner y moodle presencial. Se esta actualizando cotización. b) etapa 2: rectificación de notas y los servicios de moodle distancia (Open LMS). Esta etapa se vería partir agosto. 08-jun: - 4 proveedores: 1 Banner (Target), 1 Portal del Estudiante (Proveedor que atiende el Portal-Vladimir), 2 Proveedor Moodle( Normal-Presencial: BigPerfect, MoodleRoom-Semipresencial: Open LMS) - Enviar cotizaciones para comité de compras 14-jun 01-jun: - 4 proveedores: 1 Banner (Target), 1 Portal del Estudiante (Proveedor que atiende el Portal-Vladimir), 2 Proveedor Moodle( Normal-Presencial: xxxx, MoodleRoom-Semipresencial: Open LMS) - Enviar cotizaciones para comité de compras 14-jun 20-abr: Entrega de documentación de componentes 20-abr 11-abr: Se realizará transferencia TDR a Kelmelt. Terminar el TDR 28-mar (notas + competencias) Buscar proveedores (Moodle, Banner, Portal Docente) 7-abr |  |  | a) etapa 1: involucra registro de notas, servicios de Banner y moodle presencial. Se esta actualizando cotización. b) etapa 2: rectificación de notas y los servicios de moodle distancia (Open LMS). Esta etapa se vería partir agosto.
| 3 | PROYECTO | Gestor Proyecto | PC-051 | CAPEX | Interno | 3. En curso |  | Mediano | Instituto | Sistema de Titulacion IC | - | 0 | 0 | Alex Torres | Cinthya Rodriguez | Sofia Marin | Narda Ybañez | Registros Academicos IC | 2020 | 2022 |  |  | 4462700% | 4470100% |  | 100% | 76% | 100% | 0% |  | 4471300% | 4484100% |  | 30% | 25% | 30% | 0% | 128 | -44713 | -35032% |  |  |  | 47800 | 33000 | 47800 | 44.85% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | [52 empty] | TRIM 1 | 15-jun: Detenido para revisar la arquitectura. 04-may: Hoy se envía la fichas a logistica. 20-abr: Solicitar a Daniel nombres y CV para armar fichas de datos. Luego para solicitar a Logistica.
| 4 | PROYECTO | Gestor Proyecto | PC-110 | CAPEX | Interno | 5. En Producción | 1. Análisis | Grande | Soporte Administrativo | Modulo de Caja - Fase 1 Analisis | 0 | 0 | 0 | Cinthya Rodriguez | cinthya Rodriguez | Enma Chero | Juan Jose Chuquiraichi | Tesorería | 2022 | 2022 |  |  | 4458600% | 4469000% |  | 100% | 86% | 100% | 0% |  | 4469100% | 4475000% |  | 87% | 72% | 87% | 0% | 59 | -44691 | -75847% |  |  |  | 336000 | 336000 | 0 | -100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 97.19% | [52 empty] | TRIM 1 | 17-ago: Se cerro documento con aprobación de usuario. 12-jul: Se socializó el informe final a usuarios y eq. de la operación 04-jul: Presentación jueves 31-jun y 05-jul. Luego presentación a Rafael y Juan Jose el 8-jul 15-jun: • Reuniones con áreas 10-may al 10-jun • Reuniones de integración 1-jun al 16-jun (pendiente reunión con K. Arana para revisar los WF) • Descripción de procesos y subprocesos, Identificación de áreas y perfiles, y de estructuras de input y output de los procesos 20-jun al 27-jun 08-jun: Se adicionará 2 reuniones mas de WF, 2 de Emma y 1 del Portal. Hoy enviar el nuevo plan 01-jun: Se analisa coordinar reunión adicional portal del estudiante. (con Pedro Camargo) • Reuniones con áreas 10-may al 31-may • Reuniones de integración 1-jun al 3-jun (10-jun) • Identificación de áreas y perfiles, y de estructuras de input y output de los procesos 10-jun al 14-jun 25-may: Actualizar plan 25-may 17-may: actualizar fechas 04-may: Reuniones inicia el 10-may hasta el 27-may 20-abr: Reuniones con el proveedor 2 a 3 veces por semana hasta el 29 de abril. Cotizar completo. Revisar plan B (cotizar producto ya hecho)
| 5 | PROYECTO | Gestor Proyecto | PC-051 | AREA | Interno | 5. En Producción | 3. Desarrollo | Pequeño | Postgrado | Estabilizacion - Hubspec 2.0 | 0 | 0 | 0 | Cinthya Rodriguez | Cinthya Rodriguez | Claudia Alvino | Jaime Sobrados |  | 2022 | 2022 | [8 empty] | 0% |  | 4490500% | 4468700% | 4468700% | 81% | 72% | 81% | 0% | -218 | -218 | 0% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 97.19% | [52 empty] | Desde el 2021 | 17-may: se hizo transferencia a MDA 04-may: Transferencia a MDA semana el 06-may 11-abr Transferencia a MDA semana del 18 Soporte hasta 18-mar y hacer transferencia a MDA. Validar con actual proveedor 2 requerimiento surgidos en el soporte
| 6 | PROYECTO | Gestor Proyecto | PC-051 | AREA | Interno | 5. En Producción | 5. Despliegue | Pequeño | Postgrado | Estabilizacion - AP Pagos | 0 | 0 | 0 | Cinthya Rodriguez | Cinthya Rodriguez | Enma Chero | Jaime Sobrados |  | 2022 | 2022 | [8 empty] | 0% |  | 4488300% | 4472200% |  | 100% | 90% | 100% | 0% | -161 | -44883 | 27778% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 97.19% | [52 empty] | Desde el 2021 | 15-jun: finalizo. Transferencia a MDA 10-jun 08-jun: En documentación de transferencia a MDA 10-jun 18-may: Transferencia MDA para 3-jun 04-may: Se hizo corrección en producción. Soporte hasta el 18-may 11-abr Transferencia MDA semana del 25 Soporte hasta 08-abr.
| 7 | PROYECTO | Gestor Proyecto | PR-077 | AREA | Interno | 5. En Producción | 1. Análisis | Pequeño | Nuevos Proyectos | Consultoria UX/UI- App Continental GO | 2490 | 0 | 0 | Cinthya Rodriguez | Cinthya Rodriguez | Rocio Matos | PDV2026 | PDV 2026 | 2021 | 2022 | 1 | [7 empty] | 0% |  | 4490500% | 4470800% | 4470800% | 100% | 83% | 100% | 0% | -197 | -197 | 0% |  |  |  | 0 | 2490 | 2490 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 97.19% | [52 empty] | TRIM 1 | 25-may: 2 Observaciones de Patty Barrios que actualizaran del documento 27-may. El equipo de ContiGO solicitará a la consultora. 18-may: Proveedor envió 12-may. El equipo de ContiGo (Laura, Rocio, Teresa). Reunion con Teresa 19-may. Riesgo: Ajuste al alcance sobre el Bienestar de las personas enfocado en los estudiantes solicitado por Patricia Barrios. 04-may: TDR completo 13-may. 20-abr: Pedir nuevamente fecha Teresa. Se conversó con Laura prioridad. 11-abr: Nuevo plan de validaciones con Teresa Huasasquiche para 12-abr
| 8 | PROYECTO | Gestor Proyecto | PC-0000 | AREA | externos(proveedor) y items internos | 5. En Producción | 6. Postproducción | Mediano | Postgrado | Proyecto Mejoras Sistema Seleccion Docente EPG | 0 | 0 | 0 | Claudia Oruna | Cinthya Rodriguez | Janeth Munive | Jaime Sobrados | Programas Académicos EPG | 2021 | 2022 | 1 | [7 empty] | 0% |  | 4443900% | 4461000% | 4461700% | 100% | 1% | 100% | 0% | 171 | 178 | 4.094% |  |  |  | 0 | 4100 | 4100 | 0% | 1 | 4 | 1 | 2.63 | 3 | 4.5 | 11.13 |  | 75.86% | [52 empty] | Desde el 2021
| 9 | PROYECTO | Gestor Proyecto |  | AREA | Interno y Externo | 5. En Producción | 5. Despliegue | Grande | Proyecto 2022 | Nueva Unidad - Educacion Continua - Fase 3(Mejoras matricula modular) | 0 | 0 | 0 | Cinthya Rodriguez | Cinthya Rodriguez | Andres Corrales Daniela Delgado | Andres Corrales Daniela Delgado | Educacion Continua | 2021 | 2022 | 1 | [7 empty] | 0% |  | 4439200% | 4421500% | 4421500% | 100% | 90% | 100% | 0% | -177 | -177 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 97.19% | [52 empty] | Desde el 2021
| 10 | PROYECTO | Gestor Proyecto | PC-102 | AREA | externos(proveedor) y items internos | 3. En curso | 3. Desarrollo | Mediano | Programación Académica | Actualización de U- Forecast | 0 | 0 | 0 | Miriam Flores | Miriam Flores | Jose Meza Vento | Jose Meza vento | Programación Académica | 2021 | 2022 | 1 | [7 empty] | 0% |  | 4429800% | 4481400% |  | 100% | 81% | 98% | 2% | 516 | -44298 | -8685% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 93.61% | [52 empty] | Desde el 2021 | 24-ago: Gabriela empezará a revisar el 1-set hasta el 9-set 17-ago: consultar a Gabriela si han concluido con las pruebas. 06-jul: Se enviará el layout el 18-jul para pruebas el 20-jul a solicitud de Jose Meza. 28-jun: Espera de visto bueno de Gabriela. 1-jul 15-jun: reunión con U-Planner 15-jun. A la espera de respuesta del proveedor 08-jun: Luego de revisión por Gabriela, se envió nuevas observaciones a U-Planner. A la espera de respuesta del proveedor para cuando tiene la corrección. 01-jun: En validación de Gabriela hasta el 3-jun 25-may: U-Improve respondió que era problemas de data. Se hará nueva validación de Gabriela Salas. Al 25-may se esta solictando fecha de prueba de validación. 18-may: 2 observación para U-Planner aun a la espera de atención. Uno de los ticket se registro hace dos semanas. 04-may: Se documento reglas de cada layout. Correcciones de layout para el 6-may 22-abr: Despues de 2 aprox. el usuario Gabriela Salas (personal de Jose Meza) enviaron observaciones. Se documentará las reglas con el usuario a partir del 25-abr hasta el 29-abr. Se luego de ello se validará las observaciones por el lado TIC. | SI
| 11 | PROYECTO | Gestor Proyecto | PC-104 | CAPEX | externos(proveedor) y items internos | 5. En Producción | 6. Postproducción | Mediano | Admisión | Proyecto Admisión - FASE C | 42000 | 0 | 0 | Miriam Flores | Miriam Flores | Cristhian Nakasone | Cristhian Nakasone | Admisión | 2021 | 2022 | 1 | [7 empty] | 0% |  | 4443100% | 4472600% | 4472600% | 100% | 90% | 100% | 0% | 295 | 295 | 0% |  |  | FEBRERO | 0 | 42000 | 0 | -100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 93.61% | [52 empty] | Desde el 2021 | 15-jun: 1. Formulario de cargado de documentos 100% (En producción) Habilitado pero aún no es obligatorio 2. Formulario de seleccionar fecha de examen de admisión 100% (En producción) El 30 de mayo estará activo. 3. Formulario de validación de datos de postulación Inicio el 18-may hasta 9-jun Pendiente de ejecución de script en producción Los siguientes puntos se realizarán en FASE D. Se cierra. Completar acta de cierre. 4. Nuevos requerimientos sobre los formularios desarrollados. a Validación de datoy y validación de fotos. 10-jun 5. Formulario backoffice para mostrar cupos de aula en examenes presenciales. En busqueda de proveedores. 13-jun 6. Portal UX-UI pendiente | SI
| 12 | PROYECTO | Gestor Proyecto | PC-108 | AREA | externos(proveedor) y items internos | 7. Cancelado | 3. Desarrollo | Mediano | Programación Académica/ CAS/ Registros | Proyecto Optimización Proceso de Matricula - Mostrar NRC's ofertados y horarios | 0 | 0 | 0 | Beatriz Victorio | Miriam Flores | Jose Meza/ Karina Guzman / Rocio Matos | Oswaldo Sifuentes | Programación Académica/ CAS/ Registros | 2021 | 2022 | 1 | [7 empty] | 0% | 4445700% | 4445700% |  |  | 90% | 65% | 90% | 0% | -44457 | -44457 | 0% |  |  | DICIEMBRE | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #N/A | [52 empty] | Desde el 2021 | 08-jun: Se revisó con Henry pero no tiene definido alcance sobre oferta horaria para pruebas de stress 28-abr: Se reactivirá el proyecto en pruebas de Stress que esta siendo coordinado por el equipo de operaciones (Henry) 22-abr: Revisar cuando se puede iniciar la optimización de Ficha Sociecomica y la oferta horario 26-abr. | SI
| 13 | PROYECTO | Gestor Proyecto | PC-107 | AREA | externos(proveedor) y items internos | 5. En Producción | 6. Postproducción | Mediano | Bienestar | Proyecto Requerimientos Proceso de Reincorporación | 13400 | 0 | 0 | Miriam Flores | Miriam Flores | Miriam Cuicapuza | Miriam Cuicapuza | Bienestar | 2021 | 2022 | 1 | [7 empty] | 0% |  | 4446000% | 4472900% | 4474800% | 100% | 98% | 100% | 0% | 269 | 288 | 7.063% |  |  | DICIEMBRE | 0 | 13400 | 0 | -100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 93.61% | [52 empty] | Desde el 2021 | 17-ago: En producción funcionalidad completa desde el 7-jul. MDA (C.Lastra) indica que solo ven temas técnicos y no funcionales. Eq de proyectos hizo una explicación de los flujos y reglas pero MDA indica que no es parte de la transferencia. 06-jul: En uso por Bienestar (sin la funicionalidad de reconocimiento). En revisión del error por PC con Miguel Patillla 06-jul. Pendiente transferencia MDA 28-jun: En producción 24-jun. Error en producción al compilar un flujo. En revisión con Miguel Patilla. 23-jun: Nueva prueba para hoy 23-jun con el equipo de Henry. 15-jun: Pruebas de equipo de test con nuevo diseño de pruebas. 15-jun. Y luego pases a producción. 08-jun: Se tiene habilitado el ambiente y esta en ejecución de pruebas con usuario 9-jun y luego solicitar pase a producción 14-jun 01-may: Problemas de conexión entre WF y Banner en ambiente de desarrollo identificado desde el viernes 27-may. Operaciones lo ha elevado a Ellucian. 25-may: GDC luego de reunión con Oswaldo 20-may. Proveedor (Target) en desarrollo. Luego pruebas con Jacky Inga (Bienestar) y luego con Calidad (Henry). Luego pase a producción. 18-may: En pruebas usuario hasta el 20-may. Pase a Producción 27-may 04-may: Cotización aprobada en comité, a la espera de orden de servicio por Logistica. 22-abr: Se hará control de cambio para agregar nueva funcionalidad. Se enviará a comité financiero 26-abr. | SI
| 14 | PROYECTO | Gestor Proyecto |  | AREA | proveedor | 5. En Producción | 6. Postproducción | Mediano | Oficina de Estrategia | Assessment de Gobierno de datos | 27730 | 27730 | 0 | Beatriz Victorio | Miriam Flores | Asael Tomas | Tania Zuñiga | Oficina de Estrategia | 2021 | 2022 | 1 | [7 empty] | 0% |  | 4453600% | 4458000% | 4458000% | 100% | 98% | 100% | 0% | 44 | 44 | 0% |  |  | 0 | 0 | 27730 | 27730 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #N/A | [52 empty] | Desde el 2021 | Actualizar cierre proyecto 15-mar
| 15 | PROYECTO | Gestor Proyecto |  | AREA | proveedor | 5. En Producción | 6. Postproducción | Mediano | Registros Académicos | Nuevo proceso de graduación Pregrado - Fase A | 0 | 0 | 0 | Miriam Flores | Miriam Flores | Karina Guzman | oswaldo Sifuentes | registros Académicos | 2021 | 2022 | 1 | [7 empty] | 0% |  | 4444900% | 4470800% | 4472800% | 100% | 98% | 100% | 0% | 259 | 279 | 7.722% |  |  | 0 | 11000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 93.61% | [52 empty] | Desde el 2021 | 28-jun: en producción para el 24-jun 15-jun: Se validó por el equipo de Test y ya esta por ejecutar el pase a producción por la operación 15-jun. 08-jun: Se solicitará pase a producción 08-jun 25-may: Se corrigió observación, sin embargo surgio otra mas. Proveedor (Target) en corrección 18-may: Resolver 1 observación. 23-may. Pase a producción 27-may 04-may: Finalizando pruebas 6-may. Luego pase a producción 22-abr: Se actualizaó DVEL y se borró codigo y configuraciones de pruebas. Finalizar pruebas 29-abr Solicitar pase a producción 3-may | SI
| 15 | PROYECTO | Gestor Proyecto |  | AREA | proveedor | 3. En curso | 3. Desarrollo | Mediano | Registros Académicos | Nuevo proceso de graduación Pregrado - Fase B | 2400 | 0 | 0 | Miriam Flores | Miriam Flores | Karina Guzman | oswaldo Sifuentes | registros Académicos | 2022 | 2022 | 1 | [7 empty] | 0% |  | 4472100% | 4480600% |  | 100% | 80% | 80% | 20% | 85 | -44721 | -52713% |  |  | 0 | 11000 | 2400 | 0 | -100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 93.61% | [52 empty] | 2022 | 24-ago: Pruebas finaliza esta semana. RRAA debe aprobar. 17-ago: Se replanifcará las pruebas. Nuevas fechas para el 18-ago. 06-jul: El desarrollo 15-jul (Target). Revisar fecha de pase a producción vs vacaciones 28-jun: En curso 15-jun: Por la priorización de req. De matricula, se revisará nuevamente el plan (Target) 17-jun 08-jun: Definir plan con proveedor 8-jun 25-may: Se gestionará orden de servicio a logistica. 18-may: En aprobación para comité compras del 19-may | SI
| 16 | PROYECTO | Gestor Proyecto | PC-066 | AREA | Interno y Externo | 5. En Producción | 6. Postproducción | Mediano | Posgrado | Formularios de Banner - Banner Posgrado Fase 4 | 11360000 | 11360000 | 0 | Miriam Flores | Miriam Flores | Jaime Sobrados | Jaime Sobrados | EPG | 2021 | 2022 | 1 | [7 empty] | 0% | 4448200% | 4448700% | 4461500% | 4461300% | 100% | 90% | 100% | 0% | 128 | 126 | -1.562% |  |  | DICIEMBRE | 0 | 11360000 | 11360000 | 0% | 0 | 0 | 2 | 5.26 | 0 | 0 | 5.26 |  | 93.61% | [52 empty] | Desde el 2021 | 25-may: Se cerró el proyecto 18-may: Se hizo nueva capacitación a la MDA. 04-may: 1. Las gestora ejecutaran los historicos y los futuros CAPs. 2. Capacitación finalizada 3. Coordinar Transferencia a MDA en Posgrado 6-may 28-abr: Coordinar con Jaime Sobrado ejecución de CAP por su equipo. 22-abr: 1. TIC (Miriam) Ejecutará CAP historico 22-abr hasta 11-may 2. A partir de los programas que finalicen en mayo lo ejecutará el área usuaria. 3. Capacitación será el 26-abr. 4. Transferencia a MDA en Posgrado 29-abr
| 17 | PROYECTO | Gestor Proyecto | REQ-148 | AREA | Externo | 5. En Producción | 6. Postproducción | Mediano | Soporte Administrativo | Plataforma de vigilancia ocupacional | 925.7143 | 925.7143 | 142.8571 | Angela Rosales | Kelmelt Rojas | Mirtha Mayhuasca | Thomas Tapia | Gestión Humana | 2021 | 2022 | 1 | [7 empty] | 0% | 4443100% | 4443100% | 4463800% | 4464500% | 100% | 100% | 100% | 0% | 207 | 214 | 3.382% |  |  | Abril | 1110.8571 | 925.7143 | 925.7143 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | [52 empty] | Desde el 2021 | El sistema web en producción. El APP no estará en producción pq la funcionalidad lo cubre el sistema web. El usuario Djanira esta conforme. Se plantea que en una nueva versión del sistema solicita por Djanira (nuevo owner) se realice a través del sistema de control de puertas.
| 18 | PROYECTO | Gestor Proyecto | PC-106 | AREA | externos(proveedor) y items internos | 5. En Producción | 6. Postproducción | Mediano | Grados y Titulos | Proyecto GYT - FASE C - Sistema de Emision y Seguimiento de Diplomas - Etapa 1 | 0 | 0 | 0 | Claudia Oruna | Cinthya Rodriguez | Alan Infante | Oswaldo Sifuentes | Grados y Titulos | 2021 | 2022 | 1 | [7 empty] | 0% |  | 4443100% | 4462200% | 4462200% | 100% | 0% | 100% | 0% | 191 | 191 | 0% |  |  |  | 0 | 4000 | 4000 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 75.86% | [52 empty] | Desde el 2021 | Se enviará a Alan versión final TDR 21-mar | SI
| 19 | PROYECTO | Gestor Proyecto | REQ-133 | AREA | Externo | 5. En Producción | 1. Análisis | pequeño | Soporte Academico | EZProxy | 10000 | 10000 | 0 | Kelmelt Rojas | Kelmelt Rojas | Cecilia Justino | Oswaldo Sifuentes | Hub de Información | 2021 | 2021 | 2 | 4451500% | 4455000% | 4456100% | 4456100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 4456400% | 4456400% | 4470100% |  | 100% | 93% | 95% | 5% | 137 | -44564 | -32628% |  |  | Enero | 10000 | 10000 | 10000 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | [52 empty] | Desde el 2021 | 28-jun: En producción 28-jun 15-jun: En revisión de 3 casos de correos con inconsistencia por parte de la operación. Se envió el pase a producción el 13-jun 08-jun: Sigue pendiente reunión con proveedor, usuario y equipo TI para revisar inconsistencias de información. 01-jun: En revisión de ambiente de pruebas por parte del proveedor. Aun no da fecha de fin. 25-may: Validación de usuario 27-may previa limpieza de ambiente de pruebas. Luego pase a producción. 18-may: Luego de levantar las observaciones del usuario, se hará una nueva validación datos en EZProxy. Pase Producción 25-may 04-may: Usuario validará 05-may y luego pase a producción. 27-abr: Se aclaró nivel de atención con proveedor. Todo se debe canalizar a la MDA del proveedor. Pendiente de feedback del proveedor sobre web services, si todo esta ok se pase a producción. Fecha de compromiso 27-abr. 20-abr: Hoy reunión con proveedor para revisar la demora en la atención. Por ejemplo: para entrega de enlace donde esta la información. Usuario en pruebas (Hub 22-abr) | SI
| 20 | PROYECTO | Gestor Proyecto | REQ-158 | AREA | Interno | 5. En Producción | 6. Postproducción | Pequeño | Soporte Academico | Guardar Asistencia Meet | 0 | 0 | 0 | Angela Rosales | Kelmelt Rojas | Ricardo Trujillo | Oswaldo Sifuentes | Académico | 2021 | 2022 | 1 | [7 empty] | 0% |  | 4453900% | 4461000% | 4460800% | 100% | 100% | 100% | 0% | 71 | 69 | -2.817% |  |  |  | 371.4286 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | [52 empty] | Desde el 2021 | En producción en febrero | SI
| 21 | PROYECTO | Gestor Proyecto | PC-056 | AREA | Interno | 5. En Producción | 6. Postproducción | mediano | Nuevos Proyectos | U-Improve- Estabilización | 0 | 0 | 0 | Jackeline Champa | miriam Flores | Carlos Mezarina | Oswaldo Sifuentes | Gestion Educativa | 2021 | 2022 | 1 | 4420100% | 4420100% | 4451100% | 4451100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 4451200% | 4451200% | 4469400% | 4469400% | 100% | 100% | 100% | 0% | 182 | 182 | 0% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | [52 empty] | Desde el 2021 | 18-may: Se cerró 28-abr: Validar con Jacky cerrarlo. 22-abr: Validar con Ricardo si este proyecto se cierra debido a que el foco esta en U-Improve Reestructuración | SI
| 22 | PROYECTO | Gestor Proyecto | PC-173 | AREA | Externo | 5. En Producción | 5. Despliegue | mediano | Nuevos Proyectos | U-Improve- Restructuración - Fase I | 1750 | 0 | 0 | Jackeline Champa | Kelmelt Rojas | Fernando Ñaupari | Oswaldo Sifuentes | Evaluación | 2022 | 2022 | 1 | 4460200% | 4460200% | 4468600% | 4468600% | 100% | 100% | 100% | 0% | 4468700% | 4468700% | 4473400% | 4473400% | 100% | 100% | 100% | 0% | 47 | 47 | 0% |  |  |  | 0 | 1750 | 0 | -100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 100% | [22 empty] | 30% | [29 empty] | 2022 | 17-ago: Implementar un botón en Portal Docente para que rediriga al Portal del Estudiante. 15-jul 05-jul: - Alcance Inicial: + Carga de Notas de las competencias: 100% + Rectificación de Notas de las competencias: 100% + Implementar un botón en Portal Docente para que rediriga al Portal del Estudiante. En revisión con Joel (Operación) hasta el 07-jul. - GDC: Se estableció la fase 2 28-jun: - Alcance Inicial: + Carga de Notas de las competencias: Pruebas de usuario del Portal del Estudiante al 100% + Rectificación de Notas de las competencias: Pruebas de usuario al 95% En revisión de catalogos 2018-10 y 2019-10 el 28-jun + Implementar un botón en Portal Docente para que rediriga al Portal del Estudiante. Revisar si se hará al interno o con proveedor. - GDC: Se estableció la fase 2 22-jun: - Alcance Inicial: + Carga de Notas de las competencias: Pruebas de usuario del Portal del Estudiante al 100% + Rectificación de Notas de las competencias: Se solucionó lo referente al promedio. Se probará con el usuario en conjunto con la fase2. 4-jul - GDC: Se estableció la fase 2 15-jun: - Alcance Inicial: + Carga de Notas de las competencias: Pruebas de usuario del Portal del Estudiante al 100% + Rectificación de Notas de las competencias: En pruebas de usuario (promedio) hasta el 17-jun. - GDC: Enviar cotización al comite de presupuesto 16-jun 08-jun: - Alcance Inicial: + Carga de Notas de las competencias: Pruebas de usuario del Portal del Estudiante al 100% + Rectificación de Notas de las competencias: No se logra identificar como se calcula el promedio. - GDC: Enviar cotización al comite de presupuesto 16-jun 31-may: - Alcance Inicial: El proveedor entregará solución de observaciones el 31-may para reanudar pruebas de usuario. (Portal del Estudiante) - Rectificación: No se logra identificar como se calcula el promedio. - GDC: Reunión de revisión de nuevos requerimientos con proveedor (U-Improve) 1-jun 25-may: Se hará GDC por nuevos requerimientos, detalle: - Proveedor enviará cotización sobre los nuevos requerimientos. 27-may - Jacky establecerá reunión con proveedor para revisar alternativas de solución de los nuevos requerimientos. 27-may 18-may: En pruebas de usuario para exportar a un archivo. La importación de archivo esta en construcción. El usuario (Fernando Ñaupari) declaro nuevos requerimiento. 27-abr: Cotización y alcance se enviará al comite de financiero del 28-abr. 20-abr: - Fecha de cierre de pre-analisis hasta 29-abr. (Próximo comite de compras es el 28-abr) - Desarrollo: - Exportar archivo excel con notas e información 27-may. - Importación del archivo excel al U-Improve 15-jun. Carga de competencias. El TDR se va a vincular con el TDR de Cargado de Notas (Cinthya) el cual esta en el proyecto "Integración del Registro Notas (Aula Virtual a Banner - Aula 3.5+2M). A al espera de confirmación de Cinthya con el proveedor que se trabajará | SI | 1
| 23 | PROYECTO | Gestor Proyecto | PC- 153 | AREA | Externo | 6. Transferido | 6. Postproducción | Pequeño | CAS | WorkFlows 202210 | 7680 | 7680 | 0 | Jackeline Champa | Kelmelt Rojas | Rocio Matos | Laura | Area Académica | 2021 | 2022 | 1 | 4450700% | 4450700% | 4453800% | 4453800% | 100% | 100% | 100% | 0% | 4453800% | 4453800% | 4462400% | 4462400% | 100% | 100% | 100% | 0% | 86 | 86 | 0% |  |  |  |  | 7680 | 7680 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | [52 empty] | Desde el 2021 | En producción en marzo para matrícula | SI
| 24 | PROYECTO | Gestor Proyecto | PC-109 | AREA | externos(proveedor) y items internos | 5. En Producción | 6. Postproducción | Mediano | Oficina de Estrategia | Mejora de Arquitectura BI | 79060 | 79060 | 0 | Beatriz Victorio | Miriam Flores | Asael Tomas | Tania Zuñiga | Oficina de Estrategia | 2021 | 2022 | 1 | [7 empty] | 0% |  | 4450200% | 4463400% | 4462200% | 100% | 95% | 100% | 0% | 132 | 120 | -9.091% |  |  | MARZO | 0 | 79060 | 79060 | 0% | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1. Demora en las pruebas y eso retraso el pase a producción en la primera etapa que se envió. 2. Cuando se realizó el segundo pase a producción también tuvimos problema porque no se tenía un ambiente de pruebas. 3. Se tuvo que modificar el tablero de postulante: • Para las sedes, se debe tomar la tabla de equivalencia, ([BDINTBANNER].[DIM].[tblCampus]), para poder hacer los cruces respectivos. • Para las modalidades. se debe utilizar la tabla de equivalencia, [BDINTBANNER].[DIM].[tblDepartamentModality] • Para el periodo, se debe utilizar la tabla de equivalencia, [BDUCCI].[dbo].[tblPerAcad], el campo es de term_pg. • Para extraer los postulantes se debe agregar en el where la siguiente condición: Renuncia = 0 | #N/A | [52 empty] | Desde el 2021 | 04-may: Terminado, actualizar indicadores
| 25 | PROYECTO | Gestor Proyecto | PC-0000 | AREA | externos(proveedor) y items internos | 5. En Producción | 3. Desarrollo | Mediano | Grados y Titulos | Proyecto Mejoras GYT - FASE B | 0 | 0 | 0 | Claudia Oruna | Cinthya Rodriguez | Alan Infante | Oswaldo Sifuentes | Grados y Titulos | 2021 | 2022 | 1 | [7 empty] | 0% | 4451800% | 4451800% | 4476100% |  | 100% | 93% | 98% | 2% | 189 | -44518 | -23654% |  |  |  | 12000 | 12000 | 0 | -100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 75.86% | [21 empty] | 8% | [30 empty] | Desde el 2021 | 17-ago: En producción 08 ago. 12-jul: El viernes mostrará una parte y el próximo viernes la parte final. El pase a producción 27-jul. 04-jul: En revisión de nuevas fechas por impacto en incidencias. Se ha priorizado atender las incidencias y cambio (subida de actas de resolución) solicitadas por Alan. 22-jun: Validación con Alan el viernes 24-jun. Se mantiene fecha de pase a prod. 27-jun 01-jun: Bloque 5 (ultimo) en desarrollo (13 reportes). Pruebas 20-jun. Tiempo estimado de fecha pase a prod 27-jun 25-may: Se tuvo reunión con Alan y ahora esta en desarrollo bloque 5. 18-may: Pase a producción de bloque 3 y 4. Para el bloque 5 que son reportes esta pendiente reunión con Alan que esta semana no ha estado disponible. El viernes se ha comprometido para reunión. 04-may: Bloque 3 y 4 finalizó desarrollo. Se presentará a Alan 11-may. 20-abr: Se hizo pase a producción del Bloque 1 y 2. Bloque 3 finaliza el 22-abr. Son en total 5 Bloques. | SI
| 26 | PROYECTO | Gestor Proyecto | REQ-151 | AREA | Externo | 5. En Producción | 6. Postproducción | Mediano | Soporte Administrativo | Implementación de B2M - Logística | 10029.99 | 10029.99 | 3200 | Angela Rosales | Kelmelt Rojas | Christian Esquivel | Fernando Barrios | Logistica | 2021 | 2022 | 2 | 4448700% | 4448700% | 4451700% | 4451700% | 100% | 100% | 100% | 0% | 4450200% | 4450200% | 4470500% | 4470500% | 100% | 92% | 100% | 0% | 203 | 203 | 0% |  |  |  | 8500 | 10029.99 | 10029.99 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | [52 empty] | Desde el 2021 | 01-may: en producción 25-may 25-may: Se paso a producción GDC 1 falta difusión (Comunicación-Joselyn) y capacitación (Proveedor B2M). GDC2 desde 1 jun hasta 19-jul. Es proyecto incluyendo GDC1 deberá cerrarse. 18-may: Finalizaron pruebas de GDC. Se solicitará pase a producción 20-may y capacitaciones. Además el usuario manifiesta nuevos requerimientos. En evaluación de GDC 2. 04-may: Pruebas hasta esta semana. Pase la siguiente a producción la siguiente semana. 20-abr: Cerró fase 2. GDC finaliza 29-abr |  | 2
| 27 | PROYECTO | Gestor Proyecto | PC-0000 | AREA | externos(proveedor) y items internos | 5. En Producción | 2. Diseño | Mediano | Grados y Titulos | Avance Academico- 5 años | 0 | 0 | 0 | Cinthya Rodriguez | Cinthya Rodriguez | Alan Infante | Oswaldo Sifuentes | Grados y Titulos | 2021 | 2022 | 1 | [7 empty] | 0% |  | 4450800% | 4472000% | 4472000% | 100% | 85% | 100% | 0% | 212 | 212 | 0% |  |  |  | 0 | 600 | 600 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 97.19% | [52 empty] | Desde el 2021 | 08-jun: reuníón para mostrar a academicos el reporte, solicitado con Oswaldo. 8jun. Se tomará como capacitación. Se cierra el proyecto 25-may: En pase a producción. Componentes del Portal Estuadiante pasan por el CAS (Pedro Camargo) 18-may: Pendiente de confirmación de pase a producción. - Reunión con Oswaldo fue el 6-may. Solicito plan de estudio, la cant de créditos para acabar la carrera y la cant. totales de créditos. Se envió el 11-may. a Oswaldo. - Coordinar con K.Guzman fecha fin de validación de formatos. - Script es el reporte con menos campos y arroja información de cualquier periodo para validar información academica. 04-may: - Reunión con Oswaldo XXXXXX - Coordinar con K.Guzman fecha fin de validación de formatos. 20-abr: Validación de Alan OK, se coordinará con K. Guzman validación módulo de convalidaciones y reporte de avance académico. 22-abr | SI
| 28 | PROYECTO | Gestor Proyecto | PC-0001 | AREA | externos(proveedor) y items internos | 5. En Producción | 2. Diseño | Pequeño |  | Ingreso a Clases Presenciales | 0 | 0 | 1 | Cinthya Rodriguez | Cinthya Rodriguez | Djanira Villar | Oswaldo Sifuentes |  | 2022 | 2022 | 1 | [7 empty] | 0% |  | 4457100% | 4463800% | 4463800% | 100% | 94% | 100% | 0% | 67 | 67 | 0% |  |  |  | 0 | 3000 | 3000 | 0% | 1 | 5.5 | 2 | 9 |  | 0 | 14.5 |  | 97.19% | [52 empty] | 2022 | Cerrado | SI
| 29 | PROYECTO | Gestor Proyecto | PC-023 | CAPEX | externos(proveedor) y items internos | 3. En curso | 3. Desarrollo | Mediano | Posgrado | Portal del Estudiante Sistema de tramites para el estudiante - posgrado | 8823.53 | 0 | 0 | Claudia Oruna | Cinthya Rodriguez | Jaime Sobrados | Jaime Sobrados | Posgrado | 2021 | 2022 | [8 empty] | 0% | 4427100% | 4445400% | 4476800% |  | 100% | 92% | 92% | 8% | 314 | -44454 | -14257% |  |  |  | 0 | 26000 | 13000 | -50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 75.86% | [21 empty] | 8% | [30 empty] | TRIM 1 | 24-ago: Conversar con calidad para revisar la viabilidad de minimar documentación de pase a producción 17-ago: Proveedor (q tambien es de USA) falta documentación para enviar el pase. 12-jul: Continua la revisión hasta el 13-jul y con ello llevarlo el 14-jul 04-jul: Revisar las correcciones a las observaciones 05-jul. Esta semana realizar pase a producción 22-jun: En pruebas hasta el 24-jun. fecha de pase a prod. 27-jun 15-jun: J.Sobrado solicitó en ambiente de pruebas. Se iniciará 15-jun hasta el 22-jun 08-jun: Se hizo los ajuste. La presentación a J.Sobrado es hoy 8-jun. 25-may: Actualización de ajustes y presentación a J.Sobrado el 2-jun. 18-may: lunes 23 entrega de ajustes a observacion y luego revisión J.Sobrado. 04-may: Hoy se presenta la corrección a las observaciones a J.Sobrado del 3er. Actualizar fechas fin 20-abr: Se acordó con J.Sobrado uso de firma electrónica. Proveedor presentará funcionalidades finales a usuario el 25-abr. Luego pase a producción del 3er entregable de 4. Actualizar fecha fin incluyendo entregable 4.
| 30 | PROYECTO | Gestor Proyecto | PC-054 | CAPEX | Externo | 3. En curso | 3. Desarrollo | Mediano | Posgrado | Reportes Power BI(Matricula Sede/filial) | 1176.47 | 0 | 0 | Cinthya Rodriguez | Cinthya Rodriguez | Natalia Gomez | Jaime Sobrados | Posgrado | 2021 | 2022 | [8 empty] | 0% |  | 4431800% | 4475000% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 432 | -44318 | -10359% |  |  |  | 0 | 8500 | 0 | -100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 97.19% | [52 empty] | Desde el 2021 | 24-ago: Riesgo de atraso para el proveedor Ruway debido a que aún no se ha definido la arquitecura y donde se realizará la implementación. Reunión con Estrategia (Tania y Asael) la próxima semana mostrando sustento. 17-ago: A la espera de respuesta de Asael sobre uso de BI Pregrado. 15-jun: En revisión del proveedor en que plataforma se hará los 3 reportes 04-may: Se detiene hasta junio. Usuario (Jaime Sobrado) manifiesta que los reportes no están sincronizados con último TDR. 20-abr: Se enviará cotización 20-abr. 11-abr: lunes 11 entrega de cotización para enviar a logística. Nuevo Proveedor (Himbert) enviará cotización 25-mar. Los nuevos reportes solicitados por el usuario serán atendidos en un nuevo bloque. Actualmente son 4 reportes.
| 31 | PROYECTO | Gestor Proyecto | REQ-154 | AREA | Externo | 5. En Producción | 6. Postproducción | Pequeño | Soporte Academico | Actualización de enlaces Meet por nuevas configuraciones de clases hibridas | 309.5238 | 309.5238 | 0 | Angela Rosales | Kelmelt Rojas | Jose Meza Vento | Oswaldo Sifuentes | Programación Académica | 2021 | 2022 | 1 | [7 empty] | 0% | 4451500% | 4452200% | 4463600% | 4463600% | 100% | 100% | 100% | 0% | 114 | 114 | 0% |  |  | Enero | 371.4286 | 309.5238 | 309.5238 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | [52 empty] | Desde el 2021 | En producción en marzo para matrícula | SI
| 32 | PROYECTO | Gestor Proyecto | PC-0000 | AREA | externos(proveedor) y items internos | 3. En curso | 3. Desarrollo | Mediano | Postgrado | Proyecto Gestión de Secciones EPG | 0 | 0 | 0 | Cinthya Rodriguez | Cinthya Rodriguez | Fabricio Lopez |  | Oficina Comercial y Ventas EPG | 2021 | 2022 | 1 | [7 empty] | 0% |  | 4457100% | 4476700% |  | 69% | 32% | 64% | 5% | 196 | -44571 | -22840% |  |  |  | 0 | 15000 | 0 | -100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 97.19% | [52 empty] | Desde el 2021 | 24-ago: Proveedor (Jose Rios -Softeam) Se mostrará a usuario la semana del 29. Depende el Portal del Estudiante. 17-ago: Depende el Portal del Estudiante. Se mostrará a usuario la semana del 22. 12-jul: cursos abiertos mostrarles al usuario esta semana y luego el pase a producción. 04-jul: cursos abiertos para el 15-jul. El proveedor es el mismo del proyecto Proyecto Mejoras GYT - FASE B 22-jun: - Se finalizará desarrollo de cursos abiertos hasta el 1-jul y se colocará en la lista pases. - Luego de ello, se continuará el desarrollo de los cursos cerrados. 15-jun: Reunión con proveedor (SofBrilliant) para que explique la validación de secciones en APEC. Revisar si se mueve fechas. 08-jun: Se extendió al 25-jul. Hubo control de cambio de curso cerrado 02-jun: Proveedor declara que se mantiene fechas a pesar de que tiene problemas con recurso. Fecha fin estimada 20-jun 25-may: cambio de fecha fin para el 20-jul. Generar Control de Cambio 18-may: Pendiente actualizar % de avance. 04-may: En curso. 20-abr: En curso. En desarrollo de la Gestión de la solicitud. Revisión de creación y asignación de secciones en la semana del 25-abr. |  | 1 | dependica con Portal Estudiante EGP
| 33 | PROYECTO | Gestor Proyecto | PC- 154 | AREA | Interno | 5. En Producción | 6. Postproducción | Pequeño | Soporte Academico | Matricula de Asignaturas Hibridas - Registration | 6800 | 6800 | 0 | Jackeline Champa | Kelmelt Rojas | Jose Meza Vento | Oswaldo Sifuentes | Programación Académica | 2021 | 2021 | 1 | 4456400% | 4456400% | 4458800% | 4458800% | 100% | 100% | 100% | 0% | 4458900% | 4458900% | 4462300% | 4462300% | 100% | 100% | 100% | 0% | 34 | 34 | 0% |  |  |  | 0 | 6800 | 6800 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | [52 empty] | 2022 | En producción en marzo para matrícula | SI
| 34 | PROYECTO | Gestor Proyecto | PR039 | CAPEX | Externo | 3. En curso | 1. Análisis | Mediano | Soporte Academico | HI: Cambio de Sistema de Gestión de biblioteca (Alma + Metabuscador) | 40810 | 0 | 0 | Angela Rosales | Kelmelt Rojas | Juan Carlos Quispe (antes Cecilia Justino) | Oswaldo Sifuentes | Hub de Información | 2022 | 2023 | 1 | 4454500% | 4454500% | 4476400% | 4470000% | 100% | 88% | 100% | 0% |  | 4470400% | 4494300% |  | 6% | 0% | 6% | 0% | 239 | -44704 | -18805% |  |  |  | 0 | 40810 | 0 | -100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | [21 empty] | 15% | 30% | [29 empty] | TRIM 1 | 24-ago: Juan Carlos Quispe asumió cargo del Hub (antes Cecilia Justino). Por ello hay cambio de owner. 17-ago: Nuevo plan hasta el 17-ene-23. Actualizar % de avance 05-jul: Pendiente de envio de cronograma. 28-jun: Proyecto finalizará 15-ene-23. Compartir el plan 08-jun: Se coordinó con proveedor para que el monto se mantendra y no se corta el servicio. La fecha de salida sale para el pago de alma. 01-jun: El proveedor estima 6 meses de implementación y dado que el Aleph vence fines de Agosto, se esta coordinando con el proveedor como se opeará durante los meses de vencimiento del sistema. 25-may: Actualizar fechas. Hasta fines de agosto. Aleph se vence fines de agosto (Verificar) 18-may: Kick-off 23-may 27-abr: Se firmo contrato. Kick off 9-may. 20-abr: A la espera de firma del contrato por parte de Teresa Godoy (representante Legal) por indicación de Michael Rocca (Logística) y con ello planificar Kick Off | SI
| 35 | REQUERIMIENTO | Gestor Proyecto | REQ-082 | AREA | Externo | 7. Cancelado | 1. Análisis | Pequeño | Soporte Administrativo | Proceso de Régimen Disciplinario | 12000 | 0 | 0 | Kelmelt Rojas | Kelmelt Rojas | Eliana Mori ¦ Rafael Garcia | Eliana Mori | Defensoría Universitaria | 2020 | 2021 | 1 | [7 empty] | 0% | [7 empty] | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0 | 12000 | 0 | -100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | [52 empty] | Desde el 2021 | 20-abr: Validar requerimiento con Rafael
| 36 | REQUERIMIENTO | Gestor Proyecto | REQ-125 | AREA | Externo | 7. Cancelado | 6. Postproducción | Mediano | Soporte Academico | Plan curricular con teams y sharepoint | 0 | 0 | 0 | Kelmelt Rojas | Kelmelt Rojas | Eliana Mori | oswaldo Sifuentes | Dirección Académica | 2021 | 2021 | 1 | [7 empty] | 0% | [7 empty] | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | [52 empty] | Desde el 2021 | Revisar con Ricardo vigencia del requerimiento 22-mar | SI
| 37 | PROYECTO | Gestor Proyecto | PC-151 | AREA | Interno | 5. En Producción | 6. Postproducción | Pequeño | Nuevos Proyectos | Mejoras Sistema de Actividades extracurriculares(Fase A) | 0 | 0 | 0 | Cinthya Rodriguez | Cinthya Rodriguez | Paul Geldres | Luis Barrios | Viive Continental | 2021 | 2022 | 2 | [7 empty] | 0% |  | 4448000% | 4428500% |  | 100% | 94% | 100% | 0% | -195 | -44480 | 22710% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 97.19% | [52 empty] | Desde el 2021 | 17-may: Finalizó Validación hasta 29-abr | SI
| 38 | PROYECTO | Gestor Proyecto | PC-082 | AREA | Interno | 5. En Producción | 5. Despliegue | Mediano | Ecosistema Digital | BI - Indicadores para la nueva Arquitectura - Fase 1 | 0 | 0 | 0 | Himberth Lazo | Miriam Flores | Tania Zuñiga | Tania Zuñiga | Innovación y Estrategia | 2022 | 2022 | 1 | [7 empty] | 0% |  | 4456200% | 4474200% |  | 100% | 73% | 99% | 1% | 180 | -44562 | -24857% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #N/A | [52 empty] | 2022 | 28-jun: En producción 28-jun 15-jun: En pruebas de testing (Henry) para el pase a producción. 08-jun: Pase a producción 10-jun 01-jun: Esta semana termina la validación 25-may: 98% en validación y documentación. 04-may: al 90% Evaluar renombrar proyecto 22-abr: En curso. Consiste en cambiar la nueva arquitectura, no elaboran nuevo indicadores. Al 86%.
| 39 | PROYECTO | Gestor Proyecto | REQ-153 | AREA | Externo | 5. En Producción | 6. Postproducción | Pequeño | Soporte Administrativo | Optimización de reportes Argos | 0 | 0 | 0 | Angela Rosales | Kelmelt Rojas | Karina Guzman | oswaldo Sifuentes | Académico | 2021 | 2022 | 1 | [7 empty] | 0% | 4447500% | 4447500% | 4457100% | 4457800% | 100% | 100% | 100% | 0% | 96 | 103 | 7.292% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | [52 empty] | Desde el 2021 | En producción en enero | SI
| 40 | PROYECTO | Gestor Proyecto | PC-171 | CAPEX | Interno | 4. Detenido | 3. Desarrollo | Mediano | Oficina de PRONABEC | Proyecto de BECA18 | 0 | 0 | 0 | Miriam Flores | Miriam Flores | Jesus Galarza | Jesus Galarza | Oficina de PRONABEC | 2022 | 2022 | 1 | [7 empty] | 0% |  | 4459900% | 4470100% |  | 85% | 75% | 80% | 5% | 102 | -44599 | -43825% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 93.61% | [52 empty] | TRIM 1 | 04-may: Pendiente de envio documentos funcional de nuevos reportes por Jesus Galarza. Se detiene el proyecto 22-abr: Pendiente de actualizar los atributos beca. En producción 4-May - Nuevos reportes. Riesgo: El usuario aun no entrega alcance de reporte. Según el alcance se decidirá si se hace con recurso interno o externo. 26-abr. (Jesus Galarza)
| 41 | PROYECTO | Gestor Proyecto | PC-170 | CAPEX | Interno | 4. Detenido | 2. Diseño | Mediano | CIC | Sistema académico del Centro de idiomas- Fase B - Implementación de Banner | 168000 | 0 | 0 | Miriam Flores | Miriam Flores | Paola toro | Paola toro | Innovación y Estrategia | 2022 | 2022 | 1 |  | 4466200% | 4470400% |  | 45% | 34% | 45% | 0% |  | 4491000% | 4474600% |  | 64% | 50% | 57% | 7% | -164 | -44910 | 27284% |  |  |  | 0 | 168000 | 0 | -100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 93.61% | [52 empty] | TRIM 1 | 18-may: Se dividirá en fase A los 3 req y Fase B el sistema academico. 04-may: - Enfocado a los 3 req. 2 en producción y falta la generación de enlaces Meet. 10-may - Banner y Portal del Estudiante se detiene por 2 meses. Comunicar al usuario. 22-abr: - Enfocado a los 3 req. 2 en producción y falta la generación de enlaces Meet. 2-may - Reunión con el usuario para revisar el alcance de configuraciones en Banner. 27-abr. - Reunión con el usuario sobre alcance de solicitudes en el Portal del Estudiante CIC. 27-abr - Establecer cronograma de preanalisis del nuevo proceso. 6-may
| 42 | PROYECTO | Gestor Proyecto | PC-172 | CAPEX | Interno | 3. En curso | 3. Desarrollo | Mediano | Bienestar | Asignación de todo tipo de becas y beneficios | 16800 | 0 | 0 | Beatriz Victorio | Miriam Flores | Claudia Ruiz | Miriam Cuicapuza | Innovación y Estrategia | 2022 | 2022 | 1 |  | 4463500% | 4466600% |  | 100% | 95% | 100% | 0% |  | 4475300% | 4484800% |  | 41% | 22% | 35% | 6% | 95 | -44753 | -47208% |  |  |  | 0 | 16800 | 0 | -100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #N/A | [52 empty] | TRIM 1 | 17-ago: Se replanica que salgan todos los beneficios para el 14-oct 06-jul: Debido a que el esfuerzo en el desarrollo es mes y medio, se acordó con Claudia Ruiz que el proyecto se entregará despues de matricula. Kick Off se hará el 08-jul 28-jun: Logistica a la fecha no responde sobre la emisión de la orden de servicio 15-jun: se enviará a comité 16-jun 08-jun: Betty debe priorizar(coordinada con el usuario) para luego revisar con proveedor si se puede disminuir monto de cotización. 01-jun: Establecer sustento del monto de cotización es superior al presupuestado 25-may: Enviar cotización comite del 31-may 18-may: Se priorizó un grupo de beneficios con usuario (Claudia Ruiz). TDR en cotización con proveedor para llevarlo a comité de compras. 04-may: A la espera de las reglas por Bienestar y Vive. Además Oswaldo declara que hay que presentar la nueva propuesta al rectorado. Betty validará si se puede fasear con lo Bienestar.. Elaborar TDR para 06-abr y llevarlo a comité de compras. | SI |  | Fase 1: Priorizado para matricula. • Alto Rendimiento (Beca y Media Beca) Fase 2: Despues de matricula. • Estímulo Académico Solidario (Media Beca) • Estímulo al Colaborador de la Universidad (Media Beca) • Desamparo Familiar (Beca) • COAR (Beca) • Beca Perú (Beca y Media Beca) • Reporte de becas
| 43 | PROYECTO | Gestor Proyecto |  | AREA | Interno | 7. Cancelado | 1. Análisis | Mediano | Programación Académica/ CAS/ Registros | Pruebas de Stress - Vista SZVPROY | 0 | 0 | 0 | Beatriz Victorio | Miriam Flores | Jose Meza/ Karina Guzman / Rocio Matos | Oswaldo Sifuentes | Programación Académica/ CAS/ Registros | 2022 | 2022 | 1 |  |  |  |  | 5% | 0% | 5% | 0% | [7 empty] | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #N/A | [52 empty] | Desde el 2021 | Revisar vigencia de pruebas de Stress. 05-abr | SI
| 44 | PROYECTO | Gestor Proyecto | REQ | AREA | Interno | 5. En Producción | 6. Postproducción | Mediano | Soporte Administrativo | Sistema de Liderazgo - Despliegue 2021-II | 0 | 0 | 0 | Kelmelt Rojas | Kelmelt Rojas | Yosselin Fuentes | Tomas Tapia | Gestión Humana | 2021 | 2022 | 1 | [7 empty] | 0% | 4453100% | 4453100% | 4462000% | 4462000% | 100% | 100% | 100% | 0% | 89 | 89 | 0% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | [52 empty] | Desde el 2021 | En producción en febrero. Con esto se empezará el proyecto de etapa 2
| 45 | PROYECTO | Gestor Proyecto | PR048 | CAPEX | Externo | 5. En Producción | 6. Postproducción | Mediano | Soporte Academico | Automatizaciones Registros Académicos - Fase 1 | 9800 | 9200 | 0 | Jackeline Champa | Kelmelt Rojas | Karina Guzman | Oswaldo Sifuentes | Académico | 2022 | 2022 | 1 | 4458500% | 4458500% | 4460200% | 4460200% | 100% | 100% | 100% | 0% | 4423800% | 4460300% | 4462700% | 4462700% | 100% | 100% | 100% | 0% | 24 | 24 | 0% |  |  |  | 0 | 9800 | 9200 | -6.122% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | [52 empty] | TRIM 1 | En producción en marzo para matrícula | SI
| 22 | PROYECTO | Gestor Proyecto | PC-174 | AREA | Externo | 5. En Producción | 6. Postproducción | mediano | Nuevos Proyectos | U-Improve- Restructuración - Fase II | 1500 | 0 | 0 | Jackeline Champa | Kelmelt Rojas | Fernando Ñaupari | Oswaldo Sifuentes | Evaluación | 2022 | 2022 | 1 | 4469300% | 4469300% | 4472200% | 4472200% | 100% | 100% | 100% | 0% | 4471800% | 4471800% | 4475500% | 4475500% | 100% | 100% | 100% | 0% | 37 | 37 | 0% |  |  |  | 0 | 1500 | 0 | -100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | [22 empty] | 10% | [29 empty] | 2022 | 17-ago: En producción el 15-jul 05-jul: - En revisión del excel (formato) con el usuario el 8-jul - Integración de notas: Modificar layout en u-improve y preparar data.8-jul 28-jun: Alcance: - Exportar excel con los campos de las competencias x facultad desde el Portal del Estudiante (Back Office). En pruebas con usuario 28-jun. - Integrar las notas de competencia desde el Portal del Estudiante a U-Improve. En revisión de factibilidad del requerimiento. En revisión con proveedor U-Planner 28-jun. 15-jun: Se envió a comté 08-jun: En cotización
| 46 | PROYECTO | Gestor Proyecto | PR051 | CAPEX | Externo | 2. Pre analisis | 1. Análisis | Mediano | Soporte Academico | RRAA - Proyecto de Digitalización | 57746 | 0 | 0 | Jackeline Champa | Kelmelt Rojas | Karina Guzman | Oswaldo Sifuentes | Académico | 2022 | 2022 | 1 | 4460200% | 4460200% | 4472900% |  | 53% | 49% | 53% | 0% | 4473200% |  | 4490400% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 44904 | 0 | -100% |  |  |  | 0 | 57746 | 0 | -100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | [22 empty] | 5% | [29 empty] | TRIM 1 | 24-ago: Reunión con usuarios la semana del 29-ago. 17-ago: Revisar estrategia de retomar el proyecto después de matricula 13-jul: Rocio Matos manifiesta es tener un gestor documental para toda la universidad. Reunión al interna con Ricardo. 22-jun: Revisar al interno estrategia de nuevo alcance para digitalización de documentos de toda la universidad. Revisar el detalle de la solicitud. Si debe haber un nuevo owner. O si se haría por etapas (como empezar con RRAA) o estrategica de costos (mas documentos, menos costo) 15-jun: Por confirmar que STComputer envié cotización para hacer cuadro comparativo (Kelmelt) 08-jun: Se hará cuadro comparativo. Se tiene 2 proveedore IronMountain y Tecnología Cero Papeles. Falta STComputer que habrá una reunión el 8-jun 01-jun: Reunión con STComputer esta semana. 25-may: Se envió correo a Logistica para solicitar status de evaluación de proveedor. 18-may: 4 proveedor. Se tuvo consultas adicionales con IronMountain. El viernes 6 proveedores debieron entregar cotización pero aún a la espera. Logistica ha hecho recordatorios sin efecto. 27-abr: Logistica debe entregar cotizaciones el 29-abr 20-abr: Se respondio todas las consultas a los proveedores. A la espera de sus cotizaciones. En busqueda de proveedor. Se desestimaron algunos proveedores. Logistica nuevamente buscó proveedores. Se tiene 5 proveedores que han realizado consultas. 22-abr. | SI
| 47 | PROYECTO | Gestor Proyecto | PR041 | CAPEX | Interno | 3. En curso | 3. Desarrollo | Mediano | Soporte Academico | Herramienta para construcción de diseños curriculares 2023 | 3000 | 0 | 0 | Jackeline Champa | Kelmelt Rojas | Karina Guzman | Oswaldo Sifuentes | Académico | 2022 | 2022 | 1 | 4473400% | 4473400% | 4474600% | 4473400% | 100% | 100% | 100% | 0% | 4474700% | 4474700% | 4480600% |  | 90% | 90% | 90% | 0% | 59 | -44747 | -75942% |  |  |  | 0 | 3000 | 0 | -100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | [52 empty] | TRIM 1 | 24-ago: En pruebas con usuario el 25-ago. Con aprobación de usuarios se procederá con el pase a producción. 7-ago: Actualizar nueva fecha fin 22-jun: Se aprobó en comité. Se habilitó accesos al proveedor (x). Pendiente de plan. 06-abr Se validó con Ricardo y queda en estado cancelado | SI
| 48 | PROYECTO | Gestor Proyecto | PR042 | CAPEX | Externo | 3. En curso | 5. Despliegue | Mediano | Soporte Academico | Actualización de componentes y subcomponentes 1.0 | 10000 | 2500 | 0 | Jackeline Champa | Kelmelt Rojas | Claudio Cerron | Oswaldo Sifuentes | Académico | 2022 | 2022 | 1 | 4463000% | 4463000% | 4471300% | 4471300% | 100% | 100% | 100% | 0% | 4471400% |  | 4477700% |  | 6% | 6% | 6% | 0% | 44777 | 0 | -100% |  |  |  | 0 | 10000 | 2500 | -75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | [22 empty] | 5% | [29 empty] | TRIM 1 | 24-ago: Pase a producción el 25-ago 17-ago: Fin de desarrollo. A la espera de fecha de pase a producción 25-ago 05-jul: Entrega de 1 formulario de fechas. Faltan los demás formularios. 28-jun: En desarrollo de los formularios. 22-jun: Reunión de revisión de status con el proveedor 24-jun 15-jun: Actualizar fechas de desarollo 25-may: Proveedor que da servicios al Portal, dará Kick-Off 1-jun 27-abr: Afinar TDR para el comité financiero 12-may 20-abr: Reunión con usuario Claudio Cerron de Evaluación Académica, para enviarlo a comité 28-abr | SI
| 49 | PROYECTO | Gestor Proyecto | PR060 | CAPEX | Externo | 4. Detenido | 1. Análisis | Mediano | Soporte Administrativo | G.Docente: Sistema de acompañamiento docente | 126000 | 0 | 0 | Angela Rosales | Kelmelt Rojas | Carlos Calderon | Oswaldo Sifuentes | Académico | 2022 | 2022 | 1 | 4463100% | 4463100% | 4471500% |  | 90% | 36% | 58% | 32% | 4469900% |  | 4486900% |  | 25% | 0% | 25% | 0% | 44869 | 0 | -100% |  |  |  | 0 | 126000 | 0 | -100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | [21 empty] | 20% | 40% | [29 empty] | TRIM 1 | 17-ago: Reunión con Fernando Valverde, Carlos Calderón y Ricardo para la semana del 22 agosto 13-jul: Se realizó organigramas y diagramas de actualizado de aplicaciones de docente. 28-jun: Continua la revisión con Ricardo 15-jun: Reunión al interna con Ricardo para la propuesta de la solución. 08-jun: Reunión al interno para revisar la solución. Por donde empezar de nuevo. 01-jun: Coordinar con usuario que se hará una pausa para que al interno se revisará los riesgos 25-may: Identificar riesgos del proyectos para establecer estrategia del proyecto. 27-may 18-may: En la etapa de analisis y en revisión con la nueva arq. para el Portal Docente. 8-jun. Evaluar estrategia de fasear entregables 27-abr: continuará analisis hasta el 17-may 20-abr: Estará en la nueva arquitectura del Portal Docente. Esta relacionado a los proyectos de Cargado Competencias y Notas de Aula Virtual a Banner. Se estableció reuniones todos los viernes con los usuarios. | SI
| 50 | PROYECTO | Gestor Proyecto | PR022 | CAPEX | Externo | 5. En Producción | 6. Postproducción | Mediano | Soporte Administrativo | GH: Automatización de vacaciones | 7000 | 7000 | 0 | Angela Rosales | Kelmelt Rojas | Claudia Becerra | Tomas Tapia | Gestión Humana | 2022 | 2022 | 1 | 4460000% | 4460000% | 4462800% | 4462800% | 100% | 100% | 100% | 0% | 4462900% | 4462900% | 4474000% | 4474200% | 100% | 89% | 100% | 0% | 111 | 113 | 1.802% |  |  |  | 0 | 7000 | 7000 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | [21 empty] | 10% | 10% | [29 empty] | TRIM 2 | 13-jul: Se hizo transferencia a MDA 05-jul: En producción 1-jul. Pendiente de confirmación de capacitación/Transferencia a Operación 28-jun: El error de login continua. Se revisará con Gustavo. El proveedor declara que usará horas de la bolsa por seguimiento al error. Se le indicará que por no estar en producción no corresponde. 15-jun: Error en login en el ambiente de test. Se corrigió y se hizo nuevo pase a producción. 08-jun: Se solicitó pase a producción el 7-jun. 01-jun: Proveedor revisará nuevas observaciones del equipo de calidad. Revisar causa raiz para evitar nueva iteración. 3-jun 25-may: Proveedor enviará documentos para complementar el pase a producción 27-may. 18-may: Ejecución pase hasta el 20-jun. Pendiente de aprobación en comite de compras 04-may: Falta implementación de la GDC. Envío a logistica 9-may. 27-abr: Hubo 3 observaciones. Proveedor corregirá 2 observaciones y la tercera se gestionará GDC para comité del 12-may. Revisar disponibilidad de fecha de desarrollo del proveedor para que sea antes de la quincenca de mayo.
| 51 | PROYECTO | Gestor Proyecto | PR026 | CAPEX | Externo | 5. En Producción | 1. Análisis | Mediano | Soporte Administrativo | GH - Automatización del proceso de Reclutamiento y Selección | 10000 | 0 | 0 | Kelmelt Rojas | Kelmelt Rojas | Carolina Caballero | Tomas Tapia | Gestión Humana | 2022 | 2022 | 1 | 4462900% | 4462900% | 4465500% | 4466300% | 100% | 97% | 100% | 0% | 4465600% | 4466400% | 4471200% |  | 85% | 80% | 85% | 0% | 48 | -44664 | -93150% |  |  |  | 0 | 10000 | 0 | -100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | [52 empty] | TRIM 1 | 17-ago: En producción 15-jul 05-jul: En espera que Carolina envia la información de red de contactos de Lima y Huancayo. 28-jun: - En el diseño falta que el usuario (Carolina C) envie la información de red de contactos y herramientas por áreas. 15-jun 25-may: - Configuración HR 100% - Inducción: Aula virtual 100%. Pendiente de contenido. Se cargará con el contenido disponible. - Diseños para la inducción. 95%. Fecha de reunión para revisión 26-may 20-abr: En configuración de la plataforma.
| 52 | PROYECTO | Gestor Proyecto | PR033 | CAPEX | Externo | 5. En Producción | 1. Análisis | Mediano | Soporte Administrativo | BeChallenge UC(Aprendizaje Basado en Retos UC) | 4761.9048 | 0 | 0 | Kelmelt Rojas | Kelmelt Rojas | Carlos Mezarina | Oswaldo Sifuentes | Académico | 2022 | 2022 | 1 | 4459300% | 4469600% | 4461300% | 4461300% | 100% | 100% | 100% | 0% | 4461400% | 4461400% | 4474200% |  | 92% | 86% | 92% | 0% | 128 | -44614 | -34955% |  |  |  | 0 | 4761.9048 | 0 | -100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | [52 empty] | TRIM 1 | 25-may: Se cerró el proyecto. 18-may: Coordinar con usuario cierre del proyecto por el TIC 20-may 20-abr: Pendiente de confirmación del uso del docente. Revisar pago del proveedor, declara que esta incompleto. | SI
| 53 | PROYECTO | Gestor Proyecto | PR034 | CAPEX | Externo | 5. En Producción | 1. Análisis | Mediano | Soporte Administrativo | HI: LibGuides | 8000 | 0 | 0 | Kelmelt Rojas | Kelmelt Rojas | Cecilia Justino | oswaldo Sifuentes | Hub de Información | 2022 | 2022 | 1 | 4462400% | 4462700% | 4465500% | 4465500% | 100% | 100% | 100% | 0% | 4465900% | 4465900% | 4471200% |  | 86% | 79% | 86% | 0% | 53 | -44659 | -84362% |  |  |  | 0 | 8000 | 0 | -100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | [52 empty] | TRIM 1 | 01-may: En producción 31-may 25-may: - Comunicaciones entregará estilos y diseño grafico 25-may - Pruebas de las guías hasta el 27-may. Y luego pase a producción. 18-may: Pendiente no envia linea grafica, colores de etiqueta, etc. (Debido a que están cambiando imagen institucional) 04-may: - Hub: Trabajando en guías base por parte del consultor. En paralelo se esta capacitando al equipo de Hub. 13-may. - Comunicaciones: falta propuesta de encabezado y línea gráfica. 9-may. 20-abr: En curso. | SI
| 54 | PROYECTO | Gestor Proyecto | PR025 | CAPEX | Externo | 3. En curso | 1. Análisis | Mediano | Soporte Administrativo | GH - Sistema de Liderazgo 2.0 | 3000 | 0 | 0 | Kelmelt Rojas | Kelmelt Rojas | Yosselin Fuentes | Tomas Tapia | Gestión Humana | 2022 | 2022 | 1 | 4465200% | 4465200% | 4470500% |  | 91% | 75% | 89% | 2% | 4469600% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0 | 3000 | 0 | -100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | [52 empty] | TRIM 1 | 24-ago: En pruebas la semana del 29-ago. 17-ago: Josselyn Fuente declará que primero se debe cerrar el proceso en curso de liderazgo. Luego, revisar el sistema en un ambiente de pruebas. 15-jun: Enviar plan 08-jun: Kick Off 7-jun y en paralelo se hará la configuración para el proceso de liderazgo 2022-1 25-may: En logistica para que emita orden de servicio 18-may: Se envió a comité para aprobación. 27-abr: En elaboración de TDR para 12-may 20-abr: Se trabajará con proveedor. 26-abr
|  | PROYECTO | Gestor Proyecto | REQ | AREA | Externo | 2. Pre analisis | 1. Análisis | Mediano | Soporte Administrativo | Sistema de Laboratorios - Policlínico | 0 | 0 | 0 | Kelmelt Rojas | Kelmelt Rojas | Christian Esquivel | Fernando Barrios | Policlinico Continental | 2022 | 2022 | 1 | 4472500% | [6 empty] | 0% | [7 empty] | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 100% | [52 empty] | 2022 | 24-ago: Problemas con la cta de pago del Policlinico que no ha realizado pagos al proveedor. No se puede realizar cotizaciones al proveedor. 17-ago: Se retomará semana del 22-ago 28-jun: En construcción del TDR 1-jul 15-jun: En revisión de alcance hasta el 24-jun
|  | REQUERIMIENTO | Gestor Proyecto | REQ | AREA | Interno | 3. En curso | 1. Análisis | pequeño | Soporte Administrativo | Proceso de evaluación de liderazgo 2022-1 | 0 | 0 | 0 | Kelmelt Rojas | Kelmelt Rojas | Yosselin Fuentes | Tomas Tapia | Gestión Humana | 2022 | 2022 | 1 | 4472500% | [6 empty] | 0% | [7 empty] | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 100% | [52 empty] | 2022 | 24-ago: Se solicitó pase a producción. A la espera de atención 17-ago: Jorge Bizarro que daba soporte al sistema de liderazgo para los cambios que se presentaba renuncio. Se hizo tranferencia de conocimiento a Gustavo Huarcaya y esta de vacaciones hasta el 19-ago. 15-jun: En depuración de dato y habilitación de módulo 16-jun
| 55 | PROYECTO | Gestor Proyecto | REQ-159 | AREA | Interno | 5. En Producción | 5. Despliegue | Pequeño | Soporte Academico | Reporte de Ingresos por NRC | 0 | 0 | 0 | Angela Rosales | Kelmelt Rojas | Jose Meza Vento | Oswaldo Sifuentes | Programación Académica/Gestion Docente | 2022 | 2022 | 1 | 4458100% | 4458100% | 4461700% | 4461700% | 100% | 100% | 100% | 0% |  | 4462000% | 4469400% | 4470500% | 100% | 89% | 100% | 0% | 74 | 85 | 14.86% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 5.5 | 1 | 4.5 | 1 | 3 | 13 |  | 100% | [52 empty] | 2022 | 25-may: En producción y validado por usuario el GDC. 18-may: Se gestionó pase. 04-may: En validación con usuario 06-may 27-abr: Control de cambio para contemplar escenario de docentes que no tienen NCR y no debe mostrar en negativo sino una etiqueta configurada. En pruebas a partir del 28-abr. 20-abr: Se cierra por el lado de Proyecto. Se hará seguimiento en comité de TIC el desarrollo encargado a Operaciones. | SI
| 56 | REQUERIMIENTO | Gestor Proyecto | REQ- | AREA | Interno | 5. En Producción | 6. Postproducción | Pequeño | Soporte Academico | Proyecciones 202210 | 0 | 0 | 0 | Jackeline Champa | Kelmelt Rojas | Jose Meza Vento | Oswaldo Sifuentes | Académico | 2022 | 2022 | 1 |  | buenos días | [5 empty] | 0% | 4457900% | 4457900% | 4458800% | 4458800% | 100% | 100% | 100% | 0% | 9 | 9 | 0% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | [52 empty] | 2022 | En producción en enero | SI
| 57 | PROYECTO | Gestor Proyecto | PR048 | CAPEX | Externo | 5. En Producción | 6. Postproducción | Mediano | Soporte Academico | Automatizaciones Registros Académicos - Fase 2 | 4600 | 0 | 0 | Jackeline Champa | Kelmelt Rojas | Karina Guzman | Oswaldo Sifuentes | Académico | 2022 | 2022 | 1 | 4459400% | 4459400% | 4463700% | 4463700% | 100% | 100% | 100% | 0% | 4463800% | 4463800% | 4470800% | 4470800% | 100% | 100% | 100% | 0% | 70 | 70 | 0% |  |  |  | 0 | 4600 | 0 | -100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | [52 empty] | TRIM 1 | 01-may: reunión 31-may con RRAA para validación en producción y cerrar proyecto 25-may: a la espera de validacion de usuario (RRAA) en producción para cerrar el proyecto 04-may: A la espera de la ejecución del pase a producción. 27-abr: Se solicitará pase a producción 29-abr. 20-abr: Validar si se hizo pase al ambiente de pruebas y realizar pruebas de usuario. Pruebas usuarios 29-abr | SI
| 58 | PROYECTO | Gestor Proyecto | PR048 | CAPEX | Externo | 1. Por Planificar | 1. Análisis | Mediano | Soporte Academico | Automatizaciones Registros Académicos - Fase 3 | 0 | 0 | 0 | Jackeline Champa | Kelmelt Rojas | karina Guzman | Oswaldo Sifuentes | Académico | 2022 | 2022 | 1 | [7 empty] | 0% | [7 empty] | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | [52 empty] | TRIM 2 | 15-jun: revisar si pasa a TRIM 3 18-may: Fase 2 en producción. A la espera de feedback del usuario hasta hoy 18-may. Validar con usuario si se tiene claro el alcance para esta fase, sino acordar despreriozación (proy.detenido) Depende de cierre de Fase 2. Es decir, a partir del 25-abr | SI
| 59 | PROYECTO | Gestor Proyecto | PR048 | CAPEX | Externo | 1. Por Planificar | 1. Análisis | Mediano | Soporte Academico | Automatizaciones Registros Académicos - Fase 4 | 0 | 0 | 0 | Jackeline Champa | Kelmelt Rojas | karina Guzman | Oswaldo Sifuentes | Académico | 2022 | 2022 | [8 empty] | 0% | [7 empty] | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 100% | [52 empty] | TRIM 2 | Es secuencia con la Fase 3 | SI
|  | PROYECTO | Gestor Proyecto | PR048 | CAPEX | Externo | 2. Pre analisis | 1. Análisis | Pequeño | Soporte Academico | Automatizaciones Registros Académicos - Fase 5 | 270 | 0 | 0 | Jackeline Champa | Kelmelt Rojas | karina Guzman | Oswaldo Sifuentes | Académico | 2022 | 2022 | 2 | [7 empty] | 0%
| 60 | PROYECTO | Gestor Proyecto | PC- 161 | AREA | Externo | 3. En curso | 3. Desarrollo | Mediano | Soporte Academico | Evaluados - Integración | 0 | 0 | 0 | Jackeline Champa | Kelmelt Rojas | Katia Acobo | Oswaldo Sifuentes | Académico | 2022 | 2022 | 1 | 4461500% | 4461500% | 4465800% | 4465800% | 100% | 100% | 100% | 0% | 4465900% | 4465900% | 4481600% |  | 90% | 90% | 90% | 0% | 157 | -44659 | -28545% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | [22 empty] | 20% | [29 empty] | 2022 | 29-ago: En pruebas la semana del 29-ago. 17-ago: Replanificar fecha fin. 05-jul: Por repriorización, esta seman se retoma el desarrollo de End-Point 08-jul (Gustavo Huarcaya) 28-jun: Finalización de desarrollo de End-Point 30-jun (Gustavo Huarcaya) 15-jun: Enviar cronograma con detalle de actividades 01-jun: en curso 25-may: En coordinación con Luciano, Ricardo, Cinthya y Jacky para revisar factibilidad de ambiente de NODE 16. 18-may: En coordinación de ambiente de nuevo con la version de NODE 16 con Luciano, Cinthya. 04-may: Definir tablas y realizar validaciones con proveedor, Gustavo y Katty. 06-may 20-abr: Empezó desarrollo hasta 26-jul con equipo interno (Gustavo Huarcaya) | SI
| 61 | PROYECTO | Gestor Proyecto | PC- 163 | AREA | Externo | 5. En Producción | 5. Despliegue | Mediano | Soporte Academico | WF de Multimodal | 2800 | 0 | 0 | Jackeline Champa | Kelmelt Rojas | Rocio Matos | Laura | Académico | 2022 | 2022 | 1 | 4424100% | 4424100% | 4427900% | 4427900% | 100% | 100% | 100% | 0% | 4464500% | 4464500% | 4475500% |  | 98% | 98% | 98% | 0% | 110 | -44645 | -40686% |  |  |  |  | 2800 | 0 | -100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 100% | [22 empty] | 20% | [29 empty] | 2022 | 13-jul: Se hzo el pase a producción y capacitación. 05-jul: Finalizar la documentación de los casos probados 05-jul. Y pasar a producción. 28-jun: Hoy 28-jun finalizan pruebas con operaciones. 22-jun: Pruebas con el equipo de operaciones 23-jun 15-jun: En purebas con usuarios con nuevos escenarios. 17-jun 08-jun: En pruebas con usuario hasta el 10-jun. Luego pase a producción 01-jun: En revisión de proveedor entre el portal del estudiante y el WF. El WF no recibe información. 25-may: Desarrollo hasta el 27-may. Siguiente semana en pruebas. 18-may: Pendiente de entrega de información con Rocio Matos. 04-may: Esta semana se hace el pase a producción 27-abr: A la espera que el proveedor confirme la actualización de la configuración en el ambiente de pruebas para que el usuario revise. Si esta ok, se hará el pase a producción 20-abr: Inicio de pruebas 19-abr | SI
| 62 | PROYECTO | Gestor Proyecto | PC- 162 | AREA | Externo | 4. Detenido | 1. Análisis | Mediano | Soporte Academico | Rediseño de WF de Multimodal | 0 | 0 | 0 | Jackeline Champa | Kelmelt Rojas | Jose Meza Vento | Oswaldo Sifuentes | Académico | 2022 | 2022 | 1 | 4459900% | 4459900% | 4471500% |  | 80% | 80% | 80% | 0% | 4471800% |  | 4479000% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 44790 | 0 | -100% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | [52 empty] | 2022 | 22-jun: Se coordinó con área usuaria que se retomará en la primera semana de agosto 15-jun: Se enviará a comite para el 16-jun 01-jun: Pendiente que el proveedor envíe cotización. ¿Es para matricula? 25-may: En reuniones con proveedor, usuario y Jacky. Target en evaluación para cotizar desarrollo Portal Estudiante. Para llevarlo al comité de 2-jun 27-abr: Se elaborará TDR para comité financiero del 12-may 20-abr: Determinar el responsable de elaboración del TDR. (Usuario: Jose Meza, Rocio Matos, TBD) | SI | Se priorizaran requreimientos para matricula
| 63 | PROYECTO | Gestor Proyecto | PC- 163 | AREA | Externo | 3. En curso | 1. Análisis | Mediano | Posgrado | Emision en Bloque Certificados EPG y Continua | 0 | 0 | 0 | Cinthya Rodriguez | Cinthya Rodriguez | Carlos Arevalo | Jaime Sobrados | Academico | 2022 |  | 1 | [7 empty] | 0% |  | 4457800% | 4477100% |  | 68% | 42% | 60% | 8% | 193 | -44578 | -23197% |  |  |  | 0 | 10700 | 0 | -100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 97.19% | [52 empty] | Desde el 2021 | 24-ago: Proveedor (Jose Rios -Softeam) es el proveedor que hizo GYT parte B. Presentar la versión final a Jaime Sobrado. Dependencia con el Portal del Estudiantes EPG. 12-jul: Entrega del desarrollo 18-jul 04-jul: cursos abiertos para el 15-jul. El proveedor es el mismo del proyecto Proyecto Mejoras GYT - FASE B 22-jun: - Se finalizará desarrollo de cursos abiertos hasta el 1-jul y se colocará en la lista pases. - Luego de ello, se continuará el desarrollo de los cursos cerrados. 15-jun: Pendiente de actualizar fecha fin. 08-jun: cambio de fecha fin para el 21-jun 18-may: Pendiente de acutalizar % de avance 04-may: - Control de cambios. Actualizar fechas. - Dependencia con el proyecto de Miriam en ejecución de CAP para probar emisión de bloques. Por ello tambien se actualizará fechas. 2da presentación el 28-abr al usuario. |  | 1 | dependica con Portal Estudiante EGP
| 64 | PROYECTO | Gestor Proyecto | PR032 | CAPEX | Externo | 3. En curso | 1. Análisis | Mediano | Soporte Academico | Sistema Internado (Psicología) - Software académico - Portal Internado Psicología | 50652 | 0 | 0 | Angela Rosales | Kelmelt Rojas | Jorge Salcedo | Oswaldo Sifuentes | Académico | 2022 | 2023 |  |  | 4465500% | 4476700% | 4476700% | 100% | 85% | 100% | 0% |  | 4476700% | 4494900% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 182 | -44767 | -24697% |  |  |  | 0 | 50652 | 0 | -100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 100% | [21 empty] | 50% | 15% | [29 empty] | TRIM 2 | 24-ago: A la espera de finalizar configuración de accesos al proveedor. 17-ago: Se hará en 2 etapas. 15-jun: Se actualizará TDR para enviar cotización a comité del 16-jun 01-jun: En cotización con provedor sobre el TDR elaborado 25-may: En elaboración de TDR viernes 27 27-abr: Definiendo el alcance del proceso. Elaboración de TDR hasta el 12-may | SI |  | Etapa 1: Convocatorias y Registro de Internado. Fecha Fin Prod 28-Oct. Etapa 2: Seguimiento y aprobación de los internados. Fecha Fin Prod 23-Oct.
| 65 | PROYECTO | Gestor Proyecto | PR024 | CAPEX | Externo | 7. Cancelado | 1. Análisis | Mediano | Soporte Administrativo | GH - Portal Trabaja con Nosotros | 5000 | 0 | 0 | Kelmelt Rojas | Kelmelt Rojas | Carolina Caballero | Tomas Tapia | Gestión Humana | 2022 | 2022 | [8 empty] | 0% | [7 empty] | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0 | 5000 | 0 | -100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 100% | [52 empty] | TRIM 2 | 27-abr: Se coordinó con Carolina que los requerimientos de este proyecto lo verá en el proyecto "Convocatoria y Reclutamiento". No abarcará el portal de experiencia de colaboradores en la UC. 20-abr: Se propondra a Carolina utilizar el modulo de Sistema de Convocatoria de Reclutamiento. 22-abr.
| 66 | PROYECTO | Gestor Proyecto |  | CAPEX | Externo | 3. En curso | 3. Desarrollo | Mediano | Soporte Administrativo | Upgrade U-Booking | 5000 | 0 | 0 | Beatriz Victorio | Miriam Flores | Juan Carlos Quispe/ Jose Meza Vento | Cecilia Justino/ Oswaldo Sifuentes | Hub de Información / Programación Académica | 2022 | 2022 | 1 | [7 empty] | 0% |  | 4470400% | 4476700% |  | 70% | 60% | 65% | 5% | 63 | -44704 | -71059% |  |  |  | 0 | 5000 | 0 | -100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | #N/A | [52 empty] | TRIM 2 | 24-ago: En pruebas para pasarlo la proxima semana 17-ago: Para las pantallas rotativas. En riesgo para inicio de clase. Contigencia salir con el booking actual. 06-jul: Proveedor U-Planner declara que tendrá listo ambiente 8-jul. Se coordinará (Betty) reunión con proveedor el lunes 11 28-jun: Revisar avance con proveedor de ambiente testing. 15-jun: Enviar cronograma de proveedor U-Planner. 09-jun: En reunión con Ricardo se cancelará requerimiento y se enlazará al proyecto de Booking. La nueva versión de Booking abarcaria el requerimiento de Mejoras al Sistema de Reserva 08-jun: Continua en revisión si se va por Booking u otro sistema 01-jun: En revisión si el alcance se hará por Booking u otros sistema 03-jun 18-may: En revisión del usuario en ambiente de demo para ver la nuevas mejoras hasta 20-may. Luego cotizar con proveedor para llevar comite de compras 28-abr: El usuario declaro que lo requiere lo mas pronto. 27-abr: Validar con usuario si se puede repriorizar en TRIM3 por ancho de banda del gestor. Se iniciaría el 18-abr. Depende de la liberación del gestor | SI
| 67 | PROYECTO | Gestor Proyecto | PR035 | CAPEX | Externo | 4. Detenido | 1. Análisis | Mediano | Soporte Academico | HI - Audioteca UC | 1000 | 0 | 0 | Kelmelt Rojas | Kelmelt Rojas | Juan Carlos Quispe | Cecilia Justino | Hub de Información | 2022 | 2022 | 1 | 4465500% | 4465500% | 4467600% |  | 87% | 72% | 86% | 1% | 4470800% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0 | 1000 | 0 | -100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 100% | [52 empty] | TRIM 2 | 18-may: Detenido por restructuración de área de Vive. Paul Heldres (Karen Oba renuncio a la UC, era la owner) 27-abr: Comunicaciones debe confirmar si hará el desarrollo del wordprees (pagina web) 26-abr, 20-abr: Se enviará cotización solo incluyendo configurar y personalizar el entorno de wordpress y pluggins | SI
| 68 | PROYECTO | Gestor Proyecto | REQ | AREA | Interno | 5. En Producción | 6. Postproducción | Mediano | Soporte Academico | Mejoras de Sistema CRIS - Etapa 2 | 0 | 0 | 0 | Kelmelt Rojas | Kelmelt Rojas | Walter Curioso ¦ Saul Santivañez | Walter Curioso | Investigación | 2022 | 2022 | 1 | 4457600% | 4457600% | 4458900% | 4458900% | 100% | 100% | 100% | 0% | 4459500% | 4459500% | 4463100% | 4463100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 36 | 36 | 0% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | [52 empty] | 2022 | En producción en marzo
| 69 | PROYECTO | Gestor Proyecto | REQ | AREA | Interno | 3. En curso | 1. Análisis | Mediano | Soporte Academico | Mejoras de Sistema CRIS - Etapa 3 | 0 | 0 | 0 | Kelmelt Rojas | Kelmelt Rojas | Walter Curioso ¦ Saul Santivañez | Walter Curioso | Investigación | 2022 | 2022 | 1 | 4463400% | 4463400% | 4465100% | 4465200% | 100% | 100% | 100% | 0% | 4465500% | 4465500% | 4471200% |  | 87% | 78% | 84% | 3% | 57 | -44655 | -78442% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 100% | [52 empty] | 2022 | 24-ago: - Integración de revistas digitales y tesis: Pendiente de reunión con Hub y Eq. Investigación. Pedir a usuario y/o escalarlo a Walter C. - Autenticación con google: Realizar configuración recomendad por Pure con Hugo en plataforma GSuite 23-ago - Google Analytic: Revisar integración a través de un ID con Comunicaciones. 23-ago - Revisar la carga de los 55K de estudiantes en CRIS: Se realizó la carga. cerrado. 05-jul: - Integración de revistas digitales y tesis: Pendiente de reunión con Hub y Eq. Investigación 08-jul - Autenticación con google: Realizar configuración recomendad por Pure con Hugo en plataforma GSuite TBD - Google Analytic: Revisar integración a través de un ID. 08-jul - Revisar la carga de los 55K de estudiantes en CRIS: Se realizó la carga. cerrado. 28-jun: - Integración de revistas digitales y tesis: Pendiente de reunión con Hub y Eq. Investigación 30-jun. - Autenticación con google: Realizar configuración recomendad por Pure con Hugo en plataforma GSuite TBD - Google Analytic: Revisar integración a través de un ID. 01-jul - Revisar la carga de los 55K de estudiantes en CRIS: Se realizó la carga. cerrado. 15-jun: - Integración de revistas digitales y tesis: Pendiente de reunión con Hub y Eq. Investigación 22-jun. - Autenticación con google: Realizar configuración recomendad por Pure con Hugo en plataforma GSuite 17-jun - Google Analytic: Pendiente de reunión con Comunicaciones y proveedor. 24-jun - Revisar la carga de los 55K de estudiantes en CRIS: Se realizó la carga. cerrado. 08-jun: - Integración de revistas digitales y tesis: Pendiente de reunión con Hub y Eq. Investigación 10-jun. - Autenticación con google: En revisión de error con proveedor Pure. Pendiente de fecha estimada de solución del ticket por parte del proveedor. - Google Analytic: Pendiente de reunión con Comunicaciones y proveedor. 14-jun - Revisar la carga de los 55K de estudiantes en CRIS: Se hizo carga de 10k, se hará carga progresiva para completar los 55k. 13-jun 01-jun: - Integración de revistas digitales y tesis: Pendiente de reunión con Hub y Eq. Investigación 3-jun. - Autenticación con google: Pendiente de reunión con Operaciones y Proveedor. 3-jun - Google Analytic: Pendiente de reunión con Comunicaciones y proveedor. 3-jun - Revisar la carga de los 55K de estudiantes en CRIS para que puedan acceder a la intranet. 3-jun 25-may: El pago del servicio anual se hará al Partner (Publiciencia de Colombia y evitar el 30% de impuesto). Esta pendiente integración de revistas digitales y tesis. 18-may: Se tiene integración Libros Dspace y CRIS. Falta integración revistas digitales y tesis. 30-may 04-may: En validación del proveedor de Dspace al error de integración. 04-may 20-abr: jueves 21 revisión con el proveedor sobre configuración de integración y revisión de carga. Siguiente paso: Autenticación de google y Analitics
| 70 | PROYECTO | Gestor Proyecto | REQ | AREA | Externo | 5. En Producción | 1. Análisis | Pequeño | Soporte Administrativo | Libro de Reclamaciones - Policlinico Continental | 0 | 0 | 0 | Kelmelt Rojas | Kelmelt Rojas | Maicol Coronel | Christian Esquivel | Policlinico Continental | 2022 | 2022 | 1 | 4469900% | 4470400% |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 100% | [52 empty] | 2022 | 28-jun: En producción el 24-jun 15-jun: En pruebas hasta el 17-jun 08-jun: Kickoff 31-may. Actualizar fechas del plan. 25-may: En evaluación de 3 alternativas de solución por parte de Chritian Esquivel 27-jun 18-may: alcance: tener un formulario para registro de reclamos en la pag del policlinico y tener un backoffice. El area usuario esta pasando por proceso de certificación. La solución debe estar lista para el 30-jun
| 71 | PROYECTO | Gestor Proyecto | PC- 164 | AREA | Interno | 5. En Producción | 6. Postproducción | Pequeño | Instituto | AVISOS MODULARES - OVIE | 0 | 0 | 0 | Alex Torres | Cinthya Rodriguez | Roberto Pantoja | Narda Ybañez | OVIE | 2022 | 2022 | 1 | [7 empty] | 0% |  | 4459500% | 4468600% | 4469000% | 97% | 91% | 97% | 0% | 91 | 95 | 4.396% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | [52 empty] | 2022 | 04-abr: Error en pase a producción. 20-abr: Se solicitó pase a producción. A la espera de fecha de ejecución.
| 72 | PROYECTO | Gestor Proyecto | PC- 165 | AREA | Interno | 5. En Producción | 6. Postproducción | Pequeño | Instituto | REQUERIMIENTO REGISTRA IC | 0 | 0 | 0 | Alex Torres | Cinthya Rodriguez | Kety Condori | Narda Ybañez | Registros Academicos IC | 2022 | 2022 | 1 | [7 empty] | 0% |  | 4460800% | 4468400% | 4468700% | 98% | 95% | 98% | 0% | 76 | 79 | 3.947% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | [52 empty] | 2022 | 04-abr: realizar nuevamente pase 20-abr: Se solicitó pase a producción. A la espera de fecha de ejecución.
| 73 | PROYECTO | Gestor Proyecto | PC-106 | CAPEX | externos(proveedor) y items internos | 2. Pre analisis | 1. Análisis | Mediano | Posgrado | Proyecto GYT - FASE C - Sistema de Emision y Seguimiento de Diplomas - Etapa 2 | 0 | 0 | 0 | Claudia Oruna | Cinthya Rodriguez | Alan Infante | Oswaldo Sifuentes | Grados y Titulos | 2022 | 2022 |  |  | 4462000% | 4473200% |  | 82% | 82% | 82% | 0% | 4474200% | [13 empty] | 0 | 63000 | 0 | -100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 75.86% | [21 empty] | 12% | [30 empty] | TRIM 1 | 24-ago: Se tiene la orden de servicio. Coordinar con proveedor para Kick Off 12-jul: En evaluación de cotización por parte de logistica 25-jul 04-jul: Se envió aprobación a logítica. 15-jun: Se envia a comite cotización 08-jun: Se envió actualización de TDR a proveedores. Recibir propuesta viernes 10-jun 25-may: Revisar la estrategia de realizar FASE C con proveedor de FASE B. Entregará propuesta 25-may y se revisará con Ricardo. Para llevarlo a coimte de compras la prox semana 04-may: Se recibio cotización de 1 proveedor a $72K aprox. Se continuará buscando. 20-abr: En busqueda de proveedor 22-abr. A la fecha no responden proveedores | SI
| 74 | PROYECTO | Gestor Proyecto | PC-148 | CAPEX | Externo | 2. Pre analisis | 1. Análisis | Mediano | Posgrado | EPG: Sistema de Progrmacion Academico y Comercial | 84000 | 0 | 0 | Cinthya Rodriguez | cinthya Rodriguez | Natalia Gomez | Jaime Sobrado | Academico EPG | 2022 | 2022 |  |  | 4453600% | 4472200% |  | 85% | 60% | 85% | 0% | [7 empty] | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 84000 | 0 | -100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 97.19% | [52 empty] | TRIM 1 | 24-ago: Se tiene orden de servicio. Inicio de implementación depende del proyecto "Portal del estudiante EPG" 12-jul: Inicio de implementación depende del proyecto "Portal del estudiante EPG" 04-jul: Esta semana de finalizar la evaluación de proveedores (Logistica y TI) 15-jun: Se enviará hoy 15-jun a logistica. 08-jun: Ajustes en la forma de pago, recibir feedback de proveedor y luego enviar a logistica lista de proveedores 10-jun 25-may: presupuesto aprobado. finalizar evaluación de proveedor 31-may 17-may: Entrega de cotización con nuevo proveedor 27-may. 04-may: Se tiene cotización de S/.115K aprox. Ajustes para el lunes 9 20-abr: Se hará cuadro comparativo con los 3 proveedores para 22-abr. Luego mandar comité financiero. |  |  | Depende del Portal del Estudiante EPG
| 75 | PROYECTO | Gestor Proyecto | PC-149 | CAPEX | Externo | 2. Pre analisis | 1. Análisis | Mediano | Posgrado | EPG: Automatizacion de matricula y admision | 84000 | 0 | 0 | Cinthya Rodriguez | cinthya Rodriguez | Natalia Gomez | Jaime Sobrado | Academico EPG | 2022 | 2022 |  |  | 4461300% | 4476700% |  | 61% | 47% | 61% | 0% | [15 empty] | 84000 | [63 empty] | TRIM 2 | 24-ago: Inicio UI. Finaliza la consultaria el 21-set 12-jul: Revisar si se puede realizar una consultoria UI con Ricardo 04-jul: En elaboración de TDR hasta el 15-jul. 15-jun: En elaboración de TDR hasta el 30-jun. 08-jun: En elaboración de TDR hasta el 22-TDR 02-jun: La operación asumirá la funcionalidad de la gestión de contraseña. 25-may: Revisar con Miguel Sanchez la funcionalidad de gestión de contraseña. Revisar si será parte del alcance de este proyecto o lo asumira la operación. 27-may 17-may: Estimar esfuerzo de gestión de contraseña 27-may. 04-may: Haciendo ajustes de TDR + agregar gestión de contraseña. Se ha solicitado a M.Sanchez documentación técnica. 20-abr: En elaboración de TDR a fines abril (lo elabora Katherine Salazar de EPG). Elaborar plan de pre-analisis
| 76 | PROYECTO | Gestor Proyecto | PC-148 | AREA | Externo | 3. En curso | 1. Análisis | Grande |  | Proyecto USA | 0 | 0 | 0 | Cinthya Rodriguez | cinthya Rodriguez | Natalia Gomez | Jaime Sobrado | Academico EPG | 2022 | 2022 |  |  | 4462700% | 4466900% |  | 7% | 0% | 7% | 0% | [7 empty] | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 97.19% | [52 empty] | 2022 | 04-jul: - Ctas Ctes: Revisión de arquitectura con Luciano. 15-jul - Pagos en línea: Se identifico proveedor Flywire. En revisión contractual. - Portal del Estudiante: F. Valverde (estrategia) en elaboración del flujo de los tramites. Primera validación 08-jul 15-jun: - Pendiente Caja, tesorería: A solicitud de Rafael, SoftBrilliant enviará mayor detalle sobre horas actividades en la cotización. 16-jun - Pagos en línea: Se identifico proveedor Flywire. En revisión contractual. - Portal del Estudiante: Pendiente de entrega de alcance de trámites de Postgrado. 17-jun - Aula Virtual: No habrá ambiente de prueba
| 77 | PROYECTO | Gestor Proyecto | PC-149 | CAPEX | Externo | 4. Detenido | 1. Análisis | Mediano | Instituto | IC: Adecuacion a DNI de los sistemas IC | 25200 | 0 | 0 | Alex Torres | Cinthya Rodriguez |  |  |  | 2022 | 2022 |  |  | 4469600% | 4474200% |  | 35% | 10% | 15% | [16 empty] | 25200 | [63 empty] | TRIM 2 | 04-jul: En revisión al interno de la estrategia del Staff del IC 15-jun: Se esta revisando sumar personal temporal para IC y liberar staff para este requerimiento. 04-may: Sera elaborado al interno. Plan pre-analisis 9.may
| 78 | PROYECTO | Gestor Proyecto | PR-076 | CAPEX | Externo | 4. Detenido | 1. Análisis | Pequeño | Soporte Academico | App Continental GO | 210000 | 0 | 0 | Cinthya Rodriguez | Cinthya Rodriguez | Rocio Matos |  |  | 2022 | 2022 | 1 |  | 4470400% | 4474000% |  | 38% | 19% | 38% | 0% | [15 empty] | 210000 | 0 | -100% | [61 empty] | TRIM 2 | 17-ago: Se detiene por observación de Patricia Barrios al equipo PDV "no se puede crear mas canales sino se mejora los actuales tiempos y procesos de atención" 12-jul: Se ha revisado las apis que se tiene que construir. Posibilidad de detener el proyecto 04-jul: En revisión de la arquitectura. 15-jun: Se realizará cuadro comparativo con los 3 proveedores encontrados 16-jun 08-jun: En busqueda de proveedor 10-jun. Hacer cuadro comparativo y revisar arquitectura ofrecen y pensar tambien para usarlo en USA y Mexico. 25-may: - Validación de ultima versión de TDR con PDV 20may. - Patricia Barrios indica incluir requerimiento de Bienestar. Reunión 20-may. - Además, P. Barrios solicita la revisión funcional del APP con el equipo de PDV. Reunión 27-may Finalizar proyecto "UI/UX Continental GO". 1era semana de mayo
| 79 | PROYECTO | Gestor Proyecto | PR-077 | CAPEX | Externo | 3. En curso | 1. Análisis | Pequeño | Soporte Academico | Consultoria UX/UI - Portal Estudiante Pregrado - Fase 1 | 18900 | 0 | 0 | Cinthya Rodriguez | Cinthya Rodriguez | Rocio Matos |  |  | 2022 | 2022 | 1 |  | 4470400% | 4472200% |  |  |  |  | 0% |  | 4473200% | 4477400% |  | 28% | 15% | 28% | [8 empty] | 18900 | 0 | -100% | [61 empty] | TRIM 2 | 12-jul: En curso 04-jul: consultor terminó entrevistas. Empieza etpa de analisis. 22-jun: Entrega hasta el 1-ago. 15-jun: Se realizará Kick-Off 20-jun 08-jun: Se enviará la funcionalidad de ticket a comite. Tener la cotización para el 10-jun 25-may: Propuesta se validará con CAS 30-may para llevarlo a comité de compras. 17-may: Proveedor (Tatiana Salas) enviará propuesta 19-may. Finalizar proyecto "Nueva página Web". Coordinar reunión con empresa que esta haciendo ese proyecto 20-abr
| 80 | PROYECTO | Gestor Proyecto | PC-148 | CAPEX | Externo | 1. Por Planificar | 1. Análisis |  | Soporte Administrativo | GH: Automatizacion de Centros de costos | 63000 | 0 | 0 | [5 empty] | 2022 | 2022 | [24 empty] | 63000 | [63 empty] | CAPEX
| 81 | PROYECTO | Gestor Proyecto | PC-149 | CAPEX | Externo | 1. Por Planificar | 1. Análisis |  | Soporte Administrativo | ANECA - Mejoras | 42000 | 0 | 0 | [5 empty] | 2022 | 2022 | [24 empty] | 42000 | 0 | -100% | [61 empty] | CAPEX
| 82 | PROYECTO | Gestor Proyecto | PC-150 | CAPEX | Externo | 1. Por Planificar | 1. Análisis |  | Soporte Administrativo | Sistema de presupuesto 2.0 | 42000 | 0 | 0 | [5 empty] | 2022 | 2022 | [24 empty] | 42000 | 0 | -100% | [61 empty] | CAPEX
| 83 | PROYECTO | Gestor Proyecto | PC-151 | CAPEX | Externo | 1. Por Planificar | 1. Análisis |  | Posgrado | EPG:Sistema de Seguimiento Grados y titulos Maestrias | 33600 | 0 | 0 | [5 empty] | 2022 | 2022 | [24 empty] | 33600 | 0 | -100% | [61 empty] | CAPEX
| 84 | PROYECTO | Gestor Proyecto | PC-152 | CAPEX | Externo | 1. Por Planificar | 1. Análisis |  | Posgrado | EPG: Registro Automático de Asistencia y Notas -Banner | 33600 | 0 | 0 | [5 empty] | 2022 | 2022 | [24 empty] | 33600 | 0 | -100% | [61 empty] | CAPEX
| 85 | PROYECTO | Gestor Proyecto | PC-153 | CAPEX | Externo | 2. Pre analisis | 1. Análisis |  | Soporte Administrativo | GH: Automatizacion de contratos | 33600 | 0 | 0 | Angela Rosales | Kelmelt Rojas |  |  |  | 2022 | 2022 |  |  | 4475500% | 4477800% |  | 50% | 25% | 50% | 0% | [15 empty] | 33600 | 0 | -100% | [61 empty] | TRIM 3 | 24-ago: Se enviará a comité de compras el martes 6-set
| 86 | PROYECTO | Gestor Proyecto | PC-154 | CAPEX | Externo | 1. Por Planificar | 1. Análisis |  | Instituto | IC: Reporteria | 21000 | 0 | 0 | [5 empty] | 2022 | 2022 | [24 empty] | 21000 | 0 | -100% | [61 empty] | CAPEX
| 87 | PROYECTO | Gestor Proyecto | PC-155 | CAPEX | Externo | 1. Por Planificar | 1. Análisis |  | Posgrado | EPG: Actualizacion del Sistema de Gestion Operativa | 21000 | 0 | 0 | [5 empty] | 2022 | 2022 | [24 empty] | 21000 | 0 | -100% | [61 empty] | TRIM 3
| 88 | PROYECTO | Gestor Proyecto | PC-156 | CAPEX | Externo | 1. Por Planificar | 1. Análisis |  | Posgrado | EPG: Portal del Estudiante - Fase 2 | 21000 | 0 | 0 | [5 empty] | 2022 | 2022 | [24 empty] | 21000 | 0 | -100% | [61 empty] | CAPEX
| 89 | PROYECTO | Gestor Proyecto | PC-157 | CAPEX | Externo | 1. Por Planificar | 1. Análisis |  | Soporte Academico | Activiades Extracurriculares para ingresantes | 21000 | 0 | 0 | [5 empty] | 2022 | 2022 | [24 empty] | 21000 | 0 | -100% | [61 empty] | CAPEX
| 90 | PROYECTO | Gestor Proyecto | PC-158 | CAPEX | Externo | 1. Por Planificar | 1. Análisis |  | Soporte Administrativo | Sistema de Tramite Documentario | 21000 | 0 | 0 | [5 empty] | 2022 | 2022 | [24 empty] | 21000 | 0 | -100% | [61 empty] | CAPEX
| 91 | PROYECTO | Gestor Proyecto | PC-159 | CAPEX | Externo | 1. Por Planificar | 1. Análisis |  | Instituto | IC: APP 2.0 | 18900 | 0 | 0 | [5 empty] | 2022 | 2022 | [24 empty] | 18900 | 0 | -100% | [61 empty] | CAPEX
| 92 | PROYECTO | Gestor Proyecto | PC-160 | CAPEX | Externo | 1. Por Planificar | 1. Análisis |  | Soporte Academico | HI: Biblioteca Virtual CIC | 16800 | 0 | 0 | [5 empty] | 2022 | 2022 | [24 empty] | 16800 | 0 | -100% | [61 empty] | CAPEX
| 93 | PROYECTO | Gestor Proyecto | PC-162 | CAPEX | Externo | 1. Por Planificar | 1. Análisis |  | Soporte Academico | HI: Tienda Virtual de libros | 12600 | 0 | 0 | [5 empty] | 2022 | 2022 | [24 empty] | 12600 | 0 | -100% | [61 empty] | CAPEX
| 94 | PROYECTO | Gestor Proyecto | PC-163 | CAPEX | Externo | 1. Por Planificar | 1. Análisis |  | Soporte Administrativo | Mejoras al Sistema de Titulacion | 10500 | 0 | 0 | [5 empty] | 2022 | 2022 | [24 empty] | 10500 | 0 | -100% | [61 empty] | CAPEX
| 95 | PROYECTO | Gestor Proyecto | PC-164 | CAPEX | Externo | 1. Por Planificar | 1. Análisis |  | Soporte Administrativo | BE: Simulador de Pagos para postulantes antes de la incripción (Ventas) | 8400 | 0 | 0 | [5 empty] | 2022 | 2022 | [24 empty] | 8400 | 0 | -100% | [61 empty] | CAPEX
| 96 | PROYECTO | Gestor Proyecto | PC-165 | CAPEX | Externo | 1. Por Planificar | 1. Análisis |  | Soporte Administrativo | BE: Ficha socio económica 2.0 | 8400 | 0 | 0 | [5 empty] | 2022 | 2022 | [24 empty] | 8400 | 0 | -100% | [61 empty] | CAPEX
| 97 | PROYECTO | Gestor Proyecto | PC-166 | CAPEX | Externo | 1. Por Planificar | 1. Análisis |  | Posgrado | EPG: Integracion AP Manager Academico | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 2022 | 2022 | [24 empty] | 0 | 0 | 0% | [61 empty] | CAPEX
| 98 | PROYECTO | Gestor Proyecto | PC-169 | CAPEX | Externo | 1. Por Planificar | 1. Análisis |  | Instituto | IC: Salas Meet IC -2.0 | 2520 | 0 | 0 | [5 empty] | 2022 | 2022 | [24 empty] | 2520 | 0 | -100% | [61 empty] | CAPEX
| 100 | PROYECTO | Gestor Proyecto |  | AREA |  | 2. Pre analisis | 1. Análisis | Mediano |  | Nueva Arquitectura - ESB de integración |  |  |  | Luciano Peña | Luciano Peña |  |  |  | 2022 | 2022 |  | 4464800% | 4464800% | 4469400% | [84 empty] | 2022
| 101 | PROYECTO | Gestor Proyecto |  | AREA | Interno | 4. Detenido | 3. Desarrollo | Pequeño | Instituto | Proceso de Admisión IC - Evaluación | 0 | 0 | 0 | Alex Torres | Cinthya Rodriguez | Elda Mora | Narda Ybañez | Dirección Académica IC | 2022 | 2022 | 1 | [7 empty] | 0% |  | 4466400% | 4474200% |  | 70% | 38% | 45% | 25% | 78 | -44664 | -57362% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | [52 empty] | 2022 | 12-jul: En pruebas hasta el viernes 15 04-jul: Continua en pruebas hasta el 8-jul. 22-jun: En pruebas 20-may: En desarrollo 18-may: ambiente de pruebas en configuración 20-may 04-may: ambiente de pruebas aprobado. Pendiente de fecha de implementación de ambiente. 20-abr: Revisar fecha fin. Creación de cuentas, enrollamiento y examen automatico (habilitación de aula virtual IC de pruebas) Cotizar ambiente de prueba para comité del 28-abr
| 102 | PROYECTO | Gestor Proyecto |  | AREA | Interno | 1. Por Planificar | 1. Análisis | Pequeño | Instituto | Solicitud Prórrogas IC | 0 | 0 | 0 | Alex Torres | Cinthya Rodriguez | Jessica Mendoza | Narda Ybañez | Bienestar Estudiantil IC | 2022 | 2022 | 1 | [7 empty] | 0% |  | 4466900% |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | -44669 | -44669 | 0% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | [52 empty] | 2022 | 25-may: Se estima empezar el 30-may el desarrollo (Yan) 17-may: Daniel Herrera indica que no tiene ancho de banda para levantar requerimiento. Se evaluará hacer con Claudia. Se definirá el 20-may 04-may: reagrupar en una cartera de mejoras en el portal del estudiante IC
| 103 | PROYECTO | Gestor Proyecto |  | AREA | Interno | 4. Detenido | 1. Análisis | Pequeño | Instituto | Mejoras Descuentos IC | 0 | 0 | 0 | Alex Torres | Cinthya Rodriguez | Jessica Mendoza | Narda Ybañez | Bienestar Estudiantil IC | 2022 | 2022 | 1 | [7 empty] | 0% |  | 4466900% |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | -44669 | -44669 | 0% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | [52 empty] | 2022 | 04-may se declara como despreorizado.
| 104 | PROYECTO | Gestor Proyecto |  | CAPEX | externos(proveedor) y items internos | 2. Pre analisis | 1. Análisis | Mediano | Extracurriculares | Proyecto Vive Continental - Fase B (Análisis) | 0 | 0 | 0 | Claudia Oruna | Cinthya Rodriguez | Paul Geldres | Luis Barrios | Vive Continental | 2022 | 2022 |  |  | 4467700% | 4481600% |  | 56% | 56% | 56% | 0% | 4475500% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 75.86% | [21 empty] | 60% | [30 empty] | TRIM 2 | 24-ago: se tiene 2 cotizaciones, falta 1 cotización. El usuario manifiesta que como minimo se debe tener módulo de convalidación y la emisión de certificados de proyección social. 04-jul: Para el comité de compras 12-jul. 15-jun: Actualizar fecha de preanalisis. 12-jul 04-may: En curso.
| 111 | PROYECTO | Gestor Proyecto |  | ÁREA | Proveedor | 3. En curso | 3. Desarrollo | Mediano | BI | Migración de Indicadores - BI | 24190 | 24190 | S/ | Beatriz Victorio | Miriam Flores | Asael Tomas | Tania Zuñiga | Estrategía | 2022 | 2022 | 1 | 4469800% | 4469800% |  |  | 28% | 13 | 28% |  | 4469800% | 4469800% | 4476400% |  | 100% | 84% | 89% | [72 empty] | 2022 | 24-ago: Se solicitará pase a producción esta semana. 17-ago: En retraso, el nuevo plan es cerrarlo 19-ago 28-jun: En curso 08-jun: Pendiente de establecer fecha fin 25-may: Luego de la reunión con Jose Meza y se definirá fecha fin estimada.
| 106 | REQUERIMIENTO | Gestor Proyecto |  | ÁREA | Proveedor | 5. En Producción | 6. Postproducción | Mediano | Área académica | Seguimiento de porcentaje de presencialidad | 5600 | 0 | 0 | Miriam Flores | Miriam Flores | Rocio Matos/ Jose Meza Vento | oswaldo Sifuentes | Innovación y Estrategia | 2022 | 2022 | 1 |  | 4469000% | 4470400% |  | 100% | 0% | 100% | 0% |  | 4470600% | 4476700% | 4477800% | 100% | 90% | 100% | 0% | 61 | 72 | 18.03% |  |  |  | 0 | 5600 | 0 | -100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 93.61% | [52 empty] | 2022 | 17-ago: En producción desde el 5-ago 13-jul: Definir estrategia si saldrá con nuevo calculo o quedar con el alcance que se ha establecido con el proveedor 14-jul 06-jul: Conversar con Target (Luis) y tener el nuevo plan de acuerdo al nuevo alcance. - Finalizó el reporte de creditos multimodales. 28-jun: - Pendiente de enviar todo el plan 30-jun - Diseño 30-jun. 23-jun: Target entrega plan 23-jun 15-jun: Enviar a comité (Target) 08-jun: 14-jun enviar cotización de Target 01-jun: - Reunión con Jose Meza y Rocio Matos 2-jun - Cotizar y esfuerzo de proveedor Target 7-jun 25-may: Finaliza cotización 30-may Oswaldo consulta plan |  |  | Alcance: a. Calcula: Cuantos creditos multimodales virtuales que han llevado. b. Restricción: Regla: Si se excede de los creditos multimodales virtuales calculados en el punto a) según su plan de estudio, No podrá solicitar mas cursos multimodales virtuales en el momento de hacer tu WF multimodal. c. Reporte: Los alumnos que han llevado mas de sus créditos multimodales según calculo del punto a)
| 107 | PROYECTO | Gestor Proyecto |  | ÁREA | Proveedor | 3. En curso | 3. Desarrollo | Grande | Área académica | Configuración USA |  | 0 | 0 | Miriam Flores | Miriam Flores |  |  | Innovación y Estrategia | 2022 | 2022 | 1 | [7 empty] | 0% |  | 4467600% | 4481700% |  | 66% | 28% | 60% | 6% | 141 | -44676 | -31785% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 93.61% | [52 empty] | 2022 | 24-ago: Se finaliza configuración esta semana en ambiente de pruebas. Luego configurar en producción. 17-ago: Cerrar la configuración 19-ago 06 jul / 28-jun: Detallar hitos en la parte de configuración. 01-jun: cronograma 18-may: Se inicio diseño con Ellucian
| 108 | PROYECTO | Gestor Proyecto |  | ÁREA |  | 2. Pre analisis | 1. Análisis | Grande | Posgrado | Migración de notas de POSGRADO |  | 0 | 0 | Miriam Flores | Miriam Flores | Natalia Gomez | Jaime Sobrados | Innovación y Estrategia | 2022 | 2022 | 1 |  | 4469100% | 4470800% |  | 10% | 0% | 10% | 95% | [7 empty] | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 93.61% | [52 empty] | 2022 | 17-ago: Enviar correo a Caterine con copia a Jaime. 06-jul / 28-jun: Pendiente de envío de información usuario Postgrado 30-jun 08-jun: Pendiente de envío de información usuario Postgrado 13-jun 18-may: Alcance: migrar notas del 2019-2 hacia atrás
| 109 | PROYECTO | Gestor Proyecto |  | ÁREA |  | 5. En Producción | 3. Desarrollo | Pequeño |  | Censo Autoidentificacion - Comite de Equidad |  | 0 | 0 | Cinthya Rodriguez | Cinthya Rodriguez | Raysa Ferrer | Patricia Barrios | Comite Equidad | 2022 | 2022 | 1 | [7 empty] | 0% |  | 4466900% | 4475300% |  | 100% | 75% | 100% | [72 empty] | 2022 | 08-jun: Pendiente de pase a producción dependiendo del Go del comité de equiedad. 01-jun: Se enviará pase a producción 1-jun 25-may: Actualizando encuestas hasta el 25-may sobre observaciones de focus group de estudiantes y docentes. Pendiente de validación del comité de equidad 25-may. Experiencia de Marca - Comuncaciones (Conecta) y TIC (Portal Estudiante) 17-may: Se hizo pase a producción. Se hizo las encuesta. Pendiente validación con los usuarios para el 20-may.
| 110 | PROYECTO | Gestor Proyecto |  | ÁREA | Interno | 5. En Producción | 6. Postproducción | 4. Pruebas | CIC | Sistema académico del Centro de idiomas-Fase A |  | 0 | 0 | Miriam Flores | Miriam Flores | Paola toro | Paola toro | Innovación y Estrategia | 2022 | 2022 | 1 | [7 empty] | 0% |  | 4462200% | 4475200% | 4475700% | 100% | 95% | 100% | 0% | 130 | 135 | 3.846% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | #N/A | 0 | #N/A | 0 | #N/A | #N/A |  | 93.61% | [52 empty] | TRIM 1 | 17-ago: consultar con usuario (Andrea Cardenas) si aún tiene problemas de envio de correos programación de clases. 13-jul / 06-jul / 28-jun: En producción. Revisar demora en el envío de correo. Se revisará con Infraestructura 8-jul 15-jun: Pase adicional para correos (destinatarios) y salas meet(los domingos se generan en la mañana) se enviará a producción 16-jun 08-jun: En monitoreo. En revisión de creación de salas meet y envíos de correos. 10-jun 01-jun: - 2 requerimiento en producción. Error en producción de envío de correos. - 1 requerimiento es salas meet se solicitó pase a producción el viernes 27-may. Luego ello se monitoreará los logs para revisar causa raiz de los envios de correos
| 111 | PROYECTO | Gestor Proyecto |  | AREA | Externo | 5. En Producción | 6. Postproducción | Pequeño | Soporte Administrativo | Implementación de B2M(Fase IV: Modificaciones en RQ) |  |  | 2800 | Angela Rosales | Kelmelt Rojas | Christian Esquivel | Fernando Barrios | Logistica | 2022 | 2022 | 2 |  | 4469400% | 4470400% | 4470100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 4470400% | 4470400% | 4476800% | 4476800% | 100% | 98% | 100% | 0% | 64 | 64 | 0% | [6 empty] | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | [21 empty] | 10% | 10% | [29 empty] | 2022 | 17-ago: En producción 05-ago 05-jul: Pruebas con usuario el 07-jul. 28-jun: Pruebas con usuario el 30-jun 15-jun: En desarrollo 08-jun: Enviar cronograma con detalle de actividades 01-jun: Inicio de desarrollo hasta el 19-jul
| 112 | PROYECTO | Gestor Proyecto |  | AREA | Interno | 5. En Producción | 6. Postproducción | Pequeño | Soporte Academico | Salas Meet -Registro de cambios de horarios y docentes |  |  |  | Angela Rosales | Kelmelt Rojas |  |  |  | 2022 | 2022 | 1 |  | 4470500% | 4471100% | 4471100% | 100% | 100% | 100% | 0% |  | 4471200% | 4473600% | 4473600% | 100% | 90% | 100% | 0% | 44736 | 44736 | 0% | [6 empty] | #DIV/0! | 1 | 5.5 | 1 | 4.5 | 1 | 3 | 13 |  | 100% | [22 empty] | 20% | [29 empty] | 2022 | 15-jun: En producción. En seguimiento hasta el 17-jun 08-jun: En pruebas
| 113 | PROYECTO | Gestor Proyecto | REQ-160 | AREA | Externo | 3. En curso | 5. Despliegue | Pequeño | Soporte Academico | Módulo de actualización de vacantes | 4400 |  |  | Angela Rosales | Kelmelt Rojas | Jose Meza Vento |  | Directores de carrera/Programación académica | 2022 | 2022 | 1 | 4471800% | 4471800% | 4473400% | 4474300% | 100% | 90% | 100% | 0% | 4465500% | 4465500% | 4477800% |  | 85% | 72% | 85% | 0% | 123 | -44655 | -36405% | [6 empty] | #DIV/0! | 2 | 11 | 2 | 9 | 2 | 6 | 26 |  | 100% | [52 empty] | 2022 | 17-ago: Pase a producción 8-Set 13-jul: Pase a prod 22-jul. Agilizar gestión de permisos a Miguel Patilla 05-jul: Pase a prod 22-jul 28-jun: Se envió a logistica para la orden de servicio. (Target) 15-jun: En revisión interna sobre la cotización recibida.
| 114 | PROYECTO | Gestor Proyecto |  | AREA | Externo | 5. En Producción | 3. Desarrollo | Pequeño | Soporte Academico | Nueva Regla vacantes para Registration con lugares reservados | 2000 |  |  | Jackeline Champa | Kelmelt Rojas | Jose Meza Vento | Oswaldo Sifuentes | Programacion Académica | 2022 | 2022 | 1 | 4470100% | 4470100% | 4471300% | 4471300% | 100% | 100% | 100% | 0% | 4471400% | 4471400% | 4474200% |  | 90% | 90% | 90% | 0% |  | -44714 | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! | 3 | 16.5 | 3 | 13.5 | 3 | 9 | 39 | [24 empty] | 10 | [29 empty] | 2022 | 17-ago: En producción 05-ago. 13-jul: Eq de Operación (Edwin) indica que involucrará al eq. de Proyecto 05-jul: En pruebas de Strees. Miercoles 06 2do ciclo de pruebas de la vista 28-jun: A la espera de las pruebas de stress a la vista. 22-jun: En la consulta de la oferta horaria demora en consulta la BD espejo. En revisión de Hugo. 15-jun: Se enviá a comité de compras 08-jun: En ejecución
| 115 | PROYECTO | Gestor Proyecto |  | AREA | Externo | 5. En Producción | 3. Desarrollo | Pequeño | Soporte Academico | Proyecciones 202220 | - |  |  | Jackeline Champa | Kelmelt Rojas | Jose Meza Vento | Oswaldo Sifuentes | Programacion Académica | 2022 | 2022 | 1 | 4475300% | 4475300% | 4475500% | 4475500% | 100% | 100% | 100% | 0% | 4475700% | 4475700% | 4476200% |  | 40% | 40% | 40% | 0% | [71 empty] | 2022 | 17-ago: Finalizó el 14-jul
| 115 | PROYECTO | Gestor Proyecto |  | AREA | Externo | 5. En Producción | 3. Desarrollo | Mediano | Soporte Academico | WFs para el proceso de matricula 202220 | 4800 |  |  | Jackeline Champa | Kelmelt Rojas | Rocio Matos | Oswaldo Sifuentes | CAS | 2022 | 2022 | 1 | 4471500% | 4471500% | 4472900% |  |  |  |  | 0% | [7 empty] | 0% |  | 0 | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! | 4 | 16 | 4 | 10.52 | 4 | 6 | 32.52 | [54 empty] | 2022 | 17-ago: En producción 05-ago 13-jul: Karina Arana creo un nuevo rol para un flujo. Su labores finalizan el 15-jul. El proveedor consulta cual será los criterios para la certificación del flujo. 28-jun: Enviar plan. 22-jun: Se solicitud a Miguel Sanchez acceso a objetos. 22-jul. Plan el 24-jun 15-jun: En cotizació al comité de compras para el 16-jun
| 116 | PROYECTO | Gestor Proyecto |  | AREA | Externo | 3. En curso | 3. Desarrollo | Mediano |  | Plataforma Admision USA |  |  |  | Cinthya Rodriguez | Cinthya Rodriguez | Daniela Delgado | Carolina Barrios | USA | 2022 | 2022 | 1 | [7 empty] | 0% |  | 4470600% | 4480200% |  | 28% | 28% | 28% | 0% |  | 0 | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! | 5 | 20 | 5 | 13.15 | 5 | 7.5 | 40.65 | [54 empty] | 2022 | 12-jul: la plataforma de admisión hasta el 29-jul. 15-jul (ctas ctes, CRM, moodle) y el otro bloque (pagos, Banner) 04-jul: En revisión por arquitectura de las integraciones (5) 22-jun: Pendiente de definición de arquitectura. 15-jun: Elaborar plan con Spring. (Indicar funcionalidad) Definir arquitectura.
| 117 | PROYECTO | Gestor Proyecto |  | AREA | Externo | 3. En curso | 3. Desarrollo | Mediano |  | Integracion Centro de Ayuda EPG - AP |  |  |  | Cinthya Rodriguez | Cinthya Rodriguez |  |  |  | 2022 | 2022 | [10 empty] | 4471100% | 4476400% |  | 66% | 49% | 66% | 0% | [71 empty] | 2022 | 24-ago: Se solicitará GDC 12-jul: Pruebas hasta hoy y pase a producción 04-jul: Pruebas con APS 5-7jul 22-jun: finaliza desarrollo 24-jun, pruebas hasta el 28-jun. Pruebas APS el 1 y 4-jul. 15-jun: En desarrollo. Fecha fin 14-jul. |  | 1
| 11 | PROYECTO | Gestor Proyecto | PC-104 | CAPEX | externos(proveedor) y items internos | 3. En curso | 3. Desarrollo | Mediano | Admisión | Proyecto Admisión - FASE D | 42000 | 0 | 0 | Miriam Flores | Miriam Flores | Cristhian Nakasone | Cristhian Nakasone | Admisión | 2022 | 2022 | 1 | [7 empty] | 0% |  | 4471800% | 4478800% |  | 10% | 0% | 10% | 0% | 70 | -44718 | -63983% |  |  | FEBRERO | 0 | 42000 | 0 | -100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 93.61% | [52 empty] | 2022 | 24-ago: Se reorganizará la próxima semana con Cesar. 17-ago: Revisando los casos de portal. Reunión con Cesar para viernes 19 o lunes 22 06-jul: Reunión pendiente con Paola y Cesar para reestructurar el proceso 07-jul 28-jun: Revisar priorización con Paola y Cesar 1-jul 15-jun 1. Nuevos requerimientos sobre los formularios desarrollados. a Validación de datoy y validación de fotos. 10-jun 2. Formulario backoffice para mostrar cupos de aula en examenes presenciales. En busqueda de proveedores. 13-jun 3. Portal UX-UI pendiente | SI
| 112 | REQUERIMIENTO | Gestor Proyecto |  | AREA | Interno/Externo | 5. En Producción | 6. Postproducción | Pequeño | Soporte Administrativo | Control Presupuestal desde el requerimiento |  |  |  | Angela Rosales | Kelmelt Rojas | Juan Chuquirachi |  | Presupuesto | 2022 | 2022 | 1 |  | 4470000% | 4471400% | 4471400% | 100% | 100% | 100% | 0% |  | 4471800% | 4475000% | 4475000% | 100% | 91% | 100% | 0% | 44750 | 44750 | 0% | [6 empty] | #DIV/0! | 1 | 5.5 | 1 | 4.5 | 1 | 3 | 13 |  | 100% |  | 20% | 2022 | 15-jun: En producción. En seguimiento hasta el 17-jun 08-jun: En pruebas | [48 empty] | 2022 | 17-ago: En producción 05-ago 5-jul: 7-jul pruebas con B2M.
| 113 | REQUERIMIENTO | Gestor Proyecto |  | AREA | Interno | 5. En Producción | 3. Desarrollo | Pequeño | Instituto | Portal Estudiante -Tramite carnet y carta de compromiso |  |  |  | Alex Torres | Cinthya Rodriguez | Daniel Herrera |  | Bienestar | 2022 | [11 empty] | 4472100% | 4474200% |  | 100% | 80% | 100% | 0% | [71 empty] | 2022 | 04-jul: En producción 30-jun 22-jun: En desarrollo hasta 24-jun
| 11 | PROYECTO | Gestor Proyecto |  | ÁREA | Proveedor | 3. En curso | 3. Desarrollo | Mediano | Bienestar | Sistema de Campañas | 10620 | 0 | 0 | Miriam Flores | Miriam Flores | Jaqueline Inga | Miriam Cuicapuza | Bienestar | 2022 | 2022 | 1 | [7 empty] | 0% |  | 4476000% | 4481900% |  | 40% | 20% | 40% | 0% | 59 | -44760 | -75964% |  |  | FEBRERO | 0 | 10620 | 0 | -100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 93.61% | [53 empty] | 17-ago: con proveedor Belsitec
| 11 | REQUERIMIENTO | Gestor Proyecto |  | ÁREA | Proveedor | 5. En Producción | 6. Postproducción | Mediano | Programación Académica/RRAA | WF-Cierre de NRC | 1600 | 0 | 0 | Miriam Flores | Miriam Flores | Jose Meza /Karina Guzman | Oswaldo Sifuentes | Programación/RRAA | 2022 | 2022 | 1 | [7 empty] | 0% |  | 4476000% | 4478300% | 4477800% | 100% | 99% | 100% | 0% | 23 | 18 | -21.74% |  |  | FEBRERO | 0 | 1600 | 0 | -100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 93.61% | [53 empty] | 17-ago en producción el 5-jul
| 11 | REQUERIMIENTO | Gestor Proyecto |  | ÁREA | Proveedor | 5. En Producción | 6. Postproducción | pequeño | Programación Académica/RRAA | Administración de notificación en el portal | 2950 | 0 | 0 | Miriam Flores | Miriam Flores | Rocio Matos | Oswaldo Sifuentes | CAS | 2022 | 2022 | 1 | [7 empty] | 0% |  | 4476000% | 4478200% | 4477700% | 100% | 99% | 100% | 0% | 22 | 17 | -22.73% |  |  | FEBRERO | 0 | 2950 | 0 | -100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 93.61% | [53 empty] | 17-ago en producción el 4-jul
| 11 | PROYECTO | Gestor Proyecto |  | ÁREA | Proveedor | 3. En curso | 3. Desarrollo | Pequeño |  | Mejoras Retorno de Presencialidad
| 11 | PROYECTO | Gestor Proyecto |  | ÁREA | Proveedor | 3. En curso | 3. Desarrollo | Pequeño | Área académica | Consultoria UI - Portal del Estudiante USA | S/ 2180,00 |  |  | Alexandra Rocha | Cinthya Rodriguez | Carlos Arevalo | Jaime Sobrados | Académica y Comercial | 2022 | 2022
Formulas:
Dias Planificado = DAYS([Fecha Fin Planificado],[Fecha Inicio])
Dias Planificado = DAYS([Fecha Fin Planificado],[Fecha Probable de Inicio])
Dias Real = DAYS([Fecha Fin Real],[Fecha Inicio])
Dias Real = DAYS([Fecha Fin Real],[Fecha Probable de Inicio])
Note on F1: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: CAPEX: Dentro del presupuesto 2020 AREA: Proyectos nuevos con presupuesto gestionados por el area solicitante
Note on G1: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Interno: Con recursos internos 100% Eterno: Con Recursos externos(proveedor) y items internos
Note on H1: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Por Planificar: Con fecha probable de inicio Pre-analisis: Levatamiento de informacion y requerimientos En curso: Inicio y tiene su cronograma(kickof, analisis, diseño, construccion, pruebas, gestion de pase a produccion y transferencia de conocimiento y cierre de proyecto) Detenido: En espera de nuevo cronograma, analisis y/ o recursos
Note on I1: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: En estado "En curso" se genera el subestado : Analisis, Definicion de Reqeurimeintos, Desarrollo, Pruebas, Despliegue y Post produccion
Note on J1: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: 1-3 meses es pequeño 4-6 meses es mediano >6 meses es grande
Note on W1: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Periodo Académico
Note on AP1: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Formula: (Dias Reales - Dias planificado)/Dias planificados
Note on AW1: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Formula: (Costo Real - Costo planificado)/Costo planificado
Note on BD1: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Formula: XProyecto(Numero de bloqueantesxpeso1+Numero de nobloqueantesxpeso2+Numero de cosmeticosxpeso3) *Peso dependen del tipo de proyecto
Note on L2: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Revision listas cruzadas, unificadas Reply: 1.Integrar el aula virtual con el sistema académico (Banner) para mejorar los procesos de publicación de notas.P/SP Automatizar funcionalidades del aula virtual que permita reducir el tiempo de demora en la publicación de contenidos y recursos digitales de aprendizaje. Mejorar la satisfacción de los estudiantes frente al aula virtual. SP: Publicación automática en Banner desde el aula virtual SP: Bonificación automática (según corresponda) las actividades formativas (>= 16) 2. SP: Descuentos automaticos por trabajos fuera de fecha P/SP
Note on M13: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: 2600 dólares y 3000 soles
Note on M18: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Este proyecto se cotizo en soles, su costo fue de S/ 3,888, para estandarizar todos los montos se esta utilizando T.C. de 4.2 que se manejo en el proceso de presupuesto 2022, el cual su monto en dolares seria de $ 925.71
Note on N18: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Este proyecto se cotizo en soles, su costo fue de S/ 3,888, para estandarizar todos los montos se esta utilizando T.C. de 4.2 que se manejo en el proceso de presupuesto 2022, el cual su monto en dolares seria de $ 925.71
Note on O18: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Este proyecto se cotizo en soles, su costo fue de S/ 600, para estandarizar todos los montos se esta utilizando T.C. de 4.2 que se manejo en el proceso de presupuesto 2022, el cual su monto en dolares seria de $ 142.86
Note on L20: Lucas Agustín Fajardo Montes: Producto: Elogin Proxy Proveedor: Publiciencia
Note on L23: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Se esta restructurando la forma de calificación que se consideran para las competencias y el cargado de dichas calificaciones.
Note on M32: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Este proyecto se cotizo en soles, su costo fue de S/ 3,888, para estandarizar todos los montos se esta utilizando T.C. de 4.2 que se manejo en el proceso de presupuesto 2022, el cual su monto en dolares seria de $ 925.71
Note on N32: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Este proyecto se cotizo en soles, su costo fue de S/ 3,888, para estandarizar todos los montos se esta utilizando T.C. de 4.2 que se manejo en el proceso de presupuesto 2022, el cual su monto en dolares seria de $ 925.71
Note on L34: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: La versión 01 se paralizo en noviembre - método de asistencia. La versión 02 se inicio en enero -campo atributo
Note on M46: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: 126000.00
Note on L47: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Se cambiara las tablas, el registro de notas para que este sean desarroolados por carrera.
Note on M48: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: El monto aprobado para todo el proyecto es de S/ 242,532 y su equivalente en dolares es $ 57,746 con una tasa de cambio de 4.2
Note on M49: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Este proyecto se cotizo en soles, su costo fue de S/ 12,600, para estandarizar todos los montos se esta utilizando T.C. de 4.2 que se manejo en el proceso de presupuesto 2022, el cual su monto en dolares seria de $ 3,000 Reply: El proveedor cotizo a S/. 5690
Note on M54: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Este proyecto se cotizo en soles, su costo fue de S/ 20,000, para estandarizar todos los montos se esta utilizando T.C. de 4.2 que se manejo en el proceso de presupuesto 2022, el cual su monto en dolares seria de $ 4,761.90
Note on DH59: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Al no contar con los accesos se envio el script a operaciones para que lo ejecuten en prod, el reporte fue ejecutado y enviado solo al usuario por ser confidencial 29-mar el usuario reporta observaciones del reporte
Note on L61: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Requerimiento: A. Registro de fechas con calendario. B. Reportes
Note on L62: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Restructuración del módulo de actas
Note on L63: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Módulo que permita la matrícula del egresado
Note on L64: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Cambiar la regla de procedimiento de admisión para que no elimine las notas de NEXUS.
Note on L66: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Implementar mejoras al wf existente
Note on L67: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Fucionar el wf multimodal con el tramite para todas las modalidades
Note on L120: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: WF- Matricula Asignatura Dirigida WF - Traslado Interno

## Semanas_2022 (hidden)
Semana 01 | 2022-01-03 | 2022-01-09
Semana 02 | 2022-01-10 | 2022-01-16
Semana 03 | 2022-01-17 | 2022-01-23
Semana 04 | 2022-01-24 | 2022-01-30
Semana 05 | 2022-01-31 | 2022-02-06
Semana 06 | 2022-02-07 | 2022-02-13
Semana 07 | 2022-02-14 | 2022-02-20
Semana 08 | 2022-02-21 | 2022-02-27
Semana 09 | 2022-02-28 | 2022-03-06
Semana 10 | 2022-03-07 | 2022-03-13
Semana 11 | 2022-03-14 | 2022-03-20
Semana 12 | 2022-03-21 | 2022-03-27
Semana 13 | 2022-03-28 | 2022-04-03
Semana 14 | 2022-04-04 | 2022-04-10
Semana 15 | 2022-04-11 | 2022-04-17
Semana 16 | 2022-04-18 | 2022-04-24
Semana 17 | 2022-04-25 | 2022-05-01
Semana 18 | 2022-05-02 | 2022-05-08
Semana 19 | 2022-05-09 | 2022-05-15
Semana 20 | 2022-05-16 | 2022-05-22
Semana 21 | 2022-05-23 | 2022-05-29
Semana 22 | 2022-05-30 | 2022-06-05
Semana 23 | 2022-06-06 | 2022-06-12
Semana 24 | 2022-06-13 | 2022-06-19
Semana 25 | 2022-06-20 | 2022-06-26
Semana 26 | 2022-06-27 | 2022-07-03
Semana 27 | 2022-07-04 | 2022-07-10
Semana 28 | 2022-07-11 | 2022-07-17
Semana 29 | 2022-07-18 | 2022-07-24
Semana 30 | 2022-07-25 | 2022-07-31
Semana 31 | 2022-08-01 | 2022-08-07
Semana 32 | 2022-08-08 | 2022-08-14
Semana 33 | 2022-08-15 | 2022-08-21
Semana 34 | 2022-08-22 | 2022-08-28
Semana 35 | 2022-08-29 | 4 septiembre 2022
Semana 36 | 5 septiembre 2022 | 11 septiembre 2022
Semana 37 | 12 septiembre 2022 | 18 septiembre 2022
Semana 38 | 19 septiembre 2022 | 2022-08-21
Semana 39 | 26 septiembre 2022 | 2022-10-02
Semana 40 | 2022-10-03 | 2022-10-09
Semana 41 | 2022-10-10 | 2022-10-16
Semana 42 | 2022-10-17 | 2022-10-23
Semana 43 | 2022-10-24 | 2022-10-30
Semana 44 | 2022-10-31 | 2022-11-06
Semana 45 | 2022-11-07 | 2022-11-13
Semana 46 | 2022-11-14 | 2022-11-20
Semana 47 | 2022-11-21 | 2022-11-27
Semana 48 | 2022-11-28 | 2022-12-04
Semana 49 | 2022-12-05 | 2022-12-11
Semana 50 | 2022-12-12 | 2022-12-18
Semana 51 | 2022-12-19 | 2022-12-25
Semana 52 | 2022-12-26 | 2023-01-01