## Terminos
TRATAMIENTO DEL RIESGO
Descripción del Proceso
COLUMNA | CONTENIDO
MECANISMOS DE PROTECCION PROPUESTOS
Mecanismos de protección propuestos
Función de protección propuesta para reducir el riesgo identificado
Descripción / Observación
Descripción u observació de la función de protección propuesta
Tipo de control
Tipo de control de la función de protección propuesta
| A | Aceptar (No hacer nada)
| R | Reducir (Minimzar el impacto o la probabilidad de ocurrencia)
| E | Evitar (Reduce al mínimo la amenaza)
| T | Transferir (Transfiere el impacto de la amenaza a un tercero)
Costo Aprox.
Estimación del costo para implementar la función de protección propuesta
| 4 | Mayor a S/. 500,000
| 3 | S/. 250,000 a S/. 500,000
| 2 | S/.15,000 a S/. 250,000
| 1 | Menor a S/.15,000
| D | Desconocido
Tiempo Aprox.
Estimación del tiempo de implementación de la función de protección propuesta
| C | Corto plazo (Menos de 6 meses)
| M | Mediano plazo (De 6 a 12 meses)
| L | Largo plazo (Más de 1 año)
| D | Desconocido
Riesgo Residual
Riesgo de activos sometidos a amenazas, considerando que la función de protección propuesta ha sido implementada.
Riesgo
Estimar el riesgo multiplicando los valores de estimación de probabilidad por impacto
Tolerancia
Identicar el nivel de tolerancia del riesgo
| TT | Totalmente tolerable (De 1 a 2)
| RT | Regularmente tolerable (De 3 a 6)
| NT | No tolerable (De 7 a más)
Responsable / Custodio
Cargo del responsable de la implementación de la función de protección propuesta

## Plan de Tratamiento del Riesgo
TRATAMIENTO DE RIESGO
MECANISMOS DE PROTECCIÓN PROPUESTOS
Nr | Servicio de TI | Nivel de Prioridad | Activos a tratar | Amenazas | Vulnerabilidad | Alternativas de Tratamiento de Riesgo |  |  |  | Riesgo | Riesgo Residual Objetivo | Controles Existentes | Codigo Control a ser Aplicado | Nombre del Control a ser Aplicado | Codigo Actividad | Actividades | Tareas | Area Responsable | Inversion Economica | Fecha de Inicio | Fecha de Cierre | Fecha de Seguimiento | Frecuencia de Control | Estado
[6 empty] | EVITAR | REDUCIR | TRANSFERIR | RETENER
1 | SERVICIO DE RED Y COMUNICACIÓN | 3 | Switch Core | Caída de la Red | Falta de redundancia de equipos de comunicación (switches) y falta de mantenimiento preventivo |  | x |  |  | ALTO | Se reduce | Ninguno | CTRL-CO03 | - Adquisición de Switch core. - Revisión y análisis de infraestructura Tecnológica actual (Gestionar Servicio de un Empresa Especialista) | ACT-CO03 | 1. Cotizar compra switch con proveedor. 2.Contratación de un tercero para estudio de análisis de salud de Infraestructura de Red. 3.Gestionar actualización de inventario de equipos LAN | 1.Programar Instalación y configuración de Switch Core. 2. Programar revisión estado actual de Infraestructura de Red por empresa especialista. 2. Revisar Inventario de equipos de Infraestrucra de Red. | TI | 6000 | 2020-08-19 | 2020-09-30 | 2020-09-30 | Semanalmente | Proceso
2 | SERVICIO DE SISTEMAS Y APLICACIONES | 3 | Servidor Windows/Sistema operativo Microsoft Windows server 2012 R2 Estándar | Fallo de servicios de Aplicaciones, correos electrónico | No hay Servidores Tier 3, ni Mantenimiento Preventivos / Incumplimiento de políticas de despliegue de parches y actualizaciones |  | x |  |  | ALTO | Se reduce | Revisión periódica de logs del sistema. | CTRL-CO02 | - Estudio y Análisis de plataformas IaaS, PaaS o SaaS para contratación de servicios cloud (Gestionar Asesoria) . - Establecer Plan de mantemiento periodico preventivo para el servidor. | ACT-CO02 | 1. Preparación de proyecto para contratación de servicios en Cloud. 2. Ejecutar Mantenimiento de Servidores. 3. Revisión y análisis de Estado actual de Servidores. 2. | 1. Coordinar reunión con Gerencia de TI y empresa especialista para definir contrato de servicios en cloud. 2. Revisar informe del Mantenimiento de Servidores para establecer siguiente Plan de Tratamiento .3.Enviar informe al Gerente de TI | TI | 2500 | 2020-08-19 | 2020-10-15 | 2020-10-16 | Semanalmente | Proceso
3 | SERVICIO DE SEGURIDAD PERIMETRAL | 3 | Firewall WAF/Equipo Antimalware | Ataques externos , equipos con virus | No hay redundancia Equipo Antimalware/Datos que son invisibles para el WAF |  | x |  |  | ALTO | Se reduce | Ninguno | CTRL-CO01 | Tercearización de Servicio Seguridad Perimetral | ACT-CO01 | 1.Preparar alcance de Seguridad Perimetral. 2.Generar requerimiento de tercerizacion de acuerdo a TDR. | 1.Revisión de configuración y accesos configurados.. 2.Revisar Política de Seguridad Perimetral.. 3.Coordinar con empresa especialista reunión kick off para determinar responsabilidades compartidas | TI | 15000 | 2020-08-19 | 2020-09-30 | 2020-09-30 | Semanalmente | Proceso
Note on Q6: PLAZOS: - Corto (C) - Mediano (M) - Largo (L) - Desconocido (D)
Note on T12: Autor: Servicio de 1000 dólares mensuales.